## Creacion
MAPA DE RIESGOS
PROCESO: CREACION STARTUPS
OBJETIVO: Desarrollar las actividades necesarias para que las ideas de los emprendedores de base tecnológica se conviertan en modelos de negocio viables y escalables, de tal forma que cuenten con productos exitosos y sean empresas de alto impacto en mercados globales.
| RIESGO | DESCRIPCION DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | FACTOR RIESGO EXTERNO | FACTOR RIESGO INTERNO | CONSECUENCIAS | CALIFICACION |  | TIPO DE IMPACTO | EVALUACION RIESGOS | CONTROLES | TIPO DE CONTROLPROBABILIDAD O IMPACTO | PUNTAJE Herramientas para ejercer el control | PUNTAJE Seguimiento al control | PUNTAJE FINAL | NUEVA CALIFICACION |  | NUEVA EVALUACION | OPCIONES MANEJO | ACCIONES | RESPUESTA | INDICADOR
[8 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | [7 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO
A | Cambios en las políticas públicas del momento por cambios de gobierno | Inversiones en las TIC y emprendimientos – cambio de destino de recursos probablemente no haya financiación | Estrategico | Normatividad | Politicos | NA | Desfinanciacion | 2 | 4 | Institucional | Zona de riesgo Alta | Verificacion de politicas emitidas por el gobierno de turno | Impacto | 30 | 25 | 55 | 2 | 3 | Zona de riesgo Moderada | Asumir el riesgo, reducir el riesgo | Hacer revision estrategica para ajustarse a los cambios en las politicas publicas | Lider proceso gestion estrategica | Reporte de ajuste de nuevas politicas publicas
B | Bajo flujo de dinero para el desarrollo de cada proyecto | Afecta infraestructura para desempeñar de manera efectiva las labores diarias | Financiero | Acceso al Capital | NA | Infraestructura | Incumplimiento en la generación de respuestas a los emprendedores | 3 | 4 | Relativa al proceso | Zona de riesgo Extrema | Verificacion de recursos economicos para que los proyectos puedan seguir su proceso de ejecucion | Probabilidad | 30 | 30 | 60 | 2 | 4 | Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Generar financiacion alternativa | Lider proceso administrativa y financiera | Reporte nuevas alternativas financiacion
C | Incapacidad de respuesta ante numero de proyectos | Se desborda la capacidad instalada ante alto volumen de emprendedores | Cumplimiento | Necesidades de los clientes | NA | Personal | Baja eficacia en respuesta a los proyectos | 2 | 3 | Institucional | Zona de riesgo Moderada | Preveer el personal disponible para el normal desarrollo de los proyectos | Probabilidad | 40 | 30 | 70 | 1 | 3 | Zona de riesgo Moderada | Asumir el riesgo, reducir el riesgo | Contratar personal capacitado en la metodologia lean startup | Lider proceso creacion startup - Lider talento humano - Lider gestion pmo | Reporte personal capacitado en metodologia lean startup
D | Falencia en el establecimiento de procesos a seguir | Cae capacidad de llegar a nuevos proyectos por intermedio de los aliados estrategicos | Estrategico | Alianzas estratégicas | NA | Procesos | Perdida de ingreso de nuevos proyectos | 4 | 3 | Usuarios region | Zona de riesgo Alta | Establecimiento de politicas claras y acuerdos con aliados estrategicos | Probabilidad | 40 | 30 | 70 | 3 | 3 | Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Generar politicas claras al momento de generar alianzas estrategicas | Lider proceso marketing y comunicaciones - Lider proceso gestion de la calidad | Reporte de cumplimiento de aliados estrategicos

## Talento
t
MAPA DE RIESGOS
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO
OBJETIVO: Desarrollar integralmente el talento humano vinculado a la corporación, en pro del mejoramiento continuo, la satisfacción personal y el desarrollo corporativo que permita contar con el personal idóneo y competente para atender la misión y la visión de la corporación.
| RIESGO | DESCRIPCION DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | FACTOR RIESGO EXTERNO | FACTOR RIESGO INTERNO | CONSECUENCIAS | CALIFICACION |  | TIPO DE IMPACTO | EVALUACION RIESGOS | CONTROLES | TIPO DE CONTROL PROBABILIDAD O IMPACTO | PUNTAJE Herramientas para ejercer el control | PUNTAJE Seguimiento al control | PUNTAJE FINAL | NUEVA CALIFICACION |  | NUEVA EVALUACION | OPCIONES MANEJO | ACCIONES | RESPUESTA | INDICADOR
[8 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | [7 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO
A | Trabajadores expuestos a presentar problemas de salud derivados del desarrollo de su actividad laboral | Personal expuesto a riesgos contemplados dentro de la norma de salud ocupacional (copaso) | Cumplimiento | Ausencia de un plan de salud ocupacional que permita cumplir con la resoulucion 2013 - 1986 (copaso) | Políticos | Procesos | Sanciones Baja productividad Deterioro de la salud de los trababajadores | 4 | 4 | Intervencion o sancion | Extrema | No existe ningun tipo de control porque no esta implementado el plan de salud ocupacional | Impacto | 15 | 20 | 35 | 4 | 4 | Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Elaborar plan de salud ocupacional | Lider proceso Talento Humano | Reporte de actividades de salud ocupacional llevadas acabo
B | Desmotivación e incoformismo de los trabajadores | A pesar de que hay funciones establecidas , el aumento de actividades genera inconformidad | Cumplimiento | Falencias proceso de gestión de talento humano No se rigen por las actividades pactadas | NA | Talento humano | Inconformidad del trabajador improductividad | 4 | 3 | Relativa al proceso | Alta | Verificacion de actividades realizadas por cada uno de los trabajadores | Impacto | 30 | 25 | 55 | 3 | 3 | Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Realizar asignacion adecuada de las actividades del cargo | Lider proceso Talento Humano | Funciones realizadas / Total Funciones pactadas
C | Ingreso de personal no calificado para las funciones | No hay normal desarrollo en las actividades asignadas al no conocer sus capacidades y cualidades | Operativo | Existe proceso de selección de personal para ingreso a la corporación, pero no se da riguroso cumplimiento. | NA | Económicos | Bajo rendimiento en actividades | 3 | 4 | Relativa al proceso | Extrema | A criterio del director ejecutivo se efectuan procesos de selección, de manera que no se siguen todos los pason establecidos en el manual. | Probabilidad | 30 | 30 | 60 | 2 | 4 | Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Generar un adecuado proceso de selección de talento humano | Lider proceso Talento Humano | Nro de personas contratadas con proceso de selección / Total personas contratadas
D | Abandono del personal capacitado | Se pierde personal capacitado por la corporacion | Estrategico | No existen politicas de retencion de personal. | NA | Políticas | Perdida de la inversión | 4 | 4 | Institucional | Extrema | Exitse un registro pero no un control debido a que no existen politicas de retencion de personal | Impacto | 25 | 20 | 45 | 4 | 4 | Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Generar politicas de retencion de personal | Lider proceso Talento Humano | Reporte de politicas implementadas de retencion de personal

## Proyec
MAPA DE RIESGOS
PROCESO: GESTION DE PROYECTOS
OBJETIVO: Identificar y estructurar propuestas de proyectos, para presentar ante diferentes fuentes de financiación con el fin de garantizar la sostenibilidad de las unidades estratégicas de la corporación Clúster CreaTIC.
| RIESGO | DESCRIPCION DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | FACTOR RIESGO EXTERNO | FACTOR RIESGO INTERNO | CONSECUENCIAS | CALIFICACION |  | TIPO DE IMPACTO | EVALUACION RIESGOS | CONTROLES | TIPO DE CONTROL PROBABILIDAD O IMPACTO | PUNTAJE Herramientas para ejercer el control | PUNTAJE Seguimiento al control | PUNTAJE FINAL | NUEVA CALIFICACION |  | NUEVA EVALUACION | OPCIONES MANEJO | ACCIONES | RESPUESTA | INDICADOR
[8 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | [7 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO
A | No obtener la financiacion requerida | Dependencia de recursos de financiación externos como convocatorias del gobierno | Financieros | Baja disponibilidad de convocatorias Area temática que pretendan abordar las fuentes de financiación No hay autosostenibilidad | Económicos | NA | No existe recursos de financiacion | 3 | 4 | Intermitencia en el servicio | Extrema | Identificacion de convocatorias o programas con oportunidad para formulacion de proyecto. Se realiza lectura terminos de referencia y requisitos minimos | Probabilidad | 15 | 20 | 35 | 3 | 4 | Zona de riesgo extrema | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Elaborar un plan financiero que permita ser sostenibles generando nuevas alternativas de financiacion | Lider proceso gestion estrategica | Reporte de la implementacion del plan financiero
B | Perdida de informacion de los proyectos | No existe un respaldo seguro de la informacion de la corporacion | Operativo | Perdida de información de bases de datos | NA | Sistemas de informacion | Retraso del proceso ya adelantado con determinado proyecto | 3 | 3 | Intermitencia en el servicio | Alta | Revision a copias de seguridad generadas con la informacion clasificada | Probabilidad | 40 | 30 | 70 | 2 | 3 | Zona de riesgo moderada | Asumir el riesgo, reducir el riesgo | Elegir un medio de respaldo de la informacion almacenada | Lider proceso infraestructura tecnologica | Reporte del sistema implementado
C | Falencias en ejecución del proyecto | Se puede presentar dificultades en la ejecución según el perfil de la persona quien ejecuta el proyecto | Operativo | Desconocimiento de la dinámica de la corporación por parte de gerente de proyecto | NA | Procesos | No hay normal desarrollo del proyecto . Dificultad en la presentación de la propuesta a tiempo. Falla Suministro de Información y documentos incompletos | 3 | 4 | Relativa al proceso | Extrema | Revision a la ejecucion del proyecto según propuesta presentada. Verificacion de documentacion completa | Probabilidad | 30 | 25 | 55 | 2 | 4 | Zona de riesgo alta | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Establecer un mecanismo de control a los lineamientos exigidospor la corporacion y exigir estricto cumplimiento. | Lider proceso pmo | Reporte de los controles realizados los proyectos

## Admin Fin
MAPA DE RIESGOS
PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETIVO: Controlar y facilitar la gestión administrativa y financiera de la corporación, con el fin de asegurar la ejecución y el uso adecuado, eficiente y eficaz de los bienes y recursos, su protección, custodia y mantenimiento.
| RIESGO | DESCRIPCION DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | FACTOR RIESGO EXTERNO | FACTOR RIESGO INTERNO | CONSECUENCIAS | CALIFICACION |  | TIPO DE IMPACTO | EVALUACION RIESGOS | CONTROLES | TIPO DE CONTROLPROBABILIDAD O IMPACTO | PUNTAJE Herramientas para ejercer el control | PUNTAJE Seguimiento al control | PUNTAJE FINAL | NUEVA CALIFICACION |  | NUEVA EVALUACION | OPCIONES MANEJO | ACCIONES | RESPUESTA | INDICADOR
[8 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | [7 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO
A | Pgo extemporaneo de carga prestacional | Entes gubernamentales demoran pago verificando si se da cumplimiento a lo pactado en cuanto a objetivos | Financiero | Disponibilidad de Capital Demora en desembolsos por parte de entes gubernamentales Demora en el pago de prestaciones seguridad social | Económicos | NA | No es posible realizar el pago a tiempo a contratistas Sanciones Demandas | 3 | 4 | Sanciones | Extrema | Verificacion proceso de pago y recursos economicos con los que se cuenta | Preventivos | 30 | 20 | 50 | 3 | 4 | Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Mantener un fondo de reserva para pagos eventuales | Lider proceso gestion administrativa y financiera | Reporte de reservas existentes
B | Personal insuficiente | Reducción de Personal | Cumplimiento | Liquidez Disponibilidad presupuestal | NA | Procesos | Incapacidad en la prestación de servicios | 3 | 4 | Intermitencia en el servicio | Extrema | Verificacion de personal requerido para el correcto funcionamiento de la corporacion | Correctivos | 35 | 30 | 55 | 3 | 3 | Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Proveer el personal requerido y capacitado para cada proceso | Lider proceso talento humano - Lider proceso gestion estrategica | Reporte de personal vinculado a la corporacion

## Jurid
MAPA DE RIESGOS
PROCESO: GESTION JURIDICA
OBJETIVO: Orientar, asistir, asesorar y representar a la corporación en asuntos jurídicos internos y externos de su competencia, velando de manera oportuna y eficaz por los intereses de la misma y de los colaboradores, en cumplimiento de la constitución política y la normatividad interna para la buena marcha de su gestión.
| RIESGO | DESCRIPCION DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | FACTOR RIESGO EXTERNO | FACTOR RIESGO INTERNO | CONSECUENCIAS | CALIFICACION |  | TIPO DE IMPACTO | EVALUACION RIESGOS | CONTROLES | TIPO DE CONTROL PROBABILIDAD O IMPACTO | PUNTAJE Herramientas para ejercer el control | PUNTAJE Seguimiento al control | PUNTAJE FINAL | NUEVA CALIFICACION |  | NUEVA EVALUACION | OPCIONES MANEJO | ACCIONES | RESPUESTA | INDICADOR
[8 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | [7 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO
A | Demora en contratacion del personal requerido | Procesos demorados por documentación incompleta | Cumplimiento | procesos ineficientes | NA | Personal | Contratación realizada extemporaneamente | 4 | 4 | Relativa al proceso | Extrema | Verificacion al correcto proceso de contratacion por cada uno de los implicados en el tramite, ajustandose a la normatividad aplicada en la corporacion | impacto | 40 | 35 | 75 | 4 | 2 | Zona de riesgo alta | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Generacion de reporte de accion correctiva y preventiva conforme a la falla del proceso | Lider proceso gestion juridica | Reporte de control realizado a los procesos
B | Contratos llevados a instancias judiciales | Problemas legales por inconsistencias en los contratos | Financiero | Incumplimiento de contratos Contratos sin póliza Error involuntario revisión en documentación Pasar por alto el conducto regular del proceso de contratación – salta etapa precontra actual Pago sin previa documentación e informes | NA | Normatividad | Repercusiones económicas | 2 | 4 | Demandas | Alta | Verificacion del cumplimiento de la normatividad legal en el desarrollo de cada contrato, revisando procesos y procedimientos ajustados al marco juridico | impacto | 30 | 25 | 55 | 2 | 3 | Zona de riesgo moderada | Asumir el riesgo, reducir el riesgo | Ejercer la defensa de los intereses de la corporacion ante reclamaciones judiciales o extrajudiciales | Lider proceso gestion juridica | Reporte de control realizado a los procesos
C | Perdida de información | No hay generación de copias de seguridad | Tecnologico | No existe backup de la información | NA | Sistemas de informacion | Contratos sin documentación - perdida de informacion | 3 | 3 | Intermitencia en el servicio | Alta | Verificacion de copias de seguridad realizadas | Probabilidad | 30 | 30 | 60 | 2 | 3 | Zona de riesgo moderada | Asumir el riesgo, reducir el riesgo | Elegir un sistema para realizar el backup de la informacion | Lider proceso infraestructura tecnologica | Reporte del backup realizado
D | Deficiente seguimiento a los proyectos | Poco conocimiento en temas específicos de sectores de empresas | Cumplimiento | Falta de personal Falta capacitación especializada | NA | Talento humano | Desborde capacidad de personal | 4 | 3 | Relativa al proceso | Alta | Analisis y direccionamiento a temas especificos presentados como proyectos que necesitan informacion especializada | Probabilidad | 25 | 25 | 50 | 4 | 3 | Zona de riesgo alta | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Contratar pesonal con conocimiento especifico para determinado proyecto | Lider proceso gestion juridica - Lider gestion estrategica | Reporte de personal y tipos de proyectos asignados

## Infraestructura Tec.
MAPA DE RIESGOS
PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
OBJETIVO: Revisar, mantener y controlar el optimo funcionamiento de todos los componentes de la infraestructura tecnológica, satisfaciendo las necesidades TI de la corporación.
| RIESGO | DESCRIPCION DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | FACTOR RIESGO EXTERNO | FACTOR RIESGO INTERNO | CONSECUENCIAS | CALIFICACION |  | TIPO DE IMPACTO | EVALUACION RIESGOS | CONTROLES | TIPO DE CONTROLPROBABILIDAD O IMPACTO | PUNTAJE Herramientas para ejercer el control | PUNTAJE Seguimiento al control | PUNTAJE FINAL | NUEVA CALIFICACION |  | NUEVA EVALUACION | OPCIONES MANEJO | ACCIONES | RESPUESTA | INDICADOR
[8 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | [7 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO
A | Daño de equipos | Falta de capacitación en la utilización de los equipos tecnológicos | Tecnologico | Mal uso de equipos tecnológicos | Sistemas de informacion | NA | Pausa en el proceso normal de actividades | 5 | 4 | Intermitencia en el servicio | Extrema | Mantenimiento y revision constante de los equipos usados en la corporacion | Probabilidad | 45 | 40 | 85 | 3 | 4 | Zona de riesgo extrema | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Capacitar personal en el uso de los equipos | Lider infraestructura tecnologica | Reporte de capacitaciones realizadas
B | Incapacidad ante alta demanda de clientes | Pocas personas asignadas al proceso de infraestructura tecnológica | Cumplimiento | Ausencia de personal Falta de personal TI | Entorno | NA | Baja respuesta ante demanda | 4 | 4 | Relativa al proceso | Extrema | Verificacion capacidad de prestacion de servicio por parta del lider del proceso | Probabilidad | 35 | 30 | 65 | 3 | 4 | Zona de riesgo extrema | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Contratar personal y capacitarlo | Lider infraestructura tecnologica | informe de personal capacitado
C | Perdida de información | Falla en herramientas tecnológicas – fallo en energía | Operativo | Integridad de información | NA | Infraestructura | Pausa en el normal desarrollo de la corporación | 3 | 4 | Institucional | Extrema | Verificacion de uso de medios proporcionados por la corporacion que asegue la informacion esencial se pueda recuperar despues de determinada falla | Probabilidad | 35 | 35 | 70 | 2 | 4 | Zona de riesgo alta | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Elegir medio para realizar backup de la informacion | Lider infraestructura tecnologica | Reporte del backup realizado
D | Ingreso a bases de datos por gente ajena a la corporación | Rotación de personal o intrusos por medios de las redes inalámbricas | Tecnologico | Filtracion o perdida de la informacion | NA | Personal | Puede ser utilizado por otras personas y usado en contra como competencia | 3 | 3 | Institucional | Alta | Seguridad informatica y auditoria interna monitorea el cumplimiento de la politica de seguridad definida | Probabilidad | 35 | 35 | 70 | 2 | 3 | Zona de riesgo moderada | Asumir el riesgo, reducir el riesgo | Establecer protocolo de seguridad rigurosos para acceso a la informacion | Lider infraestructura tecnologica | Reporte protocolos implementados para ingreso a la informacion
E | Demora en adquisicion de equipos | Demora en documentación por parte del proveedor – demora interna en legalizar la compra | Operativo | Demoras interna legalización compra Falla en comunicaciones | NA | Sistemas de informacion | Poca efectividad en respuesta a clientes | 3 | 3 | Relativa al proceso | Alta | Revision a proceso de adquisicion a equipos | Impacto | 35 | 30 | 65 | 3 | 2 | Zona de riesgo moderada | Asumir el riesgo, reducir el riesgo | Agilizar el proceso interno de compra de equipos | Lider infraestructura tecnologica | Reporte de mejoras realizadas al proceso
F | Paro de actividades por fallas electricas | Corte de energía generando parálisis en labores | Tecnologico | No hay planta eléctrica | NA | Procesos | Perdida de información Parálisis en labores | 3 | 4 | Intermitencia en el servicio | Extrema | Revision constante que se generen las copias de seguridad de informacion clasificada | Impacto | 30 | 15 | 45 | 3 | 3 | Zona de riesgo alta | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Tener medios alternativos de generacion de energia (planta electrica) | Lider infraestructura tecnologica | Reporte del medio de energia implementado

## Marketing y Comun.
MAPA DE RIESGOS
PROCESO: GESTION MARKETING Y COMUNICACIONES
OBJETIVO: Planear e implementar la estrategia de marketing y comunicaciones corporativas acorde con la visión y misión de la organización.
| RIESGO | DESCRIPCION DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | FACTOR RIESGO EXTERNO | FACTOR RIESGO INTERNO | CONSECUENCIAS | CALIFICACION |  | TIPO DE IMPACTO | EVALUACION RIESGOS | CONTROLES | TIPO DE CONTROLPROBABILIDAD O IMPACTO | PUNTAJE Herramientas para ejercer el control | PUNTAJE Seguimiento al control | PUNTAJE FINAL | NUEVA CALIFICACION |  | NUEVA EVALUACION | OPCIONES MANEJO | ACCIONES | RESPUESTA | INDICADOR
[8 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | [7 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO
A | Pérdida de credibilidad | Información emitida por miembros de la corporación de manera no adecuada | Imagen | Mala imagen | Sociales | NA | Malestar y desinformación en el entorno | 3 | 4 | Usuarios region | Extrema | Modelo estandar de informacion de la corporacion que se va socializar al entorno | Probabilidad | 35 | 30 | 65 | 2 | 4 | Zona de riesgo alta | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Capacitacion en temas relacionados a imagen corporativa - comunicar un mensaje contundente sobre Cluster CreatiC | Lider marketing y comunicaciones | Reporte de capacitaciones realizadas
B | Deterioro de imagen | No se da apoyo por parte de los aliados estratégicos en entornos específicos que ya conocen – prestación de marca creatic a empresarios e incumplen o no presentan propuestas | Estrategico | Relación con aliados estratégicos Construcción de imagen | Sociales | NA | Mala de imagen | 3 | 3 | Usuarios region | Alta | Evaluacion cumplimiento de objetivos junto aliados estrategicos | Impacto | 20 | 25 | 45 | 3 | 3 | Zona de riesgo alta | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Capacitar a las personas del que manejan el para que apliquen buenas practicas comerciales y mejoren su discurso proceso y empresarios | lider marketing y comunicaciones - Lider gestion estrategica | Reporte del plan de contingencia planteado
C | Bajo reconocimiento de la marca | Se quiere construir marca al exterior pero falta de recursos lo hace imposible | Estrategico | Falta de financiación | Economicos | NA | Bajo ingreso de proyectos | 3 | 4 | Estrategico | Extrema | Revision presupuesto destinado a pauta publicitaria | Impacto | 35 | 30 | 65 | 3 | 3 | Zona de riesgo alta | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Buscar otras alternativas de financiacion | Lider marketing y comunicaciones | Reporte de alternativas de financiacion
D | Información inoportuna | Perdida de bases de datos de las empresas y su clasificación – manejo en la nube | Tecnologico | Perdida de información | NA | Sistemas de informacion | No hay normal desarrollo en las actividades | 3 | 4 | Institucional | Extrema | Verificacion y manejo de bases de datos y confidencialidad | Probabilidad | 35 | 35 | 70 | 2 | 4 | Zona de riesgo alta | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Elegir medio para realizar backup de informacion | Lider infraestructura tecnologica | Reporte del backup implementado

## Estrategica
MAPA DE RIESGOS
PROCESO: GESTION ESTRATÉGICA
OBJETIVO: Planear, organizar y gestionar la dirección estratégica de la corporación y asegurarse que se implemente a través de medidas funcionales, desarrollando una cultura organizacional idónea en todas la areas.
| RIESGO | DESCRIPCION DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | FACTOR RIESGO EXTERNO | FACTOR RIESGO INTERNO | CONSECUENCIAS | CALIFICACION |  | TIPO DE IMPACTO | EVALUACION RIESGOS | CONTROLES | TIPO DE CONTROLPROBABILIDAD O IMPACTO | PUNTAJE Herramientas para ejercer el control | PUNTAJE Seguimiento al control | PUNTAJE FINAL | NUEVA CALIFICACION |  | NUEVA EVALUACION | OPCIONES MANEJO | ACCIONES | RESPUESTA | INDICADOR
[8 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | [7 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO
A | Corte de financiación | Dependencia de convocatorias fuentes de orden nacional y local. | Financiero | Disponibilidad de Capital Cambios en políticas publicas | Economicos | NA | No se avanza normalmente en las actividades | 3 | 5 | Estrategico | Extrema | Indicadores del flujo de dinero que entra en la coporacion | Impacto | 20 | 20 | 40 | 3 | 5 | Zona de riesgo extrema | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Buscar fuentes de financiacion alternas | Lider proceso gestion estrategica Lider administrativa y financiera | Reporte de nuevas alternativas de financiacion
B | No se presentan proyectos a la corporación | Poca cultura y mentalidad emprendedora | Estrategico | Poco espíritu emprendedor | Politicos | NA | Indicadores bajos en misión de la corporación | 4 | 4 | Institucional | Extrema | Verificacion emprendimientos que finalizan etapa Customer Discovery | Probabilidad | 30 | 25 | 55 | 3 | 4 | Zona de riesgo extrema | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Realizar actividades que incentiven la cultura emprendora en la ciudad y el departamento | Lider creacion startup Lider marketing y comunicaciones - Lider gestion estrategica | Reporte emprendimientos que finalizan etapa customer discovery
C | Hacinamiento | Condiciones inadecuadas de trabajo | Cumplimiento | Deficientes instalaciones físicas | Sociales | NA | Problemas de salud | 4 | 3 | Institucional | Alta | Verificacion constante de adeacuadas instalaciones fisicas | Impacto | 30 | 25 | 55 | 4 | 2 | Zona de riesgo alta | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Mejoraramiento de instalaciones fisicas | Lider gestion estrategica - Lider infraestrucutra - Lider gestion de calidad | Reporte mejoramiento de instalaciones
D | Trabajo no sincronizado con objetivos | Ejecución entradas y salidas – dificultad para que los procesos de gestión de conocimiento logren llegar a toda la organización - | Estrategico | Gestión de conocimiento llegue a toda la organización | NA | Tecnologicos | Se duplican esfuerzos para logro de objetivos | 3 | 4 | Estrategico | Extrema | Seguimiento y medicion en ejecucion de los procesos llevados a cabo | Probabilidad | 35 | 30 | 65 | 2 | 4 | Zona de riesgo alta | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Hacer revision estrategica de los objetivos y de la operación de la corporacion | Lider proceso gestion estrategica - lider proceso gestion de la calidad | Reporte revision realizada y sus respectivos cambios

## Calidad
MAPA DE RIESGOS
PROCESO: GESTION DE CALIDAD
OBJETIVO: Implementar, revisar y mantener el sistema integrado de gestión de calidad – SIGC, en función del plan estratégico de la corporación.
| RIESGO | DESCRIPCION DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | FACTOR RIESGO EXTERNO | FACTOR RIESGO INTERNO | CONSECUENCIAS | CALIFICACION |  | TIPO DE IMPACTO | EVALUACION | CONTROLES | TIPO DE CONTROLPROBABILIDAD O IMPACTO | PUNTAJE Herramientas para ejercer el control | PUNTAJE Seguimiento al control | PUNTAJE FINAL | NUEVA CALIFICACION |  | NUEVA EVALUACION | OPCIONES MANEJO | ACCIONES | RESPUESTA | INDICADOR
[8 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | [7 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO
A | Baja transferencia de recursos economicos | No se podría sostener el sistema de gestión de calidad | Estrategico | Disponibilidad de Capital | Economicos | NA | Perdida de certificación iso 9001 | 3 | 3 | Institucional | Alta | Revision ejecucion de recursos asignados al SGC | Impacto | 30 | 20 | 50 | 3 | 3 | Zona de riesgo alta | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Buscar fuentes de financiacion que sostengan el SGC | Lider proceso administrativa y financiera - Lider proceso gestion estrategica | Reporte recursos economicos ejecutados SGC
B | Incumpliento de normas por actualizacion de las mismas | Cambio metodológico que ya se había establecido de la norma ISO 9001 | Financiero | Cambios en las normas | Politicos | NA | Se puede incurrir en costos adicionales en poco tiempo | 3 | 4 | Institucional | Extrema | Revision actualizacion norma ISO 9001 | Impacto | 30 | 25 | 55 | 3 | 3 | Zona de riesgo alta | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Revision constante de la normatividad vigente | Lider proceso gestion de calidad | Reporte de cambios en la normatividad
C | Incumplimiento en procesos | Actividades que se debían llevar a cabo y no se tuvieron en cuenta | Estrategico | Revisión auditorias | NA | Procesos | Perdida de certificación ISO 9001 | 2 | 4 | Estrategico | Alta | Verificacion cumplimiento de la corporacion respecto a las actividades y procedimientos llevadas a cabo | Probabilidad | 35 | 30 | 65 | 1 | 4 | Zona de riesgo alta | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Realizar mejoras para ajustar se a la norma | Lider proceso gestion de lcalidad | Reporte de mejoras hechas
D | Proceso no se hace de manera adecuada | La personas de la corporación no se apropian del SGC | Estrategico | Mala implementación de procesos Fallas en comunicación del SGC | NA | Tecnologicos | Poca efectividad en logro de objetivos | 3 | 3 | Estrategico | Alta | Implementacion de la hora ISO con el fin de conocer cuanto se conoce del SGC | Probabilidad | 35 | 35 | 70 | 2 | 3 | Zona de riesgo moderada | Asumir el riesgo, reducir el riesgo | Realizar actividades de socializacion que pongan en conocimiento ell SGC | Lider proceso gestion de calidad | Reporte de actividades realizadas