## Acta 01 Cc235-03
ALCALDIA DE POPAYAN |  | OBJETO: Construcción, mejoramiento y mantenimiento Escuela La Yunga |  |  |  |  | FECHAS DEL CONTRATO:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  | VALOR CONTRATO : |  | $9.415.000,oo |  |  | Entrega de anticipo: | 27.10.03 | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
|  | RESERVA PRESUPUESTAL No. :2759 del 29.08.03 |  |  |  |  | Iniciación: | 03.10.03 | No. 01
|  | REGISTRO PRESUPUESTAL No: 2759 del 01.10.03 |  |  |  |  | Terminación: | 14.01.04 | Incluye Acta de Precios NO Previstos y/o Adicionales
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 235 |  | CONTRATISTA:Ingeniero CARLOS ENRIQUE CONSTAIN LONDOÑO |  |  |  |  | PLAZO:Cuarenta y cinco (45) días, a partir |  | FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2003
del 8 de Septiembre de 2.003 |  | INTERVENTORA : Ingeniera CECILIA GUZMAN HOYOS |  |  |  |  | de la entrega efectiva del anticipo.
CONDICIONES ORIGINALES | [5 empty] | MODIFICACIONES |  | OBRA EJECUTADA
[6 empty] | Y/O SALDOS |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO
ITEM | DESCRIPCION DE LA OBRA | UND. | CANT. | VALOR UNT. | VALOR TOTAL | CANTID. | VALOR TOTAL | CANTID. | VALOR | CANTIDAD | VALOR
1 | PRELIMINARES | [10 empty] | ACTA No. 01 |  | ACTA No. 02 y final
1.01 | Desmonte de puertas y ventanas | m2 | 18 | 3500 | 63000 | -0.2982 | -1043.7 | 17.7018 | 61956.3 | 17.7018 | 61956.3 | Puertas y ventanas existentes en madera y guadua |  | Falta puerta de cocina | 1.728 |  | 6048
1.02 | Demoliciòn de muros | m2 | 6 | 3000 | 18000 | -2.403 | -7209 | 3.597 | 10791 | 3.597 | 10791 | Muro ventana cocina y vanos para hacer viga en acceso principal
2 | ESTRUCTURAS | [7 empty] | 0
2.01 | Vigas de amarre de 0,12x0,20 en concreto clase D (21 Mpa) | ml | 10 | 19000 | 190000 | -1.8 | -34200 | 8.2 | 155800 | 8.2 | 155800 | Completa encima de puerta y ventanas de acceso principal
2.02 | Hierro, corte, fleje y amarre | kg | 50 | 2100 | 105000 | -1.3248 | -2782.08 | 48.6752 | 102217.92 | 48.6752 | 102217.92 | completo
3 | MAMPOSTERIA | [7 empty] | 0
3.01 | Enchape en cerámica piso-pared blanco de 20,5x20,5 cms, incluye repello. | m2 | 20 | 31000 | 620000 | -1.5435 | -47848.5 | 18.4565 | 572151.5 | 18.4565 | 572151.5 | COCINA.Enchape de meson - lavaplatos+paredes de mesòn+piso |  | Falta de meson antiguo frente a nuevo | 1.82 |  | 56420
3.02 | Cerámica sobre piso de 30x30 tráfico 5 | m2 | 59 | 33000 | 1947000 | -59 | -1947000 | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | Guardaescoba en cerámica | ml | 44 | 6000 | 264000 | -23.31 | -139860 | 20.69 | 124140 | 20.69 | 124140 | COMPLETA, COCINA: ALREDEDOR DE MUROS Y MESONES
3.04 | Lavaplatos de 1,20 metros en acero con pozuelo y escurridera. | Und | 1 | 160000 | 160000 | -1 | -160000 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA | [7 empty] | 0
4.01 | Suministro e instalación de ventana batiente incluye reja horizontal. | m2 | 15 | 70000 | 1050000 | -5.9604 | -417228 | 9.0396 | 632772 | 9.0396 | 632772 | Dos ventanas de acceso principal + 1 de cocina SE AUMENTO AREA DE MARCOS
4.02 | Suministro e instalación de puerta metálica calibre 20 acanalado con cerradura. | m2 | 8.4 | 85000 | 714000 | -1.8868 | -160378 | 6.5132 | 553622 | 6.5132 | 553622 | 1 puerta de dos abras para acceso principal hacia cocina. SE AUMENTO AREA DE MARCOS. |  | Falta puerta de cocina de 0,80x2,16 |  | 1.728 | 146880
5 | CUBIERTA | [7 empty] | 0
5.01 | Cielo raso con reutilización de teja plana. | m2 | 124 | 8500 | 1054000 | -124 | -1054000 | 0 | 0 | 0 | 0
5.02 | Cielo raso con placa plana. | m2 | 15 | 27000 | 405000 | -0.9375 | -25312.5 | 14.0625 | 379687.5 | 14.0625 | 379687.5 | COMPLETO : COCINA
6 | PINTURAS | [7 empty] | 0
6.01 | Pintura con esmalte en puertas y ventanas | m2 | 32 | 6375 | 204000 | -32 | -204000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALTA: Puertas y Ventanas, aquí se incluye la de cocina+reja accesp ppal encima de viga y reja de seguridad |  | 34.951 | 222812.625
6.02 | Resane y pintura con vinilo sobre muro estucado. | m2 | 60 | 10000 | 600000 | -15.1166 | -151166 | 44.8834 | 448834 | 44.8834 | 448834 | COMPLETA: SALON
7 | ASEO GENERAL | [7 empty] | 0
7.01 | Aseo general con retiro de sobrantes. | m2 | 69 | 2000 | 138000 | 2.9194 | 5838.8 | 71.9194 | 143838.8 | 71.9194 | 143838.8 | Completa : Area de salón, cuarto adyacente y cocina
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 7532000 |  | -4346188.98 |  | 3185811.02 |  | 3185811.02
| ADMINISTRACIÒN (15%) |  | 15% |  | 1129800 |  | -651928.347 |  | 477871.653 |  | 477871.653
| IMPREVISTOS (5%) |  | 5% |  | 376600 |  | -217309.449 |  | 159290.551 |  | 159290.551
| UTILIDAD (5%) |  | 5% |  | 376600 |  | -217309.449 |  | 159290.551 |  | 159290.551
| COSTO TOTAL |  | 25% |  | 9415000 |  | -5432736.225 |  | 3982263.775 |  | 3982263.775
ITEMS NO PREVISTOS Y/O ADICIONALES
1 | Demoliciòn hornilla de leña de ladrillo y concreto | ml |  | 33560 |  | 1.78 | 59736.8 | 1.78 | 59736.8 | 1.78 | 59736.8
2 | Demoliciòn enchape mesòn | ml |  | 3200 |  | 0.972 | 3110.4 | 0.972 | 3110.4 | 0.972 | 3110.4
3 | Demoliciòn de piso afinado/primario en concreto | m2 |  | 5640 |  | 63.4834 | 358046.376 | 63.4834 | 358046.376 | 63.4834 | 358046.376
4 | Demoliciòn de cielo raso en placa plana | m2 |  | 3600 |  | 14.0625 | 50625 | 14.0625 | 50625 | 14.0625 | 50625
5 | Piso en baldosa de cemento, incluye mortero1:4 | m2 |  | 35711.25 |  | 57.8569 | 2066142.2201 | 57.8569 | 2066142.2201 | 57.8569 | 2066142.2201 | Completo de salon de clases y adyacente
6 | Guardaescoba en baldosa de cemento | ml |  | 4269 |  | 41.18 | 175797.42 | 41.18 | 175797.42 | 41.18 | 175797.42 | Completo de salon de clases y adyacente
7 | Muros en ladrillo común en soga | m2 |  | 24640 |  | 2.064 | 50856.96 | 2.064 | 50856.96 | 2.064 | 50856.96 | Completo sobre viga de acceso principal hacia cocina
8 | Repello de muros en mortero 1:3 | m2 |  | 13370 |  | 4.128 | 55191.36 | 4.128 | 55191.36 | 4.128 | 55191.36 | Completo sobre viga de acceso principal hacia cocina, 2 caras
9 | Reja central de h=0.4m para acceso principal exterior.cocina, incluye resanes | Und |  | 60000 |  | 1 | 60000 | 1 | 60000 | 1 | 60000
10 | Mesón en concreto 17,5 Mpa e=8-10 cm | ml |  | 37427 |  | 2.13 | 79719.51 | 2.13 | 79719.51 | 2.13 | 79719.51 | Completo:Parte nueva donde existìa hornilla que se demoliò
11 | Suministro e instalación de lavaplatos de 1,00 metro en acero con pozuelo, escurridera y grifo, incluye punto hidráulico | Und |  | 205750 |  | 1 | 205750 | 1 | 205750 | 1 | 205750 | Completo en cocina
12 | Pintura de muros en vinilo, dos manos | m2 |  | 5700 |  | 32.7586 | 186724.02 | 32.7586 | 186724.02 | 32.7586 | 186724.02 | Completa la cocina | Falta muros de acceso principal hacia cocina = repello |  |  | 4.128 | 23529.6
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Falta demoliciòn cielo raso ala de cocina exterior |  |  | 25.65 | 240468.75 | 9375
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Cielo raso en placa plana - incluye estructura en madera |  |  | 25.65 | 1058062.5
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Falta reja de seguridad en varilla 1/2", hueco de12x12 cm |  |  | 8.46 | 475875
| VALOR IMPREVISTOS Y/O ADICIONALES | [5 empty] | 3351700.0661 |  | 3351700.0661 |  | 3351700.0661
| VALORES TOTALES |  |  |  | 9415000 |  | -2081036.1589 |  | 7333963.8411 |  | 7333963.8411 | 7333963.8411 |  |  |  |  | 2230096.475 | 149060.3161
BALANCE A LA FECHA:
| VALOR CONTRATO PPAL $ |  |  | 9415000 | VALOR ANTICIPO |  |  | 4707500 | RETEGARANTIA 10% | 941500
| VALOR EJECUTADO $ | 7333963.8411 |  |  | AMORTIZACION EN ACTA 01 |  | 3666981.9206 |  | DESCUENTO ACTA 01 |  | 733396.3841
| SALDO POR EJECUTAR $ | 2081036.1589 |  |  | SALDO POR AMORTIZAR |  | 1040518.0794 | ____________ | SALDO A DESCONTAR | ___________ | 208103.6159
| SUMAS IGUALES | 9415000 |  | 9415000 | SUMAS IGUALES $ |  | 4707500 | 4707500 | SUMAS IGUALES | 941500 | 941500
| VALOR PROPUESTA |  | $ | 9415000 |  | VALOR OBRA EJECUTADA |  |  |  | $ | 7333963.8411
| VALOR CONTRATO PPAL |  | $ | 9415000 |  | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO -50% |  |  |  | $ | 3666981.9206
| VALOR CONTRATO ADICIONAL |  | $ | 0 |  | DESCUENTO RETEGARANTIA EN ACTA - No. 01 |  |  |  | $ | 733396.3841
| VALOR TOTAL CONTRATADO |  | $ | 9415000 |  | VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA - No. 01 |  |  |  | $ | 2933585.5364
| VALOR EJECUTADO |  | $ | 3982263.775 |  | SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
| SALDO AMORTIZACION ANTICIPO |  | $ | 1040518.0794 |  | VALOR POR EJECUTAR |  |  |  | $ | 2081036.1589
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO |  | $ | 5432736.225 |  | SON: DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR , ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
CONTRATISTA: CARLOS ENRIQUE CONSTAIN LONDOÑO | [6 empty] | INTERVENTORA: | CECILIA GUZMAN HOYOS
FIRMA | [6 empty] | FIRMA: | Cecilia Guzmán Hoyos |  | 2/2.

## Acta 02-FINAL 480-05
ALCALDIA DE POPAYAN |  | OBJETO: | MANTENIMIENTO Y/O RECUPERACION DE LA CARRERA 17 DESDE LA CALLE 18N HACIA LA CALLE 20N; CALLE 20N DESDE LA CARRERA 17 HACIA LA CARRERA 15; RETORNOS DE LA CARRERA 15 DESDE LA CARRERA 9 HACIA LA CALLE 18N; CARRERA 11 DESDE LA CALLE 8N HACIA LA CALLE 18N; CALLE 11N CON CARRERA 9; CALLE 19N DESDE LA CARRERA 9 HACIA LA CARRERA 7, CALLE 17N No. 8-48 EN EL BARRIO EL RECUERDO. | [5 empty] | FECHAS DEL CONTRATO:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [8 empty] | Iniciación: | 2008-05-22 | ACTA DE RECIBO DE OBRA
|  | VALOR CONTRATO : |  | $ 20.614.522 |  |  |  |  | Suspension 1 | 2008-05-23
|  | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No :280631 DE 16 DE ABRIL DE 2008 | [6 empty] | Reinicio 1 | 2008-06-09 | PARCIAL No. 02 Y FINAL.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA |  | REGISTRO PRESUPUESTAL No: 281324 DE 23 DE MAYO DE 2008 | [6 empty] | Suspension 2 | 2008-06-20
No. 316 de 2008 |  | CONTRATISTA: | [6 empty] | Reinicio 2 | 2008-06-25 | 14-JULIO DE 2008
|  | INTERVENTOR : | [6 empty] | Suspension 3 | 2008-06-27
[9 empty] | Reinicio 3 | 2008-07-02
PLAZO: 30 dias calendario
CONDICIONES ORIGINALES | [5 empty] | MODIFICACIONES |  | OBRA EJECUTADA
[6 empty] | Y/O SALDOS |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO
ITEM | DESCRIPCION DE LA OBRA | UND. | CANT. | VALOR UNT. | VALOR TOTAL | CANTID. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR
1 | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | M2 | 142.19 | 14401 | 2047678.19 |  |  | 69.2 | 996549.2 | 296.25 | 4266296.25
2 | EXCAVACION A MANO EN LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 85.31 | 19000 | 1620890 |  |  | 0 | 0 | 16.85 | 320150
3 | EXCAVACION A MAQUINA EN LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 0.96 | 16775.68 | 16104.6528 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | COMPACTACION DE SUBRASANTE | M2 | 142.19 | 1591 | 226224.29 |  |  | 0 | 0 | 84.27 | 134073.57
5 | SUMINISTRO RIEGO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE | M3 | 14.22 | 24942 | 354675.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SUMINISTRO EXTENSION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR TRITURADA ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTLAND | M3 | 35.55 | 82393 | 2929071.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SUMINISTRO EXTENSION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR TRITURADA | M3 | 21.33 | 98076 | 2091961.08 |  |  | 0 | 0 | 16.85 | 1652580.6
8 | IMPRIMACION, INCLUYE SUMISTRO DE EMULSION ASFALTICA TIPO CRL-1 | M2 | 142.19 | 1493 | 212289.67 |  |  | 69.2 | 103315.6 | 296.25 | 442301.25
9 | SUMINISTRO EXTENSION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 | M3 | 14.22 | 447147 | 6358430.34 |  |  | 2.2414 | 1002219.8854 | 20.2214 | 9041922.9454
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 15857324.6128 |  |  |  | 2102084.6854 |  | 15857324.6154
| COSTO INDIRECTO A U I 30% |  |  |  | 4757197.3838 |  |  |  | 630625.4056 |  | 4757197.3846
| COSTO TOTAL |  |  |  | 20614521.9966 |  |  |  | 2732710.091 |  | 20614522
BALANCE A LA FECHA:
| VALOR CONTRATO PPAL $ |  |  | 20614521.9966 | VALOR ANTICIPO |  | 10307260.9983
| VALOR TOTAL CONTRATADO |  |  | 20614521.9966
| VALOR EJECUTADO ACTA 01 | 17881812
| VALOR EJECUTADO ACTA 02 Y FINAL $ | 2732710.091 |  |  | AMORTIZACION EN ACTA 01 |  | 8940906
| VALOR TOTAL EJECUTADO | 20614522.091 |  |  | AMORTIZACION EN ACTA 02 |  | 1366355.0455
| SALDO POR EJECUTAR $ |  |  |  | SALDO POR AMORTIZAR |  | -0.04718
| SUMAS IGUALES | 20614522.091 |  | 20614521.9966
[6 empty] | VALOR OBRA EJECUTADA |  |  |  |  | 20614522
[6 empty] | RETEGARANTIA 10% DEL VALOR TOTAL |  |  |  | 2061452.1997
| VALOR CONTRATO PPAL |  | $ | 20614521.9966 |  | RETEGARANTÍA 10% PRESENTE ACTA 01 |  |  |  |  | 1788181
[6 empty] | RETEGARANTÍA 10% PRESENTE ACTA 02 |  |  |  |  | 273271
[6 empty] | SALDO RETEGARANTIA |  |  |  |  | 0.19966
[6 empty] | SUMAS IGUALES |  |  |  | 2061452.1997 | 2061452
| VALOR TOTAL CONTRATADO |  | $ | 20614521.9966 |  | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO -50% DE LA OBRA EJECUTADA |  |  |  |  | 1366355.0455
| VALOR EJECUTADO |  | $ | 20614522 |  | VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA No. 02 Y FINAL |  |  |  |  | 1093084.0455
| SALDO AMORTIZACION ANTICIPO |  | $ | 1366354.9983 |  | SON: UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
| VALOR POR EJECUTAR |  | $ | -0.00336
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR , Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL
CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
CONTRATISTA: | [5 empty] | INTERVENTOR:
FIRMA | [5 empty] | FIRMA: