## Hoja2 (hidden)
1 | No | CONTRATO No | OBJETO DEL CONTRATO | AVANCE % FISICO | AVANCE % FINANCIERO
| 1 | 682 08/08/2013 | REHABILITACION DE LA VIA TERCIARIA PANAMERICANA VERSALLES, MUNICIPIO DE PATIA CAUCA | 100 | 100
| 2 | 687 08/08/2013 | REHABILITACION DE LA VIA TERCIARIA SUCRE- CASCADAS MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 20 | 40
| 3 | 769 28/08/2013 | REHABILITACION DE LAS VIAS TERCIARIAS CRUCERO- LA CALERA, SAN FRANCISCO- ULLUCOS- EL NARANJO Y LA PILA EL BERLIN, MUNICIPIO DE TORIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 100 | 40
| 4 | 770 28/08/2013 | REHABILITACION DE LA VIA TERCIARIA USENDA- VALLENUEVO MUNICIPIO DE SILVIA MUNICIPIO DEL CAUCA | 100 | 100
| 5 | 774 28/08/2013 | REHABILITACION DE LA VIA TERCIARIA EL TAMBO- LA CUCHILLA- EL OBELISCO MUNICIPIO DE EL TAMBO DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 100 | 75.6
| 6 | 833 00/09/2013 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINAANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DERIVADOS DEL PROYECTO "REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS: PATIA, TORIBIO, JAMBALO, ROSAS, CALOTO, CALDONO, SILVIA, L SIERRA, EL TAMBO, SUCRE - DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 80 | 40
| 7 | 844 12/09/2013 | REHABILITACION DE LA VIA TERCIARIA EL TABLON- NUEVA COLONIA DEL MUNICIPIO JAMBALO Y CRUCERO PESCADOR CAMPIÑA PALERMO- SOCORRO Y CAMINITO, MUNICIPIO DE CALDONO DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 95 | 54.8
| 8 | 1060 31/10/2013 | REHABILITACION DE LA VIA TERCIARIA HUELLA- NAPOLES MUNICIPIO DE CALOTO CAUCA | 85 | 40
| 9 | 773 2013 | REHABILITACION DE LA VIA TERCIARIA LOMA GRANDE - SAUCE MUNICIPIO DE ROSAS CAUCA | 100 | 100
| 10 | 1064 31/10/2013 | REHABILITACION DE LA VIA TERCIARIA LA CUCHILLA- EL OSO- PROVIDENCIA- SAN ANDRES- MUNICIPIO DE LA SIERRA CAUCA | 100 | 64.9
|  |  | PORCENTAJE TOTAL | 88 | 65.53
2 |  | CONTRATO No | OBJETO DEL CONTRATO | AVANCE % FISICO | AVANCE % FINANCIERO
| 1 | 860 13/09/2013 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA 25CC24 SANTANDER DE QUILICHAO-LA BALSA-TIMBA-DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 100 | 100
| 2 | 878 2013 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA 25CC24 SANTANDER DE QUILICHAO-LA BALSA-TIMBA-DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 100 | 64.6
| 3 | 858 13/09/2013 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMENTO DE LA VIA 25CC26 VILLA RICA-CALOTO-DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 80 | 40
| 4 | 874 2013 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA 25CC26 VILLARICA-CALOTO DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 90 | 40
| 5 | 857 13/09/2013 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA HIGUERONES-FLORENCIA-ESMERALDAS-LOS ALPES DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 90 | 40
| 6 | 873 2013 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA HIGUERONES-FLORENCIA-ESMERALDAS-LOS ALPES DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 90 | 40
| 7 | 869 17/09/2013 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CRUCERO CHIRIBIO- PIEDRA LEON EL TREBOL (CREUCE RUTA 2002) DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 80 | 40
| 8 | 855 13/09/2013 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA 25CC13 PUENTE LOS ROBLES (CRUCE RUTA 2503) LA CABAÑA EL HATO DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 100 | 40
| 9 | 875 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA 25CC13 PUENTE LOS ROBLES (CRUCE RUTA 2503) LA CABAÑA EL HATO DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 100 | 40
| 10 | 854 13/09/2013 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA 25CC12 CRUCERO EL LLANO - LOS ROBLES- RIO BLANCO- PARAMO DE BARBILLAS- PANCITAR- LA ZANJA (CRUCE RUTA 25CC25) DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 80 | 60.9329
| 11 | 877 2013 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA 25CC12 CRUCERO EL LLANO - LOS ROBLES- RIO BLANCO- PARAMO DE BARBILLAS- PANCITAR- LA ZANJA (CRUCE RUTA 25CC25) DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 100 | 94
| 12 | 1067 01/11/2013 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA 25ACC02 (Cro. Ruta 2501A) MATACEA DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 90 | 40
| 13 | 1032 2013 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA 25ACC02 (Cro. Ruta 2501A) MATACEA DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 100 | 40
| 14 | 823 09/09/2013 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE ALMAGUER CON EL FIN DE EJECUTAR EL MANTENIMIENTO Y EL MEJORAMIENTO DE LA VIA 25CC01 PALMITAS LERMA ALMAGUER (CRUCE RUTA 12CC05)SECTOR RIO BLANCO K27 ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 90 | 100
| 15 | 902 09/09/2013 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE BOLIVAR CON EL FIN DE EJECUTAR EL MANTENIMIENTO Y EL MEJORAMIENTO DE LA VIA 12CC01 PALMITAS LERMA ALMAGUER (CRUCE RUTA 12CC05)SECTOR PALMITAS RIO BLANCO K27 DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 40 | 100
| 16 | 1033 25/10/2013 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DERIVADOS DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA 25ACC03 EL ESTRECHO,- BALBOA- ARGELIA- PLATEADO- EL PINCHE | 90 | 40
| 17 | 859 13/09/2013 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA 25CC19 EL MANGO PESCADOR DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 100 | 100
| 18 | 879 2013 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA 25CC19 EL MANGO PESCADOR DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 100 | 100
|  |  | PORCENTAJE TOTAL | 90 | 62.1963
3 | No | CONTRATO No | OBJETO DEL CONTRATO | AVANCE % FISICO | AVANCE % FINANCIERO
| 1 | 1309 16/12/2013 | ADECUACION CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 90 | 20
4 | No | CONTRATO No | OBJETO DEL CONTRATO | AVANCE % FISICO | AVANCE % FINANCIERO
| 1 | 1241 25/11/2013 | FASE II OBRAS DE EMERGENCIA EN LA VIA 31CC04 CRUCE RUTA 3105 PADILLA PR3+1755, SECTOR EL BARRANCO PARA LA REALIZACION OBRAS DE PROTECCION Y CONTENCION EN EL MUNICIPIO DE CORINTO CAUCA | 100 | 40
5 | No | CONTRATO No | OBJETO DEL CONTRATO | AVANCE % FISICO | AVANCE % FINANCIERO
| 1 | 1322 26/12/2013 | ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE LA PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA (PCH) EL BUCO , MUNICIPIO DE PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 30 | 40
| 2 | 1354 26/12/2013 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTROL DE CALIDAD A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE LA PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA (PCH) EL BUCO, MUNICIPIO DE PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 30 | 40
|  |  | PORCENTAJE TOTAL | 30 | 40
6 | No | CONTRATO No | OBJETO DEL CONTRATO | AVANCE % FISICO | AVANCE % FINANCIERO
| 1 | 1328 16/12/2013 | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES CAUCA | 10 | 40.1017
| 2 | 1331 26/12/2013 | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA | 10 | 40.5643
|  |  | PORCENTAJE TOTAL | 10 | 40.333
7 | No | CONTRATO No | OBJETO DEL CONTRATO | AVANCE % FISICO | AVANCE % FINANCIERO
| 1 | 953 03/10/2013 | REHABILITACION DEL CENTRO EDUCATIVO EL ZARZAL SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE EL TAMBO CAUCA | 100 | 50
8 | No | CONTRATO No | OBJETO DEL CONTRATO | AVANCE % FISICO | AVANCE % FINANCIERO
| 1 | 642 30/07/2013 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PUENTE PORTUGAL Y PUENTE LA ZATA EN LA CARRETERA EL ESTANQUILLO- LA FONDA MUNICIPIO DEL PATIA, DEPARATAMENTO DEL CAUCA. | 80 | 40
| 2 | 782 30/08/2013 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DE LOS PROYECTOS: REHABILITACION DEL PAVIMENTO ASFALTO DE LA CARRETERA 25CC03 EN EL TRAMO EL ESTRECHO-PUENTE LA BARCA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DEL PATIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PUENTE PORTUGAL Y PUENTE LA ZATA EN LA CARRETERA EL ESTANQUILLO- LA FONDA MUNICIPIO DEL PATIA, DEPARATAMENTO DEL CAUCA. OFERTA MINIMA CUANTIA No DC-MC-C2-051-2013 | 80 | 50
|  |  | PORCENTAJE TOTAL | 80 | 45
9 | No | CONTRATO No | OBJETO DEL CONTRATO | AVANCE % FISICO | AVANCE % FINANCIERO
| 1 |  | MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIAL DE LA CARRETERA PUERTO TEJADA-PADILLA CODIGO 31CC02 PUERTO TEJADA CAUCA OCCIDENTE | 0 | 0
10 | No | CONTRATO No | OBJETO DEL CONTRATO | AVANCE % FISICO | AVANCE % FINANCIERO
| 1 |  | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO REGIONAL DEL NORTE DEL CAUCA | 0 | 0
11 | No | CONTRATO No | OBJETO DEL CONTRATO | AVANCE % FISICO | AVANCE % FINANCIERO
|  |  | ESTUDIOS Y DISEÑO PARA MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE ANILLOS VIALES EN MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 0 | 0
12 | No | CONTRATO No | OBJETO DEL CONTRATO | AVANCE % FISICO | AVANCE % FINANCIERO
|  |  | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TRES VIAS RED SECUNDARIA (CON CODIGO 25CC12, 26CC01-1, 26CC03) PARA REHABILITACION Y PAVIMENTACION | 0 | 0
13 | No | CONTRATO No | OBJETO DEL CONTRATO | AVANCE % FISICO | AVANCE % FINANCIERO
|  |  | ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION DE LA PLANTA FISICA DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DE LA LOTERIA DEL CAUCA, UBICADO EN POPAYAN CAUCA OCCIDENTE | 0 | 0
14 | No | CONTRATO No | OBJETO DEL CONTRATO | AVANCE % FISICO | AVANCE % FINANCIERO
| 1 | 104 04/02/13 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA REALIZACION DE AJUSTES DE PROYECTOS DE INVERSION PRESENTADOS ANTE DISTINTAS ENTIDADES DEL OREDEN NACIONAL, Y FORMULACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PLAN DE ACCION 2013 | 100 | 100
| 2 | 153 27/02/13 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESION PARA LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO PARA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CON BASE EN EL PROYECTO FORMULACION DE PROYECTOS DE EJES; ECONOMICO, SOCIAL, TERRITORIAL Y AMBIENTAL, SEGURIDAD Y CONVIVENVIA Y GERENCIA PUBLICA DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESAROOLLO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 100 | 100
| 3 | 219 14/O3/13 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVICION DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS O PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL | 100 | 98.5533
| 4 | 225 15/03/2013 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO AP0YO A LA GESTION PARA LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL Y DEL INVENTARIO VIAL E IMPLEMENTACION DE LA BASE DE DATOS MDE. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 100 | 99.3085
| 5 | 241 20/03/13 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LA GESTION CONTRACTUAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ARCHIVO DOCUMENTAL, REPARACION, DIGITACION Y SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES. Y APOYO LOGISTICO DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 100 | 100
| 6 | 242 20/03/13 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUPERVICION DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO | 100 | 98.5476
| 7 | 243 20/03/13 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVICION DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA AMPLIACION DE LA COBERTURA ELECTRICA Y PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO | 100 | 100
| 8 | 248 22/03/2013 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUPERVICION DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO | 100 | 99.5222
| 9 | 254 22/03/13 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA CIVIL, EN EL AREA DE VIAS Y PAVIMENTACION, COMO APOYO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 100 | 97.2705
| 10 | 326 15/04/13 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVECION DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO | 100 | 100
| 11 | 379 29/04/13 | COMPRA DE 5 COMPUTADORES PORTATILES, 10 COMPUTADORES DE ESCRITORIO, 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES SISTEMA CONTINUO DE TINTA, 2 ESCANERS PARA HOJA TAMAÑO OFICIO, 4 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES CON DESTINO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 100 | 99.9224
| 12 | 396 02/05/13 | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO APOYO DE GESTION EN LA SUPERVICION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO | 100 | 92.3295
| 13 | 423 10/05/13 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESION PARA LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO PARA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CON BASE EN EL PROYECTO FORMULACION DE PROYECTOS DE EJES; ECONOMICO, SOCIAL, TERRITORIAL Y AMBIENTAL, SEGURIDAD Y CONVIVENVIA Y GERENCIA PUBLICA DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESAROOLLO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 100 | 95
| 14 | 428 16/05/13 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUPERVICION DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO | 100 | 100
| 15 | 506 18/06/13 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL AREA ESTRUCTURAL, COMO APOYO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 100 | 86.2069
| 16 | 669 05/08/13 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE CONTRATACION QUE SE ADELANTAN AL INTERIOR DEL MISMO | 100 | 100
| 17 | 670 05/08/13 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR AOPYO JURIDICO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "INCREMENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE LA EJECUACION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 100 | 100
| 18 | 750 23/08/13 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL AREA ESTRUCTURAL, COMO APOYO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 100 | 98.7255
| 19 | 751 23/08/13 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVECION DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE RED VIAL DEL DEPARTAMEMTO Y ASISTENCIA TECNICA A OTROS PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO | 100 | 98.3685
| 20 | 752 23/08/13 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVECION DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTOS DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO Y ASISITENCIA TECNICA A OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO | 100 | 97.3666
| 21 | 796 04/09/13 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVECION DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTOS DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO Y ASISITENCIA TECNICA A OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO | 100 | 94.3178
| 22 | 826 09/09/13 | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO APOYO PARA IMPLEMENTACION TECNICA E INTEGRAL DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SICIEIDI) EN MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO SSEPPI-2013-019000-0073 | 100 | 100
| 23 | 1003 15/10/13 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A LA GESTION DE COSTOS Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE SISTEMA DE COSTOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 50.79 | 50.7875
| 24 | 1004 15/10/13 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A LA GESTION DE COSTOS Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE SISTEMA DE COSOTOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 57.88 | 57.875
| 25 | 1047 29/10/13 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION INTEGRAL EN EL AREA DE SISTEMAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 100 | 100
|  |  | PORCENTAJE TOTAL | 96.3468 | 94.5641
15 | No | CONTRATO No | OBJETO DEL CONTRATO | AVANCE % FISICO | AVANCE % FINANCIERO
| 1 | 619 25/07/2013 | REALIZAR LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y PRESUPUESTOS REQUERIDOS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA Y EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL CAUCA UBICADO EN LA CALLE 5 NRO. 9-10 | 100 | 100
16 | No | CONTRATO No | OBJETO DEL CONTRATO | AVANCE % FISICO | AVANCE % FINANCIERO
| 1 | 676 06/08/2013 | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA | 100 | 100
| 2 | 783 30/08/2013 | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURIDICA Y CONTABLE DE LA OBRA DE ADECUACION MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA PLANTA FISICA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA | 100 | 100
|  |  | PORCENTAJE TOTAL | 100 | 100
17 | No | CONTRATO No | OBJETO DEL CONTRATO | AVANCE % FISICO | AVANCE % FINANCIERO
|  | Sin Contrato | DOTACION DE LABORATORIO DE SUELOS AGRICOLAS DE LA GOBERNACION DEL CAUCA DE UN ESPECTOMETRO DE ULTIMA TECNOLOGIA | 0 | 0
18 | No | CONTRATO No | OBJETO DEL CONTRATO | AVANCE % FISICO | AVANCE % FINANCIERO
| 1 | 186 07/03/¦13 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO- LABORATORIO SULEOS | 100 | 100
| 2 | 187 07/03/13 | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN QUIMICA EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO- LABORATORIO SULEOS | 100 | 100
| 3 | 418 09/05/13 | PRESTAR SERVCIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL MASTER EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICOS PARA PARA SECRETARIS DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MINERO, EN DESARROLLO DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO | 100 | 100
| 4 | 185 07/03/13 | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TECNICO LABORATORISTA EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO- LABORATORIO SUElOS | 100 | 100
| 5 | 488 07/06/13 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMNTO ECONOMICO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO | 100 | 100
| 6 | 265 26/03/13 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE MINAS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS PARA EL SECTOR MINERO, EN EN EL PROYECTO FORTALECIMIENRO INSTITUCIONAL DE LA SDAFE EN PERSONA IDONEA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS EN EL SECTOR MINERO, SISTEMAS DE INFORMACION, MEDIO AMBIENTE Y OTROS REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA SECRETARIA | 100 | 100
| 7 | 400 02/05/13 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EJECUACION DEL PROYECTO: ORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO DEL DEPARATAMENTO DEL CAUCA, EN PERSONAL IDONEO PARA ATNDER LOS REQUERIMIENTOS EN EL SECTOR MINERO, SISTEMAS DE INFORMACION, MEDIO AMBIENTE Y OTROS REQUERIMIENTOS PROPIAS DE LA SECRETARIA. | 100 | 100
| 8 | 489 07/06/13 | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ZOOTECNISTA PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO | 100 | 100
| 9 | 711 12/08/2013 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A A GESTION COMO TECNICO LABORATORISTA Y ANALISTA DE MUESTRAS DE SUELO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MINERO Y FOMENTO ECONOMICO, EN EL LABORATORIO DE SUELOS EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SDAFE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA FORTALECER PROCESOS EN EL SECTOR MINERO SISTEMA D EINFORMACION, MEDIO AMBIENTE Y OTROS REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA SECRETARIA | 100 | 100
| 10 | 712 12/08/2013 | PRESTAR LOS SERVICIO PROFESIONALES COMO QUIMICA CON EXPERIENCIA ENMANEJO D SUELOS Y ANALISIS FISIOQUIMICOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO DESDE EL LABORATORIO DE SUELOS EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA FORTALECER PROCESOS EN EL SECTOR MINERO SISTEMAS DE INFORMACION, MEDIO AMBIENTE Y OTROS REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA SECRETARIA Y DESARROLLAR ACTIVIDADES CONFORME AESTUDIO PREVIO | 100 | 100
| 11 | 713 12/08/2013 | CONTRATAR TECNICO PREOFESIONAL PARA EL LABORATORIO DE SUELOS EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE SARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA FORTALECER PROCESOS EN EL SECTOR MINERO, SISTEMAS DE INFORMACION, MEDIO AMBIENTE Y OTROS REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA SECRETARIA | 100 | 100
| 12 | 487 07/06/13 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE MINAS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS PARA EL SECTOR MINERO EN EL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN PERSONAL IDONEO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS EN EL SECTOR MINERO, SISTEMA DE INFORMACION, MEDIO AMBIENTE Y OTROS EQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA SECRETARIA | 100 | 100
| 13 | 553 27/06/2013 | LA CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SERVICIOS COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO Y MINERO EN DESRROLLO DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO | 100 | 100
| 14 | 489 07/06/13 | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ZOOTECNISTA PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO | 100 | 100
|  |  | PORCENTAJE TOTAL | 100 | 100
19 | No | CONTRATO No | OBJETO DEL CONTRATO | AVANCE % FISICO | AVANCE % FINANCIERO
| 1 | 239 20/03/13 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGROINDUSTRIAL ENCAMINADAS A PROGRAMAS, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE GRANOS, PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BASE DE CEREALES PARA LA ATENCION A BENEFECIARIOS DE PROGRAMA PANES | 100 | 100
| 2 | 261 26/03/13 | COODINAR Y APOYAR LA GESTION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA PANES, EN TODOS SUS COMPONENTES: PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL, ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y FAMILIAS VULNERABLES DEL AREA DE INFLUENCIA DE DICHA INSTITUCION | 100 | 100
| 3 | 262 26/03/13 | PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO OPERARIO ENCAMINADO A REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PARA LA OPERACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE GRANOS Y SEMILLAS DEL PROGRAMA PANES, PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS DE ALTO NIVEL NUTRICIONAL A BASE DE CEREALES PARA LA ATENCION A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PANES | 100 | 100
| 4 | 888 19/09/13 | PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO OPERARIO ENCAMINADO A REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PARA LA OPERACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE GRANOS Y SEMILLAS DEL PROGRAMA PANES, PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS DE ALTO NIVEL NUTRICIONAL A BASE DE CEREALES PARA LA ATENCION A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PANES | 100 | 100
| 5 | 812 06/09/13 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGROINDUSTRIAL ENCAMINADAS A PROGRAMAS, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE GRANOS, PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BASE DE CEREALES PARA LA ATENCION A BENEFECIARIOS DE PROGRAMA PANES | 100 | 100
| 6 | 1257 16/11/13 | CONTRATAR UN OPERADOR PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE DOS ENCUENTROS DE SABORES Y SABERES | 100 | 100
| 7 | CONVENIO 106 739 01/08/13 | LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UN PASO SEGURO DE LOS MUNICIPIOS DE BOLIVAR, LA VEGA, SANTA ROSA Y ALMAGUER EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE LA LINEA DE INTERVENCION RESA RURAL A FIN DE GENERR CONDICIONES QUE POSIBILITEN LA PRODUCCION DE ALIMENTOS PARA EL AUTO CONSUMO, FOMENTAR BUENOS HABITOS Y CONDICIONES ALIMENTARIAS SALUDABLES EN EL CONSUMO Y PROVEER EL USO DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS LOCALES | 100 | 100
| 8 | 240 20/03/2013 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEOGRAFO ESPECIALIZADO EN GERENCIA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE EMPRESARIAL PARA COORDINAR TODAS LAS ACCIONES ENCAMINADAS A ACTUALIZAR Y GENERAR UN SISTEMA D EINFORMACION EN LOS TEMAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA Y DE NUTRICION PARA EL PROGRAMA PANES | 100 | 100
| 9 | 813 06/08/2013 | COORDINAR ACCIONES ENCAMINADAS A ACTUALIZAR Y GENERAR UN SISTEMA DE INFORMACION EN LOS TEMAS DE PRODUCCION Y NUTRICION PARA EL PROGRAMA PANES | 100 | 100
| 10 | 845 06/09/2013 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGROINDUSTRIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO Y FORTALECIMIENTO AL COMPONENETE AGROINDUSTRIAL DEL PROGRAMA PANES | 100 | 100
| 11 | 238 20/03/13 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PANES EN SU COMPONENTE DE ADMINISTRACION Y PROMOCION. PARA GARANTIZAR SU BUENA MARCHA Y EJECUCIÓN. | 100 | 100
| 12 | 260 23/03/13 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGROINDUSTRIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO Y FORTALECIMIENTO AL COMPONENETE AGROINDUSTRIAL DEL PROGRAMA PANES | 100 | 100
| 13 | 263 26/03/13 | PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO OPERARIO ENCAMINADO A REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PARA LA OPERACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE GRANOS Y SEMILLAS DEL PROGRAMA PANES, PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS DE ALTO NIVEL NUTRICIONAL A BASE DE CEREALES PARA LA ATENCION DEL PROGRAMA PANES | 100 | 100
| 14 | 889 19/09/13 | PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO OPERARIO ENCAMINADO A REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PARA LA OPERACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE GRANOS Y SEMILLAS DEL PROGRAMA PANES, PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS DE ALTO NIVEL NUTRICIONAL A BASE DE CEREALES PARA LA ATENCION DEL PROGRAMA PANES | 100 | 100
| 15 | 811 06/09/13 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PANES EN SU COMPONENTE DE ADMINISTRACION Y PROMOCION. PARA GARANTIZAR SU BUENA MARCHA Y EJECUCIÓN. | 100 | 100
|  |  | PORCENTAJE TOTAL | 100 | 100
20 | No | CONTRATO No | OBJETO DEL CONTRATO | AVANCE % FISICO | AVANCE % FINANCIERO
|  |  | IMPLEMENTACION DE LA CORPORACION MIXTA DE TURISMO DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 100 | 100
21 | No | CONTRATO No | OBJETO DEL CONTRATO | AVANCE % FISICO | AVANCE % FINANCIERO
|  | Convenio 502 14/06/2013 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA A SIETE LINEAS PRODUCTIVAS APROBADAS POR FINAGRO EN LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA ENTRE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL CAUCA AMUNORCA Y LA GOBERNACION DEL CAUCA | 100 | 100
22 | No | CONTRATO No | OBJETO DEL CONTRATO | AVANCE % FISICO | AVANCE % FINANCIERO
|  | Convenio 1169 08/11/2013 | ADMINISTRAR EL CABILDO DE MOSOCO, LOS RECURSOS APORTADOS EN ESTE CONVENIO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y DE LAS CAPACIDADES SOCIO EMPRESARIALES EN LAS FAMILIAS DEL RESGUARDO INDIGENA DE MOSCO | 100 | 50

## GOBIERNO (hidden)
No | PLAN DE DESARROLLO |  |  |  | PROYECTO |  |  | CONTRATO | [27 empty] | PROYECTO
| EJE ESTRATEGICO | COMPONENTE | VIGENCIA | PROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | REGISTRO SSEPI - CODIGO DE RADICACION | No | NUMERO | CONTRATISTA | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | DURACION | FECHA DE INICIO | FECHA VENCIMIENTO INICIAL | FECHA TERMINACION | CDP | VALOR CDP | RP | VALOR RP | ANTICIPO | PAGO 1 | PAGO 2 | PAGO 3 | PAGO 4 | PAGO 5 | PAGO 6 | PAGO 7 | PAGO 8 | PAGO 9 | PAGO 10 | TOTAL PAGADO | ESTADO | INTERVENTOR | OBSERVACIONES | PRODUCTO PROGRAMADO | PRODUCTO ENTREGADO | % FISICO | % FINANCIERO
1 | SOCIAL | VIEJOS EN EXPERIENCIA, JOVENES DE CORAZON | 2013 | 1.CUENTAME UN CUENTO Y COMPARTE CONMIGO 2. ESCUCHA MI VOZ 3. CENTROS DE VIDA 4. ACTUALIZATE E INFORMATE 5. ROMPRE LAS BARRERAS Y DALE RITMO A LA SALUD | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR " VIEJOS EN EXPERIENCIA JOVENES DE CORAZON " EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA " | 142360000 | 2013-019000-0060 14-13-507 | 1 | 651 31/07/2013 | JESUS ENRIQUE PEREZ | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GERONTOLOGO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR " VIEJOS EN EXPERIENCIA JOVENES DE CORAZON " EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA " | 15000000 | 5 MESES | 2013-08-01 |  |  | 2684 08/07/13 | 18000000 | 4715 31/07/13 | 15000000 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | [5 empty] | 15000000 | LIQUIDADO | LEOVIGILDO MOSQUERA MEDINA | NO APARECE REPORTE DEL PAGO 1 Y 5 | 1.CONVOCOTARIA REUNION CONSEJO DEPARTAMENTAL 2. APOYO A LA OPERATIVIZACION DER EL COMITÉ DE ADULTO MAYOR (PADILLA, PAEZ, SUCRE, PUERTO TEJADA , SILVIA, MERCADERES , PIENDAMO, LA VEGA, ALMAGUER) 3. TALLER SOBRE POLITICA PUBLICA PARA EL ADULTO MAYOR DEL DEPARTAMENTO (MERCADERES, ALMAGUER, BOLIVAR ) 4. TALLER SOBRE ABUSO Y MALTRATO SOBRE LA VEJEZ (MORALES, CALDONO) 5. REALIZACION DE ENCUENTRO INTERGENERACIONAL (PIENDAMO) 6. MESA DE TRABAJO SOBRE PROTECCION SOCIAL INTEGRAL CON PERSONAS MAYORES (BOLIVAR) | 1.REUNION CONSEJO DEPARTAMENTAL 2. OPERATIVIZACION DER EL COMITÉ DE ADULTO MAYOR (PADILLA, PAEZ, SUCRE, PUERTO TEJADA , SILVIA, MERCADERES , PIENDAMO, LA VEGA, ALMAGUER) 3. TALLER SOBRE POLITICA PUBLICA PARA EL ADULTO MAYOR DEL DEPARTAMENTO (MERCADERES, ALMAGUER, BOLIVAR ) 4. TALLER SOBRE ABUSO Y MALTRATO SOBRE LA VEJEZ (MORALES, CALDONO) 5. ENCUENTRO INTERGENERACIONAL (PIENDAMO) 6. MESA DE TRABAJO SOBRE PROTECCION SOCIAL INTEGRAL CON PERSONAS MAYORES (BOLIVAR) | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 1345 26/12/13 | YACQUELINE ORDOÑEZ HERNANDEZ | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MESAS Y SILLAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR " VIEJOS EN EXPERIENCIA JOVENES DE CORAZON " EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA " EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y DOS (2) PORTATILES Y UNA (1) IMPRESORA MULTIUSOS PARA EL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS CON LA ENTIDAD | 20408000 | 1MES | 2013-12-30 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2988 26/07/13 3584 04/09/13 | 20418000 |  |  |  | 20408000 | [9 empty] | 20408000 | LIQUIDADO | LEOVIGILDO MOSQUERA MEDINA | NO TINENE CONTRATO SINO CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA. LOS PAGOS SE REPORTAN POR RECIBO DE SATISFACCFION | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MESAS Y SILLAS. 2 PORTATILES Y 1 IMPRESORA MULTIUSOS | EQUIPOS DE COMPUTO, MESAS Y SILLAS. 2 PORTATILES Y 1 IMPRESORA MULTIUSOS | 100 | 100
[8 empty] | 3 | 1220 20/11/13 | LEYDI DAYANA DIAZ | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE KITS DEPORTIVOS Y MATERIAL DIDACTICO S PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR " VIEJOS EN EXPERIENCIA JOVENES DE CORAZON " EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA " CONFORMIDAD A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD Y PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 20800000 | 1 mes | 2013-11-23 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 4450 25/10/13 | 25500000 | 8137 20/11/13 | 20800000 |  | 20800000 | [9 empty] | 20800000 | LIQUIDADO | LEOVIGILDO MOSQUERA MEDINA | NO TINENE CONTRATO SINO CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA. LOS PAGOS SE REPORTAN POR RECIBO DE SATISFACCFION | SUMINISTRO DE KITS DEPORTIVOS Y MATERIAL DIDACTICO. INSTRUCTOR ACTIVIDAD FUSICA Y RECREACION EN LOS MUNICIPIOS DE PAEZ, TIMBIO, BOLIVAR, PIENDAMO, MERCADERES, MORALES, ALMAGUER Y CALDONO. | KITS DEPORTIVOS Y MATERIAL DIDACTICO. INSTRUCTOR ACTIVIDAD FUSICA Y RECREACION EN LOS MUNICIPIOS DE PAEZ, TIMBIO, BOLIVAR, PIENDAMO, MERCADERES, MORALES, ALMAGUER Y CALDONO. | 100 | 100
[8 empty] | 4 | 1219 20/11/13 | FUNDACION PROGRESO Y SALUD | CONTRATAR APOYO LOGISTICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR " VIEJOS EN EXPERIENCIA JOVENES DE CORAZON " EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA " EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 37550000 | 1 mes | 2013-11-22 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 4449 25/10/13 | 44611695 | 8136 20/11/13 | 37550000 |  | 33795000 | 3755000 | [8 empty] | 37550000 | LIQUIDADO | LEOVIGILDO MOSQUERA MEDINA | NO TINENE CONTRATO SINO CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA. LOS PAGOS SE REPORTAN POR RECIBO DE SATISFACCFION | LOGISTICA | LOGISTICA | 100 | 100
[12 empty] | 93758000 | [7 empty] | 73350000 | [11 empty] | 93758000 | [5 empty] | 100 | 100
2 | SOCIAL | PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA "SOMOS PRESENTE, NOS PROYECTAMOS SIEMPRE" | 2013 | 1-EXISTIMOS TODAS Y TODOS CON FAMILIA 2-PARTICIPEMOS A LA CONQUISTA DE ESPACIOS SOCIALES. 3-PROTEGIDOS NINGUNO VIOLENTADO 4-PROTEGIDOS YO RESPETO LA LEY. | IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PARA LA INFANCIA Y ADOLECENCIA EN EL DEPARTAMENTO, CAUCA, OCCIDENTE | 386530000 | 2013-019000-0086 14-13-548 | 1 | 941 02/10/2013 | MIRNA ASTRID CUELLAR ANGEL | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA EN LA EJECUACION DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PARA LA INFANCIA Y ADOLECENCIA EN EL DEPARTAMENTO, CAUCA, OCCIDENTE | 18000000 | 3 MESES | 2013-10-07 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 3681 11/09/13 3861 20/09/13 | 18000000 | 6517 02/10/13 6516 02/10/13 | 18000000 |  | 7200000 | 7200000 | 3600000 | [7 empty] | 18000000 | LIQUIDADO | EDIT PATRICIA BERMUDEZ MENESES |  | 1. REALIZACION DEL CONSEJO DE POLITICA SOCIAL 2. REVISION Y AJUSTE DE ACTUALIZACION EN LA CONFORMACION Y OPERATIVIZACION DEL CONSEJO DE POLITICA SOCIAL DEPARTAMENTAL 3. SESIONES DE LA MESA DE INFANCIA Y ADOLECENCIA DEPARTAMENTAL 4. INFORME A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA SOBRE INFANCIA Y ADOLECENCIA 5. REALIZACION DE SESIONES INTERINSTITUCIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA FORMULACION DE LA POLITICA PUBLICA DE INFANCIA Y ADOLECENCIA EN EL DEPARTAMENTO 6. ARTICULACION Y CONCERTACION DE LOS PROGRAMAS DE INFANCIA Y ADOLENCENCIA EN EL ENTE TERRITORIAL CON ENTIDADES NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y DE COOPERACION. 7. SEGUIMIENTO Y ARTICULACION A LA ORGANIZACION Y MONTALE INSTITUCIONALES DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PARA LA INFANCIA Y ADOLECENCIA EN EL DEPARTAMENTO, CAUCA 8. SEGUIMIENTO A LA PROMOCION DEL PROYECTO INDICADO CONSTATANDO LA DIVULGACION Y CONVOCATORIA A LA COMUNIDAD 9. ACOMPAÑAMIENTO, ARTICULACION Y SEGUIMIENTO AL PROCFESO DE CAPACITACION A TRAVES DE LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO. 10. ELABORACION DE INFORMES Y DOCUMENTOS PARA LA SUTENTACION DE LOS PROGRAMAS DE INFANCIA Y ADOLECENCIA DEL DEPARATAMENTO | 1. CONSEJO DE POLITICA SOCIAL 2. REVISION Y AJUSTE DE ACTUALIZACION EN LA CONFORMACION Y OPERATIVIZACION DEL CONSEJO DE POLITICA SOCIAL DEPARTAMENTAL 3. MESA DE INFANCIA Y ADOLECENCIA DEPARTAMENTAL 4. INFORME A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA SOBRE INFANCIA Y ADOLECENCIA 5. SESIONES INTERINSTITUCIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA FORMULACION DE LA POLITICA PUBLICA DE INFANCIA Y ADOLECENCIA EN EL DEPARTAMENTO 6. ARTICULACION Y CONCERTACION DE LOS PROGRAMAS DE INFANCIA Y ADOLENCENCIA EN EL ENTE TERRITORIAL CON ENTIDADES NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y DE COOPERACION. 7. SEGUIMIENTO Y ARTICULACION A LA ORGANIZACION Y MONTALE INSTITUCIONALES DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PARA LA INFANCIA Y ADOLECENCIA EN EL DEPARTAMENTO, CAUCA 8. SEGUIMIENTO A LA PROMOCION DEL PROYECTO INDICADO CONSTATANDO LA DIVULGACION Y CONVOCATORIA A LA COMUNIDAD 9. ACOMPAÑAMIENTO, ARTICULACION Y SEGUIMIENTO AL PROCFESO DE CAPACITACION A TRAVES DE LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO. 10. ELABORACION DE INFORMES Y DOCUMENTOS PARA LA SUTENTACION DE LOS PROGRAMAS DE INFANCIA Y ADOLECENCIA DEL DEPARATAMENTO | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 1053 31/10/13 | FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD R.L. LEYDI DAYANA DIAZ GOMEZ | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS PARA EJECUTAR EL COMPONENTE DE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO" IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PARA LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA", CONSISTE EN BRINDAR TALLERES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS INHERENTES A LOS PROGRAMAS EXISTIMOS TODOS Y TODAS CON FAMILIA, PARTICIPEMOS A LA CONQUISTA DE ESCENARIOS SOCIALES, PROTEGIDOS, NINGUNO VIOLENTADO Y PROTEGIDOS, YO RESPETO LA LEY, CONFORME AL PROYECTO ESCRITO Y VIABILIAZADO. | 95879981 | 2MESES | 2013-11-01 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 4139 04/1013 | $ 95,879,981 | 7552 04/10/13 | 95879981 |  | 95879981 | [9 empty] | 95879981 | LIQUIDADO | JOSE ORLANDO MUÑOZ ARIAS |  | DESARROLLAR COMPONENTE DE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO BRINDANDO TALLERES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS INHERENTES A LOS PROGRAMAS | COMPONENTE DE CAPACITACIÓN DESARROLLADO | 100 | 100
[8 empty] | 3 | 140 20/02/2013 | MIRNA ASTRID CUELLAR ANGEL | LA CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ARTICULACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL COMPONENTE DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y COMPONENTE JUVENTUD, Y EN EL DESARROLLO DE LOS CONSEJOS DE POLITICA SOCIAL DEL EJE SOCIAL DEL PDD 2012-2015, "CAUCA TODAS LAS OPORTUNIDADES", FORTALECER Y ACOMPAÑAR A LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL EN EL DESARROLLO DE LOS CONSEJOS DE POLITICA SOCIAL | 9900000 |  | 2013-03-20 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 356 05/02/2013 | 9900000 | 763 20/02/2013 | 9900000 |  | 3300000 | [9 empty] | 3300000 | LIQUIDADO | JORGE GRUESO ZUÑIGA |  | ACOMPAÑAMIENTO, FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN, EN LOS PROCESOS DE ARTICULACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL COMPONENTE DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y EL COMPONENTE JUVENTUD; EFECTUAR REUNIONES EN DESARROLLO DEL CONSEJO DE POLITICA SOCIAL; ACOMPAÑAR EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | REUNIONES EFECTUADAS Y ENTREGA DE REGISTROS FOTOGRAFICOS, INFORMES Y LISTADOS DE ASISTENCIA; ACOMPAÑAMIENTO AL EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 100 | 33.3333
[8 empty] | 4 | 515 18/06/2013 | MIRNA ASTRID CUELLAR ANGEL | LA CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DEL SEGUNDO CONSEJO DE POLITICA SOCIAL VIGENCIA 2013 Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y EL ESTATUTO JUVENIL | 3300000 | 1 mes | 2013-06-24 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | S/CDP |  | S/R |  |  | 3300000 | [9 empty] | 3300000 | LIQUIDADO | EDITH PATRICIA BERMUDEZ MENESES |  | SEGUNDA SESIÓN CONSEJO POLITICA SOCIAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, REVISIÓN DEL ACTA DEL PRIMER CONSEJO DE POLITICA SOCIAL, COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD; ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA PARA LA REALIZACIÓN DEL SEGUNDO CONSEJO DE POLITICA SOCIAL 2013; FORTALECIMIENTO DE LA CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN CON EL ICBF Y DEMAS ENTIDADES PARA AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS ADOLESCENTES Y JOVENES | SEGUNDA SESIÓN CONSEJO POLITICA SOCIAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EFECTUADA; REVISIÓN DEL ACTA DEL PRIMER CONSEJO DE POLITICA SOCIAL REALIZADA, COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD; SEGUNDO CONSEJO DE POLITICA SOCIAL 2013; FORTALECIMIENTO DE LA CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN CON EL ICBF Y DEMAS ENTIDADES PARA AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS ADOLESCENTES Y JOVENES | 100 | 100
[12 empty] | 127079981 | [7 empty] | 123779981 | [9 empty] | 127079981 |  | 120479981 | [5 empty] | 100 | 94.8064
3 | SOCIAL | EQUIDAD DE GENEROS | 2013 | EQUIDAD SIN ETIQUETAS | CONFORMACIÓN DE LA MESA DE DIVERSIDAD SEXUAL PARA LA GARANTIA Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, POPAYAN CAUCA | 236486000000 | 2013-0019000-0112 07-13-605 | 1 | 1259 02/12/2013 | FRANCY LIBRADA JARAMILLO PIEDRAHITA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONFORMACIÓN DE LA MESA DE DIVERSIDAD SEXUAL PARA LA GARANTÍA Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y PERSONAS TRANSEXUALES EN EL CAUCA | 9900000 | 29 DIAS | 2013-12-02 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 4415 05/10/2013 | 9900000 | 8475 02/12/2013 | 9900000 | 3960000 | 2970000 | 2970000 | [8 empty] | 9900000 | LIQUIDADO | LEOVIGILDO MOSQUERA | ERROR EN LA FECHA REAL DE INICIO EN LETRAS APARECE VEINTE Y EN NUMEROS 02, SIN EMBARGO LAS ACTIVIDADES INICIAN DESDE EL DÍA 02 | PLAN DE TRABAJO DISEÑADO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | CONFORMACIÓN MESA DIVERSIDAD SEXUAL EFECTUADA; CAPACITACIONES, ELECCIÓN DE REPRESENTANTE CONSEJO ASESOR REALIZADA; CONSTRUCCIÓN MATRIZ DE SEGUIMIENTO INFORME DE REUNIONES | 100 | 100
4 |  |  | 2011 | GERENCIA SOCIAL | ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL OBSERVATORIO SOCIAL PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 90000000 | 07/11/228 | 1 | 852/11 | ANDRES FELIPE CASTRO LOPEZ | EL CONSTRATISTA SE OBLIGA CON LA ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL OBSERVATORIO SOCIAL PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 77690000 | 8 MESES | 2011-11-30 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 3754 31/10/2011 | 77690000 | 7250 17/11/2011 | 77690000 | 38845000 | [10 empty] | 38845000 | TRAMITE ADNMINISTRATIVO POR COBRO JUDICIAL | NANCY GENARA MUÑOZ | EL CONTRATISTA SOLO EJECUTO EL VALOR DE $ 13,250,000, POR LO QUE SE ADELANTA PROCESO JURÍDICO PARA REINTEGRO POR SALDO DE ANTICIPO; INICIALMENTE EL INTERVENTOS DEL CONTRATO FUE EL SEÑOR LEOVIGILDO MOSQUERA, LUEGO FUE REEMPLAZADO POR LA SEÑORA NANCY GENERA MUÑOZ |  |  | 15.7 | 50 | SE DIO UN ANTICIPO DEL 50% PERO SOLO SE HA EJECUTADO EL 15%
5 | SOCIAL | JUVENTUD | 2013 | CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA- SRPA | CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN CENTRO DE RECURSOS EN EL INSTITUTO DE FORMACIÓN TORIBIO MAYA MUNICIPIO DE POPAYAN | 388861227 | 2013-019000-0116 03-13-672 | 1 | 1310/13 | JOSE ALFONSO GRIMALDY CAMACHO | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS ESCOLARES EN EL INSTITUTO DE FORMACIÓN TORIBIO MAYA MUNICIPIO DE POPAYAN | 233074149.04 | 4 MESES | 2013-12-19 | 2014-04-18 |  | 4507 28/10/2013 | 47199993.54 | S/R |  | 46614829.81 | [10 empty] | 46614829.81 | EJECUCIÓN | MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO | EL PROYECTO ESTRUCTURADO PARA 2 FASES LA PRIMERA CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y LA SEGUNDA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE RECURSOS; SEGÚN INFORME DEL INTERVENTOR NO SE HA RECIBIDO OBRA ALGUNA PERO POR VISITAS TECNICAS DE INSPECCIÓN SE EVIDENCIA ADELANTO DE LA OBRA EN UN 90% | CONSTUCCIÓN DE 3 AULAS ESCOLARES |  | 50 | 20
6 | SOCIAL | SUPERACION DE LA POBREZA | 2013 | IMPLEMENTACION DEL PLAN LA SUPERACION DE LA POBREZA EN CONCURRENCIA CON LA ESTRATEGIA UNIDOS | IDENTIFICACION DE BENEFICIARIOS UNIDOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA COSTA PACIFICA | 249210000 | 2013-019000-0144 14-13-632 | [28 empty] | IDENTIFICACION DE BENEFICIARIOS UNIDOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA COSTA PACIFICA
8700000
2qq

## SALUD (hidden)
No | PLAN DE DESARROLLO |  |  |  | PROYECTO |  |  | CONTRATO | [27 empty] | PROYECTO
| EJE ESTRATEGICO | COMPONENTE | VIGENCIA | PROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | VR. PROYECTO | REGISTRO SSEPI - CODIGO DE RADICACION | No | NUMERO | CONTRATISTA | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | DURACION | FECHA DE INICIO | FECHA VENCIMIENTO INICIAL | FECHA TERMINACION | CDP | VALOR CDP | RP | VALOR RP | ANTICIPO | PAGO 1 | PAGO 2 | PAGO 3 | PAGO 4 | PAGO 5 | PAGO 6 | PAGO 7 | PAGO 8 | PAGO 9 | PAGO 10 | TOTAL PAGADO | ESTADO | INTERVENTOR | OBSERVACIONES | PRODUCTO PROGRAMADO | PRODUCTO ENTREGADO | % FISICO | % FINANCIERO
1 | SOCIAL | SALUD | 2013 | DIVERSIDAD | MEJORAR LA SALUD INFANTIL | 225000000 | 2013-019000-0012 10-13-366 | 1 | 671 06/08/13 | E.S.E TIERRADENTRO | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE PÁEZ E INZA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 60000000 | 4 MESES | 2013-08-06 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2755 11/07/13 | 60000000 | 4932 06/08/13 | 60000000 |  | 60000000 | [9 empty] | 60000000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR $183.800.00O, DONDE $60.000.000 CORRESPONDEN A SALUD INFANTIL | CONVOCATORIAS, ACTAS DE REUNIONES , PLANES DE ACCION, PLANES DE CAPACITACION, REGISTRO FOTOGRAFICO, LISTAS DE ASISTENCIA, INFORME TECNICO Y DOCUMENTO TECNICO DE LAS ACTIVIDADES | CONVOCATORIAS REALIZADAS, ACTAS DE REUNIONES , PLANES DE ACCION, PLANES DE CAPACITACION, REGISTRO FOTOGRAFICO, LISTAS DE ASISTENCIA, INFORME TECNICO Y DOCUMENTO TECNICO DE LAS ACTIVIDADES FINAL | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 672 06/08/13 | E.S.E CENTRO I | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE SILVIA MORALES PIENDAMO Y CAJIBIO EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 30000000 | 4 MESES | 2013-08-06 | 2013-12-31 |  | 2760 11/07/13 | 23000000 | 4951 06/0813 | 23000000 |  | 6037500 | [9 empty] | 6037500 | PROCESO DE LIQUIDACION | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: 196.166.000, DONDE 30.000.000 CORRESPONDEN A SALUD INFANTIL | INFORME POBLACION VACUNADA; INFORME GESTANTES CAPTADAS; INFORME DE ACTIVIDADES IAMI, IEPI; PLANES DE CAPACITACION,; INFORME SEGUIMIENTO REALIZADO EN EL NIVEL I Y NIVEL II MADRE CANGURO | INFORME POBLACION VACUNADA; INFORME GESTANTES CAPTADAS; INFORME DE ACTIVIDADES IAMI, IEPI; PLANES DE CAPACITACION,; INFORME SEGUIMIENTO REALIZADO EN EL NIVEL I Y NIVEL II MADRE CANGURO | 26.25 | 26.25
[8 empty] | 3 | 700 12/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE LA SIERRA, ROSAS, SOTARA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS, ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL, SALUD ORAL, ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL, TERRITORIAL, PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES. | 53000000 | 4 MESES | 2013-08-12 | 2013-12-31 |  | 2225 06/06/13 2759 11/07/13 | 53000000 | 5131 12/08/13 5138 12/08/13 | 53000000 |  | 17000000 | 17000000 | 19000000 | [7 empty] | 53000000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: 152.866.000, DONDE 53.000.000 CORRESPONDEN A SALUD INFANTIL | INFORME DE APOYO PROGRAMA PAI; PLAN DE CAPACITACION, LISTAS DE ASISTENCIA, LISTADO USUARIOS CAPACITADOS DE DIFERENTES PROGRAMAS, INFORME DE SEGUIMIENTO REALIZADO EN EL NIVEL I A LOS NIÑOS A LOS NIÑAS Y NIÑAS ATENDIDOS EN EL NIVEL II EN EL PROYECTO MADRE CANGURO | INFORME DE APOYO PROGRAMA PAI; PLAN DE CAPACITACION, LISTAS DE ASISTENCIA, LISTADO USUARIOS CAPACITADOS DE DIFERENTES PROGRAMAS, INFORME DE SEGUIMIENTO REALIZADO EN EL NIVEL I A LOS NIÑOS A LOS NIÑAS Y NIÑAS ATENDIDOS EN EL NIVEL II EN EL PROYECTO MADRE CANGURO | 100 | 100
[8 empty] | 4 | 706 12/08/13 | JORGE HERNANO CORTEZ QUIÑONEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AL PROGRAMA MADRE CANGURO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER, PUERTO TEJADA, PATÍA, SANTA ROSA, SAN SEBASTIÁN, CALDONO, PADILLA, VILLA RICA, BUENOS AIRES, CORINTO, MIRANDA, SUAREZ, CORINTO, LÓPEZ DE MICAY Y TIMBIQUÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 14400000 | 5 MESES | 2013-08-20 | 2013-12-31 |  | 2761 11/07/13 | 50000000 | 5143 12/08/13 | 20400000 |  | 2400000 | 3000000 | 1350500 | [7 empty] | 6750500 |  | HERNANDO GIL GÓMEZ |  | INFORME DE ASISTENCIA TECNICA PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO IPS; INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS; ACTAS DE REUNION; INFORME REUNIONES | INFORME DE ASISTENCIA TECNICA PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO IPS; INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS; ACTAS DE REUNION; INFORME REUNIONES | 45 | 33.0907
[8 empty] | 5 | 707 12/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE POPAYÁN, TOTORÓ, PURACÉ, CALDONO, PIAMONTE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS, ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL, PRIMERA INFANCIA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SALUD ORAL, ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL, TERRITORIAL, PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 35000000 | 4 MESES Y 15 DIAS | 2013-08-15 | 2013-12-31 |  | 1272 02/04/13 | 21000000 | 5145 12/08/13 | 21000000 |  | 7875000 | 7875000 | [8 empty] | 15750000 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: 235.000.000, DONDE 35.000.000 CORRESPONDEN A SALUD INFANTIL | INFORME CONSOLIDACION DE LA POBLACION CAPTADA; INFORME DE ACTIVIDADES IAMI, AIEPI COMUNITARIO PIAMONTE | INFORME CONSOLIDACION DE LA POBLACION CAPTADA; INFORME DE ACTIVIDADES IAMI, AIEPI COMUNITARIO PIAMONTE | 75 | 75
[8 empty] | 6 | 722 16/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL TAMBO | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE EL TAMBO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS, ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL, PRIMERA INFANCIA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SALUD ORAL, ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL, TERRITORIAL, PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 61900000 | 4 MESES | 2013-08-16 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 1274 02/04/13 2756 11/07/13 2758 11/07/13 | 61900000 | 5288 02/04/13 5295 16/08/13 5296 16/08/13 | 61900000 |  | 21046000 | 40854000 | [8 empty] | 61900000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: 261.568.004, DONDE 61.900.000 CORRESPONDEN A SALUD INFANTIL | COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD INFANTIL OPERANDO; ACTAS DE REUNIONES; SOPORTES DE CAPACITACION A NIÑOS REMITIDOS; ACTAS DE INFORMACION PLAN DE ACCION; CENSO GESTANTES Y MAPEO; BASE DE DATOS DE GESTANTES; SOPORTES DE CAPACITACION MADRE CANGURO; ACTAS DE SEGUIMIENTO MADRE CANGURO | COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD INFANTIL OPERANDO; ACTAS DE REUNIONES; SOPORTES DE CAPACITACION A NIÑOS REMITIDOS; ACTAS DE INFORMACION PLAN DE ACCION; CENSO GESTANTES Y MAPEO; BASE DE DATOS DE GESTANTES; SOPORTES DE CAPACITACION MADRE CANGURO; ACTAS DE SEGUIMIENTO MADRE CANGURO | 100 | 100
[8 empty] | 7 | 727 16/08/13 | JAVIER ANDRES RODRIGUEZ LOPEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AL PROGRAMA MADRE CANGURO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 14400000 | 4 MESES | 2013-08-20 | 2013-12-31 |  | 2761 11/07/13 | 38400000 | 5314 16/08/13 | 18000000 |  | 2400000 | 3000000 | 3000000 | [7 empty] | 8400000 |  | ADALBERTO NARVAEZ ÑAÑEZ | FALTAN DOS CUOTAS POR PAGAR | APOYO A LA REALIZACION DE VISITAS DE ASISTENCIA TECNICA PARA SOCIALIZAR EL PROGRAMA MADRE CANGURO; REALIZACION DE VISITAS, SEGUIMIENTO, Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS; BRINDAR APOYO EN LA ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO IPS, INFORME DE CALIDAD PROGRAMA MADRE CANGURO | VISITAS DE ASISTENCIA TECNICA PARA SOCIALIZAR EL PROGRAMA MADRE CANGURO REALIZADAS; VISITAS, SEGUIMIENTO, Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS; APOYO EN LA ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO IPS, INFORME DE CALIDAD PROGRAMA MADRE CANGURO | 46 | 46.6667
[8 empty] | 8 | 762 27/08/13 | EMPRESA SOCIAL DE ESTADO OCCIDENTE | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE TIMBIQUI Y LÓPEZ DE MICAY EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD MENTAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFORQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 123800000 | 4 MESES | 2013-08-27 | 2013-12-31 |  | 1266 02/04/13 1269 02/04/13 2757 11/07/13 | 116800000 | 5538 02/04/13 5539 28/08/13 5542 28/08/13 | 116800000 |  | 31903920 | 31903920 | [8 empty] | 63807840 |  | ADALBERTO NARVAEZ ÑAÑEZ | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: 189.300.000, DONDE 123.800.000 CORRESPONDEN A SALUD INFANTIL | PLAN DE ACTIVIDADES; INFORME POBLACION VACUNADA; ACTAS DE SEGUIMIENTO A LOS GRUPOS DE LACTANCIA; ACTAS DE SEGUIMIENTO DE VISITAS A LOS GRUPOS DE APOYO COMUNITARIO; INFORME PLAN CAPACITACION FAMILIAS | PLAN DE ACTIVIDADES; INFORME POBLACION VACUNADA; ACTAS DE SEGUIMIENTO A LOS GRUPOS DE LACTANCIA; ACTAS DE SEGUIMIENTO DE VISITAS A LOS GRUPOS DE APOYO COMUNITARIO; INFORME PLAN CAPACITACION FAMILIAS | 54.63 | 54.63
[8 empty] | 9 | 763 27/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SUR ORIENTE | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE LA VEGA ALMAGUER SAN SEBASTIAN SANTA ROSA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD MENTAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFORQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 56000000 |  | SIN ACTA DE INICIO |  |  | 1267 12/04/13 | 21000000 | 5562 28/08/13 | 21000000 | [11 empty] | 0 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | SIN ACTA DE INICIO NI PAGOS EL VALOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ESTA POR VALOR DE 66.000.000, DONDE 56 MILLONES CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD INFANTIL DE LOS CUALES 35.000.000 SE DESTINARON POR RESOLUCION Y 21.000.000 POR EL SGP | INFORME BARRIDO POR MUNICIPIO TRIMESTRAL; INFORME CENSO POR MUNICIPIO; INFORME MONITOREO POR MUNICIPIO TRIMESTRAL; INFORME SEGUIMIENTO HISTORIAS CLINICAS; INFORME SEGÚN SISTEMA SDE INFORMACION; ANANALISIS DE HALLAGOS PROCESO SEGUIMIENTO HISTORIAS CLINICAS. | INFORME BARRIDO POR MUNICIPIO TRIMESTRAL; INFORME CENSO POR MUNICIPIO; INFORME MONITOREO POR MUNICIPIO TRIMESTRAL; INFORME SEGUIMIENTO HISTORIAS CLINICAS; INFORME SEGÚN SISTEMA SDE INFORMACION; ANANALISIS DE HALLAGOS PROCESO SEGUIMIENTO HISTORIAS CLINICAS. | 0 | 0
[8 empty] | 10 | 767 28/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CXAYU´CE JXUT | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE TORIBIO Y JAMBALÓ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD MENTAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFORQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 27899992 | 4 MESES | 2013-08-28 | 2013-12-31 |  | 1268 02/04/13 | 20899992 | 5571 28/08/13 | 20899992 |  | 10617195.936 | [9 empty] | 10617195.936 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ESTA 91.899.992, DONDE 27.899.992 CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD INFANTIL DE LOS CUALES 7.000.000 SE DESTINARON POR RESOLUCION Y 20.899.992 POR EL SGP | INFORME ENCUESTAS REALIZADAS; ACTAS REUNIONES Y LISTA DE ASISTENCIA, INFORME ACTIVIDADES VACUNACION; INFORME JORNADA INTERCAMBIO | INFORME ENCUESTAS REALIZADAS; ACTAS REUNIONES Y LISTA DE ASISTENCIA, INFORME ACTIVIDADES VACUNACION; INFORME JORNADA INTERCAMBIO | 50.8 | 50.8
[8 empty] | 11 | 798 04/09/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL BORDO | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIO EL BORDO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO EN LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 57000000 | 3 MESES | 2013-09-06 | 2013-12-31 |  | 2751 11/06/13 | 50000000 | 5787 04/09/13 | 50000000 | [11 empty] | 0 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | NO HAY ACTA DE INICIO NI PAGOS EL VALOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ESTA POR $135.900.000, DONDE $57.000.000. CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD INFANTIL DE LOS CUALES $7.000.000 SE DESTINARON POR RESOLUCION Y $50.000.000 POR EL SGP | INFORME VACUNACION; INFORME GESTANTES; INFORME IAMI Y AIEPI COMUNITARIO | INFORME VACUNACION; INFORME GESTANTES; INFORME IAMI Y AIEPI COMUNITARIO | 0 | 0
[8 empty] | 12 | 824 09/09/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO GUAPI | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIO EL BORDO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO EN LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 53400000 | 2 MESES | 2013-10-21 | 2013-12-31 |  | 1271 02/04/13 2762 11/07/13 | 53400000 | 5853 09/09/13 5855 09/09/13 | 53400000 |  | 53400000 | [9 empty] | 53400000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ESTA POR $108.700.000, DONDE 53.400.000. CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD INFANTIL | PLAN DE ACCION DE CADA UNA DE LAS JORNADAS; REGISTRO DE CADA JORNADA; INFORME POBLACION VACUNADA; INFORME ACTIVIDADES MENSUALES ; INFORME MENSUAL DE SALIDAS DESTINO, TIEMPO; | PLAN DE ACCION DE CADA UNA DE LAS JORNADAS; REGISTRO DE CADA JORNADA; INFORME POBLACION VACUNADA; INFORME ACTIVIDADES MENSUALES ; INFORME MENSUAL DE SALIDAS DESTINO, TIEMPO; | 100 | 100
[8 empty] | 13 | 883 19/09/!3 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS ARGELIA, BALBOA, BOLIVAR, FLORENCIA, MERCADERES Y SUCRE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO EN LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL, SALUD MENTAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 51000000 |  | SIN ACTA DE INICIO |  |  | 1273 02/04/13 2752 11/07/13 | 51000000 | 6074 19/09/13 6069 19/09/13 | 51000000 | [11 empty] | 0 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | SIN ACTA DE INICIO NI PAGOS EL VALOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ESTA POR $150.400.000, DONDE $53.400.00 CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD INFANTIL | DOCUMENTOS PARA MANTENER LOGROS, Y MEJORAMIENTOS EN ESTRATEGIAS DE VACUNACION, DOCUMENTO ACTA COMITÉ LOCAL, DOCUMENTO DEL DESARROLLO, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS POR MUNICIPIO-, DOCUMENTO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD; DESARROLLO PLATAFORMA DE COMUNICACION; DOCUMENTO CONFORMACION DE GRUPOS MULTIDISCIPLINARIO; SOPORTE FISICO Y AVALUACION DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA Y PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LOS MUNICIPIOS | DOCUMENTOS PARA MANTENER LOGROS, Y MEJORAMIENTOS EN ESTRATEGIAS DE VACUNACION, DOCUMENTO ACTA COMITÉ LOCAL, DOCUMENTO DEL DESARROLLO, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS POR MUNICIPIO-, DOCUMENTO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD; PLATAFORMA DE COMUNICACION; DOCUMENTO CONFORMACION DE GRUPOS MULTIDISCIPLINARIO; SOPORTE FISICO Y AVALUACION DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA Y PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LOS MUNICIPIOS |  | 0
[12 empty] | 637799992 | [7 empty] | 570399992 | [11 empty] | 339663035.936 | [5 empty] | 53.6677 | 52.8029
2 | SOCIAL | SALUD | 2013 | DIVERSIDAD | MEJORAR LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 369000000 | 2013-019000-0013 10-13-367 | 1 | 671 06/8/13 | EMPRESA SOCIAL DE ESTADO TIERRADENTRO | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE PAEZ E INZA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 55000000 | 4 MESES | 2013-08-06 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 951 08/03/13 954 08/03/13 | 240000000 | 4926 06/08/13 4927 06/08/13 | 55000000 |  | 15950000 | 25465000 | 13585000 | [7 empty] | 55000000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR $183.800.00O, DONDE $55.000.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | EVALUACION COBERTURA DE CADA PROGRAMA; INFORME TECNICO POR MUNICIPIO; INFORME ESTRATEGIAS DESARROLLADAS PARA LA PROMOCION DE HABITOS DE HIGIENE DE SALUD BUCAL; | EVALUACION DE LA COBERTURA DE CADA PROGRAMA; INFORME TECNICO POR MUNICIPIO; INFORME ESTRATEGIAS DESARROLLADAS PARA LA PROMOCION DE HABITOS DE HIGIENE DE SALUD BUCAL; | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 672 06/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE SILVIA MORALES PIENDAMO Y CAJIBIO EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 30000000 | 4 MESES | 2013-08-06 | 2013-12-31 |  | 951 08/03/12 | 90000000 | 4934 06/08/13 | 30000000 |  | 13500000 | [9 empty] | 13500000 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: 196.166.000, DONDE 30.000.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | PLAN DE CAPACITACIONES; BASES DE DATOS COMUNITARIA;; ANALISIS INDICADORES; INFORME SEGUIMIENTOS HISTORIAS CLINICAS | PLAN DE CAPACITACIONES; BASES DE DATOS COMUNITARIA;; ANALISIS INDICADORES; INFORME SEGUIMIENTOS HISTORIAS CLINICAS | 45 | 45
[8 empty] | 3 | 678 06/0813 | CONSEJO REGIONAL INDIGENA | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERCULTURAL EN EL MARCO DEL SISPI CON LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CRIC PARA MEJORAR LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA LA SALUD ORAL Y EL APOYO A POBLACIONES ESPECIALES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 100000000 | 5 MESES | 2013-08-12 | 2014-01-11 |  | 623 21/02/13 | 100000000 | 4950 06/08/13 | 100000000 | [11 empty] | 0 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | NO SE REPORTAN PAGOS EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: $ 233.500.000, DONDE 100.000.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | DOCUMENTO DEL MODELO INTERCULTURAL DE SALUD; DOCUMENTO CONTENTIVO EL CICLO FAMILIAR HILADORA DE VIDA; INFORME CAPACITACIONES; ENCUENTRO DE 9 ZONAS Y UNA REGION | DOCUMENTO DEL MODELO INTERCULTURAL DE SALUD; DOCUMENTO CONTENTIVO EL CICLO FAMILIAR HILADORA DE VIDA; INFORME CAPACITACIONES; ENCUENTRO DE 9 ZONAS Y UNA REGION |  | 0
[8 empty] | 4 | 691 12/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD | APOYAR EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER TORIBIO CALOTO CALDONO GUACHENE CORINTO MIRANDAPUERTO TEJADA PADILLA VILLA RICA BUENOS AIRES Y SUAREZ Y SALUD ORAL Y ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER | 25000000 | 4 MESES | 2013-08-29 | 2013-12-31 |  | 954 08/03/13 | 150000000 | 5115 12/08/13 | 25000000 |  | 10937500 | [9 empty] | 10937500 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: $ 80.000.000, DONDE $25.000.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | ACTA CAPACITACIOS, REGISTRO DE ASISTENCIAS, INFORME SEGUIMIENTO DE LAS GESTANTES MATERNIDAD SEGURA, DOCUMENTO DE CONSOLIDACION DE LAS PROPUESTAS DEL NORTE DEL CAUCA ABORDADOS DESDE EL API; ACTAS DE REUNIONES Y ENCUENTROS DE EXPERIENCIAS EXITOSAS: DOCUMENTOS DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO | ACTA CAPACITACIOS, REGISTRO DE ASISTENCIAS, INFORME SEGUIMIENTO DE LAS GESTANTES MATERNIDAD SEGURA, DOCUMENTO DE CONSOLIDACION DE LAS PROPUESTAS DEL NORTE DEL CAUCA ABORDADOS DESDE EL API; ACTAS DE REUNIONES Y ENCUENTROS DE EXPERIENCIAS EXITOSAS: DOCUMENTOS DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO | 43.75 | 43.75
[8 empty] | 5 | 704 12/08/13 | CABILDO INDIGENA GUAMBIA | REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFOQUE INTERCULTURAL Y EN EL MARCO DE APS (SERVICIOS AMIGABLES, MATERNIDAD SEGURA Y CÁNCER DE CUELLO UTERINO Y MAMA, ITS-VIH), EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE GUAMBIA, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 29000000 | 4 MESES | 2013-08-13 | 2013-12-31 |  | 901 17/03/13 | 29000000 | 5141 12/08/13 | 29000000 |  | 22750000 | 6250000 | [8 empty] | 29000000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO |  | ACTAS, INFORMES, ESTRATEGIA ELABORADA Y FUNDIDA | ACTAS, INFORMES, ESTRATEGIA ELABORADA Y FUNDIDA | 100 | 100
[8 empty] | 6 | 707 12/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE POPAYÁN, TOTORÓ, PURACÉ, CALDONO, PIAMONTE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS, ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL, PRIMERA INFANCIA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SALUD ORAL, ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL, TERRITORIAL, PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 70000000 | 4 MESES | 2013-08-15 | 2013-12-31 |  | 954 08/03/13 2753 11/06/13 | 220000000 | 5145 12/08/13 5150 12/08/13 | 95000000 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | HASTA LA FECHA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE LE HAN REALIZADO DOS PAGOS, PERO COMO LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO NO SE HAN EJECUTADO LOS PAGOS SE HAN DESTINADO A OTROS PROYECTOS, POR LO QUE EL PAGO DE ESTE ESTE PENDIENTE. EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: $ 235.000.000, DONDE $95.000.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. | REALIZAR EVENTO DEPARATAMENTAL CON LOS MUNICIPIOS CONVOCADOS, LISTA DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRAFICO |  | 0 | 0
[8 empty] | 7 | 722 16/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL TAMBO | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE EL TAMBO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS, ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL, PRIMERA INFANCIA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SALUD ORAL, ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL, TERRITORIAL, PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 30000000 | 4 MESES | 2013-08-21 | 2013-12-31 |  | 951 08/08/13 | 90000000 | 5287 10/08/13 | 30000000 | [11 empty] | 0 |  |  | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: $ 261.568.000, DONDE $30.000.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. | INFORME COMITÉ; INFORME VISITAS REALIZADAS Y ANALISIS DE SITUACION; DOCUMENTO DE LA EXPERIENCIA DE CADA ZONA; INFORME DE LAS ACTIVIADES EN CADA INSTITUCION EDUCATIVA | INFORME COMITÉ; INFORME VISITAS REALIZADAS Y ANALISIS DE SITUACION; DOCUMENTO DE LA EXPERIENCIA DE CADA ZONA; INFORME DE LAS ACTIVIADES EN CADA INSTITUCION EDUCATIVA |  | 0
[8 empty] | 8 | 762 27/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE TIMBIQUI Y LÓPEZ DE MICAY EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD MENTAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFORQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 25000000 | 4 MESES | 2013-08-27 | 31/12/!3 |  | 954 08/03/13 | 150000000 | 5537 28/08/13 | 25000000 |  | 8000000 | 17000000 | [8 empty] | 25000000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: $ 189.300.000, DONDE $25.000.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | PLAN DE CAPACITACION; BASER DE DATOS COMUNITARIOS; ANALISIS INDICADORES; INFORME SEGÚN HISTORIAS CLINICAS; INFORME SEGUIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION; DOCUMENTO ESCRITO DE LA ESTRATEGIA IEC | PLAN DE CAPACITACION; BASER DE DATOS COMUNITARIOS; ANALISIS INDICADORES; INFORME SEGÚN HISTORIAS CLINICAS; INFORME SEGUIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION; DOCUMENTO ESCRITO DE LA ESTRATEGIA IEC | 100 | 100
[8 empty] | 9 | 824 09/09/13 | EMPRESA SOCIAL DE ESTADO GUAPI | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIO EL BORDO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO EN LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 25000000 | 2 MESES | 2013-10-21 | 2013-12-31 |  | 954 08/03/13 | 150000000 | 5852 09/09/13 | 25000000 |  | 25000000 | [9 empty] | 25000000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: $ 108.700.000, DONDE $25.000.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | INFORME MENSUAL Y RESULTADOS EN LA ESTRATEGIA SERVICIOS AMIGABLES; DOCUMENTO ESCRITO DE LA ESTRATEGIA IEC | INFORME MENSUAL Y RESULTADOS EN LA ESTRATEGIA SERVICIOS AMIGABLES; DOCUMENTO ESCRITO DE LA ESTRATEGIA IEC | 100 | 100
[8 empty] | 10 | 883 19/09/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS ARGELIA, BALBOA, BOLIVAR, FLORENCIA, MERCADERES Y SUCRE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO EN LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL, SALUD MENTAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 25000000 | 1 MES | SIN ACTA DE INICIO |  |  | 954 08/03/13 | 150000000 | 6068 19/09/13 | 25000000 | [11 empty] | 0 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | SIN ACTA DE INICIO, NI PAGOS EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: $ 150.400.000, DONDE $25.000.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | DOCUMENTO ESCRITO DEL MODELO DE SERVICIO AMIGABLE INTRA Y ESTRA MURAL; INFORME ACTIVIDADES LUDICORECREATIVAS; DOCUMENTO DEL DESARROLLO Y EVALUACION POR MEDIO DEL PROGRAMA INDICADO | DOCUMENTO ESCRITO DEL MODELO DE SERVICIO AMIGABLE INTRA Y ESTRA MURAL; INFORME ACTIVIDADES LUDICORECREATIVAS; DOCUMENTO DEL DESARROLLO Y EVALUACION POR MEDIO DEL PROGRAMA INDICADO | 0 | 0
[8 empty] | 11 | CONVENIO 1094 7/11/13 | CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERCULTURAL CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL CRIC PARA DINAMIZAR EL AUTORECONOCIMIENTO DEL CUERPO DE LAS MUJERES INDÍGENAS PARA EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DESDE LA COSMOVISIÓN DE CADA PUEBLO Y SUS PRÁCTICAS CULTURALES | 52840000 | 1 MES | 2013-11-15 | 2013-12-03 |  | 2754 11/07/13 | 40000000 | 7705 07/11/13 | 4000000 | [11 empty] | 0 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | SIN ACTA DE INICIO, NI PAGOS EL VALOR DEL CONVENIOR ES POR : $ 52.840.000, DONDE $12.840.000APORTA EL CRIC Y $40.000.000 EL SGP AL PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | ACTAS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS; ACTAS DE TALLERES ZONALES; INFORME DETALLADOS CON CON SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION | ACTAS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS; ACTAS DE TALLERES ZONALES; INFORME DETALLADOS CON CON SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION | 0 | 0
[12 empty] | 466840000 | [7 empty] | 443000000 | [11 empty] | 158437500 | [5 empty] | 44.4318 | 44.4318
3 | SOCIAL | SALUD | 2013 | DIVERSIDAD | ENFERMEDADES CRONICAS PREVENIBLES Y NO PREVENIBLES Y LAS DISCAPACIDADES | 158300000 | 2013-019000-0016 10-13-370 | 1 | 671 06/8/13 | E.S.E TIERRADENTRO | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE PAEZ E INZA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 18300000 | 4 MESES | 2013-08-06 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2477 26/06/13 2472 25/06/13 | 20800000 | 4929 06/08/13 4930 06/08/13 | 20300000 |  | 6000000 | 6000000 | 8300000 | [7 empty] | 20300000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR $183.800.00O, DONDE $18.300.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO ENFERMEDADES PREVENIBLES Y NO PREVENIBLES Y LAS DISCAPACIDADES Y 20.000.00 A GASTOS DE TRANSPORTE | INFORME TECNICO POR MUNICIPIO; DOCUMENTOS CON SOPORTES DE LA EVIDENCIA DEL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS ARTICULADAS CON LAS INSTITUCIONES; INFORME CARACTERIZACION DEL DAÑO PSICOSOCIAL-, PLAN INTERRENCION POR MUNICIPIO | INFORME TECNICO POR MUNICIPIO; DOCUMENTOS CON SOPORTES DE LA EVIDENCIA DEL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS ARTICULADAS CON LAS INSTITUCIONES; INFORME CARACTERIZACION DEL DAÑO PSICOSOCIAL-, PLAN INTERRENCION POR MUNICIPIO | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 672 06/08/13 | E.S.E CENTRO I | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE SILVIA, MORALES, PIENDAMO Y CAJIBIO EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 27500000 | 4 MESES | 2013-08-06 | 2013-12-31 |  | 2446 25/06/13 2469 25/06/13 | 27500000 | 4936 06/08/13 4939 06/08/13 | 27500000 |  | 3437500 | [9 empty] | 3437500 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: 196.166.000, DONDE $27.500.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO ENFERMEDADES PREVENIBLES Y NO PREVENIBLES Y LAS DISCAPACIDADES | INFORME DE POBLACION IDENTIFICADA Y CANALIZADA; BASES DE DATOS; INFORME DE RESULTADOS TAMIZAJES; INFORME ACCIONES DE COORDINACION; DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LA EVIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS ARTICULADAS CON LAS INSTITUCIONES Y REDES EN LOS MUNCIPIOS | INFORME DE POBLACION IDENTIFICADA Y CANALIZADA; BASES DE DATOS; INFORME DE RESULTADOS TAMIZAJES; INFORME ACCIONES DE COORDINACION; | 12.5 | 12.5
[8 empty] | 3 | 700 12/0813 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE EL TAMBO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS, ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL, PRIMERA INFANCIA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SALUD ORAL, ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL, TERRITORIAL, PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALESs | 36200000 | 4 MESES | 2013-08-12 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2471 25/03/13 2444 26/06/13 2476 25/06/13 | 36200000 | 5132 12/08/13 5135 12/08/13 5136 12/08/13 | 36200000 |  | 12000000 | 12000000 | 12200000 | [7 empty] | 36200000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: 152.866.000, DONDE $36.200.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO ENFERMEDADES PREVENIBLES Y NO PREVENIBLES Y LAS DISCAPACIDADES | INFORME DE POBLACION IDENTIFICADA Y CANALIZADA; BASES DE DATOS; INFORME DE RESULTADOS TAMIZAJES; INFORME ACCIONES DE COORDINACION; DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LA EVIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS ARTICULADAS CON LAS INSTITUCIONES Y REDES EN LOS MUNCIPIOS; DOCUMENTOS CON ESTRATEGIAS DE SOSTENIMIENTO Y FORTAlECIMIENTO INTERSECTORIAL; INFORME DE ACTIVIDADES DE PROMOCION MODOS Y CONDICIONES DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES | INFORME DE POBLACION IDENTIFICADA Y CANALIZADA; BASES DE DATOS; INFORME DE RESULTADOS TAMIZAJES; INFORME ACCIONES DE COORDINACION; DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LA EVIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS ARTICULADAS CON LAS INSTITUCIONES Y REDES EN LOS MUNCIPIOS; DOCUMENTOS CON ESTRATEGIAS DE SOSTENIMIENTO Y FORTAlECIMIENTO INTERSECTORIAL; INFORME DE ACTIVIDADES DE PROMOCION MODOS Y CONDICIONES DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES | 100 | 100
[8 empty] | 4 | 722 16/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL TAMBO | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO TEJADA VILLA RICA Y PADILLA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS, ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL, PRIMERA INFANCIA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SALUD ORAL, ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL, TERRITORIAL, PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 12500000 | 4 MESES | 2013-08-16 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2445 25/06/13 | 12500000 | 5291 16/08/13 | 12500000 |  | 3000000 | 9500000 | [8 empty] | 12500000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: $ 261.568.000, DONDE $12.500.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO ENFERMEDADES PREVENIBLES Y NO PREVENIBLES Y LAS DISCAPACIDADES | LIDERES CAPACITADOS EN EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD; GRUPOS INTERSECTORIALES; EVALUAR DE MANERA INTEGRAL A LOS PACIENTES DE RUTAS ESTABLECIDADS | LIDERES CAPACITADOS EN EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD; GRUPOS INTERSECTORIALES; EVALUAR DE MANERA INTEGRAL A LOS PACIENTES DE RUTAS ESTABLECIDADS | 100 | 100
[8 empty] | 5 | 723 16/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO TEJADA VILLA RICA Y PADILLA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS, ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL, PRIMERA INFANCIA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SALUD ORAL, ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL, TERRITORIAL, PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 21800000 |  | SIN ACTA DE INICIO |  |  | 2843 17/07/13 2470 25/06/13 | 21800000 | 5309 16/08/13 5306 16/08/13 | 21800000 | [11 empty] | 0 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | SIN ACTA DE INICIO, NI REPORTE DE PAGOS EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR : $ 49.800.000, DONDE $21.800.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO ENFERMEDADES PREVENIBLES Y NO PREVENIBLES Y LAS DISCAPACIDADES | DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LA EVIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS ARTICULADAS CON LAS INSTITUCIONES Y REDES EN LOS MUNCIPIOS; INFORME DE ESTRATEGIAS DE PROMOCION DE ACTIVIDADES FISICAS ESTILOS DE VIDA SALUDABLES | DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LA EVIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS ARTICULADAS CON LAS INSTITUCIONES Y REDES EN LOS MUNCIPIOS; INFORME DE ESTRATEGIAS DE PROMOCION DE ACTIVIDADES FISICAS ESTILOS DE VIDA SALUDABLES | 0 | 0
[8 empty] | 6 | 762 27/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE TIMBIQUI Y LÓPEZ DE MICAY EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD MENTAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFORQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 11500000 | 3 MESES | 2023-09-04 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2467 25/06/13 | 11500000 | 5540 28/08/13 | 11500000 |  | 5750000 | 5750000 | [8 empty] | 11500000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR : $ 189.300.000, DONDE $ 11.500.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO ENFERMEDADES PREVENIBLES Y NO PREVENIBLES Y LAS DISCAPACIDADES | INFORME DE ACTIVIDADES FISICAS REALIZADAS | INFORME DE ACTIVIDADES FISICAS REALIZADAS | 100 | 100
[8 empty] | 7 | 791 02/09/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE BUENOS AIRES Y SUAREZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO EN LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 16900000 |  | SIN ACTA DE INICIO |  |  | 2473 25/06/13 2840 17/07/13 | 16900000 | 5728 02/09/13 5729 02/09/13 | 16900000 | [11 empty] | 0 |  | ADALBERTO NARVAEZ ÑAÑEZ | SIN ACTA DE INICIO, NI REPORTE DE PAGOS EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR : $ 23.900.000, DONDE $ 16.900.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO ENFERMEDADES PREVENIBLES Y NO PREVENIBLES Y LAS DISCAPACIDADES | DOCUMENTO CON ESTRATEGIAS PARA EL SOSTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO INTERSECTORIAL; INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PROMOCION DE MODOS Y CONDICIONES DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES; DOCUMENTO CON ESTRATEGIA PARA EMPODERAR A LA COMUNIDAD E INSTITUCIONES DEL NO CONSUMO DE CIGARRILLO |  |  | 0
[8 empty] | 8 | 798 04/09/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NIVEL 1 EL BORDO | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIO EL BORDO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO EN LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 15900000 | 3 MESES | 2013-09-06 | 2013-12-31 |  | 2841 17/07/13 2474 23/03/13 | 15900000 | 5788 04/09/13 5785 04/09/13 | 15900000 | [11 empty] | 0 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | NO SE REPORTAN LOS PAGOS EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR : $ 135.900.000, DONDE $ 15.900.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO ENFERMEDADES PREVENIBLES Y NO PREVENIBLES Y LAS DISCAPACIDADES | DOCUMENTO CON SOPORTE QUE EVIDENCIE EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ARTICULADA CON LAS INSTITUCIONES Y REDES; DOCUMENTOS CON ESTRATEGIAS PARA EL SOSTENIMIENTO INTERSECTORIAL; INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PROMOCION DE MODOS Y CONDICIONES DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES |  |  | 0
[8 empty] | 9 | 824 09/09/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO GUAPI | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIO EL BORDO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO EN LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 15300000 | 2 MESES | 2013-10-21 | 31/12/!3 |  | 2466 25/06/13 2839 27/07/13 | 15300000 | 5854 09/09/13 5856 09/09/13 | 15300000 |  | 15300000 | [9 empty] | 15300000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: $ 108.700.000, DONDE $15.300.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO ENFERMEDADES PREVENIBLES Y NO PREVENIBLES Y LAS DISCAPACIDADES | INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE TRABAJO REALIZADAS, Y EVALUADAS | INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE TRABAJO REALIZADAS, Y EVALUADAS | 100 | 100
[8 empty] | 10 | 883 19/09/!3 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS ARGELIA, BALBOA, BOLIVAR, FLORENCIA, MERCADERES Y SUCRE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO EN LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL, SALUD MENTAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 24500000 |  | SIN ACTA DE INICIO |  |  | 2842 17/07/13 2443 25/06/13 2468 25/06/13 | 27400000 | 6075 19/09/13 6072 19/09/13 6073 19/09/13 | 27400000 | [11 empty] | 0 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | SIN ACTA DE INICIO, NI PAGOS EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: $ 150.400.000, DONDE $24.500.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO ENFERMEDADES PREVENIBLES Y NO PREVENIBLES Y LAS DISCAPACIDADES, MAS 2.900.000 DE GASTOS DE TRANSPORTE | DOCUMENTO ESCRITO DEL MODELO DE SERVICIO AMIGABLE INTRA Y ESTRA MURAL; INFORME ACTIVIDADES LUDICORECREATIVAS; REPORTE TRIMESTRAL DE INDICADORES DE CALIDAD; DOCUMENTOS DE ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS |  |  | 0
[8 empty] | 11 | 936 30/09/13 | MARIA ELIA RUIZ SINISTERRA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN EL MUNICIPIO DE TIMBIO, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD | 5250000 | 3 MESES | 2013-10-11 | 31/12/!3 | 31/12/!3 | 1336 08/08/13 | 900000 | 6448 30/09/13 | 5250000 |  | 1250000 | 1500000 | 2500000 | [7 empty] | 5250000 | LIQUIDADO | LUCIA FABIOLA VIDAL CHAMARRO | EL SGP APORTA $ 3.750.000 CAMPAÑA ANTITUBERCULOSIS $ 1.500.000 SOLO APARECE TERCER PAGO | INFORME MENSUAL CON SOPORTES Y RECOLECCION DE MUESTRAS; INFORME MENSUAL CON TARJETAS DE TRATAMIENTO; INFORME MENSUAL CON ACTAS DE ACTIVIDADES; INFORME DE VISITAS REALIZADAS | INFORME MENSUAL CON SOPORTES Y RECOLECCION DE MUESTRAS; INFORME MENSUAL CON TARJETAS DE TRATAMIENTO; INFORME MENSUAL CON ACTAS DE ACTIVIDADES; INFORME DE VISITAS REALIZADAS | 100 | 100
[8 empty] | 12 | 1239 25/11/13 | ARACELLY HERNANDEZ | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DE LA SSD EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS | 1650000 | 2 MESES | SIN ACTA DE INICIO |  | 31/12/!3 | 4394 23/10!# | 3500000 | 8175 15/11/13 | 1650000 |  | 400000 | 1250000 | [8 empty] | 1650000 | LIQUIDADO | NESTOR WILLIAM BUITRAGO | NO APARECE LA ACTA DE INICIO, PERO SI LOS PAGOS | INFORME MENSUAL CON SOPORTES Y RECOLECCION DE MUESTRAS; INFORME MENSUAL CON TARJETAS DE TRATAMIENTO; INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS; INFORME MENSUAL CON SOPORTE DE FICHAS DE SEGUIMIENTO A LOS CONTACTOS | INFORME MENSUAL CON SOPORTES Y RECOLECCION DE MUESTRAS; INFORME MENSUAL CON TARJETAS DE TRATAMIENTO; INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS; INFORME MENSUAL CON SOPORTE DE FICHAS DE SEGUIMIENTO A LOS CONTACTOS | 100 | 100
[8 empty] | 13 | 401 03/03/13 | YOLI FERNANDA MERA QUENGUAN | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO CON ALTA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD. | 8750000 | 7 MESES | 2013-05-22 | 2013-12-21 | 31/12/!3 | 1057 18/03/13 | 8750000 | 2495 03/05/13 | 8750000 |  | 2500000 | 1250000 | 2500000 | 1250000 | 1250000 | [5 empty] | 8750000 | LIQUIDADO | LUCIA FABIOLA VIDAL CHAMARRO |  | INFORME MENSUAL CON SOPORTES Y RECOLECCION DE MUESTRAS; INFORME MENSUAL CON SOPORTE DE FICHAS DE SEGUIMIENTO; INFORME MENSUAL DE LOS PROCESOS REALIZADOS A LA POBLACION OBJETO; INFORME PROCESOS ESTABLECIDOS CON POBLACION CARCELARIA; INFORME MENSUAL CON ACTIVIDADES EDUCATIVAS | INFORME MENSUAL CON SOPORTES Y RECOLECCION DE MUESTRAS; INFORME MENSUAL CON SOPORTE DE FICHAS DE SEGUIMIENTO; INFORME MENSUAL DE LOS PROCESOS REALIZADOS A LA POBLACION OBJETO; INFORME PROCESOS ESTABLECIDOS CON POBLACION CARCELARIA; INFORME MENSUAL CON ACTIVIDADES EDUCATIVAS | 100 | 100
[12 empty] | 216050000 |  |  |  |  | 0 | 218950000 | 0 | 220950000 | [8 empty] | 0.51997 |  |  | 114887500 | [5 empty] | 62.5 | 62.5
4 | SOCIAL | SALUD | 2013 | REDES INTERCULTURALES EN SALUD | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL NIVEL 1 DE LOPEZ DE MICAY | 355000000 | 2013-019000-0118 10-13-671 | 1 | CONVENIO 1197 CONTRATO DE OBRA 195 | E.S.E OCCIDENTE a traves de Ing. Ivan Enrique Torres Zuñiga | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL NIVEL 1 DE LOPEZ DE MICAY DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 331775000 | 1 MES | 2013-11-26 | 2013-12-30 | 2014-03-25 | 4775 08/11/2013 | 355000000 | 7840 08/11/2013 | 355000000 | 165887500 | 165887500 | [9 empty] | 331775000 | LIQUIDADO | DIDIER IVAN GOLONDRINO | VALOR CONVENIO: $ 355.000.000 OBRA: $331.775.000 INTERVENTORIA: $ 23.224.220 SALDO A FAVOR DEL DAPARTAMENTO $ 780 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL NIVEL 1 DE LOPEZ DE MICAY DEPARTAMENTO DEL CAUCA | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL NIVEL 1 DE LOPEZ DE MICAY DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 100 | 100
[8 empty] | 2 | CONVENIO 1197 CONTRATO DE OBRA 192 | E.S.E OCCIDENTE a traves de Dra. PAULA ESTHER DELGADO ZAMBRANO | INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN: . Adecuación de la Infraestructura y construcción del deposito de residuos hospitalarios , centro de capacitaciones y deposito transitorio de cadaveres del Municipio de Timbiqui Cauca . Adecuación de la Infraestructura y construcción del deposito de residuos hospitalarios y deposito transitorio de cadaveres del Hosìtal del Municipio de Lopez de Micay . construcción en sistema royalco del puesto de salud Dos Quebradas en el rio Naya Municipio de López de Micay | 23224220 | Desde su perfeccionamiento hasta el dia que terminen totalmente las obras y el contrato pueda expedir los certificadis de recibo correspondientes |  | 2014-03-20 | [5 empty] | 23224220 | [10 empty] | 23224220 |  | SUPERVISOR Dr. Oscar Alegria Sinesterra |  | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR INVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA |  | 100 | 100
[12 empty] | 354999220 | [19 empty] | 354999220 | [5 empty] | 100 | 100
5 | SOCIAL | SALUD | 2013 | REDES INTERCULTURALES EN SALUD | ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CENTRO DE CAPACITACIONES Y DEPOSITO TRANSITORIO DE CADAVERES DEL HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE TIMBIQUI CAUCA | 354799950 | 2013-019000-0117 10-13-669 | 1 | CONVENIO 1195 CONTRATO DE OBRA 194 | E.S.E OCCIDENTE a través del Ing. Héctor Uriel Casas Zuñiga | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DEL DEPOSITO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS, CENTRO DE CAPACITACIONES Y DEPOSITO TRANSITORIO DE CADAVERES DEL HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE TIMBIQUI CAUCA | 336000000 | 1 MES | 2013-11-26 | 2013-12-26 | 2014-03-27 |  |  |  |  | 168000000 | 84000000 | 84000000 | [8 empty] | 336000000 | LIQUIDADO | SUPERVISOR ING. DIDIER IVAN GOLONDRINO LEON | VALOR CONVENIO: $ 354.799.950 OBRA: $336.000.000 INTERVENTORIA: $ 18.128.456 SALDO A FAVOR DEL DEPARATAMENTO $671.494 | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DEL DEPOSITO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS, CENTRO DE CAPACITACIONES Y DEPOSITO TRANSITORIO DE CADAVERES DEL HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE TIMBIQUI CAUCA | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DEL DEPOSITO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS, CENTRO DE CAPACITACIONES Y DEPOSITO TRANSITORIO DE CADAVERES DEL HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE TIMBIQUI CAUCA | 100 | 100
[8 empty] | 2 | CONVENIO 1195 CONTRATO DE OBRA 192 | E.S.E OCCIDENTE a traves de Dra. PAULA ESTHER DELGADO ZAMBRANO | INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN: . Adecuación de la Infraestructura y construcción del deposito de residuos hospitalarios , centro de capacitaciones y deposito transitorio de cadaveres del Municipio de Timbiqui Cauca . Adecuación de la Infraestructura y construcción del deposito de residuos hospitalarios y deposito transitorio de cadaveres del Hosìtal del Municipio de Lopez de Micay . construcción en sistema royalco del puesto de salud Dos Quebradas en el rio Naya Municipio de López de Micay | 18128456 | Desde su perfeccionamiento hasta el dia que terminen totalmente las obras y el contrato pueda expedir los certificadis de recibo correspondientes | 2013-11-26 | 2013-01-14 | 2014-03-27 |  |  |  |  | 18128456 | [10 empty] | 18128456 |  | SUPERVISOR Dr. Oscar Alegria Sinesterra |  | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR INVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA |  | 100 | 100
[12 empty] | 354128456 | [19 empty] | 354128456 | [5 empty] | 100 | 100
6 | SOCIAL | SALUD | 2013 | REDES INTERCULTURALES EN SALUD | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ABASTASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL HOSPITAL DE GUAPI | 75000000 | 2013-019000-0084 02-13-585 |  |  |  | NO HA EMPEZADO EJECUCION. SIN CDP
7 | SOCIAL | SALUD | 2013 |  | MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LA POBLACIÓN CAUCANA CAUCA SIN HAMBRE | 490000000 | 2013-019000-0017 10-13-371 | 1 | 468 | FUNDACION PARA LA COMUNICACIÓN POPULAR | AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANACIEROS PARA AVANZAR CON LA EJECUCION DEL PROGRAMA PANES REALIZANDO ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION DE ALIMENTOS Y SEGUIMIENTO NUTRICIONAL A GRUPOS DE MAS ALTA VULNERABILIDAD EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE COLEGIOS AGROPECUARIOS Y OTRAS ESCUELAS RURALES DE 39 MUNICIPIOS PARA LA COMPLEMENTACION ALIMENTARIA CON ALIMENTO DE ALTO CONTENIDO NUTRICIONAL A FAMILIAS CON NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS Y ESCOLARES ADEMAS DE LA REALIZACION DE CINCO ENCUENTROS REGIONALES DE CAPACITACION EN INTERPRETACION Y ANALISIS DE DATOS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL EN 5 REGIONES DEL DEPARTAMENTO | 490000000 | 7 meses | 2013-06-04 | 31/12/20113 |  | 672 25/02/2013 | 490000000 | 3234 00/00/0000 | 490000000 |  | 196000000 | 98000000 | 98000000 | [7 empty] | 392000000 | PROCESO LIQUIDACION | CARMEN STELL | $ 490.000.000 aporte de la Gobernación màs $ 50.000.000 aporte de FUNCOP representado en bienes y servicios | AVANZAR CON LA EJECUCION DEL PROGRAMA PANES, REALIZANDO ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION DE ALIMENTOS Y SEGUIMIENTO NUTRICIONAL A GRUPOS DE MAS ALTA VULNERABILIDAD EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE COLEGIOS AGROPECUARIOS Y OTRAS ESCUELAS RURALES DE 39 MUNICIPIOS PARA LA COMPLEMENTACION ALIMENTARIA CON ALIMENTO DE ALTO CONTENIDO NUTRICIONAL A FAMILIAS CON NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS Y ESCOLARES ADEMAS DE LA REALIZACION DE CINCO ENCUENTROS REGIONALES DE CAPACITACION EN INTERPRETACION Y ANALISIS DE DATOS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL EN 5 REGIONES DEL DEPARTAMENTO | EJECUCION DEL PROGRAMA PANES, REALIZACION DE ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION DE ALIMENTOS Y SEGUIMIENTO NUTRICIONAL A GRUPOS DE MAS ALTA VULNERABILIDAD EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE COLEGIOS AGROPECUARIOS Y OTRAS ESCUELAS RURALES DE 39 MUNICIPIOS PARA LA COMPLEMENTACION ALIMENTARIA CON ALIMENTO DE ALTO CONTENIDO NUTRICIONAL A FAMILIAS CON NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS Y ESCOLARES. ADEMAS DE CINCO ENCUENTROS REGIONALES REALIZADOS DE CAPACITACION EN INTERPRETACION Y ANALISIS DE DATOS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL EN 5 REGIONES DEL DEPARTAMENTO | 100 | 80
[8 empty] | 2 | 707 12/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE POPAYAN, TOTORO, PURACE, CALDONO, PIAMONTE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SALUD ORAL, ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL , TERRITORIAL, PSICOSOCIAL, Y DE DETERMIANATES SOCIALES | 540000000 | 4 MESES | 2013-08-15 | 2013-12-31 |  | 2565 28/06/13 954 08/03/13 2753 1107/13 1272 02/04/13 2449 25/06/13 2464 25/06/13 917 07/03/13 | 405000000 | 5144 5145 5146 5147 5148 5149 5150 12/08/13 | 235000000 |  | 78000000 | 78000000 | [8 empty] | 156000000 | EJECUCUON | OMAR FELIPE MURILLO MUÑOZ Profesional especializado Secretaria de Salud Departamental | EL VALOR DEL CONTRATO ES POR: $540.000.000 APORTE SECRETARIA DE SALUD $490.000.000 FUNCOP $ 50.000.000 CONTRATACION DIRECTA | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE POPAYAN, TOTORO, PURACE, CALDONO, PIAMONTE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SALUD ORAL, ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL , TERRITORIAL, PSICOSOCIAL, Y DE DETERMIANATES SOCIALES | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE POPAYAN, TOTORO, PURACE, CALDONO, PIAMONTE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SALUD ORAL, ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL , TERRITORIAL, PSICOSOCIAL, Y DE DETERMIANATES SOCIALES | 80 | 66.383
[8 empty] | 3 | 1082 | CABILDO INDIGENA DE GUAMBIA | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERCULTURAL CON LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CABILDO INDIGENA DE GUAMBIA PARA MEJORAR LA NUTRICIÓN DEL PUEBLO MISAK EN EL MARCO DEL SISPI EN EL RESGUARDO INDIGENA DE GUAMBIA CON ACCIONES DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y FORTALECIMIENTO DEL AMBIENTE DE VIDA | 66000000 | 1 MES | 2013-11-18 | 2013-12-31 |  | 3021 00/00/0000 2447 25/06/2013 | 100000000 | 7704 07/11/2013 7703 07/11/2013 | 60000000 |  | 30000000 | 30000000 | [8 empty] | 60000000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MURILLO MUÑOZ Profesional especializado Secretaria de Salud Departamental | $ 60.000.000 aporta Gobernación màs $ 6.000.000 que aporta el Cabildo Indigena | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERCULTURAL CON LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CABILDO INDIGENA DE GUAMBIA PARA MEJORAR LA NUTRICIÓN DEL PUEBLO MISAK EN EL MARCO DEL SISPI EN EL RESGUARDO INDIGENA DE GUAMBIA CON ACCIONES DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y FORTALECIMIENTO DEL AMBIENTE DE VIDA | IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERCULTURAL CON LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CABILDO INDIGENA DE GUAMBIA PARA MEJORAR LA NUTRICIÓN DEL PUEBLO MISAK EN EL MARCO DEL SISPI EN EL RESGUARDO INDIGENA DE GUAMBIA CON ACCIONES DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y FORTALECIMIENTO DEL AMBIENTE DE VIDA | 100 | 100
[8 empty] | 4 | 1083 | CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS. TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERCULTURAL CON LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CABILDO INDIGENA DE GUAMBIA PARA PROMOCIONAR NUTRICIÓN DEL PUEBLO MISAK SIERRA MORENA A TRAVES DE LA ENSEÑANZA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PROPIOS EN EL MARCO DE LA SOBERANIA ALIMENTARIA CON ENCUENTROS COMUNITARIOS DE SEMILLAS YATULES ADEMÁS DE LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL Y SOCIALIZACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓIN QUE PERMITA RECUPERAR Y FORTALECER LA NUTRICIÓN PROPIA | 55000000 | 1 MES | 2013-11-18 | 2013-12-31 |  | 2719 08/07/2013 | 50000000 | 7693 07/11/2013 | 50000000 |  | 25000000 | 25000000 | [8 empty] | 50000000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MURILLO MUÑOZ Profesional especializado Secretaria de Salud Departamental | $ 50.000.000 aporta Gobernación más $ 5.000.000 que aporta el Cabildo Indigena | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS. TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERCULTURAL CON LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CABILDO INDIGENA DE GUAMBIA PARA PROMOCIONAR NUTRICIÓN DEL PUEBLO MISAK SIERRA MORENA A TRAVES DE LA ENSEÑANZA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PROPIOS EN EL MARCO DE LA SOBERANIA ALIMENTARIA CON ENCUENTROS COMUNITARIOS DE SEMILLAS YATULES ADEMÁS DE LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL Y SOCIALIZACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓIN QUE PERMITA RECUPERAR Y FORTALECER LA NUTRICIÓN PROPIA | IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERCULTURAL CON LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CABILDO INDIGENA DE GUAMBIA PARA PROMOCIONAR NUTRICIÓN DEL PUEBLO MISAK SIERRA MORENA A TRAVES DE LA ENSEÑANZA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PROPIOS EN EL MARCO DE LA SOBERANIA ALIMENTARIA CON ENCUENTROS COMUNITARIOS DE SEMILLAS YATULES ADEMÁS DE LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL Y SOCIALIZACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓIN QUE PERMITA RECUPERAR Y FORTALECER LA NUTRICIÓN PROPIA | 100 | 100
[8 empty] | 5 | 1088 | CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS , TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERCULTURAL CON LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CRIC PARA REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN LAS LINEAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA A TRAVÉS DEL CUIDADO DE LA GESTACIÓN PARTO Y PUERPERIO MEDIANTE PROCESOS EN POBLACIÓN ESPECIAL CON CARACTER DIFERENCIAL ÉTNICO INDIGENA | 168726800 | 1 MES | 2013-11-15 | 2013-12-31 | Con otro si paso a: 31/03/2014 | 2949 26/07/2013 2447 25/062013 | 172000000 | 7700 07/11/2013 7698 07/11/2013 | 152000000 |  | 76000000 | 76000000 | [8 empty] | 152000000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MURILLO MUÑOZ Profesional especializado Secretaria de Salud Departamental | Del CDP 2447 por valor de $ 60.000.000 son $ 20.000.000 para mama y $ 40.000.000 para PSIS $152.000.000 que aporta la Gobernación más $16.726.800 aporte del Consejo Regional Indigena del cauca | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS , TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERCULTURAL CON LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CRIC PARA REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN LAS LINEAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA A TRAVÉS DEL CUIDADO DE LA GESTACIÓN PARTO Y PUERPERIO MEDIANTE PROCESOS EN POBLACIÓN ESPECIAL CON CARACTER DIFERENCIAL ÉTNICO INDIGENA | IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERCULTURAL CON LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CRIC PARA REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN LAS LINEAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA A TRAVÉS DEL CUIDADO DE LA GESTACIÓN PARTO Y PUERPERIO MEDIANTE PROCESOS EN POBLACIÓN ESPECIAL CON CARACTER DIFERENCIAL ÉTNICO INDIGENA | 100 | 100
[12 empty] | 1319726800 | [7 empty] | 987000000 | [11 empty] | 810000000 | [5 empty] | 96 | 89.2766
8 | SOCIAL | SALUD | 2013 |  | MEJORAR LA SALUD EN EL TRABAJO Y DISMINUIR LAS ENFERMEDADES DE ORIGEN LABORAL | 96400000 | 2013-019000-0019 10-13-373 | 1 | 745 22/08/2013 | OPTIMOS RED S.A.S | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LAS POBLACIONES LABORALES VULNERABLES A RIESGOS OCUPACIONALES CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA PREVENIR MITIGAR Y SUPERAR LOS RIESGOS DE ESTA POBLACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN SOCIAL E INTERSECTORIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 36400000 | 4 MESES, 9 DIAS | 2013-08-22 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2352 18/06/2013 | 36400000 | 5385 22/06/2013 | 36400000 | 14560000 | 10920000 | 10920000 | [8 empty] | 36400000 | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | AFRA SILVIA GALLEGO |  | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A LA PROMOCION DE LA SALUD DE POBLACIONES LABORALES VULNERABLES A RIESGOS OCUPACIONALES | SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD DE POBLACIONES LABORALES VULNERABLES A RIESGOS OCUPACIONALES | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 746 22/08/2013 | OPTIMOS RED S.A.S | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA ENTORNOS SALUDABLES Y A LOS PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA INCLUSIÓN DEL DISCAPACITADO EN EL SECTOR PRODUCTIVO CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL MACO DE LA ESTRATEGIA ATENCIÓN PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS | 60000000 | 4 MESES, 9 DIAS | 2013-08-22 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2350 Y 2353 18/06/2013 | 60000000 | 5386 Y 5387 22/06/2013 | 60000000 | 24000000 | 18000000 | [9 empty] | 42000000 | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | AFRA SILVIA GALLEGO | EL VALOR DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS ES DE $ 3O.000.000 CADA UNO, NO SE REFLEJA EL ULTIMO PAGO POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS SALUDABLES Y A LOS PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA INCLUSIÓN DEL DISCAPACITADO EN EL SECTOR PRODUCTIVO | SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE APOYO A SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS SALUDABLES Y A LOS PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA INCLUSIÓN DEL DISCAPACITADO EN EL SECTOR PRODUCTIVO | 100 | 70
[12 empty] | 96400000 | [7 empty] | 96400000 | [11 empty] | 78400000 | [5 empty] | 100 | 85
9 | SOCIAL | SALUD | 2013 |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN 2013 | 10000000000 | 2013-019000-0024 10-13-379 | 1 | 1306 16/12/2013 | CLINICA LA ESTANCIA | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE EN LOS EVENTOS NO POS DEL REGIMEN SUBSIDIADO, POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA SIEMPRE Y CUANDO SU ATENCIÓN EN SALUD SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL CAUCA SEGUN SERVICIO ( SALAS ESPECIALES: uNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS ADULTO Y PEDIATRICO. SERVICIO DE HEMATOLOGIA: MEDICINA ESPECIALIZADA. SEDE POPAYAN) | 2900000000 | 12 MESES | 2013-12-20 | 2014-12-20 | 2014-12-20 | 2642/05/07/2013 ($800,000,000) 2643/05/07/2013 ($400,000,000) 3000/26/0//2013 ($2,040,000,000 | 3240000000 | 8968/16/12/2013 ($45,,000,000) 8969/16/12/2013 ($30,000,000) 8970/16/12/13 ($360,000,000) | 435000000 |  | 271771200 | 1472065980 | [8 empty] | 1743837180 | EJECUCION | ALVARO ALFONZO TOBON, NURY SHIRLEY HERRERA | LOS CDP 2642 Y 2643, APARECEN POR MAYOR VALOR EL CUAL LUEGO FUE AJUSTADO, SIN EMBARGO AMBOS CERTIFICADOS REPOSAN EN LAS CARPETAS ACOMPAÑADOS DE OFICIO DE MODIFICACIÓN. CON ORDENANZA 141/03/12/2013, SE AUTORIZAN VIGENCIAS FUTURAS POR VALOR DE $ 2,465,000,000, DISTRIBUIDOS ASÍ: $ 255,000,000; $170,000,000; $ 2,040,000,000 | PRESTACION DE SERVICIOS EN SALAS ESPECIALES: UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS ADULTO Y PEDIATRICO. SERVICIO DE HEMATOLOGIA: MEDICINA ESPECIALIZADA. SEDE POPAYAN) | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURAS HASTA 31/03/2014 | 20 | 100
[8 empty] | 2 | 1300 13/12/2013 | HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS/ R.L. MARIA ROSA LEINES LLUMIPANTA | EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD A PRESTAR SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE EN LOS EVENTOS NO POS DEL REGIMEN SUBSIDIADO, POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA SIEMPRE Y CUANDO SU ATENCIÓN EN SALUD SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL SERVICIO (ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD PSIQUIATRICA CUALQUIERA QUE SEA SU ORIGEN INCLUYE HOSPITALIZACIÓN DE LARGA ESTANCIA PARA PACIENTES DEL GÉNERO MASCULINO. SEDE SAN JUAN DE PASTO NARIÑO) | 1100000000 | 12 MESES | 2013-12-26 | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2634 05/07/2013 | 1100000000 | 8904 13/12/2013 | 165000000 |  | 268435623 | [9 empty] | 268435623 | EJECUCIÓN | AFRA SILVIA GALLEGO | CON VIGENCIA 2014, EL 11 DE MARZO SE EXPIDIERON CDPS 1361 Y 1794 POR VALOR DE $ 935.000.000 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL | SERVICIO PRESTADO SEGÚN FACTURAS HASTA FEBRERO 2014 | 20 | 100
[8 empty] | 3 | 1301 13/12/2013 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO/RL. HERMANO PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CASTRO | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE EN LOS EVENTOS NO POS DEL REGIMEN SUBSIDIADO, POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA SIEMPRE Y CUANDO SU ATENCIÓN EN SALUD SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL CAUCA SEGUN SERVICIO ( ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD PSIQUIATRICA CUALQUIERA QUE SEA SU ORIGEN INCLUYE HOSPITALIZACIÓN DE LARGA ESTANCIA PARA PACIENTES DEL GÉNERO FEMENINO. SEDE SAN JUAN DE PASTO NARIÑO) | 850000000 | 12 MESES | 2013-12-31 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2635 05/07/2013 ($127,500,000) 1363 11/03/2014 ($722,500,000) VIG.FUTURAS | 127500000 | 8905 13/12/2013 ($127,500,000) 1796 11/03/2014 ($722,500,000) VIG FUTURAS | 127500000 | [12 empty] | EJECUCION | AFRA SILVIA GALLEGO | NO HAY SOPORTE DE PAGOS. CON ORDENANZA 141 DEL 03/12/2013 SE AUTORIZA VIGENCIAS FUTURAS POR VALOR DE $ 722,500,000 |  |  | 20 | 0
[12 empty] | 4850000000 | [7 empty] | 727500000 | [11 empty] | 2012272803 | [5 empty] | 20 | 66.6667
10 | SOCIAL | SALUD | 2013 |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN 2013 | 2944008000 | 2013-019000-0025 10-13-380 | 1 | 253 22/03/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD/R.L. GUSTAVO ADOLFO GOMEZ LOPEZ | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 105000000 | 12 MESES-27 DIAS | 2013-06-04 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 324 11/01/2013 ($70,000,000) 1249 28/02/2014 ($35,000,000) | 105000000 | 1461 22/03/2013 ($70,000,000) 1578 28/02/2014 ($35,000,000) | 105000000 |  | 17569942 | 4068275 | 7020997 | 4174258 | 2400188 | 99469 |  |  |  |  | 35333129 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | NO HAY SOPORTE DE APROBACIÓN DE GARANTÍA POR AMPLIACIÓN | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE/2013 | 80 | 33.6506
[8 empty] | 2 | 415 05/08/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2/R.L. YIYOLA YAMILE PEÑA RIOS | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 42000000 | 12 MESES-16 DIAS | 2013-06-14 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 1283 31/01/2013 ($28,000,000) 1244 28/02/2014 ($14,000,000) | 42000000 | 2583 08/05/2013 ($28,000,000) 1573 28/02/2014 ($14,000,000) | 42000000 |  | 3726035 | 1198844 | 703904 | 487660 | 1351319 | [5 empty] | 7467762 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | EXISTE RESOLUCIÓN 03503-04-13, MEDIANTE LA CUAL SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURAS DE JUNIO A DICIEMBRE/2013 | 80 | 17.7804
[8 empty] | 3 | 424 15/05/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO GUAPI/R.L. ALVARO ALFONSO TOBON | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 168000000 | 12 MESES 3 DIAS | 2013-06-27 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 323 31/01/2013 ($45,000,000) 1285 04/04/2013 ($67,000,000) 1235 28/02/2014 ($56,000,000) | 168000000 | 2717 15/05/2013 ($45,000,000) 2718 15/05/2013 ($67,000,000) 1565 28/02/2014 ($56,000,000) | 168000000 |  | 7488720 | 22773960 | 25660530 | 18245790 | 15257700 | [5 empty] | 89426700 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | EXISTE RESOLUCIÓN 03811-05-13, MEDIANTE LA CUAL SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURAS DE JUNIO A DICIEMBRE/2013 | 80 | 53.2302
[8 empty] | 4 | 425 15/05/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN/R.L. RODRIGO BERMUDEZ OSPINO | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 654000000 | 13 MESES 1 DIA | 2013-05-29 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 1292 04/04/2013 ($436,000,000) 1240 28/02/2014 ($218,000,000) | 654000000 | 2719 15/05/2013 ($436,000,000) 1569 28/02/2014 ($218,000,000) | 654000000 |  | 97506984 | 31392154 | 29248717 | 27601333 | 28526048 | [5 empty] | 214275236 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | EXISTE RESOLUCIÓN 03805-05-13, MEDIANTE LA CUAL SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURASDE MAYO A DICIEMBRE/2013 | 80 | 32.7638
[8 empty] | 5 | 426 15/05/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO TIERRADENTRO/R.L. ELMER MUÑOZ ROSERO | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 55500000 | 12 MESES 2 DIAS | 2013-06-28 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 1293 04/04/2013 ($37000000) 1241 28/02/2014 ($18500000) | 55500000 | 2722 15/05/2013 ($37,000,000) 1570 28/02/2014 ($18,500,000) | 55500000 |  | 11610527 | 9625555 | 3431376 | 4327830 | 2890332 | [5 empty] | 31885620 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | EXISTE RESOLUCIÓN 03804-05-13, MEDIANTE LA CUAL SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURASDE JUNIO/2013 A ENERO 2014 | 90 | 57.4516
[8 empty] | 6 | 430 17/05/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1/R.L. ARMANDO ZUÑIGA SANDOVAL | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 117000000 | 12 MESES 29 DIAS | 2013-06-01 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 1288 04/04/2013 ($78,000,000) 1248 28/02/2014 | 117000000 | 2740 17/05/2013 ($78,000,000) 1577 28/02/2014 ($39,000,000) | 117000000 |  | 17500587 | 2884072 | 4168026 | 4173417 | 4067028 | [5 empty] | 32793130 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | EXISTE RESOLUCIÓN 03815-05-13, MEDIANTE LA CUAL SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURAS DE JUNIO A DICIEMBRE/2013 | 80 | 28.0283
[8 empty] | 7 | 435 21/05/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE/R.L. ALIRIO BARRIO BRAVO | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 474000000 | 9 MESES 10 DIAS | 2013-09-20 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 311 31/01/2013 ($260,000,000) 1284 04/04/2013 ($56,000,000) 1243 28/02/2014 ($158,000,000) | 474000000 | 2841 21/05/2013 ($260,000,000) 5908 10/09/2013 ($56,000,000) 1572 28/02/2014 ($158,000,000) | 474000000 |  | 59437440 | 26872200 | 32008860 | [7 empty] | 118318500 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | EXISTE RESOLUCIÓN 03810-05-13, MEDIANTE LA CUAL SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/2013 | 80 | 24.9617
[8 empty] | 8 | 436 21/05/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SUROCCIDENTE/R.L. FRANCISCO FONSECA AMARIC | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 55500000 | 9 MESES 29 DIAS | 2013-09-01 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 1290 04/04/2013 ($37,000,000) 1239 28/02/2014 ($18,500,000) | 55500000 | 2838 21/05/2013 ($37,000,000) 1568 28/02/2014 ($18,500,000) | 55500000 |  | 1368324 | 994487 | 2854057 | 1916760 | [6 empty] | 7133628 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | EXISTE RESOLUCIÓN 03806-05-13, MEDIANTE LA CUAL SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/2013 | 80 | 12.8534
[8 empty] | 9 | 437 21/05/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3/R.L. JUAN CARLOS FONSECA DINAS | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 57000000 | 12 MESES 23 DIAS | 2013-06-07 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 1287 04/04/2013 ($38,000,000) 1246 28/02/2014 ($19,000,000) | 57000000 | 2839 21/05/2013 ($38,000,000) 1575 28/02/2014 ($19,000,000) | 57000000 |  | 10789182 | 7670421 | 4849931 | [7 empty] | 23309534 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | EXISTE RESOLUCIÓN 03813-05-13, MEDIANTE LA CUAL SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURAS DE JUNIO A DICIEMBRE/2013 | 80 | 40.8939
[8 empty] | 10 | 443 22/05/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SUROCCIDENTE/R.L. GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ CERON | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 187500000 | 10 MESES 28 DIAS | 2013-08-02 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 1289 04/04/2013 ($125,000,000) 1242 28/02/2014 ($62,500,000) | 187500000 | 2846 22/05/2013 ($125,000,000) 1571 28/02/2014 ($62,500,000) | 187500000 |  | 2865308 | 6433044 | 4761164 | 3359478 | 1354271 | [5 empty] | 18773265 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | EXISTE RESOLUCIÓN 03808-05-13, MEDIANTE LA CUAL SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURAS DE AGOSTO A DICIEMBRE/2013 | 80 | 10.0124
[8 empty] | 11 | 444 22/05/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2/R.L. DIEGO FERNANDO BARONA LEGUIZAMON | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 189000000 | 12 MESES 26 DIAS | 2013-06-04 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 1294 04/04/2013 ($126,000,000) 1247 28/02/2014 ($63,000,000) | 189000000 | 2845 22/05/2013 ($126,000,000) 1576 28/02/2014 ($63,000,000) | 189000000 |  | 36670755 | 10742747 | 10882325 | 7426141 | 7674165 | [5 empty] | 73396133 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | EXISTE RESOLUCIÓN 03814-05-2013, MEDIANTE LA CUAL SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURAS DE JUNIO A DICIEMBRE/2013 | 80 | 38.8339
[8 empty] | 12 | 451 23/05/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CXAYUCE JXUT/R.L.ANGELICA AGUILAR RUGELES | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 34500000 | 8 MESES 24 DIAS | 2013-06-04 | 2013-12-31 | 2014-02-28 | 1286 04/04/2013 ($23,000,000) 1234 28/02/2014 ($11,500,000) | 34500000 | 2847 23/05/2013 ($23,000,000) 1564 28/02/2014 ($11,500,000) | 34500000 |  | 12157844 | 3507210 | 3705840 | [7 empty] | 19370894 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | EXISTE RESOLUCIÓN 03812 -05-2013, MEDIANTE LA CUAL SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURAS DE JUNIO A OCTUBRE/2013 | 100 | 56.1475
[8 empty] | 13 | 452 23/05/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL TAMBO/R.L. EDGAR GERARDO VILLA | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 124500000 | 12 MESES 24 DIAS | 2013-06-06 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 1282 04/04/2013 ($83,000,000) 1237 28/02/2014 ($41,500,000) | 124500000 | 2872 23/05/2013 ($83,000,000) 1567 28/02/2014 ($41,500,000) | 124500000 |  | 30364346 | [9 empty] | 30364346 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | EXISTE RESOLUCIÓN 03809-05-2013, MEDIANTE LA CUAL SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURAS DE JUNIO A DICIEMBRE/2013 | 80 | 24.389
[8 empty] | 14 | 564 03/07/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1/R.L. RODRIGO QUIÑONES | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 138000000 | 10 MESES 29 DIAS | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 1291 04/04/2013 ($92,000,000) 1245 28/02/2014 ($46,000,000) | 138000000 | 4037 03/07/2013 ($92,000,000) 1574 28/02/2014 ($46,000,000) | 138000000 |  | 6811275 | 7290356 | [8 empty] | 14101631 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | EXISTE RESOLUCIÓN 03807-05-13, MEDIANTE LA CUAL SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURAS DE AGOSTO A DICIEMBRE/2013 | 80 | 10.2186
[12 empty] | 2401500000 | [5 empty] | 2401500000 |  | 2401500000 | [11 empty] | 715949508 | [5 empty] | 82.1429 | 31.5154

## EDUCACION (hidden)
No | PLAN DE DESARROLLO |  |  |  | PROYECTO |  |  | CONTRATO | [27 empty] | PROYECTO
| EJE ESTRATEGICO | COMPONENTE | VIGENCIA | PROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | VR. PROYECTO | REGISTRO SSEPI - CODIGO DE RADICACION | No | NUMERO | CONTRATISTA | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | DURACION | FECHA DE INICIO | FECHA VENCIMIENTO INICIAL | FECHA TERMINACION | CDP | VALOR CDP | RP | VALOR RP | ANTICIPO | PAGO 1 | PAGO 2 | PAGO 3 | PAGO 4 | PAGO 5 | PAGO 6 | PAGO 7 | PAGO 8 | PAGO 9 | PAGO 10 | TOTAL PAGADO | ESTADO | INTERVENTOR | OBSERVACIONES | PRODUCTO PROGRAMADO | PRODUCTO ENTREGADO | % FISICO | % FINANCIERO
1 | SOCIAL | CALIDAD EDUCATIVA | 2013 | CAPACITACION Y FORMACION | FORO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL UN EVENTO QUE MOVILIZA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LOS 41 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN TORNO A LA CALIDAD DE LA EDUCACION | 167379000 | 2013-019000-0029 03-13-331 | 1 | 738 20/08/2013 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAUCA | PRESTAR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA REALIZACION DE FOROS EDUCACTIVOS DEPARTAMENTALES 2013 DENOMINADO "MODERNIZACION DE LA EDUCACION MEDIA Y TRANSITO A LA EDUCACION TERCERIA" | 15908721 | 1 MES | 2013-08-22 | 2013-09-21 | 2013-09-21 | 3010 26/06/2013 | 20000000 | 5320 20/08/2013 | 15908721 |  | 15908721 | [9 empty] | 15908721 | LIQUIDADO | MARITZA CABALLOS | PROCESO MINIMA CUANTIA | ORGANIZACIÓN Y DIFUSION DEL FORO; FORO EDUCATIVO; EVALUACION EXPERENCIAS; SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN TORNO ALA CALIDAD EDUCATIVA | ORGANIZACIÓN Y DIFUSION DEL FORO; FORO EDUCATIVO; EVALUACION EXPERENCIAS; SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN TORNO ALA CALIDAD EDUCATIVA | 100 | 100
2 | SOCIAL | GESTION EDUCATIVA | 2013 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS | CAPACITACION DE LA INDUCCION Y REINDUCCION DIRIGIDA A DOCENTES DIRECTIVOS DE LA COSTA PACIFICA DEL DEPARTAMENTO | 74007000 | 2013-019000-0091 03-13-596 | 1 | 964 04/10/2013 | FUNDACION LLEVANT EN MARXA PARA LOS NIÑOS MARGINADOS | PRESTAR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN LOGISTICA RELACIONADOS CON LA CAPACITACION DE LA INDUCCION Y REINDUCCION DIRIGIDA A DOCENTES DIRECTIVOS DE LA COSTA PACIFICA DEL DEPARATAMENTO | 32823000 | 8 DIAS | 2013-10-07 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 3959 27/09/2013 | 32823500 | 6586 04/10/2013 | 29268000 |  | 29268600 | [9 empty] | 29268600 | LIQUIDADO | KAREN VIVIANA PEREZ | PROCESO MINIMA CUANTIA | ORGANIZACIÓN LOGISTICA | ORGANIZACIÓN LOGISTICA | 100 | 100.0021
3 | SOCIAL | COBERTURA EDUCATIVA | 2013 | EDUCACION CON EQUIDAD | APOYO PEGADOGICO PARA LA POBLACION CON NECESIDADES ESPECIALES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 845116000 | 2013-019000-0064 03-13-354 | 1 | 1255 29/1/2013 | FUNDACION CENTROS DE APRENDIZAJE NEUROHARTE | PRESTAR APOYO PEDAGIGICO, ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACION PEGAGOGICA ESPECIALIZADA A LOS DOCENTES DE APOYO, DIRECTIVO, DOCENTES DE AULAS, Y FAMILIAS PARA ATENDER CON CALIDAD, EQUIDAD Y PERTENENCIA A LOS NIÑOS Y NIÑAS, ADOLESCENTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALIZADAS | 845116000 | 7 MESES | 2013-11-29 | 2014-06-29 |  | 3533 29/08/2013 132 02/01/2013 ADICION 2172 12/03/2014 416.207.178 | 1261323178 | 15 02/01/2014 8447 29/11/2013 | 843210753 |  | 124862153 | [9 empty] | 124862153 | EJECUCION | FABIOLA GRIJALBA | LICITACION PUBLICA | APOYO PEDAGOGICO Y CAPACITACION PEDAGOGICA A DOCENTES | APOYO PEDAGOGICO | 50 | 14.8079
4 | SOCIAL | CALIDAD EDUCATIVA | 2013 | CAPACITACION Y FORMACION | CAPACITACIÓN DIPLOMADO FORMATIVO PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 141316000 | 2013-019000-0032 03-13-332 | 1 | 509 18/06/2013 | INSTITUCION UNIVERSITARIA TECNOLOGICA DE COMFACAUCA | CAPACITACIÓN DIPLOMADO FORMATIVOO PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES AL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS 41 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA VINCULADOS BAJO DECRETO 2277 DE 1979 Y DECRETO LEY 1278 DE 2002 | 45000000 | 6 MESES | 2013-06-19 | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 1824 15/05/2013 | 45000000 | 3565 18/06/2013 | 45000000 |  | 24072760 | [9 empty] | 24072760 | LIQUIDADO | NIDIA MARYORIS MUÑOZ | PROYECTO VIABILIZADO PARA CAPACITAR 700 DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES, SOLAMENTE SE CAPACITAN 97 DOCENTES Y DD, META SOBREDIMENSIONADA | CAPACITACIÓN DIPLOMADO FORMATIVO PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES AL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS 41 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO | 97 DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES CAPACITADOS | 100 | 53.495
5 | SOCIAL | SOMOS CAUCA | 2013 | CAUCA NUESTRO PATRIMONIO | FORTALECIMIENTO Y DIVULGACIÓN MUSICAL DE MARIMBA Y CANTOS TRADICIONALES DEL PACIFICO SUR MUNICIPIO DE GUAPI CAUCA | 86800000 | 11-13-641 | 1 | 1183 08/11/2013 CONVENIO INTERADTIVO | MUNICIPIO DE GUAPI | EJECUCIÓN DEL PROYECTO"FORTALECIMIENO Y DIVULGACIÓN DE LA MÚSICA DE MARIMBA Y CANTOS TRADICIONALES DEL PACIFICO SUR MUNICIPIO DE GUAPI CAUCA EL CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE VIABILIZADO | 86800000 | 1 MES 23 DIAS | 2013-11-08 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 3943 27/09/2013 | 86800000 | 7811 08/11/20123 | 86800000 |  | 86800000 | [9 empty] | 86800000 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | CARLOS ALIRIO VIDAL | PAGO REALIZADO MEDIANTE COMPROBANTE DE EGRESO 16257 DEL 11 /12/2013. ACTA DE LIQUIDACIÓN SIN FIRMA DEL GOBERNADOR, NI SOPORTES. NO REPOSAN ACTAS DE ENTREGA A LA COMUNIDAD | EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL PES DE LAS MUSICAS DE MARIMBA Y CANTOS TRADICIONALES DEL PACIFICO SUR A GESTORES CULTURALES CAPACITACION Y ENCUENTRO DE CANTADORAS, MARIMBEROS,ARTESANOS. ORGANIZAR UN ENCUENTRO CULTURAL DE CARÁCTER LOCAL DOTACIÓN CON INSTRUMENTOS TRADICIONALES A 8 GRUPOS ORGANIZADOS | EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL PES DE LAS MUSICAS DE MARIMBA Y CANTOS TRADICIONALES DEL PACIFICO SUR A GESTORES CULTURALES REALIZADO CAPACITACION Y ENCUENTRO DE CANTADORAS, MARIMBEROS,ARTESANOS REALIZADO. ENCUENTRO CULTURAL DE CARÁCTER LOCAL ORGANIZADO DOTACIÓN CON INSTRUMENTOS TRADICIONALES A 5 GRUPOS ORGANIZADOS | 100 | 100
6 | SOCIAL | SOMOS CAUCA | 2013 | FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE FORMALIZACIÓN DEL SECTOR CULTURAL | APOYO A LA REALIZACIÓN DEL XXIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA CLÁSICA EN SANTANDER DE QUILICHAO | 18000000 | 2013-019000-0036 11-13-401 | 1 | 258 26/03/2013 | FUNDACION CLUB KIWANIS TIERRADENTRO | APOYO ALA REALIZACIÓN DEL XXIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA CLASICA DE SANTANDER DE QUILICHAO | 18000000 | 5 DIAS | 2013-03-26 | 2013-04-03 | 2013-04-03 | 1161 22/03/2013 | 18000000 | 1478 26/03/2013 | 18000000 |  | 6052751 | 5200000 | 4000000 | [7 empty] | 15252751 | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | CARLOS ALIRIO VIDAL | REVISAR PAGOS NO HAY INFORME FINAL | 6 CONCIERTOS MUSICA CLASICA | EVENTOS REALIZADOS | 100 | 84.7375
7 | SOCIAL | PERTINENCIA E INNOVACION AL EDUCAR | 2013 | OPORTUNIDAD SUPERIOR QUE MERECEMOS | IMPLEMENTACÓN DE UNA ALIANZA PUBLICO PRIVADA PARA ACCESO CON EQUIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS MUNICIPIOS DE PATIA, SUCRE, MERCADERES, FLORENCIA, LA SIERRA, CAJIBIO Y TOTORÓ | 2226660345 | 2013-019000-0030 03-13-342 | 1 | 613 25/07/2013 | INSTITUCION UNIVERSITARIA TECNOLOGICA DE COMFACAUCA | GARANTIZAR EL ACCESO CON EQUIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS MUNICIPIOOS DE PATIA, SUCRE, MERCADERES, FLORENCIA, LA SIERRA, CAJIBIO Y TOTORO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 411684000 | 1 AÑO |  |  |  | 2505 27/06/2013 | 99372000 | 4553 25/07/2013 | 99372000 | [11 empty] | 0 |  | JOSE IVAN COLLAZOS | MEDIANTE RESOLUCIÓN SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA. NO REGISTRA OFICIO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR. CONTRATO DE MODIFICACIÓN SIN FECHA | ORGANIZAR UN ENCUENTRO CULTURAL DE CARÁCTER LOCAL |  | 0 | 0
8 | SOCIAL | CALIDAD EDUCATIVA | 2013 | CAPACITACION Y FORMACION | TODAS LAS OPORTUNIDADES PARA APRENDER INGLES EN EL CAUCA | 126102000 | 2013-019000-0031 03-13-335 | [24 empty] | 0 |  |  | SIN TRAMITE A LA FECHA INFORMA DRA. ELIZABETH CORDOBA | DOTACIÓN CON INSTRUMENTOS TRADICIONALES A 8 GRUPOS IRGANIZADOS |  | 0 | 0
9 | SOCIAL | AFROS E INDIGENAS EN CONVIVENCIA TERRITORIAL | 2013 | RECONOCIMIENTO Y VALORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE LOS TERRITORIOS ETNICOS | APOYO IX ENCUENTRO DE COLONIAS AFRODESCENDIENTES HEMAISA 2013"UNIENDO NUESTRA GENTE" | 16845000 | 2013-019000-0038 11-13-390 | [24 empty] | 0 |  |  | SIN TRAMITE A LA FECHA INFORMA DRA. ELIZABETH CORDOBA | APOYO IX ENCUENTRO DE COLONIAS AFRODESCENDIENTES HEMAISA |  | 0 | 0
10 | SOCIAL |  | 2013 |  | CAPACITACIÓN EN INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN DE DOCENTES Y ENCUENTRO CON RECTORES, POPAYAN, CAUCA, OCCIDENTE | 288087000 | 03-13-724 | [24 empty] | 0 |  |  | VIABILIZADO, PERO NO SE HA EJECUTADO. SE REALIZARA A PARTIR DE JULIO DE 2014 | CAPACITACIÓN EN INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN DE DOCENTES Y ENCUENTRO CON RECTORES, POPAYAN, CAUCA, OCCIDENTE |  | 0 | 0
11 | SOCIAL |  | 2013 |  | CONSTRUCCION DE 7 AULAS ESCOLARES, 1 BATERIA SANITARIA, 1 RESTAURANTE ESCOLAR EN LA I.E VICTOR MANUEL CHAUX VILLAMIL, SEDE CDRM GABRIEL LOPEZ MUNICIPIO DE TOTORO DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 801656000 | 2013-019000-0141 03-13-714 | 1 | 631 12/06/2013 | FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ | CONSTRUCCION DE 7 AULAS ESCOLARES, 1 BATERIA SANITARIA, 1 RESTAURANTE ESCOLAR EN LA I.E VICTOR MANUEL CHAUX VILLAMIL, SEDE CDRM GABRIEL LOPEZ MUNICIPIO DE TOTORO DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 1080628120 | 4 MESES |  |  |  | 1389 12/032014 | 1081144004 | EN PROCESO | [12 empty] | 0 |  | JAIRO EMIRO DORADO | LICITACION PUBLICA SOLO SE ENCONTRO CDP | CONSTRUCCION DE 7 AULAS ESCOLARES, 1 BATERIA SANITARIA, 1 RESTAURANTE ESCOLAR |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0

## infraestructura
No | PLAN DE DESARROLLO |  |  |  | PROYECTO |  |  | CONTRATO | [27 empty] | PROYECTO
| EJE ESTRATEGICO | COMPONENTE | VIGENCIA | PROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | VR. PROYECTO | REGISTRO SSEPI - CODIGO DE RADICACION | No | NUMERO | CONTRATISTA | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | DURACION | FECHA DE INICIO | FECHA VENCIMIENTO INICIAL | FECHA TERMINACION | CDP | VALOR CDP | RP | VALOR RP | ANTICIPO | PAGO 1 | PAGO 2 | PAGO 3 | PAGO 4 | PAGO 5 | PAGO 6 | PAGO 7 | PAGO 8 | PAGO 9 | PAGO 10 | TOTAL PAGADO | ESTADO | INTERVENTOR | OBSERVACIONES | PRODUCTO PROGRAMADO | PRODUCTO ENTREGADO | % FISICO | % FINANCIERO
1 | GERENCIA PUBLICA | CAMINOS DE OPORTUNIDADES | 2013 | CONCURRENCIA CON LOS MUNICIPIOS Y LA NACION EN EL MANTENIMIENTO. AMPLIACION Y RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA | REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS: PATIA, TORIBIO, JAMBALO, ROSAS, CALOTO, SILVIA, LA SIERRA, EL TAMBO Y SUCRE CAUCA OCCIDENTE | 1000000000 | 2013-019000-0051 05-13-460 | 1 | 682 08/08/2013 | JUAN CARLOS VALENCIA CARVAJAL | REHABILITACION DE LA VIA TERCIARIA PANAMERICANA VERSALLES, MUNICIPIO DE PATIA CAUCA | 91853465 | 2 meses | 2013-09-25 | 2013-11-25 | 2013-11-22 | 2134 06/06/2013 | 92591427 | 5004 08/08/2013 | 91853465 | 36741386 | 55112079 | [9 empty] | 91853465 | LIQUIDADO | YEDILVER SANCHEZ | Selección Abreviada DC-SI-SAMC-009-2013 | REHABILITACION DE 10 VIAS TERCIARIAS EN 10 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 8 VIAS TERCIARIAS REHABILITADAS ( dado que hay un contrato suspendido) EN 10 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 687 08/08/2013 | LUZ STELLA QUINTANA SARRIA | REHABILITACION DE LA VIA TERCIARIA SUCRE- CASCADAS MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 89469398 | 2 meses | 2013-09-25 | 2013-11-24 | 2014-03-12 | 2133 06/06/2013 | 92593348 | 5080 08/08/2013 | 89469398 | 35787759 | [10 empty] | 35787759 | SUPENDIDO | YEDILVER SANCHEZ | Selección Abreviada DC-SI-SAMC-010-2013 |  |  | 20 | 40
[8 empty] | 3 | 769 28/08/2013 | HOLLMAN LARRY | REHABILITACION DE LAS VIAS TERCIARIAS CRUCERO- LA CALERA, SAN FRANCISCO- ULLUCOS- EL NARANJO Y LA PILA EL BERLIN, MUNICIPIO DE TORIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 90278672 | 2 meses | 2013-09-25 | 2013-11-24 | 2013-11-24 | 2135 06/06/2013 | 92592593 | 5530 28/08/2013 | 90278672 | 36111468.8 | [10 empty] | 36111468.8 | EN PROCESO DE LIQUIDACION | YEDILVER SANCHEZ | Selección Abreviada DC-SI-SAMC-014-2013 |  |  | 100 | 40
[8 empty] | 4 | 770 28/08/2013 | RENE ARMANDO MARTINEZ DORADO | REHABILITACION DE LA VIA TERCIARIA USENDA- VALLENUEVO MUNICIPIO DE SILVIA MUNICIPIO DEL CAUCA | 91582153 | 2 meses | 2013-09-25 | 2013-11-24 | 2013-11-24 | 2143 06/06/2013 | 92592593 | 5531 28/08/2013 | 91582153 | 36632861.2 | 54949291.8 | [9 empty] | 91582153 | LIQUIDADO | YEDILVER SANCHEZ | Selección Abreviada DC-SI-SAMC-018-2013 |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 5 | 774 28/08/2013 | JOSE FERNANADO CASTILLO CAÑADA | REHABILITACION DE LA VIA TERCIARIA EL TAMBO- LA CUCHILLA- EL OBELISCO MUNICIPIO DE EL TAMBO DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 91839522 | 2 meses | 2013-09-25 | 2013-11-24 | 2013-12-28 | 2145 06/06/2013 | 92634697 | 5573 28/08/2013 | 91839522 | 36735808 | 32714144 | [9 empty] | 69449952 | EN PROCESO DE LIQUIDACION | YEDILVER SANCHEZ | Selección Abreviada DC-SI-SAMC-019-2013 |  |  | 100 | 75.6
[8 empty] | 6 | 833 00/09/2013 | GILBERTO ANTONIO MACCA CHAMORRO | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINAANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DERIVADOS DEL PROYECTO "REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS: PATIA, TORIBIO, JAMBALO, ROSAS, CALOTO, CALDONO, SILVIA, L SIERRA, EL TAMBO, SUCRE - DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 74072000 | 3 meses | 2013-09-25 | 2013-12-25 | 2014-01-25 | 2132 06/06/2013 | 74074072 | 5894 10/09/2013 | 74072000 | 29628800 | [10 empty] | 29628800 | EN EJECUCION | YEDILVER SANCHEZ | Concurso de meritos DC-SI-CMA-PTS-009-2013 |  |  | 80 | 40
[8 empty] | 7 | 844 12/09/2013 | FERNANDO LOPEZ ROJAS | REHABILITACION DE LA VIA TERCIARIA EL TABLON- NUEVA COLONIA DEL MUNICIPIO JAMBALO Y CRUCERO PESCADOR CAMPIÑA PALERMO- SOCORRO Y CAMINITO, MUNICIPIO DE CALDONO DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 182814080 | 3 meses | 2013-09-25 | 2013-12-24 | 2014-03-09 | 2136 06/06/2013 2139 06/06/2013 | 185143682 | 5943 12/09/2013 5944 12/09/2013 | 182814080 | 73125632 | 27036775 | [9 empty] | 100162407 | EN PROCESO DE LIQUIDACION | YEDILVER SANCHEZ | Selección Abreviada DC-SI-SAMC-020-2013 |  |  | 95 | 54.8
[8 empty] | 8 | 1060 31/10/2013 | HOLLMAN SAMBONI ADRADA | REHABILITACION DE LA VIA TERCIARIA HUELLA- NAPOLES MUNICIPIO DE CALOTO CAUCA | 92086106 | 45 dias | 2013-11-12 | 2013-12-26 | 2014-03-09 | 2138 06/06/2013 | 92592593 | 7542 31/10/2013 | 92086106 | 36834442 | [10 empty] | 36834442 | EN EJECUCION | YEDILVER SANCHEZ | Selección Abreviada DC-SI-SAMC-033-2013 |  |  | 85 | 40
[8 empty] | 9 | 773 2013 | EDGAR ARMANDO SALAZAR MUÑOZ | REHABILITACION DE LA VIA TERCIARIA LOMA GRANDE - SAUCE MUNICIPIO DE ROSAS CAUCA | 91666478 | 2 meses | 2013-09-25 | 2013-11-24 | 2013-12-07 | 2137 06/06/2013 | 92595593 | 5574 28/08/2013 | 91666478 | 36666592.2 | 54999886.8 | [9 empty] | 91666479 | LIQUIDADO | YEDILVER SANCHEZ | Selección Abreviada DC-SI-SAMC-013-2013 |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 10 | 1064 31/10/2013 | PEDRO RODRIGO CUELLAR | REHABILITACION DE LA VIA TERCIARIA LA CUCHILLA- EL OSO- PROVIDENCIA- SAN ANDRES- MUNICIPIO DE LA SIERRA CAUCA | 92108844 | 45 dias | 2013-11-12 | 2013-12-26 | 2014-01-24 | 2144 06/06/2013 | 92592402 | 7551 31/10/2013 | 92108844 | 36843538 | 22894916 | [9 empty] | 59738454 | EN PROCESO DE LIQUIDACION | YEDILVER SANCHEZ | Selección Abreviada DC-SI-SAMC-032-2013 |  |  | 100 | 64.9
[12 empty] | 987770718 | [5 empty] | 1000003000 |  | 987770718 | [11 empty] | 642815379.8 | [5 empty] | 88 | 65.53
2 | GERENCIA PUBLICA | CAMINOS DE OPORTUNIDADES | 2013 | MANTENIMIENTO PERIODICO, MEJORAMIENTO PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE LA RED VIAL SECUNDARIA | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 11 VIAS SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE BOLIVAR, ALMAGUER, EL TAMBO, PATIA, FLORENCIA, MERCADERES, TIMBIO, ARGELIA, CAUCA OCCIDENTE | 5288946000 | 2013-019000-0040 05-13-415 | 1 | 860 13/09/2013 | CONSORCIO C&M Representante legal RENE ARMANDO MARTINEZ DORADO | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA 25CC24 SANTANDER DE QUILICHAO-LA BALSA-TIMBA-DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 508914445 | 3.5 meses | 2013-11-07 | 2013-12-31 | 2014-02-22 | 1839 17/05/2013 | 518743372 | 6013 16/09/2013 | 508914445 | 213293542.5 | 243843256.15 | 51777600 | [8 empty] | 508914398.65 | EN TRAMITE DE LIQUIDACION | Interventor CONSORCIO S&Q INGENIERIA Representante GUIOVANNY SERNA RIVAS | Licitacion publica DC-SI-LP006-2013 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 11 VIAS SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE BOLIVAR, ALMAGUER, EL TAMBO, PATIA, FLORENCIA, MERCADERES, TIMBIO, ARGELIA, CAUCA OCCIDENTE | VIAS ENTREGADAS 2, EN EJECUCIÓN 2, TERMINADAS EN PROCESO DE ENTREGA 7 | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 878 2013 | CONSORCIO SY Q INGENIERIA R.L GUIOVANY SERNA RIVAS | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA 25CC24 SANTANDER DE QUILICHAO-LA BALSA-TIMBA-DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 29612770 | 2.5 meses | 2013-10-09 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2587 02/07/2013 | 36312036 | 6056 18/09/2013 | 29612770 | 11845108 | 7284742 | [9 empty] | 19129850 | PROCESO LIQUIDACION | Supervisor HENRRY CUELLAR ANGEL Memorando No. 0141-04/10/2013 | Licitacion publica DC-SI-LP006-2013 |  |  | 100 | 64.6
[8 empty] | 3 | 858 13/09/2013 | MARCO JAVIER GAVIRIA | MANTENIMIENTO Y MEJORAMENTO DE LA VIA 25CC26 VILLA RICA-CALOTO-DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 403938012 | 3.5 meses | 2013-11-12 |  | 2014-02-27 | 1841 17/05/2013 | 408452152 | 5956 13/09/2013 | 403938012 | 161575204.8 | [10 empty] | 161575204.8 | TRAMITE DE SUSPENSIÓN | Interventor JAIR LOPEZ ROJAS | Seleccón abreviada DC-SI-SAMC-025-2013 |  |  | 80 | 40
[8 empty] | 4 | 874 2013 | JAIR LOPEZ ROJAS | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA 25CC26 VILLARICA-CALOTO DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 24777600 | 3 meses | 09/10/2013 Adición 1: 12/11/2013 | 2013-12-31 | 2014-02-27 | 2588 02/07/2013 | 28591651 | 6051 18/09/2013 | 24777600 | 9911040 | [10 empty] | 9911040 | EN EJECUCIÓN | Supervisor HENRRY CUELLAR ANGEL Memorando No. 0141-04/10/2013 | Seleccón abreviada DC-SI-SAMC-025-2013 |  |  | 90 | 40
[8 empty] | 5 | 857 13/09/2013 | CONSORCIO VIAL FLORENCIA Representante JHON HAIBER MAZO LOPEZ | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA HIGUERONES-FLORENCIA-ESMERALDAS-LOS ALPES DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 403152000 | 3.5 meses | 2013-09-19 | 2013-12-31 | 31/1272013 | 1843 17/05/2013 | 408201064 | 5953 13/09/2013 | 403152000 | 161260800 | [10 empty] | 161260800 | EN EJECUCIÓN | Interventoria Contratada OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ | Seleccón abreviada DC-SI-SAMC-024-2013 |  |  | 90 | 40
[8 empty] | 6 | 873 2013 | OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA HIGUERONES-FLORENCIA-ESMERALDAS-LOS ALPES DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 24287960 | 3 meses | 2013-10-04 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2589 02/07/2013 | 28574074 | 6050 18/09/2013 | 24287962 | 9715184.8 | [10 empty] | 9715184.8 | EN EJECUCIÓN | YEDILVER SANCHEZ Mmemorando No. 0140 04-10-2013 | Seleccón abreviada DC-SI-SAMC-024-2013 |  |  | 90 | 40
[8 empty] | 7 | 869 17/09/2013 | MARCO JAVIER GAVIRIA | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CRUCERO CHIRIBIO- PIEDRA LEON EL TREBOL (CREUCE RUTA 2002) DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 283285558 | 3 meses Adición: 2 meses | 2013-09-27 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 1836 15/05/2013 | 283336848 | 6040 17/09/2013 | 283285558 | 113314223.2 | [10 empty] | 113314223.2 | SUSPENDIDO | Interventor JAIR LOPEZ ROJAS | Seleccón abreviada DC-SI-SAMC-023-2013 |  |  | 80 | 40
[8 empty] | 8 | 855 13/09/2013 | JULIAN GONZALEZ CASAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA 25CC13 PUENTE LOS ROBLES (CRUCE RUTA 2503) LA CABAÑA EL HATO DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 245588360 | 3 meses | 2013-09-27 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 1837 15/05/2013 | 92824983 | 5962 13/09/2013 | 245588360 | 98235344 | [10 empty] | 98235344 | EN TRAMITE DE LIQUIDACION | Interventoria Contratada JAIR LOPEZ ROJAS | Seleccón abreviada DC-SI-SAMC-026-2013 |  |  | 100 | 40
[8 empty] | 9 | 875 | JAIR LOPEZ ROJAS | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA 25CC13 PUENTE LOS ROBLES (CRUCE RUTA 2503) LA CABAÑA EL HATO DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 32259600 | 3 meses | 2013-09-27 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 2590 02/07/2013 2591 02/07/2013 | 32259600 | 6052 18/09/2013 6053 18/09/2013 | 32259600 | 12903840 | [10 empty] | 12903840 | EN PROCESO DE LIQUIDACION | MELBA ROCIO CRUZ Memorando No. 27/09/2013 | Seleccón abreviada DC-SI-SAMC-026-2013 |  |  | 100 | 40
[8 empty] | 10 | 854 13/09/2013 | CONSORCIO VIAL 2013 Representante Legal EDGAR FELIPE BONILLA ORDOÑEZ | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA 25CC12 CRUCERO EL LLANO - LOS ROBLES- RIO BLANCO- PARAMO DE BARBILLAS- PANCITAR- LA ZANJA (CRUCE RUTA 25CC25) DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 570824000 | 3.5 Adición 1.5 | 2013-10-08 | 2013-12-31 | 2014-03-05 | 1840 17/05/2013 | 583113358 | 5961 13/09/2013 | 570824000 |  | 347819724 | [9 empty] | 347819724 | EJECUCIÓN | Interventoria Contratada CONSORCIO BD Representante ANDRES FERNANDO DUQUE S | Licitación publica DC-SI-LP-008-2013 |  |  | 80 | 60.9329
[8 empty] | 11 | 877 2013 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GOBERNACION DEL CAUCA | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA 25CC12 CRUCERO EL LLANO - LOS ROBLES- RIO BLANCO- PARAMO DE BARBILLAS- PANCITAR- LA ZANJA (CRUCE RUTA 25CC25) DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 32536125 | 3 meses Adición 1.5meses | 2013-10-07 | 2013-12-31 | 2014-02-13 | 2592 02/07/2013 | 40817935 | 6055 18/09/2013 | 32536125 | 13014450 | 12884305 | 4685202 | [8 empty] | 30583957 | EN EJECUCIÓN | Supervisor JULIAN ANDRES MUÑOZ Memorando No. 0143-04/10/2013 | Oferta minima cuantia DC-SI-MC-C3-056-2013 |  |  | 100 | 94
[8 empty] | 12 | 1067 01/11/2013 | HUGO BETANCOUR ALVAREZ | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA 25ACC02 (Cro. Ruta 2501A) MATACEA DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 131574000 | 45 dias Adición 1: 1 mes Adición 2: 20 dias | 2013-11-16 | 2013-12-31 | 2014-03-20 | 2606 02/07/2013 | 132903990 | 7562 01/11/2013 | 131574000 | 52629600 | [10 empty] | 52629600 | EN EJECUCIÓN | Interventoria Contratada OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ | Seleccón abreviada DC-SI-SAMC-029-2013 |  |  | 90 | 40
[8 empty] | 13 | 1032 2013 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GOBERNACION DEL CAUCA | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA 25ACC02 (Cro. Ruta 2501A) MATACEA DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 25334400 | 2 meses Adición 45 dias | 2013-10-31 | 2013-12-31 | 2014-02-14 | 2593 02/07/2013 | 29187756 | 7298 25/10/2013 | 25334400 | 10133760 | [10 empty] | 10133760 | PROCESO DE LIQUIDACION | OSCAR IVAN MARTINEZ Memorando Nro. 0168-2013 | Seleccón abreviada DC-SI-SAMC-029-2013 |  |  | 100 | 40
[8 empty] | 14 | 823 09/09/2013 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION MUNICIPIO DE ALMAGUER ALCALDE: FRANCO NELSON HOYOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE ALMAGUER CON EL FIN DE EJECUTAR EL MANTENIMIENTO Y EL MEJORAMIENTO DE LA VIA 25CC01 PALMITAS LERMA ALMAGUER (CRUCE RUTA 12CC05)SECTOR RIO BLANCO K27 ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 201680975 | 3 meses Adición: 2 meses | 2013-10-07 | 2013-12-31 | 2014-03-26 | 2599 02/07/2013 | 201680975 | 5873 09/09/2013 | 201680975 |  | 201680915 | [9 empty] | 201680915 | EN EJECUCION | JULIAN MUÑOZ I Memorando Nro. 137-2013 | Convenio Interadministrativo |  |  | 90 | 100
[8 empty] | 15 | 902 09/09/2013 | MUNICIPO DE BOLIVAR CAUCA | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE BOLIVAR CON EL FIN DE EJECUTAR EL MANTENIMIENTO Y EL MEJORAMIENTO DE LA VIA 12CC01 PALMITAS LERMA ALMAGUER (CRUCE RUTA 12CC05)SECTOR PALMITAS RIO BLANCO K27 DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 285976180 | 3 meses | 2013-10-04 | suspendido |  | 2598 02/07/2013 | 285976180 | 6180 23/09/2012 | 285976180 | 285976180 | [10 empty] | 285976180 | SUSPENDIDO | JULIAN MUÑOZ I. Memorando Nro. 0146-2013 | Convenio Interadministrativo |  |  |  | 100
[8 empty] | 16 | 1033 25/10/2013 | OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DERIVADOS DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA 25ACC03 EL ESTRECHO,- BALBOA- ARGELIA- PLATEADO- EL PINCHE | 32500010 | 2 meses Adición 1: 1 mes Adición 2: 20 dias | 2013-11-12 | 2013-12-31 | 2014-03-21 | 2596 02/07/2013 | 32500000 | 7299 25/10/2013 | 32500000 | 13000000 | [10 empty] | 13000000 | EN EJECUCIÓN | OSCAR IVAN MARTINEZ Memorando 168-2013 | Oferta de minima cuantia DC-SI-MC-C3-067-2013 |  |  | 90 | 40
[8 empty] | 17 | 859 13/09/2013 | SIXTA XIMENA MELENDEZ MUÑOZ | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA 25CC19 EL MANGO PESCADOR DEPARTAMENTO DEL CAUCA | $ 508.836.686,00 Adición: $ 193.726.146,00 | 3Meses | 2013-09-27 | 2013-12-31 | 2014-03-15 | 2605 02/06/2013 5054 27/11/2013 | 714273047 | 5960 13/09/2013 8574 04/12/2013 | 702562862 | 201118924 | 501443874.77 | [9 empty] | 702562798.77 | LIQUIDADO | Interventor CONSORCIO S&Q INGENIERIA GIOVANNY SERNA RIVAS | Licitación publica DC-SI-LP-007-2013 |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 18 | 879 2013 | CONSORCIO SY Q INGENIERIA R.L GUIOVANY SERNA RIVAS | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA 25CC19 EL MANGO PESCADOR DEPARTAMENTO DEL CAUCA | $ 32.883.100,00 Adición $ 12.514.711,00 | 3 Meses | 2013-09-27 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2597 02/07/2013 5055 27/11/2013 | 48952992 | 6057 18/09/2013 8575 04/12/2013 | 45397811 | 13153240 | 18852137 | [9 empty] | 32005377 | PROCESO DE LIQUIDACION | YEDILVER SANCHEZ Mmemorando No. 0140 04-10-2013 | Licitación publica DC-SI-LP-007-2013 |  |  | 100 | 100
[12 empty] | 3984202638 | [5 empty] | 3906702013 |  | 3984202660 | [11 empty] | 2771352197.22 | [5 empty] | 87.7778 | 62.1963
3 | SOCIAL | SOMOS CAUCA | 2013 | INTRAESTRUCTURA CULTURAL | ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MERCADERES CAUCA | 284592000 | 2013-019000-0082 11-13-581 | 1 | 1309 16/12/2013 | JULIO CESAR LARA SILVA | ADECUACION CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 265963236 | 3 meses | 2013-12-09 | 2014-03-19 | 2014-03-19 | 3843 20/09/13 | 53194727 | 8982 16/12/2013 | 53192647 | 53192647 | [10 empty] | 53192647 | EN EJECUCION | JAIRO EMIRO DORADO | SELECCIÓN ABREVIADA No. DC-SI-SAM-068-2013 | ADECUACION CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DEL CAUCA | ADECUACION CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 90 | 20
4 | GERENCIA PUBLICA | CAMINOS DE OPORTUNIDADES | 2013 | MANTENIMIENTO PERIODICO, MEJORAMIENTO PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE LA RED VIAL SECUNDARIA | CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA VIA 31CC04 CRUCE RUTA 3105 PR+175, SECTOR EL BARRANCO PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE PROTECCION CORINTO CAUCA OCCIDENTE | 145611000 | 2013-019000-0105 05-13-627 | 1 | 1241 25/11/2013 | MARIA JOSE GONZALEZ CASAS | FASE II OBRAS DE EMERGENCIA EN LA VIA 31CC04 CRUCE RUTA 3105 PADILLA PR3+1755, SECTOR EL BARRANCO PARA LA REALIZACION OBRAS DE PROTECCION Y CONTENCION EN EL MUNICIPIO DE CORINTO CAUCA | 135833216 | 1 mes | 2013-11-29 | 2013-12-13 | 2014-02-07 | 4199 08/10/13 | 145610848 | 8159 25/11/13 | 135833216 | 54333286.4 | [10 empty] | 54333286.4 | PROCESO LIQUIDACION | JULIAN ANDRES MUÑOZ | PROCESO MENOR CUANTIA No. DC-SI-SAM-O40-2013. | FASE II OBRAS DE EMERGENCIA EN LA VIA 31CC04 CRUCE RUTA 3105 PADILLA PR3+1755, SECTOR EL BARRANCO PARA LA REALIZACION OBRAS DE PROTECCION Y CONTENCION EN EL MUNICIPIO DE CORINTO CAUCA | OBRAS DE EMERGENCIA EN LA VIA 31CC04 CRUCE RUTA 3105 PADILLA PR3+1755, SECTOR EL BARRANCO PARA LA REALIZACION OBRAS DE PROTECCION Y CONTENCION EN EL MUNICIPIO DE CORINTO CAUCA | 100 | 40
5 | GERENCIA PUBLICA | UN CAMPO CON ENERGIA | 2013 | CONCURRENCIA CON LOS MUNICIPIOS Y LA NACION EN LA GESTION DE RECURSOS PARA ESTUDIOS Y CONSTRUCCION DE PEQUENAS MICRO-CENTRALES GENERACION ELECTRICA Y PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES | ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE LA PCH EL BUCO MUNICIPIO DE PAEZ CAUCA | 424731000 | 2013-019000-104 06-13-647 | 1 | 1322 26/12/2013 | CONSORCIO EL BUCO Representante: WILLIAM OSPINA LOPEZ | ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE LA PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA (PCH) EL BUCO , MUNICIPIO DE PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 386021662 | 7 meses | 2013-12-17 | 2014-07-17 |  | 4506 28/10/2013. Y 1783 03/01/14 | 153070489 | 9030 17/12/13 Y 2643 14/05/2013 | 153070489 | 152093279 | [10 empty] | 152093279 | EN EJECUCION | FELIPE ANDRES GAVIRIA MOSQUERA | CONCURSO DE MERITOS DC-SI-CMA-PTS-013-2013. | ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE LA PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA (PCH) EL BUCO , MUNICIPIO DE PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. E INTRVENTORIA | INICIANDO | 30 | 39.4002
[8 empty] | 2 | 1354 26/12/2013 | FELIPE ANDRES GAVIRIA MOSQUERA | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTROL DE CALIDAD A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE LA PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA (PCH) EL BUCO , MUNICIPIO DE PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 35877060 | 7 meses | 2013-12-27 | 2104-07-31 |  | 782 03/01/14 Y 4505 28/10/2013 | 38350824 | 122 03/01/14 Y 9735 27/12/13 | 35877060 | 14350824 | [10 empty] | 14350824 | EN EJECUCION | YEDILVER SANCHEZ RODRIGUEZ | CUANTIA No. DC-SI-MC-C2-088-2013 |  |  | 30 | 40
[12 empty] | 421898722 | [5 empty] | 191421313 |  | 188947549 | [11 empty] | 166444103 | [5 empty] | 30 | 39.7001
6 | GERENCIA PUBLICA | PLANIFICACION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA | 2013 | APOYO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION DE SERVICIOS SOCIALES, INSTITUCIONALES Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | IMPLANTACION Y CONSTRUCCION CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL VULNERABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MERCADERES PUERTO TEJADA CAUCA | 1934866000 | 2013-019000-0124 03-13-680 | 1 | 1328 16/12/2013 | HAROLD ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES CAUCA | 998368554 | 5 meses | 2014-02-24 | 2014-07-24 |  | 4510 30/10/2013 |  | 938 21/12/2013 | 400363145 | 400363145 | [10 empty] | 400363145 | EN EJECUCION | HENRY CUELLAR ANGEL | LICITACION PUBLICA. LOS RECURSOS SON PROVENIENTES DE FONADE Y LA INTERVENTORIA LA REAIZA EL CONSORCIO VIP. LA GOBERNACION NO PRESENTA SUPERVICION A LOS CONTRATOS SINO AL CONVENIO | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES Y PUERTO TEJADACAUCA | IINICIANDO | 10 | 40.1017
[8 empty] | 2 | 1331 26/12/2013 | CONSORCIO CDI PUERTO TEJADA | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA | 991914551 | 5 meses | 2014-02-24 | 2014-07-24 |  | 4511 30/10/2013 | 402363145.92 | 9579 26/12/2013 | 402363145.92 | 402363145.92 | [10 empty] | 402363145.92 | EN EJECUCION | HENRY CUELLAR ANGEL | LICITACION PUBLICA. LOS RECURSOS SON PROVENIENTES DE FONADE Y LA INTERVENTORIA LA REAIZA EL CONSORCIO VIP. LA GOBERNACION NO PRESENTA SUPERVICION A LOS CONTRATOS SINO AL CONVENIO |  |  | 10 | 40.5643
[12 empty] | 1990283105 | [5 empty] | 402363145.92 | 0 | 802726290.92 | [11 empty] | 802726290.92 | [5 empty] | 10 | 40.333
7 | SOCIAL | COBERTURA EDUCATIVA | 2013 | EDUCACION CON EQUIDAD | REHABILITACION CENTRO EDUCATIVO EN EL ZARZAL SEDE PRINCIPAL MUNICPIO DEL EL TAMBO | 316875000 | 2013-019000-0046 03-13-463 | 1 | 953 03/10/2013 | HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES | REHABILITACION DEL CENTRO EDUCATIVO EL ZARZAL SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE EL TAMBO CAUCA | 295550758.41 | 4 meses | 2013-10-11 | 2014-02-11 | 2014-03-11 | 1693 10/05/13 | 295550758.41 | 6552 04/10/2013 | 295550758.41 | 147775379 | [10 empty] | 147775379 | PROCESO LIQUIDACION | JAIRO EMIRO DORADO | SELECCIÓN ABREVIADA No. DC-SI-SAMC-C5-021-2013 | REHABILITACION DEL CENTRO EDUCATIVO EL ZARZAL SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE EL TAMBO CAUCA | REHABILITACION DEL CENTRO EDUCATIVO EL ZARZAL SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE EL TAMBO CAUCA | 100 | 50
8 | GERENCIA PUBLICA | CAMINOS DE OPORTUNIDADES | 2013 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, ESTUDIOS Y CONSTRUCCION DE PUENTES, PONTONES VEHICULARES. | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PUENTE PORTUGAL Y PUENTE ZETA EN LA CARRETERA EL ESTANQUILLO LA FONDA MUNICIPIO DE PATIA CAUCA OCCIDENTE | 128774000 | 2013-019000-0053 05-13-474 | 1 | 642 30/07/2013 | HUGO BETANCOUR ALVAREZ | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PUENTE PORTUGAL Y PUENTE LA ZATA EN LA CARRETERA EL ESTANQUILLO- LA FONDA MUNICIPIO DEL PATIA, DEPARATAMENTO DEL CAUCA. | 92591340 | 3 meses | 2013-09-18 | 2013-12-28 | 2012-03-28 | 1988 28/05/2013 | 92591340 | 4804 01/08/2013 | 92591340 | 37036536 | [10 empty] | 37036536 | INCUMPLIMIENTO | OSCAR IVAN MARTINEZ | SELECCIÓN ABREVIADA No. DC-SI-SAM-007-213 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PUENTE PORTUGAL Y PUENTE LA ZATA EN LA CARRETERA EL ESTANQUILLO- LA FONDA MUNICIPIO DEL PATIA, DEPARATAMENTO DEL CAUCA. E INTERVENTORIA | INCUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE ENTREGA FINAL | 80 | 40
[8 empty] | 2 | 782 30/08/2013 | JOSE ULICES ASPRILLA CARDENAS | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DE LOS PROYECTOS: REHABILITACION DEL PAVIMENTO ASFALTO DE LA CARRETERA 25CC03 EN EL TRAMO EL ESTRECHO-PUENTE LA BARCA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DEL PATIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PUENTE PORTUGAL Y PUENTE LA ZATA EN LA CARRETERA EL ESTANQUILLO- LA FONDA MUNICIPIO DEL PATIA, DEPARATAMENTO DEL CAUCA. OFERTA MINIMA CUANTIA No DC-MC-C2-051-2013 | 16449960 | 2 meses | 2013-09-19 | 2013-11-18 | 2012-03-28 | 1057 18/03/13 | 16499960 | 1989 28/05/13 | 16499960 | 8224980 | [10 empty] | 8224980 | INCUMPLIMIENTO | OSCAR IVAN MARTINEZ | MINIMA CUANTIA No DC-MC-C2-051-2013 |  |  | 80 | 50
[12 empty] | 109041300 | [5 empty] | 109091300 |  | 109091300 | [11 empty] | 45261516 | [5 empty] | 80 | 45
9 | GERENCIA PUBLICA | CAMINOS DE OPORTUNIDADES | 2013 | SEGURIDAD VIAL | MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIAL DE LA CARRETERA PUERTO TEJADA-PADILLA CODIGO 31CC02 PUERTO TEJADA CAUCA OCCIDENTE | 324897000 | 2013-019000-0079 05-13-524 | [24 empty] | 0 |  |  | SIN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |  |  | 0 | 0
10 | GERENCIA PUBLICA | PLANIFICACION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA | 2013 | APOYO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION DE SERVICIOS SOCIALES, INSTITUCIONALES Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO REGIONAL DEL NORTE DEL CAUCA | 135480000 | 2013-019000-0152 18-13-532 | [24 empty] | 0 |  |  | SIN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |  |  | 0 | 0
11 | GERENCIA PUBLICA | CAMINOS DE OPORTUNIDADES | 2013 | ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS VIALES | ESTUDIOS Y DISEÑO PARA MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE ANILLOS VIALES EN MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 2298110000 | 2013-019000-122 05-13-648 | [24 empty] | 0 |  |  | SIN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |  |  | 0 | 0
12 | GERENCIA PUBLICA | CAMINOS DE OPORTUNIDADES | 2013 | ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS VIALES | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TRES VIAS RED SECUNDARIA (CON CODIGO 25CC12, 26CC01-1, 26CC03) PARA REHABILITACION Y PAVIMENTACION | 682083000 | 2013-019000-0009 05-13-338 | [24 empty] | 0 |  |  | Se solicito viabilidad técnica y finanaciera a FINDETER pero no se aprobó crédito, por consiguiente se presentó el proyecto a Contrato Plan y se ajusta el proyecto incluyendo tres vias diferentes |  |  | 0 | 0
13 | GERENCIA PUBLICA | ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2013 | MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION DE LA PLANTA FISICA DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DE LA LOTERIA DEL CAUCA, UBICADO EN POPAYAN CAUCA OCCIDENTE | 784963000 | 2013-019000-0017 07-13-697 | [24 empty] | 0 |  |  | SIN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |  |  | 0 | 0
14 | GERENCIA PUBLICA | ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2013 | MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | INCREMENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE EJECUCION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENMTO INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACION DEL CAUCA | 621000000 | 2013-019000-0028 07-13-385 | 1 | 104 04/02/13 | JORGE JAVIER ÑANEZ HOYOS | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA REALIZACION DE AJUSTES DE PROYECTOS DE INVERSION PRESENTADOS ANTE DISTINTAS ENTIDADES DEL OREDEN NACIONAL, Y FORMULACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PLAN DE ACCION 2013 | 9900000 | 3 MESES | 2013-02-04 | 2013-05-03 | 2013-05-03 | 213 16/01/13 | 9900000 | 497 04/02/13 | 9900000 |  | 3300000 | 3300000 | 3300000 | [7 empty] | 9900000 | LIQUIDADO | YEDILVER SANCHEZ RODRIGUEZ MEMORANDO 005-2013 | LIQUIDADO 07/05/13 | INCREMENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE EJECUCION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENMTO INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACION DEL CAUCA | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y COMPRA DE 5 COMPUTADORES PORTATILES, 10 COMPUTADORES DE ESCRITORIO, 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES SISTEMA CONTINUO DE TINTA, 2 ESCANERS PARA HOJA TAMAÑO OFICIO, 4 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES CON DESTINO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 153 27/02/13 | ELIANA ANDREA PLAZA VASQUEZ | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESION PARA LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO PARA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CON BASE EN EL PROYECTO FORMULACION DE PROYECTOS DE EJES; ECONOMICO, SOCIAL, TERRITORIAL Y AMBIENTAL, SEGURIDAD Y CONVIVENVIA Y GERENCIA PUBLICA DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESAROOLLO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 35000000 | 10 MESES | 2013-02-05 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 337 31/01/13 | 35000000 | 890 27/02/13 | 35000000 |  | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 35000000 | LIQUIDADO | NUBIA ROSA VARONA LOPEZ MEMORNDO 010-2013 | LIQUIDADO 24/02/13 |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 3 | 219 14/O3/13 | GLORIA CECILIA MARMOLEJO ZUÑIGA | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVICION DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS O PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL | 34653500 | 8 MESES | 2013-03-14 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 932 08/03/13 4772 08/11/13 | 34653500 | 1290 14/03/13 7775 08/11/13 | 34653500 |  | 3656435 | 3351750 | 3403500 | 3507000 | 3460500 | 3353500 | 3394500 | 3999000 | 4156000 | 1870000 | 34152185 | LIQUIDADO | NUBIA ROSA VARONA LOPEZ MEMORANDO 017-2013 | LIQUIDADO 31/12/13 SALDO POR EJECUTAR |  |  | 100 | 98.5533
[8 empty] | 4 | 225 15/03/2013 | CLAUDIA CECILIA VALENCIA CAMARGO | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO AP0YO A LA GESTION PARA LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL Y DEL INVENTARIO VIAL E IMPLEMENTACION DE LA BASE DE DATOS MDE. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 26203185 | 10 MESES | 2013-03-15 | 2013-11-14 | 2013-11-21 | 928 08/03/13 4951 21/11/13 | 26203185 | 1303 15/03/2013 8213 26/11/13 | 26203185 |  | 2800000 | 2851750 | 2897685 | 2851750 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 3046815 | 3174000 |  | 26022000 | LIQUIDADO | MELBA ROCIO CRUZ SOLARTE MEMORANDO 018-2013 | LIQUIDADO 31/12/13 SALDO POR EJECUTAR |  |  | 100 | 99.3085
[8 empty] | 5 | 241 20/03/13 | CARLOS IGNACIO SOLANO CARRILLO | PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LA GESTION CONTRACTUAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ARCHIVO DOCUMENTAL, REPARACION, DIGITACION Y SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES. Y APOYO LOGISTICO DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 4500000 | 3 MESES | 2013-03-20 | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 342 01/02/13 | 4500000 | 1403 20/03/2013 | 4500000 |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | [7 empty] | 4500000 | LIQUIDADO | ADRIANA CONSTANZA RAMOS CAICEDO MEMORANDO 020-2013 | LIQUIDADO 20/06/13 |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 6 | 242 20/03/13 | RICARDO FELIPE CASTILLO MARIN | PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUPERVICION DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO | 28831000 | 8 MESES | 2013-11-19 | 2013-11-26 | 31/11/13 | 930 08/03/13 4956 21/11/13 | 28831000 | 1402 20/03/13 8209 26/11/13 | 28831000 |  | 3051750 | 3000000 | 3103500 | 3103500 | 3160500 | 3053500 | 3177500 | 3267500 | 3494500 |  | 28412250 | LIQUIDADO | MELBA ROCIO CRUZ SOLARTE MEMORANDO 020-2013 | LIQUIDADO 31/12/13 SALDO PARA EJECUTAR |  |  | 100 | 98.5476
[8 empty] | 7 | 243 20/03/13 | EDINSON DAVID HOYOS HOYOS | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVICION DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA AMPLIACION DE LA COBERTURA ELECTRICA Y PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO | 32128000 | 9 MESES | 2013-03-22 | 2013-11-21 | 31/11/13 | 933 08/03/2013 4953 21/11/2013 | 31243795 | 1401 20/03/13 8208 26/11/13 | 31243795 |  | 3300000 | 4183795 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 4844205 |  | 32128000 | LIQUIDADO | YEDILVER SANCHEZ RODRIGUEZ MEMORANDO 023-2013 | LIQUIDADO 31/12/13 |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 8 | 248 22/03/2013 | GUSTAVO VELEZ SILVA | PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUPERVICION DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO | 30401000 | 8 MESES | 2013-03-22 | 2013-11-22 | 31/11/13 | 931 08/03/13 Y 4952 21/11/13 | 29506750 | 1455 22/03/2013 8212 26/11/2013 | 29506750 |  | 3051750 | 3051750 | 3672750 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3107000 | 3749000 | 4623500 |  | 30255750 | LIQUIDADO | YEDILVER SANCHEZ RODRIGUEZ MEMORANDO 023-2013 | SALDO POR EJECUTAR 145250 |  |  | 100 | 99.5222
[8 empty] | 9 | 254 22/03/13 | NELSON ENRIQUE PAREJA LOPZ | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA CIVIL, EN EL AREA DE VIAS Y PAVIMENTACION, COMO APOYO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 31901000 | 8 MESES | 2013-03-22 | 20//11/13 | 2013-11-26 | 934 08/03/13 4955 21/11/2013 | 31901000 | 1459 22/03/2013 8211 26/11/2013 | 31901000 |  | 3300000 | 3714000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 4216250 |  | 31030250 | LIQUIDADO | YEDILVER SANCHEZ RODRIGUEZ MEMORANDO 024-2013 | LIQUIDADO 31/12/13 SALDO PARA EJECUTAR |  |  | 100 | 97.2705
[8 empty] | 10 | 326 15/04/13 | OSCAR FELIPE BRAVO ESPADA | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVECION DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO | 26296000 | 8 MESES | 2013-04-17 | 2013-12-17 | 2013-12-31 | 1137 31/03/13 4954 21/11/13 | 26296000 | 1943 15/04/13 8210 26/11/13 | 26296000 |  | 3000000 | 3051750 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2244250 |  | 26296000 | LIQUIDADO | MILTON GUILLERMO MUÑOZ MEMORANDO 037-2013 | LIQUIDADO 31/12/13 |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 11 | 379 29/04/13 | MARIA CRISTINA VIVAS PASTOR | COMPRA DE 5 COMPUTADORES PORTATILES, 10 COMPUTADORES DE ESCRITORIO, 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES SISTEMA CONTINUO DE TINTA, 2 ESCANERS PARA HOJA TAMAÑO OFICIO, 4 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES CON DESTINO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 38679995 | 1 mes | 2013-05-27 | 2013-06-21 | 2013-12-11 | 879 06/03/13 2374 04/09/2013 | 38679995 | 2348 30/04/13 5762 04/09/13 | 38679995 |  | 30980000 | 7669995 | [8 empty] | 38649995 | LIQUIDADO | SULMA NURY MOLANO MEMORANDO 048-2013 | LIQUIDADO 11/12/13 SALDOPARA EJECUTAR |  |  | 100 | 99.9224
[8 empty] | 12 | 396 02/05/13 | LUIS FERNANDO CAMPAÑA TOSSE | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO APOYO DE GESTION EN LA SUPERVICION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO | 16896000 | 7 meses | 2013-05-07 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 1138 21/03/13 | 15600000 | 2435 02/05/2013 | 15600000 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1600000 |  |  | 15600000 | LIQUIDADO | NUBIA ROSA VARONA LOPEZ MEMORANDO 049-2013 | LIQUIDADO 31/12/13 |  |  | 100 | 92.3295
[8 empty] | 13 | 423 10/05/13 | JORGE JAVIER ÑANEZ HOYOS | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESION PARA LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO PARA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CON BASE EN EL PROYECTO FORMULACION DE PROYECTOS DE EJES; ECONOMICO, SOCIAL, TERRITORIAL Y AMBIENTAL, SEGURIDAD Y CONVIVENVIA Y GERENCIA PUBLICA DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESAROOLLO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 28000000 | 3 MESES | 2013-05-14 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 1636 03/05/13 | 28000000 | 2670 14/05/13 | 28000000 |  | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 2100006 |  |  | 26600006 | LIQUIDADO | YEDILVER SANCHEZ RODRIGUEZ MEMORANDO 056-2013 | LIQUIDADO 31/12/13 |  |  | 100 | 95
[8 empty] | 14 | 428 16/05/13 | JULIAN ANDRES MUÑOZ IMBACHI con cesión a nombre de ROSANIA DEL SOCORRO G. | PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SUPERVICION DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO | 28359760 | 7 meses | 2013-05-16 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 929 08/03/13 5090 02/12/13 | 28359760 | 2727 16/05/13 8482 02/12/13 | 28359760 |  | 2395250 | 3712000 | 3712000 | 3712000 | 3712000 | 3712000 | 3940264 | 3463760 | 486 |  | 28359760 | LIQUIDADO | HENRY CUELLAR ANGEL MEMORANDO 057-2013 | LIQUIDADO 31/12/13 |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 15 | 506 18/06/13 | CESAR AUGUSTO CERON PINO | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL AREA ESTRUCTURAL, COMO APOYO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 26390000 | 6 MESES | 2013-06-18 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 1471 18/04/13 | 22750000 | 3563 18/06/13 | 22750000 |  | 3500000 | 7000000 | 7000000 | 3500000 | 1750000 | [5 empty] | 22750000 | LIQUIDADO | OSCAR IVAN MARTINEZ MEMORANDO 071-2013 | LIQUIDADO 31/12/13 SALDO POR EJECUTAR 3640000 |  |  | 100 | 86.2069
[8 empty] | 16 | 669 05/08/13 | MARIA CECILIA VILLEGAS RUEDA | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE CONTRATACION QUE SE ADELANTAN AL INTERIOR DEL MISMO | 7000000 | 2 MESES | 2013-08-07 | 2013-10-07 | 2013-10-07 | 3148 05/08/13 | 7000000 | 4913 05/08/13 | 7000000 |  | 3500000 | 3500000 | [8 empty] | 7000000 | LIQUIDADO | ADRIANA CONSTANZA RAMOS MEMORANDO 095-2013 | LIQUIDADO 07/10/13 |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 17 | 670 05/08/13 | CARLOS IGNACIO SOLANO CARRILLO | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR AOPYO JURIDICO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "INCREMENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE LA EJECUACION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 9000000 | 4 MESES | 05/08/13 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 3147 05/08/13 | 9000000 | 4912 05/08/13 | 9000000 |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 9000000 | LIQUIDADO | ADRIANA CONSTANZA RAMOS MEMORANDO 117-2013 | LIQUIDADO 31/12/13 |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 18 | 750 23/08/13 | DIEGO FRANCISCO RICARDO VARGAS | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL AREA ESTRUCTURAL, COMO APOYO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 18270000 | 4 MESES | 2013-08-23 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2579 02/033617/13 Y 5199 04/12/13 | 18912000 | 8918 13/12/13 5428 23/08//2013 | 18912000 |  | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 5250000 | 2287150 | [5 empty] | 18037150 | LIQUIDADO | MILTON GUILLERMO MUÑOZ MEMORANDO 116-2013 | LIQUIDADO 31/12/13 SALDO PARA EJECUTAR 874850 |  |  | 100 | 98.7255
[8 empty] | 19 | 751 23/08/13 | SULMA NURY MOLANO ORTEGA | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVECION DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE RED VIAL DEL DEPARTAMEMTO Y ASISTENCIA TECNICA A OTROS PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO | 16120000 | 4 MESES | 2013-08-23 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 3 | 16120000 | 5426 23/08/13 | 16120000 |  | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3257000 | [5 empty] | 15857000 | LIQUIDADO | ARNULFO ARIAS SAENZ MEMORANDO 115-2013 | LIQUIDADO 31/12/13 SALDO PARA EJECUTAR 263000 |  |  | 100 | 98.3685
[8 empty] | 20 | 752 23/08/13 | LIGIA YANETH CASAS TRUJILLO | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVECION DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTOS DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO Y ASISITENCIA TECNICA A OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO | 16120000 | 4 MESES | 2013-08-23 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 3361 16/08/13 | 15695500 | 5429 23/08/2013 | 15695500 |  | 3000000 | 3000000 | 3428000 | 3160500 | 3107000 | [5 empty] | 15695500 | LIQUIDADO | YEDILVER SANCHEZ RODRIGUEZ MEMORANDO 114-2013 | LIQUIDADO 31/12/13 SALDO PARA EJECUTAR 424500 |  |  | 100 | 97.3666
[8 empty] | 21 | 796 04/09/13 | ALEIDA STELLA VASQUEZ AGREDO | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVECION DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTOS DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO Y ASISITENCIA TECNICA A OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO | 13120000 | 3 MESES | 2013-09-09 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 3360 16/08/13 | 12374500 | 5752 04/09/13 | 12374500 |  | 3107000 | 3107000 | 3107000 | 3053500 | [6 empty] | 12374500 | LIQUIDADO | HENRY CUELLAR ANGEL MEMORANDO 057-2013 MEMORANDO 129-2013 | LIQUIDADO 31/12/13 SALDO 745500 |  |  | 100 | 94.3178
[8 empty] | 22 | 826 09/09/13 | SARA PATRICIA LOPEZ SUAREZ | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO APOYO PARA IMPLEMENTACION TECNICA E INTEGRAL DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SICIEIDI) EN MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO SSEPPI-2013-019000-0073 | 4800000 | 2 MESES | 2013-09-10 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 3573 02/09/13 | 4800000 | 5876 09/09/13 | 4800000 |  | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | [6 empty] | 4800000 | LIQUIDADO | JAIRO EMIRO DORADO |  |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 23 | 1003 15/10/13 | VICTORIA EUGENIA AYERBE TORRES | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A LA GESTION DE COSTOS Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE SISTEMA DE COSTOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 12000000 | 2 MESES | 2013-10-06 | 2013-12-31 | 2014-02-14 | 3575 02/09/13 | 12000000 | 6969 15/10/13 | 12000000 |  | 3094500 | 3000000 | [8 empty] | 6094500 | LIQUIDADO | HENRY CUELLAR ANGEL | PAGO 3 PENDIENTE, SIN LIQUIDAR |  |  | 50.79 | 50.7875
[8 empty] | 24 | 1004 15/10/13 | HECTOR MARINO RIASCOS CAICEDO | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A LA GESTION DE COSTOS Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE SISTEMA DE COSOTOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 12000000 | 2 MESES | 2013-10-16 | 2013-12-31 | 2014-02-14 | 3576 02/09/13 | 12000000 | 6970 15/10/13 | 12000000 |  | 3945000 | 3000000 | [8 empty] | 6945000 | LIQUIDADO | HENRY CUELLAR ANGEL | SALDO ´POR EJECUTAR 5905500 |  |  | 57.88 | 57.875
[8 empty] | 25 | 1047 29/10/13 | JOSE HENRY SUAREZ SOLARTE | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION INTEGRAL EN EL AREA DE SISTEMAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 6000000 | 2 MESES | 2013-10-29 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 3574 02/09/13 | 6000000 | 7490 29/10/13 | 6000000 |  | 3000000 | 3000000 | [8 empty] | 6000000 | LIQUIDADO | OSCAR IVAN MARTINEZ MEMORANDO 167-2013 |  |  |  | 100 | 100
[12 empty] | 512569440 | [5 empty] | 505326985 |  | 505326985 | [11 empty] | 491459846 | [5 empty] | 96.34 | 94.56
15 | GERENCIA PUBLICA | PLANIFICACION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA | 2013 | APOYO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION DE SERVICIOS SOCIALES, INSTITUCIONALES Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | REALIZAR LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y PRESUPUESTOS REQUERIDOS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA Y EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL CAUCA UBICADO EN LA CALLE 5 NRO. 9-10 | 49355000 | 2013-019000-0059 07-13-457 | 1 | 619 25/07/2013 | MARIA ALEJANDRA VALENZUELA OSSA | REALIZAR LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y PRESUPUESTOS REQUERIDOS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA Y EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL CAUCA UBICADO EN LA CALLE 5 NRO. 9-10 | 47647788 | 3 MESES | 2013-08-29 | 29/11/2013 | 2013-11-29 | 2636 05/07/2013 | 23823894.4 | 4555 25/07/2013 | 23823894.4 | 23823894 | 23823894 | [9 empty] | 47647788 | LIQUIDADO | NUBIA ROSA VARONA LOPEZ Memorando Nr. 087/2013 | Oferta minima cuantia DC-SI-MC-C2-035-2013 | REALIZAR LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y PRESUPUESTOS REQUERIDOS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA Y EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL CAUCA UBICADO EN LA CALLE 5 NRO. 9-10 | ESTUDIOS DISEÑOS Y PRESUPUESTOS REQUERIDOS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA Y EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL CAUCA UBICADO EN LA CALLE 5 NRO. 9-1, REALIZADOS | 100 | 100
16 | GERENCIA PUBLICA | ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2013 | MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL | 937479000 | 2012-001900-0048 07-13-410 | 1 | 676 06/08/2013 | CONSORCIO CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE Representante Legal JUAN CARLOS MARTINEZ | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA | 416.654.665,00 Adición 132.000.000,00 | 4 MESES | 2013-09-05 | 2013-12-31 | 2014-01-30 | 1809 14/05/2013 5038 27/11/2013 | 548654665 | 4920 06/08/2013 8605 05/12/2013 | 548654665 | 166661866 | 145187185 | 236805614 | [8 empty] | 548654665 | LIQUIDADO | ARNULFO ARIAS SAENZ Memorando Nr 0109/2013 JULIAN MUÑOZ Memorando Nr 0166/2013 |  | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA Y INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA , FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA Y INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA , FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 783 30/08/2013 | YIMMY ALEXANDER ASTUDILLO | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURIDICA Y CONTABLE DE LA OBRA DE ADECUACION MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA PLANTA FISICA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA | 27.751.160,00 Adición 9.240.000.00 | 4 MESES | 2013-09-05 | 2013-12-31 | 2014-01-30 | 1810 14/05/2013 5037 17/11/2013 | 42572660 | 5960 30/08/2013 8604 05/12/2013 | 36991160 | 11100464 | 25890696 | [9 empty] | 36991160 | LIQUIDADO | ARNULFO ARIAS SAENZ Memorando Nr 0121/2013 JULIAN MUÑOZ Memorando Nr 0172/2013 |  |  |  | 100 | 100
[12 empty] | 585645825 | [5 empty] | 591227325 |  | 585645825 | [11 empty] | 585645825 | [5 empty] | 100 | 100
17 | ECONOMICO | AGROPECUARIO | 2014 | CONSOLIDACION DE CADENAS PRODUCTIVAS | DOTACION DE LABORATORIO DE SUELOS AGRICOLAS DE LA GOBERNACION DEL CAUCA DE UN ESPECTOMETRO DE ULTIMA TECNOLOGIA | 239838000 | 2013-01900-0080 07-13-566 |  |  |  |  | 241837930 | SIN INICIO |  |  |  | 1373 12/03/14 | 239837930 | [13 empty] | 0 |  |  | POR SITUACIONES ADMINISTRATIVAS NO SE PUDO LLEVAR ACABO. EN EL AÑO 2012 SE PIDIERON RECURSOS Y SE CANCELO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. EN EL AÑO 2013 SE VOLVIERON A PEDIR RECURSOS Y EL PROYECTO NO SE AJUSTO. HASTA LA FECHA SOLO SE HA EXPEDIDO CDP | DOTACION DE LABORATORIO DE SUELOS AGRICOLAS DE LA GOBERNACION DEL CAUCA DE UN ESPECTROMETRO DE ULTIMA TECNOLOGIA | HASTA LA FECHA SOLO SE HA EXPEDIDO CDP | 0 | 0
18 | GERENCIA PUBLICA | ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2013 | MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENRO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO | 470000000 | 2013-01900-0026 07-13-364 | 1 | 186 07/03/¦13 | HENRY SANCHEZ | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO- LABORATORIO SULEOS | 10000000 | 5 MESES | 2013-03-07 | 2013-08-08 | 2013-08-08 | 847 04//03/13 | 10000000 | 1158 07/03/13 | 10000000 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | [5 empty] | 10000000 | LIQUIDADO 07/08/13 | INTERVENTOR: ANIBAL MELO MARTINEZ SUPERVISOR:VICENTE GONZALES MEMORANDO 010-2013 | CONTRATACION DIRECTA | FORTALECIMIENRO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO | PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 187 07/03/13 | VIVIANA ANDREA MUÑOZ PORTILLA | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN QUIMICA EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO- LABORATORIO SULEOS | 15000000 | 5 MESES | 2013-03-07 | 2013-08-07 | 2013-08-07 | 848 04/03/13 | 15000000 | 1159 07/03/13 | 15000000 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | [5 empty] | 15000000 | LIQUIDADO 08/08/14 | INTERVENTOR: ANIBAL MELO MARTINEZ SUPERVISOR:VICENTE GONZALES MEMORANDO 010-2013 | CONTRATACION DIRECTA |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 3 | 418 09/05/13 | SANDRA MONICA VALENCIA CAMARGO | PRESTAR SERVCIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL MASTER EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICOS PARA PARA SECRETARIS DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MINERO, EN DESARROLLO DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO | 24800000 | 6 MESES | 2013-05-09 | 2013-11-09 | 2013-11-09 | 4027 01/10/13 1440 17/04/13 | 24800000 | 7301 25/10/13 2581 08/05/2013 | 24800000 |  | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 5000000 |  |  |  | 24800000 | LIQUIDADO 31/12/13 | VICENTE GONZALEZ MEMORANDO 018-2013 21/05/13 | CONTRATACION DIRECTA |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 4 | 185 07/03/13 | RICARDO BONILLA | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TECNICO LABORATORISTA EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO- LABORATORIO SUElOS | 10000000 | 5 MESES | 2013-03-07 | 2013-08-06 | 2013-08-06 | 846 04(03/13 | 10000000 | 1157 07/03/13 | 10000000 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | [5 empty] | 10000000 | LIQUIDADO 06/08/14 | INTERVENTOR: ANIBAL MELO MARTINEZ SUPERVISOR:VICENTE GONZALES MEMORANDO 010-2013 | CONTRATACION DIRECTA |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 5 | 488 07/06/13 | ALEJANDRA JULIETH CASTRO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMNTO ECONOMICO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO | 18000000 | 6 MESES | 2013-06-07 | 2013-12-07 | 2013-12-07 | 1904 23/03/13 | 18000000 | 3358 07/06/13 | 18000000 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 18000000 | LIQUIDADO 31/12/13 | ANIBAL MELO MARTINEZ | CONTRATACION DIRECTA |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 6 | 265 26/03/13 | JHONNY HUMBERTO EQUIZABAL ERAZO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE MINAS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS PARA EL SECTOR MINERO, EN EN EL PROYECTO FORTALECIMIENRO INSTITUCIONAL DE LA SDAFE EN PERSONA IDONEA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS EN EL SECTOR MINERO, SISTEMAS DE INFORMACION, MEDIO AMBIENTE Y OTROS REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA SECRETARIA | 29700000 | 9 MESES | 2013-04-01 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 969 12/03/13 | 29700000 | 1593 01/04/13 | 29700000 |  | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 |  | 29700000 | LIQUIDADO 30/12/13 | HERNANDO SANCHEZ MEMORANDO 011-2013 09/04/13 | CONTRATACION DIRECTA |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 7 | 400 02/05/13 | HAROLD ANTONIO JIMENEZ PAZ | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EJECUACION DEL PROYECTO: ORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO DEL DEPARATAMENTO DEL CAUCA, EN PERSONAL IDONEO PARA ATNDER LOS REQUERIMIENTOS EN EL SECTOR MINERO, SISTEMAS DE INFORMACION, MEDIO AMBIENTE Y OTROS REQUERIMIENTOS PROPIAS DE LA SECRETARIA. | 27000000 | 7 meses | 2013-05-02 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 970 12/03/13 | 29700000 | 2433 02/05/13 | 27000000 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 6000000 |  |  | 27000000 | LIQUIDADO 31/12/13 | INTERVENTOR: ANIBAL MELO MARTINEZ SUPERVISOR: HERNANDO SANCHEZ MEMORANDO 018-2013 21/05/13 | CONTRATACION DIRECTA |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 8 | 489 07/06/13 | TIRSO EDUARDO FERNANDEZ FERNANDEZ | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ZOOTECNISTA PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO | 18000000 | 6 MESES | 2013-06-07 | 2013-12-07 | 2013-12-07 | 1981 28/05/13 | 18000000 | 3357 07/06/13 | 18000000 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 18000000 | LIQUIDADO 31/12/13 | ANIBAL MELO MARTINEZ | CONTRATACION DIRECTA |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 9 | 711 12/08/2013 | RICARDO BONILLA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A A GESTION COMO TECNICO LABORATORISTA Y ANALISTA DE MUESTRAS DE SUELO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MINERO Y FOMENTO ECONOMICO, EN EL LABORATORIO DE SUELOS EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SDAFE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA FORTALECER PROCESOS EN EL SECTOR MINERO SISTEMA D EINFORMACION, MEDIO AMBIENTE Y OTROS REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA SECRETARIA | 9333333 | 4 MESES 19 DIAS | 2013-08-12 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 3108 02/08/2013 | 10000000 | 5154 12/08/2013 | 9333333 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1333333 | [5 empty] | 9333333 | LIQUIDADO | ANIBAL MELO MARTINEZ SUPERVISOR: VICENTE EMILIO GONZALEZ Memorando Nro. 030 10/09/2013 | CONTRATACION DIRECTA El contrato presenta el Otrosi Nro.01 del 30/09/2013 |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 10 | 712 12/08/2013 | VIVIANA ANDREA MUÑOZ PORTILLA | PRESTAR LOS SERVICIO PROFESIONALES COMO QUIMICA CON EXPERIENCIA ENMANEJO D SUELOS Y ANALISIS FISIOQUIMICOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO DESDE EL LABORATORIO DE SUELOS EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA FORTALECER PROCESOS EN EL SECTOR MINERO SISTEMAS DE INFORMACION, MEDIO AMBIENTE Y OTROS REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA SECRETARIA Y DESARROLLAR ACTIVIDADES CONFORME AESTUDIO PREVIO | 1400.000 | 5 MESES | 2013-08-12 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 3109 02/08/2013 | 15000000 | 5155 12/08/2013 | 14000000 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2000000 | [5 empty] | 14000000 | LIQUIDADO | ANIBAL MELO MARTINEZ SUPERVISOR: VICENTE EMILIO GONZALEZ Memorando Nro. 030 10/09/2013 | CONTRATACION DIRECTA El contrato presenta el Otrosi Nro.01 del 30/09/2013 |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 11 | 713 12/08/2013 | HENRY SANCHEZ | CONTRATAR TECNICO PREOFESIONAL PARA EL LABORATORIO DE SUELOS EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE SARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA FORTALECER PROCESOS EN EL SECTOR MINERO, SISTEMAS DE INFORMACION, MEDIO AMBIENTE Y OTROS REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA SECRETARIA | 9333333 | 5 MESES | 2013-08-12 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 3107 02/08/2013 | 10000000 | 5153 12/08/2013 | 9333333 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1333333 | [5 empty] | 9333333 | LIQUIDADO | ANIBAL MELO MARTINEZ SUPERVISOR: VICENTE EMILIO GONZALEZ Memorando Nro. 030 10/09/2013 | CONTRATACION DIRECTA El contrato presenta el Otrosi Nro.01 del 30/09/2013 |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 12 | 487 07/06/13 | ANDRES JOSE GOMEZ QUINTERO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE MINAS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS PARA EL SECTOR MINERO EN EL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN PERSONAL IDONEO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS EN EL SECTOR MINERO, SISTEMA DE INFORMACION, MEDIO AMBIENTE Y OTROS EQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA SECRETARIA | 21450000 | 6 MESES 15 DIAS | 07706/13 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 2027 30/05/13 | 23100000 | 3354 07/06/13 | 21450000 |  | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1650000 |  |  |  | 21450000 | LIQUIDADO | viCENTE GONZALEZ MEMORANDO 024 05708/13 | LOS RECIBOS DE SATISFACCION SON FIRMADOS POR HERNANDO SANCHEZ, NO SE ACLAR LA SUPERVICION POR EL PERIODO DE VACACIONES |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 13 | 553 27/06/2013 | YAMILE PALECHOR BRAVO | LA CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SERVICIOS COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO Y MINERO EN DESRROLLO DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO | 18000000 | 6 MESES | 2013-06-27 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 2202 06/06/13 | 18000000 | 3957 28/198106/13 | 18000000 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 18000000 | LIQUIDADO | VICENTE EMILIO GONZALES MEMORANDO 026-13 | NO APARECEN DOS PAGOS REPORTADOS |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 14 | 489 07/06/13 | TIRSO EDUARDO FERNANDEZ FERNANDEZ | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ZOOTECNISTA PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO | 18000000 | 6 MESES | 07706/13 | 2013-12-07 | 2013-12-07 | 1981 28/05/13 | 18000000 | 3357 07/06/13 | 18000000 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 18000000 | LIQUIDADO | HUGO HERNAN COLLAZOS MEMORANDO 027-13 05/08/13 |  |  |  | 100 | 100
[12 empty] | 209950000 | [5 empty] | 249300000 |  | 242616666 | [11 empty] | 242616666 | [5 empty] | 100 | 100
19 | ECONOMICO | SEGURIDAD ALIMENTARIA | 2013 | SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA FAMILIAS VULNERABLES | PROGRAMA DE NUTRICION Y ALIMENTACION ESCOLAR-PANES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 15321950000 | 2013-019000-0033 01-13-345 | 1 | 239 20/03/13 | RUBEN DARIO PANZZA MARTINEZ | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGROINDUSTRIAL ENCAMINADAS A PROGRAMAS, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE GRANOS, PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BASE DE CEREALES PARA LA ATENCION A BENEFECIARIOS DE PROGRAMA PANES | 16500000 | 5 MESES | 2013-03-20 | 2013-09-05 | 2013-09-05 | 895 07/03/13 | 16500000 | 1405 20/03/13 | 16500000 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1500000 |  |  |  |  | 16500000 | LIQUIDADO 05/09/13 | HERNANDO SANCHEZ MEMORANDO No: 011-2013 09/04/13 | CONTRATACION DIRECTA | PROGRAMA DE NUTRICION Y ALIMENTACION ESCOLAR-PANES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | PAGO POR PRESTACION DESERVICIOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE NUTRICION Y ALIMENTACION ESCOLAR-PANES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 261 26/03/13 | NESTOR RAUL BASTOS TROCHEZ | COODINAR Y APOYAR LA GESTION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA PANES, EN TODOS SUS COMPONENTES: PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL, ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y FAMILIAS VULNERABLES DEL AREA DE INFLUENCIA DE DICHA INSTITUCION | 18150000 | 5 MESES Y 15 DIAS | 2013-03-26 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 892 07/03/13 | 18150000 | 1505 26/03/2013 | 18150000 |  | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1650000 |  |  |  |  | 18150000 | LIQUIDADO 05/09/13 | HERNANDO SANCHEZ MEMORANDO No: 011-2013 09/04/13 | CONTRATACION DIRECTA |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 3 | 262 26/03/13 | OSCAR IVAN LOPEZ | PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO OPERARIO ENCAMINADO A REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PARA LA OPERACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE GRANOS Y SEMILLAS DEL PROGRAMA PANES, PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS DE ALTO NIVEL NUTRICIONAL A BASE DE CEREALES PARA LA ATENCION A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PANES | 4950000 | 5 MESES Y 15 DIAS | 2013-03-26 | 2013-09-12 | 2013-09-12 | 897 07/03/13 | 4950000 | 1560 25/03/13 | 4950000 |  | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 450000 |  |  |  |  | 4950000 | LIQUIDADO 10/09/13 | HERNANDO SANCHEZ MEMORANDO No: 011-2013 09/04/13 | CONTRATACION DIRECTA |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 4 | 888 19/09/13 | OSCAR IVAN LOPEZ | PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO OPERARIO ENCAMINADO A REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PARA LA OPERACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE GRANOS Y SEMILLAS DEL PROGRAMA PANES, PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS DE ALTO NIVEL NUTRICIONAL A BASE DE CEREALES PARA LA ATENCION A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PANES | 3030000 | 3 MESES Y 12 DIAS | 2013-09-19 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2517 27/07/13 | 3270000 | 6083 19/09/13 | 3030000 |  | 330000 | 900000 | 900000 | 900000 | [6 empty] | 3030000 | LIQUIDADO 31/12/13 | HERNANDO SANCHEZ MEMORANDO No: 032-2013 30/09/13 | CONTRATACION DIRECTA |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 5 | 812 06/09/13 | RUBEN DARIO PANZZA MARTINEZ | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGROINDUSTRIAL ENCAMINADAS A PROGRAMAS, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE GRANOS, PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BASE DE CEREALES PARA LA ATENCION A BENEFECIARIOS DE PROGRAMA PANES | 11400000 | 3 MESES Y 24 DIAS | 06/09/13 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2521 27/07/13 | 11400000 | 5829 06/09/13 | 11400000 |  | 2400000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | [6 empty] | 11400000 | LIQUIDADO 31/12/13 | HERNANDO SANCHEZ MEMORANDO No: 039-2013 30/09/13 | CONTRATACION DIRECTA |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 6 | 1257 16/11/13 | JOSE LUIS VELASCO MAYA | CONTRATAR UN OPERADOR PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE DOS ENCUENTROS DE SABORES Y SABERES | 13970000 | 15 DIAS | 2013-11-16 | 2013-12-02 | 2013-12-02 | 3030 29/07/13 | 13970000 | 8477 02/12/2013 | 13970000 |  | 13970000 | [9 empty] | 13970000 | LIQUIDADO 31/12/13 | HERNANDO SANCHEZ | CONTRATACION DIRECTA |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 7 | CONVENIO 106 739 01/08/13 | ASCOLMICAY | LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL UN PASO SEGURO DE LOS MUNICIPIOS DE BOLIVAR, LA VEGA, SANTA ROSA Y ALMAGUER EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE LA LINEA DE INTERVENCION RESA RURAL A FIN DE GENERR CONDICIONES QUE POSIBILITEN LA PRODUCCION DE ALIMENTOS PARA EL AUTO CONSUMO, FOMENTAR BUENOS HABITOS Y CONDICIONES ALIMENTARIAS SALUDABLES EN EL CONSUMO Y PROVEER EL USO DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS LOCALES | 925596000 | 3 MESES | 2013-09-30 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 544 18/02/13 | 200000000 | 5366 21/08/13 | 200000000 |  | 200000000 | [9 empty] | 200000000 | EJECUCION | HERNANDO SANCHEZ | EL CONVENIO CUESTA 925596000 Y EL APORTE DEL DEPARTAMENTO ES 200000000. FALTA CONTRATO DE ASOCOLMICAY Y DEL MUNICIPIO DE ALMAGUER |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 8 | 240 20/03/2013 | CARLOS FELIPE URIBE | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEOGRAFO ESPECIALIZADO EN GERENCIA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE EMPRESARIAL PARA COORDINAR TODAS LAS ACCIONES ENCAMINADAS A ACTUALIZAR Y GENERAR UN SISTEMA D EINFORMACION EN LOS TEMAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA Y DE NUTRICION PARA EL PROGRAMA PANES | 18150000 | 5 MESES 15 DIAS | 20/O3/2013 | 2013-09-05 | 2013-09-07 | 894 07/03/2013 | 18150000 | 1406 20/03/2013 | 18150000 |  | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1650000 |  |  |  |  | 18150000 | LIQUIDADO | JULIAN HERNANDO RESTREPO SUPERVISOR: HERNANDO SANCHEZ MemorandoNro. 011-2013 09/04/2013 | CONTRATACION DIRECTA |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 9 | 813 06/08/2013 | CARLOS FELIPE URIBE | COORDINAR ACCIONES ENCAMINADAS A ACTUALIZAR Y GENERAR UN SISTEMA DE INFORMACION EN LOS TEMAS DE PRODUCCION Y NUTRICION PARA EL PROGRAMA PANES | 12540000 | 3 MESES 24 DIAS | 2013-09-06 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2518 27/07/2013 | 12540000 | 5833 06/09/2013 | 12540000 |  | 2640000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | [6 empty] | 12540000 | LIQUIDADO | JULIAN HERNANDO RESTREPO SUPERVISOR: HERNANDO SANCHEZ Memorando Nro. 039-13 30/09/2013 | CONTRATACION DIRECTA |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 10 | 845 06/09/2013 | CARLOS JULIO CAMPO SANCHEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGROINDUSTRIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO Y FORTALECIMIENTO AL COMPONENETE AGROINDUSTRIAL DEL PROGRAMA PANES | 10900000 | 3 MESES 19 DIAS | 2013-09-12 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2529 27/06/2013 | 10900000 | 5946 27/06/2013 | 10900000 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1900000 | [6 empty] | 10900000 | LIQUIDADO | JULIAN HERNANDO RESTREPO SUPERVISOR: HERNANDO SANCHEZ Memorando Nro. 039-13 30/09/2013 | CONTRATACION DIRECTA |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 11 | 238 20/03/13 | SILVA ALEXANDRA LUNA MUÑOZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PANES EN SU COMPONENTE DE ADMINISTRACION Y PROMOCION. PARA GARANTIZAR SU BUENA MARCHA Y EJECUCIÓN. | 18150000 | 5 MESES 15 DIAS | 2013-03-20 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 893 07/03/2013 | 18150000 | 1404 20/02/2013 | 18150000 |  | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1650000 |  |  |  |  | 18150000 | LIQUIDADO 07/09/13 | HERNANDO SANCHAEZ MEMORANDO 011-13 09704/13 | FALTA SOPORTE DE PAGO DE DOS MESES MAYO-JUNIO |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 12 | 260 23/03/13 | CARLOS JULIO CAMPO SANCHEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGROINDUSTRIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO Y FORTALECIMIENTO AL COMPONENETE AGROINDUSTRIAL DEL PROGRAMA PANES | 16500000 | 5 MESES 15 DIAS | 2013-03-26 | 2013-08-10 | 2013-08-10 | 896 07/03/13 | 16500000 | 1504 26/03/13 | 16500000 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1500000 |  |  |  |  | 16500000 | LIQUIDADO | HERNANDO SANCHAEZ MEMORANDO 011-13 09704/13 | FALTA SOPORTE DE PAGO DE DOS MESES JUNIO_JULIO |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 13 | 263 26/03/13 | ADELMO MASAGUEL DAVILA | PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO OPERARIO ENCAMINADO A REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PARA LA OPERACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE GRANOS Y SEMILLAS DEL PROGRAMA PANES, PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS DE ALTO NIVEL NUTRICIONAL A BASE DE CEREALES PARA LA ATENCION DEL PROGRAMA PANES | 4950000 | 5 MESES 15 DIAS | 28703/13 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 898 07/03/13 | 4950000 | 1506 26/03/13 | 4950000 |  | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 450000 |  |  |  |  | 4950000 | LIQUIDADO | HERNANDO SANCHAEZ MEMORANDO 011-13 09704/13 |  |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 14 | 889 19/09/13 | ADELMO MASAGUEL DAVILA | PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO OPERARIO ENCAMINADO A REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PARA LA OPERACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE GRANOS Y SEMILLAS DEL PROGRAMA PANES, PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS DE ALTO NIVEL NUTRICIONAL A BASE DE CEREALES PARA LA ATENCION DEL PROGRAMA PANES | 3030000 | 3 MESES 12 DIAS | 2013-09-19 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2516 27/06/13 | 3270000 | 6082 19/09/13 | 3030000 |  | 330000 | 900000 | 900000 | 900000 | [6 empty] | 3030000 | LIQUIDADO | NO TIENES |  |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 15 | 811 06/09/13 | SILVA ALEXANDRA LUNA MUÑOZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PANES EN SU COMPONENTE DE ADMINISTRACION Y PROMOCION. PARA GARANTIZAR SU BUENA MARCHA Y EJECUCIÓN. | 12540000 | 3 MESES 24 DIAS | 06709/13 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2526 28/06/13 | 12540000 | 5834 06/09/13 | 12540000 |  | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 2640000 | [6 empty] | 12540000 | LIQUIDADO | HERNANDO SANCHAEZ MEMORANDO 042-13 |  |  |  | 100 | 100
[12 empty] | 1090356000 | [5 empty] | 365240000 |  | 364760000 | [11 empty] | 364760000 | [5 empty] | 100 | 100
20 | ECONOMICO | TURISMO | 2013 | PLANIFICACION TURISTICA | IMPLEMENTACION DE LA CORPORACION MIXTA DE TURISMO DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 252630000 | 2013-01900- 0011 17-13-358 | 1 |  | ENTIDAD CREADA ENTE JURIDICO |  | 252630000 | 2 MESES | 2012-07-12 | 2013-03-01 | EN FUNCIONAMIENTO | 652 22/02/13 | 70000000 | 6179 23/09/2013 | 70000000 |  | 70000000 | [9 empty] | 70000000 | EN FUNCIONAMIENTO | GERENTE PROVISIONAL JAIME AUGUSTO BURBANO CASTILLO | TRASFERENCIA DE RECURSOS 70000000 23/09/13 COMPROBANTE 1109 POR LA GOBERNACION. LA CORPORACION SE COMPROMETE A BUSCAR RECUSROS PROPIOS PARA ALCANZAR EL VALOR DEL PROYECTO | IMPLEMENTACION DE LA CORPORACION MIXTA DE TURISMO DEPARTAMENTO DEL CAUCA | CORPORACION MIXTA DE TURISMO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 100 | 100
21 | ECONOMICO | AGROPECUARIO | 2013 | CONSOLIDACION DE CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS EN AGENDA INTERNA | APOYO A LA ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA A 7 LINEAS PRODUCTIVAS APROBADAS POR FINAGRO EN LOS MUNICIPIOS DEL CENTRO Y NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 599600000 | 2013-019000-0056 01-13-477 | 1 | Convenio 502 14/06/2013 | AMUNORCA | AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA A SIETE LINEAS PRODUCTIVAS APROBADAS POR FINAGRO EN LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA ENTRE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL CAUCA AMUNORCA Y LA GOBERNACION DEL CAUCA | Vr. Total 316.800.000,00 Aporte de la Gobernaciòn: 31.535.000,00 | 4 MESES | 2013-06-18 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2252 13/06/2013 | 31535000 | 3511 13/06/2013 | 31535000 |  | 31535000 | [9 empty] | 31535000 | LIQUIDADO | OSWALDO VALENCIA Oficio Nro. 1500-199 18/06/2013 | Gobernacion: 31.535.000,00 AMUNORCA: 32.985.000 FINAGRO: 252.280.000 TOTAL: $ 316.800.000,00 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA A SIETE LINEAS PRODUCTIVAS APROBADAS POR FINAGRO EN LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA ENTRE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL CAUCA AMUNORCA Y LA GOBERNACION DEL CAUCA | EJECUCION DEL PLAN DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA A SIETE LINEAS PRODUCTIVAS APROBADAS POR FINAGRO EN LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA ENTRE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL CAUCA AMUNORCA Y LA GOBERNACION DEL CAUCA | 100 | 100
22 | ECONOMICO | AGROPECUARIO | 2013 | CONSOLIDACION DE CADENAS PRODUCTIVAS | FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y DE LAS CAPACIDADES SOCIOEMPRESARIALES DE 34 FAMILIAS DEL RESGUARDO INDIGENA DE MOSOCO, CENTRO SANTA MARTA, ESCALERETA DEL RESGUARDO INDIGENA DE MOSOCO MUNICIPIO DE PAEZ-CAUCA | 257405600 | 2013-019000-0066 01-13-462 | 1 | Convenio 1169 08/11/2013 | CABILDO INDIGENA DE MOSOCO MUNICIPIO DE PAEZ | ADMINISTRAR EL CABILDO DE MOSOCO, LOS RECURSOS APORTADOS EN ESTE CONVENIO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y DE LAS CAPACIDADES SOCIO EMPRESARIALES EN LAS FAMILIAS DEL RESGUARDO INDIGENA DE MOSCO | Vr. Total $ 257.405.600,00 Aporte de la Gobernaciòn: $ 94.040.000,00 | 5 MESES, 15 DÍAS (Adic. # 2) | 2013-11-08 | 2013-12-31 | 2014-05-30 | 3374 16/08/2013 | 94040000 | 7829 08/11/2013 | 94040000 |  | 47020000 | [9 empty] | 47020000 | EJECUCIÓN | ANIBAL MELO MARTINEZ Cláusula Novena Convenio 1169/2013 | Gobernacion: $ 94.040.000,00 Cabildo: $ 83.049.853,00 Comunidad: $ 80.315.600,00 TOTAL: $ 257.405.453,00 DIFERENCIA $ 147,00 | ADMINISTRAR EL CABILDO DE MOSOCO, LOS RECURSOS APORTADOS EN ESTE CONVENIO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y DE LAS CAPACIDADES SOCIO EMPRESARIALES EN LAS FAMILIAS DEL RESGUARDO INDIGENA DE MOSCO | ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS APORTADOS EN ESTE CONVENIO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y DE LAS CAPACIDADES SOCIO EMPRESARIALES EN LAS FAMILIAS DEL RESGUARDO INDIGENA DE MOSCO | 100 | 50
23 | SOCIAL | VIEJOS EN EXPERIENCIA, JOVENES DE CORAZON | 2013 | 1.CUENTAME UN CUENTO Y COMPARTE CONMIGO 2. ESCUCHA MI VOZ 3. CENTROS DE VIDA 4. ACTUALIZATE E INFORMATE 5. ROMPRE LAS BARRERAS Y DALE RITMO A LA SALUD | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR " VIEJOS EN EXPERIENCIA JOVENES DE CORAZON " EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA " | 142360000 | 2013-019000-0060 14-13-507 | 1 | 651 31/07/2013 | JESUS ENRIQUE PEREZ | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GERONTOLOGO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR " VIEJOS EN EXPERIENCIA JOVENES DE CORAZON " EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA " | 15000000 | 5 MESES | 2013-08-01 |  |  | 2684 08/07/13 | 18000000 | 4715 31/07/13 | 15000000 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | [5 empty] | 15000000 | LIQUIDADO | LEOVIGILDO MOSQUERA MEDINA | NO APARECE REPORTE DEL PAGO 1 Y 5 | 1.CONVOCOTARIA REUNION CONSEJO DEPARTAMENTAL 2. APOYO A LA OPERATIVIZACION DER EL COMITÉ DE ADULTO MAYOR (PADILLA, PAEZ, SUCRE, PUERTO TEJADA , SILVIA, MERCADERES , PIENDAMO, LA VEGA, ALMAGUER) 3. TALLER SOBRE POLITICA PUBLICA PARA EL ADULTO MAYOR DEL DEPARTAMENTO (MERCADERES, ALMAGUER, BOLIVAR ) 4. TALLER SOBRE ABUSO Y MALTRATO SOBRE LA VEJEZ (MORALES, CALDONO) 5. REALIZACION DE ENCUENTRO INTERGENERACIONAL (PIENDAMO) 6. MESA DE TRABAJO SOBRE PROTECCION SOCIAL INTEGRAL CON PERSONAS MAYORES (BOLIVAR) | 1.REUNION CONSEJO DEPARTAMENTAL 2. OPERATIVIZACION DER EL COMITÉ DE ADULTO MAYOR (PADILLA, PAEZ, SUCRE, PUERTO TEJADA , SILVIA, MERCADERES , PIENDAMO, LA VEGA, ALMAGUER) 3. TALLER SOBRE POLITICA PUBLICA PARA EL ADULTO MAYOR DEL DEPARTAMENTO (MERCADERES, ALMAGUER, BOLIVAR ) 4. TALLER SOBRE ABUSO Y MALTRATO SOBRE LA VEJEZ (MORALES, CALDONO) 5. ENCUENTRO INTERGENERACIONAL (PIENDAMO) 6. MESA DE TRABAJO SOBRE PROTECCION SOCIAL INTEGRAL CON PERSONAS MAYORES (BOLIVAR) | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 1345 26/12/13 | YACQUELINE ORDOÑEZ HERNANDEZ | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MESAS Y SILLAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR " VIEJOS EN EXPERIENCIA JOVENES DE CORAZON " EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA " EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y DOS (2) PORTATILES Y UNA (1) IMPRESORA MULTIUSOS PARA EL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS CON LA ENTIDAD | 20408000 | 1MES | 2013-12-30 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2988 26/07/13 3584 04/09/13 | 20418000 |  |  |  | 20408000 | [9 empty] | 20408000 | LIQUIDADO | LEOVIGILDO MOSQUERA MEDINA | NO TINENE CONTRATO SINO CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA. LOS PAGOS SE REPORTAN POR RECIBO DE SATISFACCFION | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MESAS Y SILLAS. 2 PORTATILES Y 1 IMPRESORA MULTIUSOS | EQUIPOS DE COMPUTO, MESAS Y SILLAS. 2 PORTATILES Y 1 IMPRESORA MULTIUSOS | 100 | 100
[8 empty] | 3 | 1220 20/11/13 | LEYDI DAYANA DIAZ | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE KITS DEPORTIVOS Y MATERIAL DIDACTICO S PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR " VIEJOS EN EXPERIENCIA JOVENES DE CORAZON " EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA " CONFORMIDAD A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD Y PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 20800000 | 1 mes | 2013-11-23 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 4450 25/10/13 | 25500000 | 8137 20/11/13 | 20800000 |  | 20800000 | [9 empty] | 20800000 | LIQUIDADO | LEOVIGILDO MOSQUERA MEDINA | NO TINENE CONTRATO SINO CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA. LOS PAGOS SE REPORTAN POR RECIBO DE SATISFACCFION | SUMINISTRO DE KITS DEPORTIVOS Y MATERIAL DIDACTICO. INSTRUCTOR ACTIVIDAD FUSICA Y RECREACION EN LOS MUNICIPIOS DE PAEZ, TIMBIO, BOLIVAR, PIENDAMO, MERCADERES, MORALES, ALMAGUER Y CALDONO. | KITS DEPORTIVOS Y MATERIAL DIDACTICO. INSTRUCTOR ACTIVIDAD FUSICA Y RECREACION EN LOS MUNICIPIOS DE PAEZ, TIMBIO, BOLIVAR, PIENDAMO, MERCADERES, MORALES, ALMAGUER Y CALDONO. | 100 | 100
[8 empty] | 4 | 1219 20/11/13 | FUNDACION PROGRESO Y SALUD | CONTRATAR APOYO LOGISTICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR " VIEJOS EN EXPERIENCIA JOVENES DE CORAZON " EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA " EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 37550000 | 1 mes | 2013-11-22 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 4449 25/10/13 | 44611695 | 8136 20/11/13 | 37550000 |  | 33795000 | 3755000 | [8 empty] | 37550000 | LIQUIDADO | LEOVIGILDO MOSQUERA MEDINA | NO TINENE CONTRATO SINO CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA. LOS PAGOS SE REPORTAN POR RECIBO DE SATISFACCFION | LOGISTICA | LOGISTICA | 100 | 100
[12 empty] | 93758000 | [7 empty] | 73350000 | [11 empty] | 93758000 | [5 empty] | 100 | 100
24 | SOCIAL | PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA "SOMOS PRESENTE, NOS PROYECTAMOS SIEMPRE" | 2013 | 1-EXISTIMOS TODAS Y TODOS CON FAMILIA 2-PARTICIPEMOS A LA CONQUISTA DE ESPACIOS SOCIALES. 3-PROTEGIDOS NINGUNO VIOLENTADO 4-PROTEGIDOS YO RESPETO LA LEY. | IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PARA LA INFANCIA Y ADOLECENCIA EN EL DEPARTAMENTO, CAUCA, OCCIDENTE | 386530000 | 2013-019000-0086 14-13-548 | 1 | 941 02/10/2013 | MIRNA ASTRID CUELLAR ANGEL | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA EN LA EJECUACION DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PARA LA INFANCIA Y ADOLECENCIA EN EL DEPARTAMENTO, CAUCA, OCCIDENTE | 18000000 | 3 MESES | 2013-10-07 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 3681 11/09/13 3861 20/09/13 | 18000000 | 6517 02/10/13 6516 02/10/13 | 18000000 |  | 7200000 | 7200000 | 3600000 | [7 empty] | 18000000 | LIQUIDADO | EDIT PATRICIA BERMUDEZ MENESES |  | 1. REALIZACION DEL CONSEJO DE POLITICA SOCIAL 2. REVISION Y AJUSTE DE ACTUALIZACION EN LA CONFORMACION Y OPERATIVIZACION DEL CONSEJO DE POLITICA SOCIAL DEPARTAMENTAL 3. SESIONES DE LA MESA DE INFANCIA Y ADOLECENCIA DEPARTAMENTAL 4. INFORME A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA SOBRE INFANCIA Y ADOLECENCIA 5. REALIZACION DE SESIONES INTERINSTITUCIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA FORMULACION DE LA POLITICA PUBLICA DE INFANCIA Y ADOLECENCIA EN EL DEPARTAMENTO 6. ARTICULACION Y CONCERTACION DE LOS PROGRAMAS DE INFANCIA Y ADOLENCENCIA EN EL ENTE TERRITORIAL CON ENTIDADES NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y DE COOPERACION. 7. SEGUIMIENTO Y ARTICULACION A LA ORGANIZACION Y MONTALE INSTITUCIONALES DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PARA LA INFANCIA Y ADOLECENCIA EN EL DEPARTAMENTO, CAUCA 8. SEGUIMIENTO A LA PROMOCION DEL PROYECTO INDICADO CONSTATANDO LA DIVULGACION Y CONVOCATORIA A LA COMUNIDAD 9. ACOMPAÑAMIENTO, ARTICULACION Y SEGUIMIENTO AL PROCFESO DE CAPACITACION A TRAVES DE LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO. 10. ELABORACION DE INFORMES Y DOCUMENTOS PARA LA SUTENTACION DE LOS PROGRAMAS DE INFANCIA Y ADOLECENCIA DEL DEPARATAMENTO | 1. CONSEJO DE POLITICA SOCIAL 2. REVISION Y AJUSTE DE ACTUALIZACION EN LA CONFORMACION Y OPERATIVIZACION DEL CONSEJO DE POLITICA SOCIAL DEPARTAMENTAL 3. MESA DE INFANCIA Y ADOLECENCIA DEPARTAMENTAL 4. INFORME A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA SOBRE INFANCIA Y ADOLECENCIA 5. SESIONES INTERINSTITUCIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA FORMULACION DE LA POLITICA PUBLICA DE INFANCIA Y ADOLECENCIA EN EL DEPARTAMENTO 6. ARTICULACION Y CONCERTACION DE LOS PROGRAMAS DE INFANCIA Y ADOLENCENCIA EN EL ENTE TERRITORIAL CON ENTIDADES NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y DE COOPERACION. 7. SEGUIMIENTO Y ARTICULACION A LA ORGANIZACION Y MONTALE INSTITUCIONALES DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PARA LA INFANCIA Y ADOLECENCIA EN EL DEPARTAMENTO, CAUCA 8. SEGUIMIENTO A LA PROMOCION DEL PROYECTO INDICADO CONSTATANDO LA DIVULGACION Y CONVOCATORIA A LA COMUNIDAD 9. ACOMPAÑAMIENTO, ARTICULACION Y SEGUIMIENTO AL PROCFESO DE CAPACITACION A TRAVES DE LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO. 10. ELABORACION DE INFORMES Y DOCUMENTOS PARA LA SUTENTACION DE LOS PROGRAMAS DE INFANCIA Y ADOLECENCIA DEL DEPARATAMENTO | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 1053 31/10/13 | FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD R.L. LEYDI DAYANA DIAZ GOMEZ | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS PARA EJECUTAR EL COMPONENTE DE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO" IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PARA LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA", CONSISTE EN BRINDAR TALLERES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS INHERENTES A LOS PROGRAMAS EXISTIMOS TODOS Y TODAS CON FAMILIA, PARTICIPEMOS A LA CONQUISTA DE ESCENARIOS SOCIALES, PROTEGIDOS, NINGUNO VIOLENTADO Y PROTEGIDOS, YO RESPETO LA LEY, CONFORME AL PROYECTO ESCRITO Y VIABILIAZADO. | 95879981 | 2MESES | 2013-11-01 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 4139 04/1013 | $ 95,879,981 | 7552 04/10/13 | 95879981 |  | 95879981 | [9 empty] | 95879981 | LIQUIDADO | JOSE ORLANDO MUÑOZ ARIAS |  | DESARROLLAR COMPONENTE DE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO BRINDANDO TALLERES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS INHERENTES A LOS PROGRAMAS | COMPONENTE DE CAPACITACIÓN DESARROLLADO | 100 | 100
[8 empty] | 3 | 140 20/02/2013 | MIRNA ASTRID CUELLAR ANGEL | LA CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ARTICULACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL COMPONENTE DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y COMPONENTE JUVENTUD, Y EN EL DESARROLLO DE LOS CONSEJOS DE POLITICA SOCIAL DEL EJE SOCIAL DEL PDD 2012-2015, "CAUCA TODAS LAS OPORTUNIDADES", FORTALECER Y ACOMPAÑAR A LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL EN EL DESARROLLO DE LOS CONSEJOS DE POLITICA SOCIAL | 9900000 |  | 2013-03-20 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 356 05/02/2013 | 9900000 | 763 20/02/2013 | 9900000 |  | 3300000 | [9 empty] | 3300000 | LIQUIDADO | JORGE GRUESO ZUÑIGA |  | ACOMPAÑAMIENTO, FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN, EN LOS PROCESOS DE ARTICULACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL COMPONENTE DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y EL COMPONENTE JUVENTUD; EFECTUAR REUNIONES EN DESARROLLO DEL CONSEJO DE POLITICA SOCIAL; ACOMPAÑAR EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | REUNIONES EFECTUADAS Y ENTREGA DE REGISTROS FOTOGRAFICOS, INFORMES Y LISTADOS DE ASISTENCIA; ACOMPAÑAMIENTO AL EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 100 | 33.3333
[8 empty] | 4 | 515 18/06/2013 | MIRNA ASTRID CUELLAR ANGEL | LA CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DEL SEGUNDO CONSEJO DE POLITICA SOCIAL VIGENCIA 2013 Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y EL ESTATUTO JUVENIL | 3300000 | 1 mes | 2013-06-24 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | S/CDP |  | S/R |  |  | 3300000 | [9 empty] | 3300000 | LIQUIDADO | EDITH PATRICIA BERMUDEZ MENESES |  | SEGUNDA SESIÓN CONSEJO POLITICA SOCIAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, REVISIÓN DEL ACTA DEL PRIMER CONSEJO DE POLITICA SOCIAL, COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD; ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA PARA LA REALIZACIÓN DEL SEGUNDO CONSEJO DE POLITICA SOCIAL 2013; FORTALECIMIENTO DE LA CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN CON EL ICBF Y DEMAS ENTIDADES PARA AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS ADOLESCENTES Y JOVENES | SEGUNDA SESIÓN CONSEJO POLITICA SOCIAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EFECTUADA; REVISIÓN DEL ACTA DEL PRIMER CONSEJO DE POLITICA SOCIAL REALIZADA, COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD; SEGUNDO CONSEJO DE POLITICA SOCIAL 2013; FORTALECIMIENTO DE LA CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN CON EL ICBF Y DEMAS ENTIDADES PARA AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS ADOLESCENTES Y JOVENES | 100 | 100
[12 empty] | 127079981 | [7 empty] | 123779981 | [9 empty] | 127079981 |  | 120479981 | [5 empty] | 100 | 94.8064
25 | SOCIAL | EQUIDAD DE GENEROS | 2013 | EQUIDAD SIN ETIQUETAS | CONFORMACIÓN DE LA MESA DE DIVERSIDAD SEXUAL PARA LA GARANTIA Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, POPAYAN CAUCA | 236486000000 | 2013-0019000-0112 07-13-605 | 1 | 1259 02/12/2013 | FRANCY LIBRADA JARAMILLO PIEDRAHITA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONFORMACIÓN DE LA MESA DE DIVERSIDAD SEXUAL PARA LA GARANTÍA Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y PERSONAS TRANSEXUALES EN EL CAUCA | 9900000 | 29 DIAS | 2013-12-02 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 4415 05/10/2013 | 9900000 | 8475 02/12/2013 | 9900000 | 3960000 | 2970000 | 2970000 | [8 empty] | 9900000 | LIQUIDADO | LEOVIGILDO MOSQUERA | ERROR EN LA FECHA REAL DE INICIO EN LETRAS APARECE VEINTE Y EN NUMEROS 02, SIN EMBARGO LAS ACTIVIDADES INICIAN DESDE EL DÍA 02 | PLAN DE TRABAJO DISEÑADO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | CONFORMACIÓN MESA DIVERSIDAD SEXUAL EFECTUADA; CAPACITACIONES, ELECCIÓN DE REPRESENTANTE CONSEJO ASESOR REALIZADA; CONSTRUCCIÓN MATRIZ DE SEGUIMIENTO INFORME DE REUNIONES | 100 | 100
26 |  |  | 2011 | GERENCIA SOCIAL | ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL OBSERVATORIO SOCIAL PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 90000000 | 07/11/228 | 1 | 852/11 | ANDRES FELIPE CASTRO LOPEZ | EL CONSTRATISTA SE OBLIGA CON LA ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL OBSERVATORIO SOCIAL PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 77690000 | 8 MESES | 2011-11-30 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 3754 31/10/2011 | 77690000 | 7250 17/11/2011 | 77690000 | 38845000 | [10 empty] | 38845000 | TRAMITE ADNMINISTRATIVO POR COBRO JUDICIAL | NANCY GENARA MUÑOZ | EL CONTRATISTA SOLO EJECUTO EL VALOR DE $ 13,250,000, POR LO QUE SE ADELANTA PROCESO JURÍDICO PARA REINTEGRO POR SALDO DE ANTICIPO; INICIALMENTE EL INTERVENTOS DEL CONTRATO FUE EL SEÑOR LEOVIGILDO MOSQUERA, LUEGO FUE REEMPLAZADO POR LA SEÑORA NANCY GENERA MUÑOZ |  |  | 15.7 | 50 | SE DIO UN ANTICIPO DEL 50% PERO SOLO SE HA EJECUTADO EL 15%
26 | SOCIAL | JUVENTUD | 2013 | CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA- SRPA | CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN CENTRO DE RECURSOS EN EL INSTITUTO DE FORMACIÓN TORIBIO MAYA MUNICIPIO DE POPAYAN | 388861227 | 2013-019000-0116 03-13-672 | 1 | 1310/13 | JOSE ALFONSO GRIMALDY CAMACHO | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS ESCOLARES EN EL INSTITUTO DE FORMACIÓN TORIBIO MAYA MUNICIPIO DE POPAYAN | 233074149.04 | 4 MESES | 2013-12-19 | 2014-04-18 |  | 4507 28/10/2013 | 47199993.54 | S/R |  | 46614829.81 | [10 empty] | 46614829.81 | EJECUCIÓN | MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO | EL PROYECTO ESTRUCTURADO PARA 2 FASES LA PRIMERA CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y LA SEGUNDA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE RECURSOS; SEGÚN INFORME DEL INTERVENTOR NO SE HA RECIBIDO OBRA ALGUNA PERO POR VISITAS TECNICAS DE INSPECCIÓN SE EVIDENCIA ADELANTO DE LA OBRA EN UN 90% | CONSTUCCIÓN DE 3 AULAS ESCOLARES |  | 50 | 20
27 | SOCIAL | SUPERACION DE LA POBREZA | 2013 | IMPLEMENTACION DEL PLAN LA SUPERACION DE LA POBREZA EN CONCURRENCIA CON LA ESTRATEGIA UNIDOS | IDENTIFICACION DE BENEFICIARIOS UNIDOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA COSTA PACIFICA | 249210000 | 2013-019000-0144 14-13-632 | [28 empty] | IDENTIFICACION DE BENEFICIARIOS UNIDOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA COSTA PACIFICA
28 | SOCIAL | SALUD | 2013 | DIVERSIDAD | MEJORAR LA SALUD INFANTIL | 225000000 | 2013-019000-0012 10-13-366 | 1 | 671 06/08/13 | E.S.E TIERRADENTRO | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE PÁEZ E INZA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 60000000 | 4 MESES | 2013-08-06 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2755 11/07/13 | 60000000 | 4932 06/08/13 | 60000000 |  | 60000000 | [9 empty] | 60000000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR $183.800.00O, DONDE $60.000.000 CORRESPONDEN A SALUD INFANTIL | CONVOCATORIAS, ACTAS DE REUNIONES , PLANES DE ACCION, PLANES DE CAPACITACION, REGISTRO FOTOGRAFICO, LISTAS DE ASISTENCIA, INFORME TECNICO Y DOCUMENTO TECNICO DE LAS ACTIVIDADES | CONVOCATORIAS REALIZADAS, ACTAS DE REUNIONES , PLANES DE ACCION, PLANES DE CAPACITACION, REGISTRO FOTOGRAFICO, LISTAS DE ASISTENCIA, INFORME TECNICO Y DOCUMENTO TECNICO DE LAS ACTIVIDADES FINAL | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 672 06/08/13 | E.S.E CENTRO I | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE SILVIA MORALES PIENDAMO Y CAJIBIO EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 30000000 | 4 MESES | 2013-08-06 | 2013-12-31 |  | 2760 11/07/13 | 23000000 | 4951 06/0813 | 23000000 |  | 6037500 | [9 empty] | 6037500 | PROCESO DE LIQUIDACION | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: 196.166.000, DONDE 30.000.000 CORRESPONDEN A SALUD INFANTIL | INFORME POBLACION VACUNADA; INFORME GESTANTES CAPTADAS; INFORME DE ACTIVIDADES IAMI, IEPI; PLANES DE CAPACITACION,; INFORME SEGUIMIENTO REALIZADO EN EL NIVEL I Y NIVEL II MADRE CANGURO | INFORME POBLACION VACUNADA; INFORME GESTANTES CAPTADAS; INFORME DE ACTIVIDADES IAMI, IEPI; PLANES DE CAPACITACION,; INFORME SEGUIMIENTO REALIZADO EN EL NIVEL I Y NIVEL II MADRE CANGURO | 26.25 | 26.25
[8 empty] | 3 | 700 12/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE LA SIERRA, ROSAS, SOTARA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS, ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL, SALUD ORAL, ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL, TERRITORIAL, PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES. | 53000000 | 4 MESES | 2013-08-12 | 2013-12-31 |  | 2225 06/06/13 2759 11/07/13 | 53000000 | 5131 12/08/13 5138 12/08/13 | 53000000 |  | 17000000 | 17000000 | 19000000 | [7 empty] | 53000000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: 152.866.000, DONDE 53.000.000 CORRESPONDEN A SALUD INFANTIL | INFORME DE APOYO PROGRAMA PAI; PLAN DE CAPACITACION, LISTAS DE ASISTENCIA, LISTADO USUARIOS CAPACITADOS DE DIFERENTES PROGRAMAS, INFORME DE SEGUIMIENTO REALIZADO EN EL NIVEL I A LOS NIÑOS A LOS NIÑAS Y NIÑAS ATENDIDOS EN EL NIVEL II EN EL PROYECTO MADRE CANGURO | INFORME DE APOYO PROGRAMA PAI; PLAN DE CAPACITACION, LISTAS DE ASISTENCIA, LISTADO USUARIOS CAPACITADOS DE DIFERENTES PROGRAMAS, INFORME DE SEGUIMIENTO REALIZADO EN EL NIVEL I A LOS NIÑOS A LOS NIÑAS Y NIÑAS ATENDIDOS EN EL NIVEL II EN EL PROYECTO MADRE CANGURO | 100 | 100
[8 empty] | 4 | 706 12/08/13 | JORGE HERNANO CORTEZ QUIÑONEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AL PROGRAMA MADRE CANGURO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER, PUERTO TEJADA, PATÍA, SANTA ROSA, SAN SEBASTIÁN, CALDONO, PADILLA, VILLA RICA, BUENOS AIRES, CORINTO, MIRANDA, SUAREZ, CORINTO, LÓPEZ DE MICAY Y TIMBIQUÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 14400000 | 5 MESES | 2013-08-20 | 2013-12-31 |  | 2761 11/07/13 | 50000000 | 5143 12/08/13 | 20400000 |  | 2400000 | 3000000 | 1350500 | [7 empty] | 6750500 |  | HERNANDO GIL GÓMEZ |  | INFORME DE ASISTENCIA TECNICA PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO IPS; INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS; ACTAS DE REUNION; INFORME REUNIONES | INFORME DE ASISTENCIA TECNICA PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO IPS; INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS; ACTAS DE REUNION; INFORME REUNIONES | 45 | 33.0907
[8 empty] | 5 | 707 12/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE POPAYÁN, TOTORÓ, PURACÉ, CALDONO, PIAMONTE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS, ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL, PRIMERA INFANCIA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SALUD ORAL, ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL, TERRITORIAL, PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 35000000 | 4 MESES Y 15 DIAS | 2013-08-15 | 2013-12-31 |  | 1272 02/04/13 | 21000000 | 5145 12/08/13 | 21000000 |  | 7875000 | 7875000 | [8 empty] | 15750000 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: 235.000.000, DONDE 35.000.000 CORRESPONDEN A SALUD INFANTIL | INFORME CONSOLIDACION DE LA POBLACION CAPTADA; INFORME DE ACTIVIDADES IAMI, AIEPI COMUNITARIO PIAMONTE | INFORME CONSOLIDACION DE LA POBLACION CAPTADA; INFORME DE ACTIVIDADES IAMI, AIEPI COMUNITARIO PIAMONTE | 75 | 75
[8 empty] | 6 | 722 16/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL TAMBO | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE EL TAMBO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS, ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL, PRIMERA INFANCIA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SALUD ORAL, ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL, TERRITORIAL, PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 61900000 | 4 MESES | 2013-08-16 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 1274 02/04/13 2756 11/07/13 2758 11/07/13 | 61900000 | 5288 02/04/13 5295 16/08/13 5296 16/08/13 | 61900000 |  | 21046000 | 40854000 | [8 empty] | 61900000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: 261.568.004, DONDE 61.900.000 CORRESPONDEN A SALUD INFANTIL | COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD INFANTIL OPERANDO; ACTAS DE REUNIONES; SOPORTES DE CAPACITACION A NIÑOS REMITIDOS; ACTAS DE INFORMACION PLAN DE ACCION; CENSO GESTANTES Y MAPEO; BASE DE DATOS DE GESTANTES; SOPORTES DE CAPACITACION MADRE CANGURO; ACTAS DE SEGUIMIENTO MADRE CANGURO | COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD INFANTIL OPERANDO; ACTAS DE REUNIONES; SOPORTES DE CAPACITACION A NIÑOS REMITIDOS; ACTAS DE INFORMACION PLAN DE ACCION; CENSO GESTANTES Y MAPEO; BASE DE DATOS DE GESTANTES; SOPORTES DE CAPACITACION MADRE CANGURO; ACTAS DE SEGUIMIENTO MADRE CANGURO | 100 | 100
[8 empty] | 7 | 727 16/08/13 | JAVIER ANDRES RODRIGUEZ LOPEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AL PROGRAMA MADRE CANGURO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 14400000 | 4 MESES | 2013-08-20 | 2013-12-31 |  | 2761 11/07/13 | 38400000 | 5314 16/08/13 | 18000000 |  | 2400000 | 3000000 | 3000000 | [7 empty] | 8400000 |  | ADALBERTO NARVAEZ ÑAÑEZ | FALTAN DOS CUOTAS POR PAGAR | APOYO A LA REALIZACION DE VISITAS DE ASISTENCIA TECNICA PARA SOCIALIZAR EL PROGRAMA MADRE CANGURO; REALIZACION DE VISITAS, SEGUIMIENTO, Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS; BRINDAR APOYO EN LA ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO IPS, INFORME DE CALIDAD PROGRAMA MADRE CANGURO | VISITAS DE ASISTENCIA TECNICA PARA SOCIALIZAR EL PROGRAMA MADRE CANGURO REALIZADAS; VISITAS, SEGUIMIENTO, Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS; APOYO EN LA ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO IPS, INFORME DE CALIDAD PROGRAMA MADRE CANGURO | 46 | 46.6667
[8 empty] | 8 | 762 27/08/13 | EMPRESA SOCIAL DE ESTADO OCCIDENTE | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE TIMBIQUI Y LÓPEZ DE MICAY EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD MENTAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFORQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 123800000 | 4 MESES | 2013-08-27 | 2013-12-31 |  | 1266 02/04/13 1269 02/04/13 2757 11/07/13 | 116800000 | 5538 02/04/13 5539 28/08/13 5542 28/08/13 | 116800000 |  | 31903920 | 31903920 | [8 empty] | 63807840 |  | ADALBERTO NARVAEZ ÑAÑEZ | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: 189.300.000, DONDE 123.800.000 CORRESPONDEN A SALUD INFANTIL | PLAN DE ACTIVIDADES; INFORME POBLACION VACUNADA; ACTAS DE SEGUIMIENTO A LOS GRUPOS DE LACTANCIA; ACTAS DE SEGUIMIENTO DE VISITAS A LOS GRUPOS DE APOYO COMUNITARIO; INFORME PLAN CAPACITACION FAMILIAS | PLAN DE ACTIVIDADES; INFORME POBLACION VACUNADA; ACTAS DE SEGUIMIENTO A LOS GRUPOS DE LACTANCIA; ACTAS DE SEGUIMIENTO DE VISITAS A LOS GRUPOS DE APOYO COMUNITARIO; INFORME PLAN CAPACITACION FAMILIAS | 54.63 | 54.63
[8 empty] | 9 | 763 27/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SUR ORIENTE | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE LA VEGA ALMAGUER SAN SEBASTIAN SANTA ROSA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD MENTAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFORQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 56000000 |  | SIN ACTA DE INICIO |  |  | 1267 12/04/13 | 21000000 | 5562 28/08/13 | 21000000 | [11 empty] | 0 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | SIN ACTA DE INICIO NI PAGOS EL VALOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ESTA POR VALOR DE 66.000.000, DONDE 56 MILLONES CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD INFANTIL DE LOS CUALES 35.000.000 SE DESTINARON POR RESOLUCION Y 21.000.000 POR EL SGP | INFORME BARRIDO POR MUNICIPIO TRIMESTRAL; INFORME CENSO POR MUNICIPIO; INFORME MONITOREO POR MUNICIPIO TRIMESTRAL; INFORME SEGUIMIENTO HISTORIAS CLINICAS; INFORME SEGÚN SISTEMA SDE INFORMACION; ANANALISIS DE HALLAGOS PROCESO SEGUIMIENTO HISTORIAS CLINICAS. | INFORME BARRIDO POR MUNICIPIO TRIMESTRAL; INFORME CENSO POR MUNICIPIO; INFORME MONITOREO POR MUNICIPIO TRIMESTRAL; INFORME SEGUIMIENTO HISTORIAS CLINICAS; INFORME SEGÚN SISTEMA SDE INFORMACION; ANANALISIS DE HALLAGOS PROCESO SEGUIMIENTO HISTORIAS CLINICAS. | 0 | 0
[8 empty] | 10 | 767 28/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CXAYU´CE JXUT | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE TORIBIO Y JAMBALÓ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD MENTAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFORQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 27899992 | 4 MESES | 2013-08-28 | 2013-12-31 |  | 1268 02/04/13 | 20899992 | 5571 28/08/13 | 20899992 |  | 10617195.936 | [9 empty] | 10617195.936 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ESTA 91.899.992, DONDE 27.899.992 CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD INFANTIL DE LOS CUALES 7.000.000 SE DESTINARON POR RESOLUCION Y 20.899.992 POR EL SGP | INFORME ENCUESTAS REALIZADAS; ACTAS REUNIONES Y LISTA DE ASISTENCIA, INFORME ACTIVIDADES VACUNACION; INFORME JORNADA INTERCAMBIO | INFORME ENCUESTAS REALIZADAS; ACTAS REUNIONES Y LISTA DE ASISTENCIA, INFORME ACTIVIDADES VACUNACION; INFORME JORNADA INTERCAMBIO | 50.8 | 50.8
[8 empty] | 11 | 798 04/09/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL BORDO | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIO EL BORDO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO EN LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 57000000 | 3 MESES | 2013-09-06 | 2013-12-31 |  | 2751 11/06/13 | 50000000 | 5787 04/09/13 | 50000000 | [11 empty] | 0 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | NO HAY ACTA DE INICIO NI PAGOS EL VALOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ESTA POR $135.900.000, DONDE $57.000.000. CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD INFANTIL DE LOS CUALES $7.000.000 SE DESTINARON POR RESOLUCION Y $50.000.000 POR EL SGP | INFORME VACUNACION; INFORME GESTANTES; INFORME IAMI Y AIEPI COMUNITARIO | INFORME VACUNACION; INFORME GESTANTES; INFORME IAMI Y AIEPI COMUNITARIO | 0 | 0
[8 empty] | 12 | 824 09/09/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO GUAPI | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIO EL BORDO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO EN LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 53400000 | 2 MESES | 2013-10-21 | 2013-12-31 |  | 1271 02/04/13 2762 11/07/13 | 53400000 | 5853 09/09/13 5855 09/09/13 | 53400000 |  | 53400000 | [9 empty] | 53400000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ESTA POR $108.700.000, DONDE 53.400.000. CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD INFANTIL | PLAN DE ACCION DE CADA UNA DE LAS JORNADAS; REGISTRO DE CADA JORNADA; INFORME POBLACION VACUNADA; INFORME ACTIVIDADES MENSUALES ; INFORME MENSUAL DE SALIDAS DESTINO, TIEMPO; | PLAN DE ACCION DE CADA UNA DE LAS JORNADAS; REGISTRO DE CADA JORNADA; INFORME POBLACION VACUNADA; INFORME ACTIVIDADES MENSUALES ; INFORME MENSUAL DE SALIDAS DESTINO, TIEMPO; | 100 | 100
[8 empty] | 13 | 883 19/09/!3 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS ARGELIA, BALBOA, BOLIVAR, FLORENCIA, MERCADERES Y SUCRE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO EN LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL, SALUD MENTAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 51000000 |  | SIN ACTA DE INICIO |  |  | 1273 02/04/13 2752 11/07/13 | 51000000 | 6074 19/09/13 6069 19/09/13 | 51000000 | [11 empty] | 0 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | SIN ACTA DE INICIO NI PAGOS EL VALOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ESTA POR $150.400.000, DONDE $53.400.00 CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD INFANTIL | DOCUMENTOS PARA MANTENER LOGROS, Y MEJORAMIENTOS EN ESTRATEGIAS DE VACUNACION, DOCUMENTO ACTA COMITÉ LOCAL, DOCUMENTO DEL DESARROLLO, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS POR MUNICIPIO-, DOCUMENTO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD; DESARROLLO PLATAFORMA DE COMUNICACION; DOCUMENTO CONFORMACION DE GRUPOS MULTIDISCIPLINARIO; SOPORTE FISICO Y AVALUACION DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA Y PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LOS MUNICIPIOS | DOCUMENTOS PARA MANTENER LOGROS, Y MEJORAMIENTOS EN ESTRATEGIAS DE VACUNACION, DOCUMENTO ACTA COMITÉ LOCAL, DOCUMENTO DEL DESARROLLO, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS POR MUNICIPIO-, DOCUMENTO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD; PLATAFORMA DE COMUNICACION; DOCUMENTO CONFORMACION DE GRUPOS MULTIDISCIPLINARIO; SOPORTE FISICO Y AVALUACION DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA Y PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LOS MUNICIPIOS |  | 0
[12 empty] | 637799992 | [7 empty] | 570399992 | [11 empty] | 339663035.936 | [5 empty] | 53.6677 | 52.8029
29 | SOCIAL | SALUD | 2013 | DIVERSIDAD | MEJORAR LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 369000000 | 2013-019000-0013 10-13-367 | 1 | 671 06/8/13 | EMPRESA SOCIAL DE ESTADO TIERRADENTRO | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE PAEZ E INZA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 55000000 | 4 MESES | 2013-08-06 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 951 08/03/13 954 08/03/13 | 240000000 | 4926 06/08/13 4927 06/08/13 | 55000000 |  | 15950000 | 25465000 | 13585000 | [7 empty] | 55000000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR $183.800.00O, DONDE $55.000.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | EVALUACION COBERTURA DE CADA PROGRAMA; INFORME TECNICO POR MUNICIPIO; INFORME ESTRATEGIAS DESARROLLADAS PARA LA PROMOCION DE HABITOS DE HIGIENE DE SALUD BUCAL; | EVALUACION DE LA COBERTURA DE CADA PROGRAMA; INFORME TECNICO POR MUNICIPIO; INFORME ESTRATEGIAS DESARROLLADAS PARA LA PROMOCION DE HABITOS DE HIGIENE DE SALUD BUCAL; | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 672 06/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE SILVIA MORALES PIENDAMO Y CAJIBIO EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 30000000 | 4 MESES | 2013-08-06 | 2013-12-31 |  | 951 08/03/12 | 90000000 | 4934 06/08/13 | 30000000 |  | 13500000 | [9 empty] | 13500000 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: 196.166.000, DONDE 30.000.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | PLAN DE CAPACITACIONES; BASES DE DATOS COMUNITARIA;; ANALISIS INDICADORES; INFORME SEGUIMIENTOS HISTORIAS CLINICAS | PLAN DE CAPACITACIONES; BASES DE DATOS COMUNITARIA;; ANALISIS INDICADORES; INFORME SEGUIMIENTOS HISTORIAS CLINICAS | 45 | 45
[8 empty] | 3 | 678 06/0813 | CONSEJO REGIONAL INDIGENA | AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERCULTURAL EN EL MARCO DEL SISPI CON LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CRIC PARA MEJORAR LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA LA SALUD ORAL Y EL APOYO A POBLACIONES ESPECIALES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 100000000 | 5 MESES | 2013-08-12 | 2014-01-11 |  | 623 21/02/13 | 100000000 | 4950 06/08/13 | 100000000 | [11 empty] | 0 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | NO SE REPORTAN PAGOS EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: $ 233.500.000, DONDE 100.000.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | DOCUMENTO DEL MODELO INTERCULTURAL DE SALUD; DOCUMENTO CONTENTIVO EL CICLO FAMILIAR HILADORA DE VIDA; INFORME CAPACITACIONES; ENCUENTRO DE 9 ZONAS Y UNA REGION | DOCUMENTO DEL MODELO INTERCULTURAL DE SALUD; DOCUMENTO CONTENTIVO EL CICLO FAMILIAR HILADORA DE VIDA; INFORME CAPACITACIONES; ENCUENTRO DE 9 ZONAS Y UNA REGION |  | 0
[8 empty] | 4 | 691 12/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD | APOYAR EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER TORIBIO CALOTO CALDONO GUACHENE CORINTO MIRANDAPUERTO TEJADA PADILLA VILLA RICA BUENOS AIRES Y SUAREZ Y SALUD ORAL Y ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER | 25000000 | 4 MESES | 2013-08-29 | 2013-12-31 |  | 954 08/03/13 | 150000000 | 5115 12/08/13 | 25000000 |  | 10937500 | [9 empty] | 10937500 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: $ 80.000.000, DONDE $25.000.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | ACTA CAPACITACIOS, REGISTRO DE ASISTENCIAS, INFORME SEGUIMIENTO DE LAS GESTANTES MATERNIDAD SEGURA, DOCUMENTO DE CONSOLIDACION DE LAS PROPUESTAS DEL NORTE DEL CAUCA ABORDADOS DESDE EL API; ACTAS DE REUNIONES Y ENCUENTROS DE EXPERIENCIAS EXITOSAS: DOCUMENTOS DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO | ACTA CAPACITACIOS, REGISTRO DE ASISTENCIAS, INFORME SEGUIMIENTO DE LAS GESTANTES MATERNIDAD SEGURA, DOCUMENTO DE CONSOLIDACION DE LAS PROPUESTAS DEL NORTE DEL CAUCA ABORDADOS DESDE EL API; ACTAS DE REUNIONES Y ENCUENTROS DE EXPERIENCIAS EXITOSAS: DOCUMENTOS DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO | 43.75 | 43.75
[8 empty] | 5 | 704 12/08/13 | CABILDO INDIGENA GUAMBIA | REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFOQUE INTERCULTURAL Y EN EL MARCO DE APS (SERVICIOS AMIGABLES, MATERNIDAD SEGURA Y CÁNCER DE CUELLO UTERINO Y MAMA, ITS-VIH), EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE GUAMBIA, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 29000000 | 4 MESES | 2013-08-13 | 2013-12-31 |  | 901 17/03/13 | 29000000 | 5141 12/08/13 | 29000000 |  | 22750000 | 6250000 | [8 empty] | 29000000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO |  | ACTAS, INFORMES, ESTRATEGIA ELABORADA Y FUNDIDA | ACTAS, INFORMES, ESTRATEGIA ELABORADA Y FUNDIDA | 100 | 100
[8 empty] | 6 | 707 12/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE POPAYÁN, TOTORÓ, PURACÉ, CALDONO, PIAMONTE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS, ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL, PRIMERA INFANCIA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SALUD ORAL, ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL, TERRITORIAL, PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 70000000 | 4 MESES | 2013-08-15 | 2013-12-31 |  | 954 08/03/13 2753 11/06/13 | 220000000 | 5145 12/08/13 5150 12/08/13 | 95000000 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | HASTA LA FECHA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE LE HAN REALIZADO DOS PAGOS, PERO COMO LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO NO SE HAN EJECUTADO LOS PAGOS SE HAN DESTINADO A OTROS PROYECTOS, POR LO QUE EL PAGO DE ESTE ESTE PENDIENTE. EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: $ 235.000.000, DONDE $95.000.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. | REALIZAR EVENTO DEPARATAMENTAL CON LOS MUNICIPIOS CONVOCADOS, LISTA DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRAFICO |  | 0 | 0
[8 empty] | 7 | 722 16/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL TAMBO | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE EL TAMBO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS, ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL, PRIMERA INFANCIA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SALUD ORAL, ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL, TERRITORIAL, PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 30000000 | 4 MESES | 2013-08-21 | 2013-12-31 |  | 951 08/08/13 | 90000000 | 5287 10/08/13 | 30000000 | [11 empty] | 0 |  |  | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: $ 261.568.000, DONDE $30.000.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. | INFORME COMITÉ; INFORME VISITAS REALIZADAS Y ANALISIS DE SITUACION; DOCUMENTO DE LA EXPERIENCIA DE CADA ZONA; INFORME DE LAS ACTIVIADES EN CADA INSTITUCION EDUCATIVA | INFORME COMITÉ; INFORME VISITAS REALIZADAS Y ANALISIS DE SITUACION; DOCUMENTO DE LA EXPERIENCIA DE CADA ZONA; INFORME DE LAS ACTIVIADES EN CADA INSTITUCION EDUCATIVA |  | 0
[8 empty] | 8 | 762 27/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE TIMBIQUI Y LÓPEZ DE MICAY EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD MENTAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFORQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 25000000 | 4 MESES | 2013-08-27 | 31/12/!3 |  | 954 08/03/13 | 150000000 | 5537 28/08/13 | 25000000 |  | 8000000 | 17000000 | [8 empty] | 25000000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: $ 189.300.000, DONDE $25.000.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | PLAN DE CAPACITACION; BASER DE DATOS COMUNITARIOS; ANALISIS INDICADORES; INFORME SEGÚN HISTORIAS CLINICAS; INFORME SEGUIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION; DOCUMENTO ESCRITO DE LA ESTRATEGIA IEC | PLAN DE CAPACITACION; BASER DE DATOS COMUNITARIOS; ANALISIS INDICADORES; INFORME SEGÚN HISTORIAS CLINICAS; INFORME SEGUIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION; DOCUMENTO ESCRITO DE LA ESTRATEGIA IEC | 100 | 100
[8 empty] | 9 | 824 09/09/13 | EMPRESA SOCIAL DE ESTADO GUAPI | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIO EL BORDO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO EN LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 25000000 | 2 MESES | 2013-10-21 | 2013-12-31 |  | 954 08/03/13 | 150000000 | 5852 09/09/13 | 25000000 |  | 25000000 | [9 empty] | 25000000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: $ 108.700.000, DONDE $25.000.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | INFORME MENSUAL Y RESULTADOS EN LA ESTRATEGIA SERVICIOS AMIGABLES; DOCUMENTO ESCRITO DE LA ESTRATEGIA IEC | INFORME MENSUAL Y RESULTADOS EN LA ESTRATEGIA SERVICIOS AMIGABLES; DOCUMENTO ESCRITO DE LA ESTRATEGIA IEC | 100 | 100
[8 empty] | 10 | 883 19/09/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS ARGELIA, BALBOA, BOLIVAR, FLORENCIA, MERCADERES Y SUCRE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO EN LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL, SALUD MENTAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 25000000 | 1 MES | SIN ACTA DE INICIO |  |  | 954 08/03/13 | 150000000 | 6068 19/09/13 | 25000000 | [11 empty] | 0 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | SIN ACTA DE INICIO, NI PAGOS EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: $ 150.400.000, DONDE $25.000.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | DOCUMENTO ESCRITO DEL MODELO DE SERVICIO AMIGABLE INTRA Y ESTRA MURAL; INFORME ACTIVIDADES LUDICORECREATIVAS; DOCUMENTO DEL DESARROLLO Y EVALUACION POR MEDIO DEL PROGRAMA INDICADO | DOCUMENTO ESCRITO DEL MODELO DE SERVICIO AMIGABLE INTRA Y ESTRA MURAL; INFORME ACTIVIDADES LUDICORECREATIVAS; DOCUMENTO DEL DESARROLLO Y EVALUACION POR MEDIO DEL PROGRAMA INDICADO | 0 | 0
[8 empty] | 11 | CONVENIO 1094 7/11/13 | CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERCULTURAL CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL CRIC PARA DINAMIZAR EL AUTORECONOCIMIENTO DEL CUERPO DE LAS MUJERES INDÍGENAS PARA EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DESDE LA COSMOVISIÓN DE CADA PUEBLO Y SUS PRÁCTICAS CULTURALES | 52840000 | 1 MES | 2013-11-15 | 2013-12-03 |  | 2754 11/07/13 | 40000000 | 7705 07/11/13 | 4000000 | [11 empty] | 0 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | SIN ACTA DE INICIO, NI PAGOS EL VALOR DEL CONVENIOR ES POR : $ 52.840.000, DONDE $12.840.000APORTA EL CRIC Y $40.000.000 EL SGP AL PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | ACTAS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS; ACTAS DE TALLERES ZONALES; INFORME DETALLADOS CON CON SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION | ACTAS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS; ACTAS DE TALLERES ZONALES; INFORME DETALLADOS CON CON SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION | 0 | 0
[12 empty] | 466840000 | [7 empty] | 443000000 | [11 empty] | 158437500 | [5 empty] | 44.4318 | 44.4318
30 | SOCIAL | SALUD | 2013 | DIVERSIDAD | ENFERMEDADES CRONICAS PREVENIBLES Y NO PREVENIBLES Y LAS DISCAPACIDADES | 158300000 | 2013-019000-0016 10-13-370 | 1 | 671 06/8/13 | E.S.E TIERRADENTRO | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE PAEZ E INZA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 18300000 | 4 MESES | 2013-08-06 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2477 26/06/13 2472 25/06/13 | 20800000 | 4929 06/08/13 4930 06/08/13 | 20300000 |  | 6000000 | 6000000 | 8300000 | [7 empty] | 20300000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR $183.800.00O, DONDE $18.300.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO ENFERMEDADES PREVENIBLES Y NO PREVENIBLES Y LAS DISCAPACIDADES Y 20.000.00 A GASTOS DE TRANSPORTE | INFORME TECNICO POR MUNICIPIO; DOCUMENTOS CON SOPORTES DE LA EVIDENCIA DEL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS ARTICULADAS CON LAS INSTITUCIONES; INFORME CARACTERIZACION DEL DAÑO PSICOSOCIAL-, PLAN INTERRENCION POR MUNICIPIO | INFORME TECNICO POR MUNICIPIO; DOCUMENTOS CON SOPORTES DE LA EVIDENCIA DEL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS ARTICULADAS CON LAS INSTITUCIONES; INFORME CARACTERIZACION DEL DAÑO PSICOSOCIAL-, PLAN INTERRENCION POR MUNICIPIO | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 672 06/08/13 | E.S.E CENTRO I | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE SILVIA, MORALES, PIENDAMO Y CAJIBIO EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 27500000 | 4 MESES | 2013-08-06 | 2013-12-31 |  | 2446 25/06/13 2469 25/06/13 | 27500000 | 4936 06/08/13 4939 06/08/13 | 27500000 |  | 3437500 | [9 empty] | 3437500 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: 196.166.000, DONDE $27.500.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO ENFERMEDADES PREVENIBLES Y NO PREVENIBLES Y LAS DISCAPACIDADES | INFORME DE POBLACION IDENTIFICADA Y CANALIZADA; BASES DE DATOS; INFORME DE RESULTADOS TAMIZAJES; INFORME ACCIONES DE COORDINACION; DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LA EVIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS ARTICULADAS CON LAS INSTITUCIONES Y REDES EN LOS MUNCIPIOS | INFORME DE POBLACION IDENTIFICADA Y CANALIZADA; BASES DE DATOS; INFORME DE RESULTADOS TAMIZAJES; INFORME ACCIONES DE COORDINACION; | 12.5 | 12.5
[8 empty] | 3 | 700 12/0813 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE EL TAMBO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS, ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL, PRIMERA INFANCIA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SALUD ORAL, ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL, TERRITORIAL, PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALESs | 36200000 | 4 MESES | 2013-08-12 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2471 25/03/13 2444 26/06/13 2476 25/06/13 | 36200000 | 5132 12/08/13 5135 12/08/13 5136 12/08/13 | 36200000 |  | 12000000 | 12000000 | 12200000 | [7 empty] | 36200000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: 152.866.000, DONDE $36.200.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO ENFERMEDADES PREVENIBLES Y NO PREVENIBLES Y LAS DISCAPACIDADES | INFORME DE POBLACION IDENTIFICADA Y CANALIZADA; BASES DE DATOS; INFORME DE RESULTADOS TAMIZAJES; INFORME ACCIONES DE COORDINACION; DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LA EVIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS ARTICULADAS CON LAS INSTITUCIONES Y REDES EN LOS MUNCIPIOS; DOCUMENTOS CON ESTRATEGIAS DE SOSTENIMIENTO Y FORTAlECIMIENTO INTERSECTORIAL; INFORME DE ACTIVIDADES DE PROMOCION MODOS Y CONDICIONES DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES | INFORME DE POBLACION IDENTIFICADA Y CANALIZADA; BASES DE DATOS; INFORME DE RESULTADOS TAMIZAJES; INFORME ACCIONES DE COORDINACION; DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LA EVIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS ARTICULADAS CON LAS INSTITUCIONES Y REDES EN LOS MUNCIPIOS; DOCUMENTOS CON ESTRATEGIAS DE SOSTENIMIENTO Y FORTAlECIMIENTO INTERSECTORIAL; INFORME DE ACTIVIDADES DE PROMOCION MODOS Y CONDICIONES DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES | 100 | 100
[8 empty] | 4 | 722 16/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL TAMBO | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO TEJADA VILLA RICA Y PADILLA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS, ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL, PRIMERA INFANCIA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SALUD ORAL, ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL, TERRITORIAL, PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 12500000 | 4 MESES | 2013-08-16 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2445 25/06/13 | 12500000 | 5291 16/08/13 | 12500000 |  | 3000000 | 9500000 | [8 empty] | 12500000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: $ 261.568.000, DONDE $12.500.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO ENFERMEDADES PREVENIBLES Y NO PREVENIBLES Y LAS DISCAPACIDADES | LIDERES CAPACITADOS EN EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD; GRUPOS INTERSECTORIALES; EVALUAR DE MANERA INTEGRAL A LOS PACIENTES DE RUTAS ESTABLECIDADS | LIDERES CAPACITADOS EN EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD; GRUPOS INTERSECTORIALES; EVALUAR DE MANERA INTEGRAL A LOS PACIENTES DE RUTAS ESTABLECIDADS | 100 | 100
[8 empty] | 5 | 723 16/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO TEJADA VILLA RICA Y PADILLA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS, ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL, PRIMERA INFANCIA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SALUD ORAL, ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL, TERRITORIAL, PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 21800000 |  | SIN ACTA DE INICIO |  |  | 2843 17/07/13 2470 25/06/13 | 21800000 | 5309 16/08/13 5306 16/08/13 | 21800000 | [11 empty] | 0 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | SIN ACTA DE INICIO, NI REPORTE DE PAGOS EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR : $ 49.800.000, DONDE $21.800.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO ENFERMEDADES PREVENIBLES Y NO PREVENIBLES Y LAS DISCAPACIDADES | DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LA EVIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS ARTICULADAS CON LAS INSTITUCIONES Y REDES EN LOS MUNCIPIOS; INFORME DE ESTRATEGIAS DE PROMOCION DE ACTIVIDADES FISICAS ESTILOS DE VIDA SALUDABLES | DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LA EVIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS ARTICULADAS CON LAS INSTITUCIONES Y REDES EN LOS MUNCIPIOS; INFORME DE ESTRATEGIAS DE PROMOCION DE ACTIVIDADES FISICAS ESTILOS DE VIDA SALUDABLES | 0 | 0
[8 empty] | 6 | 762 27/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE TIMBIQUI Y LÓPEZ DE MICAY EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD MENTAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFORQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 11500000 | 3 MESES | 2023-09-04 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2467 25/06/13 | 11500000 | 5540 28/08/13 | 11500000 |  | 5750000 | 5750000 | [8 empty] | 11500000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR : $ 189.300.000, DONDE $ 11.500.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO ENFERMEDADES PREVENIBLES Y NO PREVENIBLES Y LAS DISCAPACIDADES | INFORME DE ACTIVIDADES FISICAS REALIZADAS | INFORME DE ACTIVIDADES FISICAS REALIZADAS | 100 | 100
[8 empty] | 7 | 791 02/09/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE BUENOS AIRES Y SUAREZ EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO EN LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 16900000 |  | SIN ACTA DE INICIO |  |  | 2473 25/06/13 2840 17/07/13 | 16900000 | 5728 02/09/13 5729 02/09/13 | 16900000 | [11 empty] | 0 |  | ADALBERTO NARVAEZ ÑAÑEZ | SIN ACTA DE INICIO, NI REPORTE DE PAGOS EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR : $ 23.900.000, DONDE $ 16.900.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO ENFERMEDADES PREVENIBLES Y NO PREVENIBLES Y LAS DISCAPACIDADES | DOCUMENTO CON ESTRATEGIAS PARA EL SOSTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO INTERSECTORIAL; INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PROMOCION DE MODOS Y CONDICIONES DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES; DOCUMENTO CON ESTRATEGIA PARA EMPODERAR A LA COMUNIDAD E INSTITUCIONES DEL NO CONSUMO DE CIGARRILLO |  |  | 0
[8 empty] | 8 | 798 04/09/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NIVEL 1 EL BORDO | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIO EL BORDO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO EN LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 15900000 | 3 MESES | 2013-09-06 | 2013-12-31 |  | 2841 17/07/13 2474 23/03/13 | 15900000 | 5788 04/09/13 5785 04/09/13 | 15900000 | [11 empty] | 0 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | NO SE REPORTAN LOS PAGOS EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR : $ 135.900.000, DONDE $ 15.900.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO ENFERMEDADES PREVENIBLES Y NO PREVENIBLES Y LAS DISCAPACIDADES | DOCUMENTO CON SOPORTE QUE EVIDENCIE EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ARTICULADA CON LAS INSTITUCIONES Y REDES; DOCUMENTOS CON ESTRATEGIAS PARA EL SOSTENIMIENTO INTERSECTORIAL; INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PROMOCION DE MODOS Y CONDICIONES DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES |  |  | 0
[8 empty] | 9 | 824 09/09/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO GUAPI | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIO EL BORDO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO EN LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 15300000 | 2 MESES | 2013-10-21 | 31/12/!3 |  | 2466 25/06/13 2839 27/07/13 | 15300000 | 5854 09/09/13 5856 09/09/13 | 15300000 |  | 15300000 | [9 empty] | 15300000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: $ 108.700.000, DONDE $15.300.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO ENFERMEDADES PREVENIBLES Y NO PREVENIBLES Y LAS DISCAPACIDADES | INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE TRABAJO REALIZADAS, Y EVALUADAS | INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE TRABAJO REALIZADAS, Y EVALUADAS | 100 | 100
[8 empty] | 10 | 883 19/09/!3 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS ARGELIA, BALBOA, BOLIVAR, FLORENCIA, MERCADERES Y SUCRE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE APS ORIENTANDO EN LAS INTERVENCIONES EN SALUD INFANTIL PRIMERA INFANCIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALUD ORAL, SALUD MENTAL ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL TERRITORIAL PSICOSOCIAL Y DE DETERMINANTES SOCIALES | 24500000 |  | SIN ACTA DE INICIO |  |  | 2842 17/07/13 2443 25/06/13 2468 25/06/13 | 27400000 | 6075 19/09/13 6072 19/09/13 6073 19/09/13 | 27400000 | [11 empty] | 0 |  | OMAR FELIPE MUÑOZ MURILLO | SIN ACTA DE INICIO, NI PAGOS EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES POR VALOR DE: $ 150.400.000, DONDE $24.500.000 CORRESPONDEN AL PROYECTO ENFERMEDADES PREVENIBLES Y NO PREVENIBLES Y LAS DISCAPACIDADES, MAS 2.900.000 DE GASTOS DE TRANSPORTE | DOCUMENTO ESCRITO DEL MODELO DE SERVICIO AMIGABLE INTRA Y ESTRA MURAL; INFORME ACTIVIDADES LUDICORECREATIVAS; REPORTE TRIMESTRAL DE INDICADORES DE CALIDAD; DOCUMENTOS DE ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS |  |  | 0
[8 empty] | 11 | 936 30/09/13 | MARIA ELIA RUIZ SINISTERRA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN EL MUNICIPIO DE TIMBIO, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD | 5250000 | 3 MESES | 2013-10-11 | 31/12/!3 | 31/12/!3 | 1336 08/08/13 | 900000 | 6448 30/09/13 | 5250000 |  | 1250000 | 1500000 | 2500000 | [7 empty] | 5250000 | LIQUIDADO | LUCIA FABIOLA VIDAL CHAMARRO | EL SGP APORTA $ 3.750.000 CAMPAÑA ANTITUBERCULOSIS $ 1.500.000 SOLO APARECE TERCER PAGO | INFORME MENSUAL CON SOPORTES Y RECOLECCION DE MUESTRAS; INFORME MENSUAL CON TARJETAS DE TRATAMIENTO; INFORME MENSUAL CON ACTAS DE ACTIVIDADES; INFORME DE VISITAS REALIZADAS | INFORME MENSUAL CON SOPORTES Y RECOLECCION DE MUESTRAS; INFORME MENSUAL CON TARJETAS DE TRATAMIENTO; INFORME MENSUAL CON ACTAS DE ACTIVIDADES; INFORME DE VISITAS REALIZADAS | 100 | 100
[8 empty] | 12 | 1239 25/11/13 | ARACELLY HERNANDEZ | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DE LA SSD EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS | 1650000 | 2 MESES | SIN ACTA DE INICIO |  | 31/12/!3 | 4394 23/10!# | 3500000 | 8175 15/11/13 | 1650000 |  | 400000 | 1250000 | [8 empty] | 1650000 | LIQUIDADO | NESTOR WILLIAM BUITRAGO | NO APARECE LA ACTA DE INICIO, PERO SI LOS PAGOS | INFORME MENSUAL CON SOPORTES Y RECOLECCION DE MUESTRAS; INFORME MENSUAL CON TARJETAS DE TRATAMIENTO; INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS; INFORME MENSUAL CON SOPORTE DE FICHAS DE SEGUIMIENTO A LOS CONTACTOS | INFORME MENSUAL CON SOPORTES Y RECOLECCION DE MUESTRAS; INFORME MENSUAL CON TARJETAS DE TRATAMIENTO; INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS; INFORME MENSUAL CON SOPORTE DE FICHAS DE SEGUIMIENTO A LOS CONTACTOS | 100 | 100
[8 empty] | 13 | 401 03/03/13 | YOLI FERNANDA MERA QUENGUAN | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO CON ALTA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD. | 8750000 | 7 MESES | 2013-05-22 | 2013-12-21 | 31/12/!3 | 1057 18/03/13 | 8750000 | 2495 03/05/13 | 8750000 |  | 2500000 | 1250000 | 2500000 | 1250000 | 1250000 | [5 empty] | 8750000 | LIQUIDADO | LUCIA FABIOLA VIDAL CHAMARRO |  | INFORME MENSUAL CON SOPORTES Y RECOLECCION DE MUESTRAS; INFORME MENSUAL CON SOPORTE DE FICHAS DE SEGUIMIENTO; INFORME MENSUAL DE LOS PROCESOS REALIZADOS A LA POBLACION OBJETO; INFORME PROCESOS ESTABLECIDOS CON POBLACION CARCELARIA; INFORME MENSUAL CON ACTIVIDADES EDUCATIVAS | INFORME MENSUAL CON SOPORTES Y RECOLECCION DE MUESTRAS; INFORME MENSUAL CON SOPORTE DE FICHAS DE SEGUIMIENTO; INFORME MENSUAL DE LOS PROCESOS REALIZADOS A LA POBLACION OBJETO; INFORME PROCESOS ESTABLECIDOS CON POBLACION CARCELARIA; INFORME MENSUAL CON ACTIVIDADES EDUCATIVAS | 100 | 100
[12 empty] | 216050000 |  |  |  |  | 0 | 218950000 | 0 | 220950000 | [8 empty] | 0.51997 |  |  | 114887500 | [5 empty] | 62.5 | 62.5
31 | SOCIAL | SALUD | 2013 | REDES INTERCULTURALES EN SALUD | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL NIVEL 1 DE LOPEZ DE MICAY | 355000000 | 2013-019000-0118 10-13-671 | 1 | CONVENIO 1197 CONTRATO DE OBRA 195 | E.S.E OCCIDENTE a traves de Ing. Ivan Enrique Torres Zuñiga | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL NIVEL 1 DE LOPEZ DE MICAY DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 331775000 | 1 MES | 2013-11-26 | 2013-12-30 | 2014-03-25 | 4775 08/11/2013 | 355000000 | 7840 08/11/2013 | 355000000 | 165887500 | 165887500 | [9 empty] | 331775000 | LIQUIDADO | DIDIER IVAN GOLONDRINO | VALOR CONVENIO: $ 355.000.000 OBRA: $331.775.000 INTERVENTORIA: $ 23.224.220 SALDO A FAVOR DEL DAPARTAMENTO $ 780 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL NIVEL 1 DE LOPEZ DE MICAY DEPARTAMENTO DEL CAUCA | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL NIVEL 1 DE LOPEZ DE MICAY DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 100 | 100
[8 empty] | 2 | CONVENIO 1197 CONTRATO DE OBRA 192 | E.S.E OCCIDENTE a traves de Dra. PAULA ESTHER DELGADO ZAMBRANO | INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN: . Adecuación de la Infraestructura y construcción del deposito de residuos hospitalarios , centro de capacitaciones y deposito transitorio de cadaveres del Municipio de Timbiqui Cauca . Adecuación de la Infraestructura y construcción del deposito de residuos hospitalarios y deposito transitorio de cadaveres del Hosìtal del Municipio de Lopez de Micay . construcción en sistema royalco del puesto de salud Dos Quebradas en el rio Naya Municipio de López de Micay | 23224220 | Desde su perfeccionamiento hasta el dia que terminen totalmente las obras y el contrato pueda expedir los certificadis de recibo correspondientes |  | 2014-03-20 | [5 empty] | 23224220 | [10 empty] | 23224220 |  | SUPERVISOR Dr. Oscar Alegria Sinesterra |  | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR INVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA |  | 100 | 100
[12 empty] | 354999220 | [19 empty] | 354999220 | [5 empty] | 100 | 100
32 | SOCIAL | SALUD | 2013 | REDES INTERCULTURALES EN SALUD | ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CENTRO DE CAPACITACIONES Y DEPOSITO TRANSITORIO DE CADAVERES DEL HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE TIMBIQUI CAUCA | 354799950 | 2013-019000-0117 10-13-669 | 1 | CONVENIO 1195 CONTRATO DE OBRA 194 | E.S.E OCCIDENTE a través del Ing. Héctor Uriel Casas Zuñiga | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DEL DEPOSITO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS, CENTRO DE CAPACITACIONES Y DEPOSITO TRANSITORIO DE CADAVERES DEL HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE TIMBIQUI CAUCA | 336000000 | 1 MES | 2013-11-26 | 2013-12-26 | 2014-03-27 |  |  |  |  | 168000000 | 84000000 | 84000000 | [8 empty] | 336000000 | LIQUIDADO | SUPERVISOR ING. DIDIER IVAN GOLONDRINO LEON | VALOR CONVENIO: $ 354.799.950 OBRA: $336.000.000 INTERVENTORIA: $ 18.128.456 SALDO A FAVOR DEL DEPARATAMENTO $671.494 | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DEL DEPOSITO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS, CENTRO DE CAPACITACIONES Y DEPOSITO TRANSITORIO DE CADAVERES DEL HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE TIMBIQUI CAUCA | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DEL DEPOSITO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS, CENTRO DE CAPACITACIONES Y DEPOSITO TRANSITORIO DE CADAVERES DEL HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE TIMBIQUI CAUCA | 100 | 100
[8 empty] | 2 | CONVENIO 1195 CONTRATO DE OBRA 192 | E.S.E OCCIDENTE a traves de Dra. PAULA ESTHER DELGADO ZAMBRANO | INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN: . Adecuación de la Infraestructura y construcción del deposito de residuos hospitalarios , centro de capacitaciones y deposito transitorio de cadaveres del Municipio de Timbiqui Cauca . Adecuación de la Infraestructura y construcción del deposito de residuos hospitalarios y deposito transitorio de cadaveres del Hosìtal del Municipio de Lopez de Micay . construcción en sistema royalco del puesto de salud Dos Quebradas en el rio Naya Municipio de López de Micay | 18128456 | Desde su perfeccionamiento hasta el dia que terminen totalmente las obras y el contrato pueda expedir los certificadis de recibo correspondientes | 2013-11-26 | 2013-01-14 | 2014-03-27 |  |  |  |  | 18128456 | [10 empty] | 18128456 |  | SUPERVISOR Dr. Oscar Alegria Sinesterra |  | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR INVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA |  | 100 | 100
[12 empty] | 354128456 | [19 empty] | 354128456 | [5 empty] | 100 | 100
33 | SOCIAL | SALUD | 2013 | REDES INTERCULTURALES EN SALUD | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ABASTASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL HOSPITAL DE GUAPI | 75000000 | 2013-019000-0084 02-13-585 |  |  |  | NO HA EMPEZADO EJECUCION. SIN CDP
34 | SOCIAL | SALUD | 2013 |  | MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LA POBLACIÓN CAUCANA CAUCA SIN HAMBRE | 490000000 | 2013-019000-0017 10-13-371 | 1 | 468 | FUNDACION PARA LA COMUNICACIÓN POPULAR | AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANACIEROS PARA AVANZAR CON LA EJECUCION DEL PROGRAMA PANES REALIZANDO ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION DE ALIMENTOS Y SEGUIMIENTO NUTRICIONAL A GRUPOS DE MAS ALTA VULNERABILIDAD EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE COLEGIOS AGROPECUARIOS Y OTRAS ESCUELAS RURALES DE 39 MUNICIPIOS PARA LA COMPLEMENTACION ALIMENTARIA CON ALIMENTO DE ALTO CONTENIDO NUTRICIONAL A FAMILIAS CON NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS Y ESCOLARES ADEMAS DE LA REALIZACION DE CINCO ENCUENTROS REGIONALES DE CAPACITACION EN INTERPRETACION Y ANALISIS DE DATOS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL EN 5 REGIONES DEL DEPARTAMENTO | 490000000 | 7 meses | 2013-06-04 | 31/12/20113 |  | 672 25/02/2013 | 490000000 | 3234 00/00/0000 | 490000000 |  | 196000000 | 98000000 | 98000000 | [7 empty] | 392000000 | PROCESO LIQUIDACION | CARMEN STELL | $ 490.000.000 aporte de la Gobernación màs $ 50.000.000 aporte de FUNCOP representado en bienes y servicios | AVANZAR CON LA EJECUCION DEL PROGRAMA PANES, REALIZANDO ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION DE ALIMENTOS Y SEGUIMIENTO NUTRICIONAL A GRUPOS DE MAS ALTA VULNERABILIDAD EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE COLEGIOS AGROPECUARIOS Y OTRAS ESCUELAS RURALES DE 39 MUNICIPIOS PARA LA COMPLEMENTACION ALIMENTARIA CON ALIMENTO DE ALTO CONTENIDO NUTRICIONAL A FAMILIAS CON NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS Y ESCOLARES ADEMAS DE LA REALIZACION DE CINCO ENCUENTROS REGIONALES DE CAPACITACION EN INTERPRETACION Y ANALISIS DE DATOS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL EN 5 REGIONES DEL DEPARTAMENTO | EJECUCION DEL PROGRAMA PANES, REALIZACION DE ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION DE ALIMENTOS Y SEGUIMIENTO NUTRICIONAL A GRUPOS DE MAS ALTA VULNERABILIDAD EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE COLEGIOS AGROPECUARIOS Y OTRAS ESCUELAS RURALES DE 39 MUNICIPIOS PARA LA COMPLEMENTACION ALIMENTARIA CON ALIMENTO DE ALTO CONTENIDO NUTRICIONAL A FAMILIAS CON NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS Y ESCOLARES. ADEMAS DE CINCO ENCUENTROS REGIONALES REALIZADOS DE CAPACITACION EN INTERPRETACION Y ANALISIS DE DATOS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL EN 5 REGIONES DEL DEPARTAMENTO | 100 | 80
[8 empty] | 2 | 707 12/08/13 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE POPAYAN, TOTORO, PURACE, CALDONO, PIAMONTE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SALUD ORAL, ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL , TERRITORIAL, PSICOSOCIAL, Y DE DETERMIANATES SOCIALES | 540000000 | 4 MESES | 2013-08-15 | 2013-12-31 |  | 2565 28/06/13 954 08/03/13 2753 1107/13 1272 02/04/13 2449 25/06/13 2464 25/06/13 917 07/03/13 | 405000000 | 5144 5145 5146 5147 5148 5149 5150 12/08/13 | 235000000 |  | 78000000 | 78000000 | [8 empty] | 156000000 | EJECUCUON | OMAR FELIPE MURILLO MUÑOZ Profesional especializado Secretaria de Salud Departamental | EL VALOR DEL CONTRATO ES POR: $540.000.000 APORTE SECRETARIA DE SALUD $490.000.000 FUNCOP $ 50.000.000 CONTRATACION DIRECTA | APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE POPAYAN, TOTORO, PURACE, CALDONO, PIAMONTE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SALUD ORAL, ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL , TERRITORIAL, PSICOSOCIAL, Y DE DETERMIANATES SOCIALES | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE POPAYAN, TOTORO, PURACE, CALDONO, PIAMONTE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SALUD ORAL, ENFERMEDADES CRÓNICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL , TERRITORIAL, PSICOSOCIAL, Y DE DETERMIANATES SOCIALES | 80 | 66.383
[8 empty] | 3 | 1082 | CABILDO INDIGENA DE GUAMBIA | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERCULTURAL CON LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CABILDO INDIGENA DE GUAMBIA PARA MEJORAR LA NUTRICIÓN DEL PUEBLO MISAK EN EL MARCO DEL SISPI EN EL RESGUARDO INDIGENA DE GUAMBIA CON ACCIONES DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y FORTALECIMIENTO DEL AMBIENTE DE VIDA | 66000000 | 1 MES | 2013-11-18 | 2013-12-31 |  | 3021 00/00/0000 2447 25/06/2013 | 100000000 | 7704 07/11/2013 7703 07/11/2013 | 60000000 |  | 30000000 | 30000000 | [8 empty] | 60000000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MURILLO MUÑOZ Profesional especializado Secretaria de Salud Departamental | $ 60.000.000 aporta Gobernación màs $ 6.000.000 que aporta el Cabildo Indigena | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERCULTURAL CON LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CABILDO INDIGENA DE GUAMBIA PARA MEJORAR LA NUTRICIÓN DEL PUEBLO MISAK EN EL MARCO DEL SISPI EN EL RESGUARDO INDIGENA DE GUAMBIA CON ACCIONES DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y FORTALECIMIENTO DEL AMBIENTE DE VIDA | IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERCULTURAL CON LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CABILDO INDIGENA DE GUAMBIA PARA MEJORAR LA NUTRICIÓN DEL PUEBLO MISAK EN EL MARCO DEL SISPI EN EL RESGUARDO INDIGENA DE GUAMBIA CON ACCIONES DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y FORTALECIMIENTO DEL AMBIENTE DE VIDA | 100 | 100
[8 empty] | 4 | 1083 | CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS. TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERCULTURAL CON LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CABILDO INDIGENA DE GUAMBIA PARA PROMOCIONAR NUTRICIÓN DEL PUEBLO MISAK SIERRA MORENA A TRAVES DE LA ENSEÑANZA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PROPIOS EN EL MARCO DE LA SOBERANIA ALIMENTARIA CON ENCUENTROS COMUNITARIOS DE SEMILLAS YATULES ADEMÁS DE LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL Y SOCIALIZACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓIN QUE PERMITA RECUPERAR Y FORTALECER LA NUTRICIÓN PROPIA | 55000000 | 1 MES | 2013-11-18 | 2013-12-31 |  | 2719 08/07/2013 | 50000000 | 7693 07/11/2013 | 50000000 |  | 25000000 | 25000000 | [8 empty] | 50000000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MURILLO MUÑOZ Profesional especializado Secretaria de Salud Departamental | $ 50.000.000 aporta Gobernación más $ 5.000.000 que aporta el Cabildo Indigena | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS. TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERCULTURAL CON LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CABILDO INDIGENA DE GUAMBIA PARA PROMOCIONAR NUTRICIÓN DEL PUEBLO MISAK SIERRA MORENA A TRAVES DE LA ENSEÑANZA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PROPIOS EN EL MARCO DE LA SOBERANIA ALIMENTARIA CON ENCUENTROS COMUNITARIOS DE SEMILLAS YATULES ADEMÁS DE LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL Y SOCIALIZACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓIN QUE PERMITA RECUPERAR Y FORTALECER LA NUTRICIÓN PROPIA | IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERCULTURAL CON LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CABILDO INDIGENA DE GUAMBIA PARA PROMOCIONAR NUTRICIÓN DEL PUEBLO MISAK SIERRA MORENA A TRAVES DE LA ENSEÑANZA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PROPIOS EN EL MARCO DE LA SOBERANIA ALIMENTARIA CON ENCUENTROS COMUNITARIOS DE SEMILLAS YATULES ADEMÁS DE LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL Y SOCIALIZACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓIN QUE PERMITA RECUPERAR Y FORTALECER LA NUTRICIÓN PROPIA | 100 | 100
[8 empty] | 5 | 1088 | CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS , TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERCULTURAL CON LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CRIC PARA REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN LAS LINEAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA A TRAVÉS DEL CUIDADO DE LA GESTACIÓN PARTO Y PUERPERIO MEDIANTE PROCESOS EN POBLACIÓN ESPECIAL CON CARACTER DIFERENCIAL ÉTNICO INDIGENA | 168726800 | 1 MES | 2013-11-15 | 2013-12-31 | Con otro si paso a: 31/03/2014 | 2949 26/07/2013 2447 25/062013 | 172000000 | 7700 07/11/2013 7698 07/11/2013 | 152000000 |  | 76000000 | 76000000 | [8 empty] | 152000000 | LIQUIDADO | OMAR FELIPE MURILLO MUÑOZ Profesional especializado Secretaria de Salud Departamental | Del CDP 2447 por valor de $ 60.000.000 son $ 20.000.000 para mama y $ 40.000.000 para PSIS $152.000.000 que aporta la Gobernación más $16.726.800 aporte del Consejo Regional Indigena del cauca | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS , TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERCULTURAL CON LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CRIC PARA REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN LAS LINEAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA A TRAVÉS DEL CUIDADO DE LA GESTACIÓN PARTO Y PUERPERIO MEDIANTE PROCESOS EN POBLACIÓN ESPECIAL CON CARACTER DIFERENCIAL ÉTNICO INDIGENA | IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL E INTERCULTURAL CON LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CRIC PARA REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN LAS LINEAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA A TRAVÉS DEL CUIDADO DE LA GESTACIÓN PARTO Y PUERPERIO MEDIANTE PROCESOS EN POBLACIÓN ESPECIAL CON CARACTER DIFERENCIAL ÉTNICO INDIGENA | 100 | 100
[12 empty] | 1319726800 | [7 empty] | 987000000 | [11 empty] | 810000000 | [5 empty] | 96 | 89.2766
35 | SOCIAL | SALUD | 2013 |  | MEJORAR LA SALUD EN EL TRABAJO Y DISMINUIR LAS ENFERMEDADES DE ORIGEN LABORAL | 96400000 | 2013-019000-0019 10-13-373 | 1 | 745 22/08/2013 | OPTIMOS RED S.A.S | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LAS POBLACIONES LABORALES VULNERABLES A RIESGOS OCUPACIONALES CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA PREVENIR MITIGAR Y SUPERAR LOS RIESGOS DE ESTA POBLACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN SOCIAL E INTERSECTORIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 36400000 | 4 MESES, 9 DIAS | 2013-08-22 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2352 18/06/2013 | 36400000 | 5385 22/06/2013 | 36400000 | 14560000 | 10920000 | 10920000 | [8 empty] | 36400000 | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | AFRA SILVIA GALLEGO |  | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A LA PROMOCION DE LA SALUD DE POBLACIONES LABORALES VULNERABLES A RIESGOS OCUPACIONALES | SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD DE POBLACIONES LABORALES VULNERABLES A RIESGOS OCUPACIONALES | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 746 22/08/2013 | OPTIMOS RED S.A.S | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA ENTORNOS SALUDABLES Y A LOS PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA INCLUSIÓN DEL DISCAPACITADO EN EL SECTOR PRODUCTIVO CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL MACO DE LA ESTRATEGIA ATENCIÓN PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS | 60000000 | 4 MESES, 9 DIAS | 2013-08-22 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2350 Y 2353 18/06/2013 | 60000000 | 5386 Y 5387 22/06/2013 | 60000000 | 24000000 | 18000000 | [9 empty] | 42000000 | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | AFRA SILVIA GALLEGO | EL VALOR DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS ES DE $ 3O.000.000 CADA UNO, NO SE REFLEJA EL ULTIMO PAGO POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS SALUDABLES Y A LOS PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA INCLUSIÓN DEL DISCAPACITADO EN EL SECTOR PRODUCTIVO | SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE APOYO A SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS SALUDABLES Y A LOS PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA INCLUSIÓN DEL DISCAPACITADO EN EL SECTOR PRODUCTIVO | 100 | 70
[12 empty] | 96400000 | [7 empty] | 96400000 | [11 empty] | 78400000 | [5 empty] | 100 | 85
36 | SOCIAL | SALUD | 2013 |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN 2013 | 10000000000 | 2013-019000-0024 10-13-379 | 1 | 1306 16/12/2013 | CLINICA LA ESTANCIA | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE EN LOS EVENTOS NO POS DEL REGIMEN SUBSIDIADO, POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA SIEMPRE Y CUANDO SU ATENCIÓN EN SALUD SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL CAUCA SEGUN SERVICIO ( SALAS ESPECIALES: uNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS ADULTO Y PEDIATRICO. SERVICIO DE HEMATOLOGIA: MEDICINA ESPECIALIZADA. SEDE POPAYAN) | 2900000000 | 12 MESES | 2013-12-20 | 2014-12-20 | 2014-12-20 | 2642/05/07/2013 ($800,000,000) 2643/05/07/2013 ($400,000,000) 3000/26/0//2013 ($2,040,000,000 | 3240000000 | 8968/16/12/2013 ($45,,000,000) 8969/16/12/2013 ($30,000,000) 8970/16/12/13 ($360,000,000) | 435000000 |  | 271771200 | 1472065980 | [8 empty] | 1743837180 | EJECUCION | ALVARO ALFONZO TOBON, NURY SHIRLEY HERRERA | LOS CDP 2642 Y 2643, APARECEN POR MAYOR VALOR EL CUAL LUEGO FUE AJUSTADO, SIN EMBARGO AMBOS CERTIFICADOS REPOSAN EN LAS CARPETAS ACOMPAÑADOS DE OFICIO DE MODIFICACIÓN. CON ORDENANZA 141/03/12/2013, SE AUTORIZAN VIGENCIAS FUTURAS POR VALOR DE $ 2,465,000,000, DISTRIBUIDOS ASÍ: $ 255,000,000; $170,000,000; $ 2,040,000,000 | PRESTACION DE SERVICIOS EN SALAS ESPECIALES: UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS ADULTO Y PEDIATRICO. SERVICIO DE HEMATOLOGIA: MEDICINA ESPECIALIZADA. SEDE POPAYAN) | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURAS HASTA 31/03/2014 | 20 | 100
[8 empty] | 2 | 1300 13/12/2013 | HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS/ R.L. MARIA ROSA LEINES LLUMIPANTA | EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD A PRESTAR SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE EN LOS EVENTOS NO POS DEL REGIMEN SUBSIDIADO, POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA SIEMPRE Y CUANDO SU ATENCIÓN EN SALUD SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL SERVICIO (ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD PSIQUIATRICA CUALQUIERA QUE SEA SU ORIGEN INCLUYE HOSPITALIZACIÓN DE LARGA ESTANCIA PARA PACIENTES DEL GÉNERO MASCULINO. SEDE SAN JUAN DE PASTO NARIÑO) | 1100000000 | 12 MESES | 2013-12-26 | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2634 05/07/2013 | 1100000000 | 8904 13/12/2013 | 165000000 |  | 268435623 | [9 empty] | 268435623 | EJECUCIÓN | AFRA SILVIA GALLEGO | CON VIGENCIA 2014, EL 11 DE MARZO SE EXPIDIERON CDPS 1361 Y 1794 POR VALOR DE $ 935.000.000 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL | SERVICIO PRESTADO SEGÚN FACTURAS HASTA FEBRERO 2014 | 20 | 100
[8 empty] | 3 | 1301 13/12/2013 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO/RL. HERMANO PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CASTRO | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE EN LOS EVENTOS NO POS DEL REGIMEN SUBSIDIADO, POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA SIEMPRE Y CUANDO SU ATENCIÓN EN SALUD SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL CAUCA SEGUN SERVICIO ( ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD PSIQUIATRICA CUALQUIERA QUE SEA SU ORIGEN INCLUYE HOSPITALIZACIÓN DE LARGA ESTANCIA PARA PACIENTES DEL GÉNERO FEMENINO. SEDE SAN JUAN DE PASTO NARIÑO) | 850000000 | 12 MESES | 2013-12-31 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2635 05/07/2013 ($127,500,000) 1363 11/03/2014 ($722,500,000) VIG.FUTURAS | 127500000 | 8905 13/12/2013 ($127,500,000) 1796 11/03/2014 ($722,500,000) VIG FUTURAS | 127500000 | [12 empty] | EJECUCION | AFRA SILVIA GALLEGO | NO HAY SOPORTE DE PAGOS. CON ORDENANZA 141 DEL 03/12/2013 SE AUTORIZA VIGENCIAS FUTURAS POR VALOR DE $ 722,500,000 |  |  | 20 | 0
[12 empty] | 4850000000 | [7 empty] | 727500000 | [11 empty] | 2012272803 | [5 empty] | 20 | 66.6667
37 | SOCIAL | SALUD | 2013 |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN 2013 | 2944008000 | 2013-019000-0025 10-13-380 | 1 | 253 22/03/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO QUILISALUD/R.L. GUSTAVO ADOLFO GOMEZ LOPEZ | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 105000000 | 12 MESES-27 DIAS | 2013-06-04 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 324 11/01/2013 ($70,000,000) 1249 28/02/2014 ($35,000,000) | 105000000 | 1461 22/03/2013 ($70,000,000) 1578 28/02/2014 ($35,000,000) | 105000000 |  | 17569942 | 4068275 | 7020997 | 4174258 | 2400188 | 99469 |  |  |  |  | 35333129 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | NO HAY SOPORTE DE APROBACIÓN DE GARANTÍA POR AMPLIACIÓN | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE/2013 | 80 | 33.6506
[8 empty] | 2 | 415 05/08/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2/R.L. YIYOLA YAMILE PEÑA RIOS | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 42000000 | 12 MESES-16 DIAS | 2013-06-14 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 1283 31/01/2013 ($28,000,000) 1244 28/02/2014 ($14,000,000) | 42000000 | 2583 08/05/2013 ($28,000,000) 1573 28/02/2014 ($14,000,000) | 42000000 |  | 3726035 | 1198844 | 703904 | 487660 | 1351319 | [5 empty] | 7467762 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | EXISTE RESOLUCIÓN 03503-04-13, MEDIANTE LA CUAL SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURAS DE JUNIO A DICIEMBRE/2013 | 80 | 17.7804
[8 empty] | 3 | 424 15/05/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO GUAPI/R.L. ALVARO ALFONSO TOBON | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 168000000 | 12 MESES 3 DIAS | 2013-06-27 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 323 31/01/2013 ($45,000,000) 1285 04/04/2013 ($67,000,000) 1235 28/02/2014 ($56,000,000) | 168000000 | 2717 15/05/2013 ($45,000,000) 2718 15/05/2013 ($67,000,000) 1565 28/02/2014 ($56,000,000) | 168000000 |  | 7488720 | 22773960 | 25660530 | 18245790 | 15257700 | [5 empty] | 89426700 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | EXISTE RESOLUCIÓN 03811-05-13, MEDIANTE LA CUAL SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURAS DE JUNIO A DICIEMBRE/2013 | 80 | 53.2302
[8 empty] | 4 | 425 15/05/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN/R.L. RODRIGO BERMUDEZ OSPINO | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 654000000 | 13 MESES 1 DIA | 2013-05-29 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 1292 04/04/2013 ($436,000,000) 1240 28/02/2014 ($218,000,000) | 654000000 | 2719 15/05/2013 ($436,000,000) 1569 28/02/2014 ($218,000,000) | 654000000 |  | 97506984 | 31392154 | 29248717 | 27601333 | 28526048 | [5 empty] | 214275236 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | EXISTE RESOLUCIÓN 03805-05-13, MEDIANTE LA CUAL SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURASDE MAYO A DICIEMBRE/2013 | 80 | 32.7638
[8 empty] | 5 | 426 15/05/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO TIERRADENTRO/R.L. ELMER MUÑOZ ROSERO | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 55500000 | 12 MESES 2 DIAS | 2013-06-28 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 1293 04/04/2013 ($37000000) 1241 28/02/2014 ($18500000) | 55500000 | 2722 15/05/2013 ($37,000,000) 1570 28/02/2014 ($18,500,000) | 55500000 |  | 11610527 | 9625555 | 3431376 | 4327830 | 2890332 | [5 empty] | 31885620 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | EXISTE RESOLUCIÓN 03804-05-13, MEDIANTE LA CUAL SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURASDE JUNIO/2013 A ENERO 2014 | 90 | 57.4516
[8 empty] | 6 | 430 17/05/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1/R.L. ARMANDO ZUÑIGA SANDOVAL | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 117000000 | 12 MESES 29 DIAS | 2013-06-01 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 1288 04/04/2013 ($78,000,000) 1248 28/02/2014 | 117000000 | 2740 17/05/2013 ($78,000,000) 1577 28/02/2014 ($39,000,000) | 117000000 |  | 17500587 | 2884072 | 4168026 | 4173417 | 4067028 | [5 empty] | 32793130 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | EXISTE RESOLUCIÓN 03815-05-13, MEDIANTE LA CUAL SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURAS DE JUNIO A DICIEMBRE/2013 | 80 | 28.0283
[8 empty] | 7 | 435 21/05/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE/R.L. ALIRIO BARRIO BRAVO | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 474000000 | 9 MESES 10 DIAS | 2013-09-20 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 311 31/01/2013 ($260,000,000) 1284 04/04/2013 ($56,000,000) 1243 28/02/2014 ($158,000,000) | 474000000 | 2841 21/05/2013 ($260,000,000) 5908 10/09/2013 ($56,000,000) 1572 28/02/2014 ($158,000,000) | 474000000 |  | 59437440 | 26872200 | 32008860 | [7 empty] | 118318500 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | EXISTE RESOLUCIÓN 03810-05-13, MEDIANTE LA CUAL SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/2013 | 80 | 24.9617
[8 empty] | 8 | 436 21/05/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SUROCCIDENTE/R.L. FRANCISCO FONSECA AMARIC | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 55500000 | 9 MESES 29 DIAS | 2013-09-01 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 1290 04/04/2013 ($37,000,000) 1239 28/02/2014 ($18,500,000) | 55500000 | 2838 21/05/2013 ($37,000,000) 1568 28/02/2014 ($18,500,000) | 55500000 |  | 1368324 | 994487 | 2854057 | 1916760 | [6 empty] | 7133628 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | EXISTE RESOLUCIÓN 03806-05-13, MEDIANTE LA CUAL SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/2013 | 80 | 12.8534
[8 empty] | 9 | 437 21/05/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3/R.L. JUAN CARLOS FONSECA DINAS | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 57000000 | 12 MESES 23 DIAS | 2013-06-07 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 1287 04/04/2013 ($38,000,000) 1246 28/02/2014 ($19,000,000) | 57000000 | 2839 21/05/2013 ($38,000,000) 1575 28/02/2014 ($19,000,000) | 57000000 |  | 10789182 | 7670421 | 4849931 | [7 empty] | 23309534 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | EXISTE RESOLUCIÓN 03813-05-13, MEDIANTE LA CUAL SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURAS DE JUNIO A DICIEMBRE/2013 | 80 | 40.8939
[8 empty] | 10 | 443 22/05/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SUROCCIDENTE/R.L. GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ CERON | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 187500000 | 10 MESES 28 DIAS | 2013-08-02 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 1289 04/04/2013 ($125,000,000) 1242 28/02/2014 ($62,500,000) | 187500000 | 2846 22/05/2013 ($125,000,000) 1571 28/02/2014 ($62,500,000) | 187500000 |  | 2865308 | 6433044 | 4761164 | 3359478 | 1354271 | [5 empty] | 18773265 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | EXISTE RESOLUCIÓN 03808-05-13, MEDIANTE LA CUAL SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURAS DE AGOSTO A DICIEMBRE/2013 | 80 | 10.0124
[8 empty] | 11 | 444 22/05/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2/R.L. DIEGO FERNANDO BARONA LEGUIZAMON | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 189000000 | 12 MESES 26 DIAS | 2013-06-04 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 1294 04/04/2013 ($126,000,000) 1247 28/02/2014 ($63,000,000) | 189000000 | 2845 22/05/2013 ($126,000,000) 1576 28/02/2014 ($63,000,000) | 189000000 |  | 36670755 | 10742747 | 10882325 | 7426141 | 7674165 | [5 empty] | 73396133 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | EXISTE RESOLUCIÓN 03814-05-2013, MEDIANTE LA CUAL SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURAS DE JUNIO A DICIEMBRE/2013 | 80 | 38.8339
[8 empty] | 12 | 451 23/05/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CXAYUCE JXUT/R.L.ANGELICA AGUILAR RUGELES | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 34500000 | 8 MESES 24 DIAS | 2013-06-04 | 2013-12-31 | 2014-02-28 | 1286 04/04/2013 ($23,000,000) 1234 28/02/2014 ($11,500,000) | 34500000 | 2847 23/05/2013 ($23,000,000) 1564 28/02/2014 ($11,500,000) | 34500000 |  | 12157844 | 3507210 | 3705840 | [7 empty] | 19370894 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | EXISTE RESOLUCIÓN 03812 -05-2013, MEDIANTE LA CUAL SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURAS DE JUNIO A OCTUBRE/2013 | 100 | 56.1475
[8 empty] | 13 | 452 23/05/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL TAMBO/R.L. EDGAR GERARDO VILLA | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 124500000 | 12 MESES 24 DIAS | 2013-06-06 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 1282 04/04/2013 ($83,000,000) 1237 28/02/2014 ($41,500,000) | 124500000 | 2872 23/05/2013 ($83,000,000) 1567 28/02/2014 ($41,500,000) | 124500000 |  | 30364346 | [9 empty] | 30364346 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | EXISTE RESOLUCIÓN 03809-05-2013, MEDIANTE LA CUAL SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURAS DE JUNIO A DICIEMBRE/2013 | 80 | 24.389
[8 empty] | 14 | 564 03/07/2013 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1/R.L. RODRIGO QUIÑONES | PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON ATRIBUTOS DE CALIDAD, CLASIFICADOS COMO DE BAJA COMPLEJIDAD DEVIDAMENTE HABILITADOS Y ACTIVOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD, ASÍ COMO LA POBLACIÓN POBRE ASI COMO LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE CUMPLA ESPECIFICAMENTE ESTA CONDICIÓN, QUE PERTENEZCA A LA PPNA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | 138000000 | 10 MESES 29 DIAS | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 2014-06-30 | 1291 04/04/2013 ($92,000,000) 1245 28/02/2014 ($46,000,000) | 138000000 | 4037 03/07/2013 ($92,000,000) 1574 28/02/2014 ($46,000,000) | 138000000 |  | 6811275 | 7290356 | [8 empty] | 14101631 | EJECUCIÓN | ALVARO ALFONSO TOBON T. NURY SHIRLEY HERRERA C, | EXISTE RESOLUCIÓN 03807-05-13, MEDIANTE LA CUAL SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FACTURAS DE AGOSTO A DICIEMBRE/2013 | 80 | 10.2186
[12 empty] | 2401500000 | [5 empty] | 2401500000 |  | 2401500000 | [11 empty] | 715949508 | [5 empty] | 82.1429 | 31.5154
38 | SOCIAL | CALIDAD EDUCATIVA | 2013 | CAPACITACION Y FORMACION | FORO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL UN EVENTO QUE MOVILIZA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LOS 41 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN TORNO A LA CALIDAD DE LA EDUCACION | 167379000 | 2013-019000-0029 03-13-331 | 1 | 738 20/08/2013 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAUCA | PRESTAR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA REALIZACION DE FOROS EDUCACTIVOS DEPARTAMENTALES 2013 DENOMINADO "MODERNIZACION DE LA EDUCACION MEDIA Y TRANSITO A LA EDUCACION TERCERIA" | 15908721 | 1 MES | 2013-08-22 | 2013-09-21 | 2013-09-21 | 3010 26/06/2013 | 20000000 | 5320 20/08/2013 | 15908721 |  | 15908721 | [9 empty] | 15908721 | LIQUIDADO | MARITZA CABALLOS | PROCESO MINIMA CUANTIA | ORGANIZACIÓN Y DIFUSION DEL FORO; FORO EDUCATIVO; EVALUACION EXPERENCIAS; SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN TORNO ALA CALIDAD EDUCATIVA | ORGANIZACIÓN Y DIFUSION DEL FORO; FORO EDUCATIVO; EVALUACION EXPERENCIAS; SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN TORNO ALA CALIDAD EDUCATIVA | 100 | 100
39 | SOCIAL | GESTION EDUCATIVA | 2013 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS | CAPACITACION DE LA INDUCCION Y REINDUCCION DIRIGIDA A DOCENTES DIRECTIVOS DE LA COSTA PACIFICA DEL DEPARTAMENTO | 74007000 | 2013-019000-0091 03-13-596 | 1 | 964 04/10/2013 | FUNDACION LLEVANT EN MARXA PARA LOS NIÑOS MARGINADOS | PRESTAR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN LOGISTICA RELACIONADOS CON LA CAPACITACION DE LA INDUCCION Y REINDUCCION DIRIGIDA A DOCENTES DIRECTIVOS DE LA COSTA PACIFICA DEL DEPARATAMENTO | 32823000 | 8 DIAS | 2013-10-07 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 3959 27/09/2013 | 32823500 | 6586 04/10/2013 | 29268000 |  | 29268600 | [9 empty] | 29268600 | LIQUIDADO | KAREN VIVIANA PEREZ | PROCESO MINIMA CUANTIA | ORGANIZACIÓN LOGISTICA | ORGANIZACIÓN LOGISTICA | 100 | 100.0021
40 | SOCIAL | COBERTURA EDUCATIVA | 2013 | EDUCACION CON EQUIDAD | APOYO PEGADOGICO PARA LA POBLACION CON NECESIDADES ESPECIALES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 845116000 | 2013-019000-0064 03-13-354 | 1 | 1255 29/1/2013 | FUNDACION CENTROS DE APRENDIZAJE NEUROHARTE | PRESTAR APOYO PEDAGIGICO, ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACION PEGAGOGICA ESPECIALIZADA A LOS DOCENTES DE APOYO, DIRECTIVO, DOCENTES DE AULAS, Y FAMILIAS PARA ATENDER CON CALIDAD, EQUIDAD Y PERTENENCIA A LOS NIÑOS Y NIÑAS, ADOLESCENTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALIZADAS | 845116000 | 7 MESES | 2013-11-29 | 2014-06-29 |  | 3533 29/08/2013 132 02/01/2013 ADICION 2172 12/03/2014 416.207.178 | 1261323178 | 15 02/01/2014 8447 29/11/2013 | 843210753 |  | 124862153 | [9 empty] | 124862153 | EJECUCION | FABIOLA GRIJALBA | LICITACION PUBLICA | APOYO PEDAGOGICO Y CAPACITACION PEDAGOGICA A DOCENTES | APOYO PEDAGOGICO | 50 | 14.8079
41 | SOCIAL | CALIDAD EDUCATIVA | 2013 | CAPACITACION Y FORMACION | CAPACITACIÓN DIPLOMADO FORMATIVO PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 141316000 | 2013-019000-0032 03-13-332 | 1 | 509 18/06/2013 | INSTITUCION UNIVERSITARIA TECNOLOGICA DE COMFACAUCA | CAPACITACIÓN DIPLOMADO FORMATIVOO PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES AL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS 41 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA VINCULADOS BAJO DECRETO 2277 DE 1979 Y DECRETO LEY 1278 DE 2002 | 45000000 | 6 MESES | 2013-06-19 | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 1824 15/05/2013 | 45000000 | 3565 18/06/2013 | 45000000 |  | 24072760 | [9 empty] | 24072760 | LIQUIDADO | NIDIA MARYORIS MUÑOZ | PROYECTO VIABILIZADO PARA CAPACITAR 700 DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES, SOLAMENTE SE CAPACITAN 97 DOCENTES Y DD, META SOBREDIMENSIONADA | CAPACITACIÓN DIPLOMADO FORMATIVO PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES AL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS 41 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO | 97 DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES CAPACITADOS | 100 | 53.495
42 | SOCIAL | SOMOS CAUCA | 2013 | CAUCA NUESTRO PATRIMONIO | FORTALECIMIENTO Y DIVULGACIÓN MUSICAL DE MARIMBA Y CANTOS TRADICIONALES DEL PACIFICO SUR MUNICIPIO DE GUAPI CAUCA | 86800000 | 11-13-641 | 1 | 1183 08/11/2013 CONVENIO INTERADTIVO | MUNICIPIO DE GUAPI | EJECUCIÓN DEL PROYECTO"FORTALECIMIENO Y DIVULGACIÓN DE LA MÚSICA DE MARIMBA Y CANTOS TRADICIONALES DEL PACIFICO SUR MUNICIPIO DE GUAPI CAUCA EL CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE VIABILIZADO | 86800000 | 1 MES 23 DIAS | 2013-11-08 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 3943 27/09/2013 | 86800000 | 7811 08/11/20123 | 86800000 |  | 86800000 | [9 empty] | 86800000 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | CARLOS ALIRIO VIDAL | PAGO REALIZADO MEDIANTE COMPROBANTE DE EGRESO 16257 DEL 11 /12/2013. ACTA DE LIQUIDACIÓN SIN FIRMA DEL GOBERNADOR, NI SOPORTES. NO REPOSAN ACTAS DE ENTREGA A LA COMUNIDAD | EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL PES DE LAS MUSICAS DE MARIMBA Y CANTOS TRADICIONALES DEL PACIFICO SUR A GESTORES CULTURALES CAPACITACION Y ENCUENTRO DE CANTADORAS, MARIMBEROS,ARTESANOS. ORGANIZAR UN ENCUENTRO CULTURAL DE CARÁCTER LOCAL DOTACIÓN CON INSTRUMENTOS TRADICIONALES A 8 GRUPOS ORGANIZADOS | EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL PES DE LAS MUSICAS DE MARIMBA Y CANTOS TRADICIONALES DEL PACIFICO SUR A GESTORES CULTURALES REALIZADO CAPACITACION Y ENCUENTRO DE CANTADORAS, MARIMBEROS,ARTESANOS REALIZADO. ENCUENTRO CULTURAL DE CARÁCTER LOCAL ORGANIZADO DOTACIÓN CON INSTRUMENTOS TRADICIONALES A 5 GRUPOS ORGANIZADOS | 100 | 100
43 | SOCIAL | SOMOS CAUCA | 2013 | FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE FORMALIZACIÓN DEL SECTOR CULTURAL | APOYO A LA REALIZACIÓN DEL XXIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA CLÁSICA EN SANTANDER DE QUILICHAO | 18000000 | 2013-019000-0036 11-13-401 | 1 | 258 26/03/2013 | FUNDACION CLUB KIWANIS TIERRADENTRO | APOYO ALA REALIZACIÓN DEL XXIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA CLASICA DE SANTANDER DE QUILICHAO | 18000000 | 5 DIAS | 2013-03-26 | 2013-04-03 | 2013-04-03 | 1161 22/03/2013 | 18000000 | 1478 26/03/2013 | 18000000 |  | 6052751 | 5200000 | 4000000 | [7 empty] | 15252751 | PROCESO DE LIQUIDACIÓN | CARLOS ALIRIO VIDAL | REVISAR PAGOS NO HAY INFORME FINAL | 6 CONCIERTOS MUSICA CLASICA | EVENTOS REALIZADOS | 100 | 84.7375
44 | SOCIAL | PERTINENCIA E INNOVACION AL EDUCAR | 2013 | OPORTUNIDAD SUPERIOR QUE MERECEMOS | IMPLEMENTACÓN DE UNA ALIANZA PUBLICO PRIVADA PARA ACCESO CON EQUIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS MUNICIPIOS DE PATIA, SUCRE, MERCADERES, FLORENCIA, LA SIERRA, CAJIBIO Y TOTORÓ | 2226660345 | 2013-019000-0030 03-13-342 | 1 | 613 25/07/2013 | INSTITUCION UNIVERSITARIA TECNOLOGICA DE COMFACAUCA | GARANTIZAR EL ACCESO CON EQUIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS MUNICIPIOOS DE PATIA, SUCRE, MERCADERES, FLORENCIA, LA SIERRA, CAJIBIO Y TOTORO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 411684000 | 1 AÑO |  |  |  | 2505 27/06/2013 | 99372000 | 4553 25/07/2013 | 99372000 | [11 empty] | 0 |  | JOSE IVAN COLLAZOS | MEDIANTE RESOLUCIÓN SE JUSTIFICA PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA. NO REGISTRA OFICIO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR. CONTRATO DE MODIFICACIÓN SIN FECHA | ORGANIZAR UN ENCUENTRO CULTURAL DE CARÁCTER LOCAL |  | 0 | 0
45 | SOCIAL | CALIDAD EDUCATIVA | 2013 | CAPACITACION Y FORMACION | TODAS LAS OPORTUNIDADES PARA APRENDER INGLES EN EL CAUCA | 126102000 | 2013-019000-0031 03-13-335 | [24 empty] | 0 |  |  | SIN TRAMITE A LA FECHA INFORMA DRA. ELIZABETH CORDOBA | DOTACIÓN CON INSTRUMENTOS TRADICIONALES A 8 GRUPOS IRGANIZADOS |  | 0 | 0
46 | SOCIAL | AFROS E INDIGENAS EN CONVIVENCIA TERRITORIAL | 2013 | RECONOCIMIENTO Y VALORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE LOS TERRITORIOS ETNICOS | APOYO IX ENCUENTRO DE COLONIAS AFRODESCENDIENTES HEMAISA 2013"UNIENDO NUESTRA GENTE" | 16845000 | 2013-019000-0038 11-13-390 | [24 empty] | 0 |  |  | SIN TRAMITE A LA FECHA INFORMA DRA. ELIZABETH CORDOBA | APOYO IX ENCUENTRO DE COLONIAS AFRODESCENDIENTES HEMAISA |  | 0 | 0
47 | SOCIAL |  | 2013 |  | CAPACITACIÓN EN INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN DE DOCENTES Y ENCUENTRO CON RECTORES, POPAYAN, CAUCA, OCCIDENTE | 288087000 | 03-13-724 | [24 empty] | 0 |  |  | VIABILIZADO, PERO NO SE HA EJECUTADO. SE REALIZARA A PARTIR DE JULIO DE 2014 | CAPACITACIÓN EN INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN DE DOCENTES Y ENCUENTRO CON RECTORES, POPAYAN, CAUCA, OCCIDENTE |  | 0 | 0
48 | SOCIAL |  | 2013 |  | CONSTRUCCION DE 7 AULAS ESCOLARES, 1 BATERIA SANITARIA, 1 RESTAURANTE ESCOLAR EN LA I.E VICTOR MANUEL CHAUX VILLAMIL, SEDE CDRM GABRIEL LOPEZ MUNICIPIO DE TOTORO DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 801656000 | 2013-019000-0141 03-13-714 | 1 | 631 12/06/2013 | FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ | CONSTRUCCION DE 7 AULAS ESCOLARES, 1 BATERIA SANITARIA, 1 RESTAURANTE ESCOLAR EN LA I.E VICTOR MANUEL CHAUX VILLAMIL, SEDE CDRM GABRIEL LOPEZ MUNICIPIO DE TOTORO DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 1080628120 | 4 MESES |  |  |  | 1389 12/032014 | 1081144004 | EN PROCESO | [12 empty] | 0 |  | JAIRO EMIRO DORADO | LICITACION PUBLICA SOLO SE ENCONTRO CDP | CONSTRUCCION DE 7 AULAS ESCOLARES, 1 BATERIA SANITARIA, 1 RESTAURANTE ESCOLAR |  | 0 | 0
49 | SOCIAL | DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACION FISICA | 2013 | ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR | APOYO A LA RECREACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES Y SECRETARIAS MUNICIPALES DEL DEPORTE EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO | 69400000 | 2013-019000-0052 15-13-426 | 1 | 106 04/06/2013 | LUCY CRISTINA REBELLON MENDEZ | PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR GENERAL (CAUCA) AL PROYECTO "APOYO DE ASISTENCIA DEPORTIVA A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA ELABORADA POR EL CONTRATISTA | 15000000 | 5 MESES | 2013-06-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 0202 30/05/2013 | 15000000 | 0249 04/06/2013 | 15000000 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | [5 empty] | 15000000 | LIQUIDADO |  |  | PRESTAR DE SERVICIOS COMO COORDINADOR GENERAL (CAUCA) AL PROYECTO "APOYO DE ASISTENCIA DEPORTIVA A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" | SERVICIOS COMO COORDINADOR GENERAL (CAUCA) AL PROYECTO "APOYO DE ASISTENCIA DEPORTIVA A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 105 04/06/2013 | ANGELA MARCELA DIAZ LOPEZ | PRESTACION DE SERVICIOS COMO SUB COORDINADOR REGIONAL ZONACENTRO, NORTE, ORIENTE Y PACIFICO AL PROYECTO "APOYO DE ASISTENCIA DEPORTIVA A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA ELABORADA POR EL CONTRATISTA | 12500000 | 5 MESES | 2013-06-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 198 30/05/2013 | 12500000 | 0260 04/06/2013 | 12500000 |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | [5 empty] | 12500000 | LIQUIDADO |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS COMO SUB COORDINADOR REGIONAL ZONACENTRO, NORTE, ORIENTE Y PACIFICO AL PROYECTO "APOYO DE ASISTENCIA DEPORTIVA A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" | SERVICIOS COMO SUB COORDINADOR REGIONAL ZONACENTRO, NORTE, ORIENTE Y PACIFICO AL PROYECTO "APOYO DE ASISTENCIA DEPORTIVA A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" | 100 | 100
[8 empty] | 3 | 119 12/06/2013 | GLORIA XIMENA GONZALES BARRERA | PRESTACION DE SERVICIOS COMO SUB COORDINADOR REGIONAL MACIZO Y BOTA CAUCANA AL PROYECTO "APOYO DE ASISTENCIA DEPORTIVA A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA ELABORADA POR EL CONTRATISTA | 12500000 | 5 MESES | 2013-06-13 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 203 30/05/2013 | 12500000 | 1279 12/06/2013 | 12500000 |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | [5 empty] | 12500000 | LIQUIDADO |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS COMO SUB COORDINADOR REGIONAL MACIZO Y BOTA CAUCANA AL PROYECTO "APOYO DE ASISTENCIA DEPORTIVA A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" | SERVICIOS COMO SUB COORDINADOR REGIONAL MACIZO Y BOTA CAUCANA AL PROYECTO "APOYO DE ASISTENCIA DEPORTIVA A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" | 100 | 100
[8 empty] | 4 | CONVENIO 20 26/06/2013 | FUNDACION REDES | ANUAR ESFUERZOS CON LA FUNDACION REDES PARA LLEVAR A CABO UN EVENTO DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPORTE DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "APOYO DE ASISTENCIA DEPORTIVA A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" LOS DIAS 9, 10, 11 Y 12 DE JULIO DEL 2013 | 29400000 | 20 DIAS | 2013-07-01 | 2013-07-20 | 2013-07-20 | 266 20/06/2013 | 29400000 | 307 26/06/2013 | 29400000 |  | 14700000 | 14700000 | [8 empty] | 29400000 | LIQUIDADO |  |  | ANUAR ESFUERZOS CON LA FUNDACION REDES PARA LLEVAR A CABO UN EVENTO DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPORTE DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "APOYO DE ASISTENCIA DEPORTIVA A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" LOS DIAS 9, 10, 11 Y 12 DE JULIO DEL 2013 | EVENTO DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPORTE DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, LOS DIAS 9, 10, 11 Y 12 DE JULIO DEL 2013 | 100 | 100
[12 empty] | 69400000 | [7 empty] | 69400000 | [11 empty] | 69400000 | [5 empty] | 100 | 100
50 | SOCIAL | DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACION FISICA | 2013 | PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA Y LA EDUCACION FISICA | PROGRAMA PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | $ 183.439.000 APORTE DEPARTAMENTO $ 30.453.000 | 2013-019000-0069 15-13-429 | 1 | 204 11/09/2013 | ASOCIACION DE FAMILIA DE COMUNIDADES DEL CAUCA AFCC Y/O VICTOR ALFONSO SOLANO | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON INDEPORTES CAUCA A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 1200000 | 2 MESES | 2013-09-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 0423 20/08/2013 | 1200000 | 0558 11/09/2013 | 1200000 |  | 1200000 | [9 empty] | 1200000 | LIQUIDADO |  |  | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON INDEPORTES CAUCA A PRESTAS SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 205 11/09/2013 | SILVESTRE CAMPOS MUÑOZ | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON INDEPORTES CAUCA A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 1200000 | 2 MESES | 2013-09-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 0430 20/08/2013 | 1200000 | 0566 11/09/2013 | 1200000 |  | 600000 | 600000 | [8 empty] | 1200000 | LIQUIDADO |  |  | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 100 | 100
[8 empty] | 3 | 208 11/09/2013 | OSCAR ANDRES SOLARTE ARTEAGA | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON INDEPORTES CAUCA A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 1200000 | 2 MESES | 2013-09-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 0427 20/08/2013 | 1200000 | 0568 11/09/2013 | 1200000 |  | 600000 | 600000 | [8 empty] | 1200000 | LIQUIDADO |  |  | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 4 | 209 11/09/2013 | FERNANDO ROJAS VALENCIA | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON IDEPORTES CAUCA A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 2000000 | 2 MESES | 2013-09-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 0425 20/08/2013 | 2000000 | 0569 11/09/2013 | 2000000 |  | 1000000 | 1000000 | [8 empty] | 2000000 | LIQUIDADO |  |  | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON IDEPORTES CAUCA A PRESTAS SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 5 | 210 11/09/2013 | DAVID BENIGNO RIOS YACUP | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON INDEPORTES CAUCA A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 1200000 | 2 MESES | 2013-09-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 0428 20/08/2013 | 1200000 | 0561 11/09/2013 | 1200000 |  | 600000 | 600000 | [8 empty] | 1200000 | LIQUIDADO |  |  | PRESTAS SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 100 | 100
[8 empty] | 6 | 212 11/09/2013 | EMPRENTA DEL CAUCA S.A Y/O MANUEL ANDRES SAA CAICEDO | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON INDEPORTES CAUCA A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 1200000 | 2 MESES | 2013-09-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 0424 20/08/2013 | 1200000 | 0563 11/06/2013 | 1200000 |  | 1200000 | [9 empty] | 1200000 | LIQUIDADO |  |  | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON INDEPORTES CAUCA A PRESTAS SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 7 | 214 11/09/2013 | MARIA DEL PILAR LOPEZ OCAMPO | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON IDEPORTES CAUCA A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 1200000 | 2 MESES | 2013-09-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 0431 20/08/2013 | 1200000 | 0564 11/09/2013 | 1200000 |  | 600000 | 600000 | [8 empty] | 1200000 | LIQUIDADO |  |  | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON IDEPORTES CAUCA A PRESTAS SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 8 | 216 11/09/2013 | JUAN DIEGO OVIEDO ALEGRIA | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON INDEPORTES CAUCA A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 2000000 | 2 MESES | 2013-09-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 0422 20/08/2013 | 2000000 | 0565 11/09/2013 | 2000000 |  | 1000000 | 1000000 | [8 empty] | 2000000 | LIQUIDADO |  |  | PRESTAS SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 9 | 217 11/09/2013 | INGRID PAOLA RIVERA ANTE | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON INDEPORTES CAUCA A PRESTAS SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 1200000 | 2 MESES | 2013-09-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 0426 20/08/2013 | 1200000 | 0571 11/09/2013 | 1200000 |  | 1200000 | [9 empty] | 1200000 | LIQUIDADO |  |  | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 10 | CONVENIO 37 22/07/2013 | FUNDACION REDES | ANUAR ESFUERZOS CON LA FUNDACION REDES PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DEPARTAMENTAL DE ADULTO MAYOR A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE TIMBIO EL DIA 25 DE JULIO DEL 2013 | 14125000 | 5 DIAS | 2013-07-22 | 2013-07-28 | 2013-07-28 | [5 empty] | 11300000 | 2825000 | [8 empty] | 14125000 | LIQUIDADO |  |  | ANUAR ESFUERZOS CON LA FUNDACION REDES PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DEPARTAMENTAL DE ADULTO MAYOR A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE TIMBIO EL DIA 25 DE JULIO DEL 2013 |  | 100 | 100
[8 empty] | 11 | RESOLUCION 38 16/09/2013 | CAROLINA GARZON | APOYO LOGISTICO PARA EL ENCUENTRO DE ADULTO MAYOR EN SAN ANDRES ISLAS | 3928000 | [9 empty] | 3928000 | [9 empty] | 3928000 | LIQUIDADO |  |  | APOYO LOGISTICO PARA EL ENCUENTRO DE ADULTO MAYOR EN SAN ANDRES ISLAS |  | 100 | 100
[12 empty] | 30453000 | [7 empty] | 12400000 | [11 empty] | 30453000 | [5 empty] | 100 | 100
51 | SOCIAL | DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACION FISICA | 2013 | PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA Y LA EDUCACION FISICA | APOYO A LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA | 211673000 | 2013-019000-0070 15-13-430 | [24 empty] | 0 |  |  | CONVENIO 251 VALOR DEL CONVENIO $ 140.00.000 APORTE COLDEPORTES 100% APORTE DEPARTAMENTO $ 0 | PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA Y LA EDUCACION FISICA |  | 0 | 0
52 | SOCIAL | DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACION FISICA | 2013 | CAUCA EN MOVIMIENTO | APOYO AL PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE POPAYAN CAUCA, OCCIDENTE | $ 208.000.000 APORTE DEPARTAMENTO $ 47.551.550 | 2013-019000-0072 15-13-458 | 1 | RESOLUCION 33 13/08/2013 | ALEXANDER ARIAS NOREÑA | TRANSPORTE CAPACITACION BOGOTA | 2600000 |  |  |  |  | 0403 12/08/2013 | 2600000 |  |  |  | 2600000 | [9 empty] | 2600000 | LIQUIDADO |  |  | TRANSPORTE CAPACITACION BOGOTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 2 | CONVENIO 50 05/09/2013 | FUNDACION INTEGRACION DEL NORTE | ANUAR ESFUERZOS ECONOMICOS, LOGISTICOS Y OPERATIVOS CON LA FUNDACION INTEGRACION DEL NORTE PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE LOS CURSOS DE ACTIVIDAD FISICA MUSICALIZADA, ANATOMIA PUBLICITARIOY EDUCATIVO DEL PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, CAUCA EN MOVIMIENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE POPAYAN LOS DIAS 8, 14, 15, 20, 21 22, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | 30413750 | 1 MES | 2013-09-06 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | [5 empty] | 17922040 | 4808960 | 5682750 | [7 empty] | 28413750 | LIQUIDADO |  |  | ANUAR ESFUERZOS ECONOMICOS, LOGISTICOS Y OPERATIVOS CON LA FUNDACION INTEGRACION DEL NORTE PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE LOS CURSOS DE ACTIVIDAD FISICA MUSICALIZADA, ANATOMIA PUBLICITARIOY EDUCATIVO DEL PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, CAUCA EN MOVIMIENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE POPAYAN LOS DIAS 8, 14, 15, 20, 21 22, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013 |  | 100 | 100
[8 empty] | 3 | ACEPTACION DE LA OFERTA 011 20/09/2013 | LA NOTA MUSICAL | COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO QUE CONSTA DE 12 CABINAS DE 12´ DE 15´ CON USB AMPLIFICADOS DE 500 W, 12 TRIPODE PARA CABINA, 12 MICROFONOS DE SOLAPA Y DIADEMA BHT DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD | 3855000 | 10 DIAS | [8 empty] | 3855000 | [9 empty] | 3855000 | LIQUIDADO |  |  | COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO QUE CONSTA DE 12 CABINAS DE 12´ DE 15´ CON USB AMPLIFICADOS DE 500 W, 12 TRIPODE PARA CABINA, 12 MICROFONOS DE SOLAPA Y DIADEMA BHT DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD |  | 100 | 100
[8 empty] | 4 | 222 12/09/2013 | MARTIN GIL ACEVEDO | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON INDEPORTES CAUCA A PRESTAS SUS SERVICIOS APOYANDO EL PROCESO DE GESTOR DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD (PUBLICACIONES) EN EL PROYECTO " PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUBALE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD PROPUESTA Y/O PRESENTADA | 4000000 | 2 MESES | 2013-09-13 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 0458 30/08/2013 | 4000000 | 0576 12/09/2013 | 4000000 |  | 2000000 | 2000000 | [8 empty] | 4000000 | LIQUIDADO |  |  | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON INDEPORTES CAUCA A PRESTAS SUS SERVICIOS APOYANDO EL PROCESO DE GESTOR DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD (PUBLICACIONES) EN EL PROYECTO " PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUBALE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD PROPUESTA Y/O PRESENTADA |  | 100 | 100
[8 empty] | 5 | 221 12/09/2013 | DIANA MARCELA CASTILLO SERNA | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON INDEPORTES CAUCA A PRESTAS SUS SERVICIOS APOYANDO EL PROCESO DE GESTOR DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD (PRODUCCION) EN EL PROYECTO " PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUBALE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD PROPUESTA Y/O PRESENTADA | 4000000 | 2 MESES | 2013-09-13 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 0457 30/08/2013 | 4000000 | 0575 12/19/2013 | 4000000 |  | 2000000 | 2000000 | [8 empty] | 4000000 | LIQUIDADO |  |  | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON INDEPORTES CAUCA A PRESTAS SUS SERVICIOS APOYANDO EL PROCESO DE GESTOR DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD (PRODUCCION) EN EL PROYECTO " PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUBALE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD PROPUESTA Y/O PRESENTADA |  | 100 | 100
[8 empty] | 6 | RESOLUCION 40 14/10/2013 | ALEXANDER ARIAS NOREÑA | TRANSPORTE CAPACITACION IBUNDOY | 2604000 | 4 DIAS | [8 empty] | 2604000 | [9 empty] | 2604000 | LIQUIDADO |  |  | TRANSPORTE CAPACITACION IBUNDOY |  | 100 | 100
[8 empty] | 7 | 207 11/09/2013 | HERNAN DARIO QUINTERO GONZALES | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADAS A TRAVES DEL PROYECTO "HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARATAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO DE DICHAS ACTIVIDADES EN CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 1600000 | 2 MESES |  |  |  | 0418 20/08/2013 | 1600000 | 0560 11/09/2013 | 1600000 |  | 800000 | 800000 | [8 empty] | 1600000 | LIQUIDADO |  |  | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADAS A TRAVES DEL PROYECTO "HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARATAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO DE DICHAS ACTIVIDADES EN CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 8 | 211 11/092013 | EDGAR SALAMANCA BARRAGAN | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADAS A TRAVES DEL PROYECTO "HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARATAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO DE DICHAS ACTIVIDADES EN CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 1200000 | 2 MESES | 2013-09-13 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 0421 20/08/2013 | 1200000 | 0562 11/09/2013 | 1200000 |  | 600000 | 600000 | [8 empty] | 1200000 | LIQUIDADO |  |  | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADAS A TRAVES DEL PROYECTO "HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARATAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO DE DICHAS ACTIVIDADES EN CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 9 | 218 1109/2013 | LUIS CARLOS TORRES URUTIA | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADAS A TRAVES DEL PROYECTO "HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARATAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO DE DICHAS ACTIVIDADES EN CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 1200000 | 2 MESES | 2013-09-13 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 0417 20/08/2013 | 1200000 | 0559 11/09/2013 | 1200000 |  | 600000 | 600000 | [8 empty] | 1200000 | LIQUIDADO |  |  | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADAS A TRAVES DEL PROYECTO "HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARATAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO DE DICHAS ACTIVIDADES EN CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 10 | 215 11/09/2013 | EDGAR FERNANDO RENGIFO GOMEZ | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADAS A TRAVES DEL PROYECTO "HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARATAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO DE DICHAS ACTIVIDADES EN CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 800000 | 2 MESES | 2013-09-13 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 0459 30/08/2013 | 800000 | 0570 11/09/2013 | 800000 |  | 400000 | 400000 | [8 empty] | 800000 | LIQUIDADO |  |  | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADAS A TRAVES DEL PROYECTO "HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARATAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO DE DICHAS ACTIVIDADES EN CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 11 | 206 11/09/2013 | WALTER ADRIAN TINTINAGO BURBANO | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADAS A TRAVES DEL PROYECTO "HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARATAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO DE DICHAS ACTIVIDADES EN CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 800000 | 2 MESES | 2013-09-13 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 0460 30/08/2013 | 800000 | 0567 11/09/2013 | 800000 |  | 400000 | 400000 | [8 empty] | 800000 | LIQUIDADO |  |  | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADAS A TRAVES DEL PROYECTO "HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARATAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO DE DICHAS ACTIVIDADES EN CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 12 | 213 11/09/2013 | CAUCA 1040/ JESUS REYNEL SANTA CRUZ SOLARTE | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADAS A TRAVES DEL PROYECTO "HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARATAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO DE DICHAS ACTIVIDADES EN CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 1200000 | 2 MESES | 2013-09-13 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 0419 20/08/2013 | 1200000 | 0557 11/09/2013 | 1200000 |  | 1200000 | [9 empty] | 1200000 | LIQUIDADO |  |  | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADAS A TRAVES DEL PROYECTO "HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARATAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO DE DICHAS ACTIVIDADES EN CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 13 | RESOLUCION | ALEXANDER ARIAS NOREÑA | TRANSPORTE CAPACITACION IPIALES | 1290000 | [9 empty] | 1290000 | [9 empty] | 1290000 | LIQUIDADO |  |  | TRANSPORTE CAPACITACION IPIALES |  | 100 | 100
[12 empty] | 55562750 | [7 empty] | 14800000 | [11 empty] | 52272750 | [5 empty] | 100 | 100
53 | SOCIAL | DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACION FISICA | 2013 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECREATIVA | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, DEPORTIVA CON LOS RECURSOS DE IVA TELEFONICA MOVIL EN LOS MUNICIPIOS DE PAEZ, ROSAS Y BUENOS AIRES CAUCA OCCIDENTE | $ 141.618.000 FINANCIACION: IVA TELEFONICA MOVIL: $ 92.537.767 PAEZ- BELALCAZAR: $ 31.939.406 ROSAS: $ 17.141.013 | 2013-019000-0108 15-13-649 | 1 | 1165 08/11/2013 | MUNICIPIO DE PAEZ | EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, DEPORTIVA CON LOS RECURSOS DE IVA TELEFONICA MOVIL EN LOS MUNICIPIOS DE PAEZ, ROSAS Y BUENOS AIRES CAUCA OCCIDENTE" | 44394058 | 1 MES 23 DIAS | 2013-11-08 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 4475 Y 4473 28/10/2013 | 44394058 | 7830 Y 7831 08/11/2013 | 44394058 |  | 44394058 | [9 empty] | 44394058 | LIQUIDADO | PAULA ANDREA PRADO FAJARDO |  | EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, DEPORTIVA CON LOS RECURSOS DE IVA TELEFONICA MOVIL EN LOS MUNICIPIOS DE PAEZ, ROSAS Y BUENOS AIRES CAUCA OCCIDENTE" |  | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 1177 08/11/2013 | MUNICIPIO DE ROSAS | EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, DEPORTIVA CON LOS RECURSOS DE IVA TELEFONICA MOVIL EN LOS MUNICIPIOS DE PAEZ, ROSAS Y BUENOS AIRES CAUCA OCCIDENTE" | 18143709 | 1 MES 23 DIAS | 2013-11-08 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 4476 28/10/2013 | 18143709 | 7828 08/11/2013 | 18143709 |  | 18143709 | [9 empty] | 18143709 | LIQUIDADO | PAULA ANDREA PRADO FAJARDO |  | EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, DEPORTIVA CON LOS RECURSOS DE IVA TELEFONICA MOVIL EN LOS MUNICIPIOS DE PAEZ, ROSAS Y BUENOS AIRES CAUCA OCCIDENTE" |  | 100 | 100
[8 empty] | 3 | 1181 08/11/2013 | MUNICIPIO DE BUENOS AIRES | EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, DEPORTIVA CON LOS RECURSOS DE IVA TELEFONICA MOVIL EN LOS MUNICIPIOS DE PAEZ, ROSAS Y BUENOS AIRES CAUCA OCCIDENTE" | 30000000 | 1 MES 23 DIAS | 2013-11-08 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 4474 Y 44777 28/10/2013 | 30124539 | 7822 Y 7823 08/11/2013 | 30124539 |  | 30000000 | [9 empty] | 30000000 | LIQUIDADO | PAULA ANDREA PRADO FAJARDO |  | EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, DEPORTIVA CON LOS RECURSOS DE IVA TELEFONICA MOVIL EN LOS MUNICIPIOS DE PAEZ, ROSAS Y BUENOS AIRES CAUCA OCCIDENTE" |  | 100 | 99.5866
[12 empty] | 92537767 | [7 empty] | 92662306 | [11 empty] | 92537767 | [5 empty] | 100 | 99.8622
54 | SOCIAL | DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACION FISICA | 2013 |  | RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE, POPAYAN, CAUCA OCCIDENTE | 587289000 | 2013-019000-0078 15-13-561 | 1 | 1200 13/11/2013 | JOSE RICARDO CELY MARIÑO | REHABILITACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA RECREACION Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN | 587288988 | 1 MES MAS UN PLAZO DE 2 MESES | 02/12/203 | 2013-12-31 | 2013-07-31 | 3098 02/08/2013 | 587288988 | 7926 13/11/203 | 587288988 | 234915595.2 | [10 empty] | 234915595.2 | EJECUCION | MILTON GUILLLERMO MUÑOZ |  | REHABILITACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA RECREACION Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN |  | 80 | 40
55 | SOCIAL | MUJER | 2013 | SALUD INTEGRAL VIDA SANA MUJER LIBRE DE VIOLENCIA | ASISTENCIA TECNICA PARA LA TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DIFERENCIAL DE GENERO EN EL CAUCA QUE GARANTIZE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE LAS MUJERES | 284121000 | 2013-019000-0071 14-13-520 | 1 | 1019 18/10/2013 | LILIANA DANZABAL GARCIA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA PUBLICA ESPECIALIZADA EN LA SECRETARIA DE MUJER PARA PROMOVER LAS INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO ECONOMICO Y AUTOSOSTENIBLE DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE MUJERES QUE FORTALEZCAN LA SOBERANIA ALIMENTARIA Y LA AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJRES RURALES Y URBANAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 Y EL PROYECTO "ASISTENCIA TECNICA PARA LA TRANSVERSALIDAD DEL ENFOQUE DIFERENCIAL DE GENERO EN EL CAUCA QUE GARANTICE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE MUJERES" | 9900000 | 2 MESES | 2013-10-21 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 4026 11/10/2013 | 13200000 | 7178 18/10/2013 | 9900000 |  | 3960000 | 3960000 | 1980000 | [7 empty] | 9900000 | LIQUIDADO | SALOME GOMEZ CORRALES |  | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA PUBLICA ESPECIALIZADA EN LA SECRETARIA DE MUJER PARA PROMOVER LAS INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO ECONOMICO Y AUTOSOSTENIBLE DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE MUJERES QUE FORTALEZCAN LA SOBERANIA ALIMENTARIA Y LA AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJRES RURALES Y URBANAS | SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA PUBLICA ESPECIALIZADA EN LA SECRETARIA DE MUJER PARA PROMOVER LAS INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO ECONOMICO Y AUTOSOSTENIBLE DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE MUJERES QUE FORTALEZCAN LA SOBERANIA ALIMENTARIA Y LA AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJRES RURALES Y URBANAS | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 1021 21/10/2013 | DIANA MARCELA TOBAR FRANCO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO POLITOLOGA EN LA SECRETARIA DE MUJER PARA PROMOVER LA PARTICIPACION POLITICA, SOCIAL Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES DESDE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DIFERENCIAL DE GENERO Y LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE MUJERES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARTICIPACION POLITICA Y CIUDADANA DE LAS MUJERES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 Y EL PROYECTO "ASISTENCIA TECNICA PARA LA TRANSVERSALIDAD DEL ENFOQUE DIFERENCIAL DE GENERO EN EL CAUCA QUE GARANTICE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE MUJERES" | 9000000 | 2 MESES | 2013-10-21 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 3821 19/09/2013 | 12000000 | 7235 21/10/2013 | 9000000 |  | 3600000 | 3600000 | 1800000 | [7 empty] | 9000000 | PROCESO LIQUIDACION | SALOME GOMEZ CORRALES | FALTA REALIZAR EL ULTIMO PAGO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO POLITOLOGA EN LA SECRETARIA DE MUJER PARA PROMOVER LA PARTICIPACION POLITICA, SOCIAL Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES DESDE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DIFERENCIAL DE GENERO Y LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE MUJERES | SERVICIOS PROFESIONALES COMO POLITOLOGA EN LA SECRETARIA DE MUJER PARA PROMOVER LA PARTICIPACION POLITICA, SOCIAL Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES DESDE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DIFERENCIAL DE GENERO Y LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE MUJERES | 100 | 100
[8 empty] | 3 | 1022 21/10/2013 | DIANA CARDENAS POLO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANTROPOLOGA EN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA PROMOVER Y FORTALECER LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE MUJERES DEL CAUCA PARA EL EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACION DESDE EL ENFOQUE DIFERENCIAL SEGÚN AUTO 092 DE 2008 Y LA GARANTIA DE LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES ( DESC) DE LAS MUJERES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 Y EL PROYECTO "ASISTENCIA TECNICA PARA LA TRANSVERSALIDAD DEL ENFOQUE DIFERENCIAL DE GENERO EN EL CAUCA QUE GARANTICE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE MUJERES" | 9000000 | 2 MESES | 2013-10-21 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 3825 19/09/2013 | 12000000 | 7234 21/10/2013 | 9000000 |  | 3600000 | 3600000 | 1800000 | [7 empty] | 9000000 | LIQUIDADO | SALOME GOMEZ CORRALES |  | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANTROPOLOGA EN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA PROMOVER Y FORTALECER LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE MUJERES DEL CAUCA PARA EL EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACION DESDE EL ENFOQUE DIFERENCIAL SEGÚN AUTO 092 DE 2008 Y LA GARANTIA DE LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES ( DESC) DE LAS MUJERES EN EL MARCO DEL PROGRAMA | SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANTROPOLOGA EN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA PROMOVER Y FORTALECER LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE MUJERES DEL CAUCA PARA EL EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACION DESDE EL ENFOQUE DIFERENCIAL SEGÚN AUTO 092 DE 2008 Y LA GARANTIA DE LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES ( DESC) DE LAS MUJERES EN EL MARCO DEL PROGRAMA | 100 | 100
[8 empty] | 4 | 1023 21/10/2013 | LIBIA MARIA JOJOA TOBAR | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADORA SOCIAL EN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA TRANSFORMAR LOS IMAGINARIOS, DISCURSOS, VALORES Y PRACTICAS SOCIOCULTURALES QUE PROMUEVEN, TOLERAN Y PERPETUAN LA DISCRIMINACION Y LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL MARCO DEL PROGRAMA MUJER LIBRE DE VIOLENCIAS, RACISMO Y DISCRIMINACION DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 Y EL PROYECTO "ASISTENCIA TECNICA PARA LA TRANSVERSALIDAD DEL ENFOQUE DIFERENCIAL DE GENERO EN EL CAUCA QUE GARANTICE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE MUJERES" | 9000000 | 2 MESES | 2013-10-21 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 3823 19/09/2013 | 12000000 | 7236 21/10/2013 | 9000000 |  | 3600000 | 3600000 | 1800000 | [7 empty] | 9000000 | LIQUIDADO | SALOME GOMEZ CORRALES |  | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADORA SOCIAL EN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA TRANSFORMAR LOS IMAGINARIOS, DISCURSOS, VALORES Y PRACTICAS SOCIO CULTURALES QUE PROMUEVEN, TOLERAN Y PERPETUAN LA DISCRIMINACION Y LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL MARCO DEL PROGRAMA MUJER LIBRE DE VIOLENCIAS, RACISMO Y DISCRIMINACION | SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADORA SOCIAL EN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA TRANSFORMAR LOS IMAGINARIOS, DISCURSOS, VALORES Y PRACTICAS SOCIO CULTURALES QUE PROMUEVEN, TOLERAN Y PERPETUAN LA DISCRIMINACION Y LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL MARCO DEL PROGRAMA MUJER LIBRE DE VIOLENCIAS, RACISMO Y DISCRIMINACION | 100 | 100
[8 empty] | 5 | 1030 23/10/2013 | CLAUDIA ALEJANDRA COLL AGUDELO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA EN EL ENFOQUE DE GENERO EN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA EL DISEÑO, PROMOCION E IMPLEMENTACION DE RUTAS INTERSETORIALES QUE PROMUEVAN UN ACCESO REAL Y EFECTIVO A LA JUSTICIA DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MUJER LIBRE DE VIOLENCIAS, RACISMO Y DISCRIMINACION DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 Y EL PROYECTO "ASISTENCIA TECNICA PARA LA TRANSVERSALIDAD DEL ENFOQUE DIFERENCIAL DE GENERO EN EL CAUCA QUE GARANTICE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE MUJERES" | 9900000 | 2 MESES | 2013-10-23 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 3822 19/09/2013 | 13200000 | 7297 25/09/2013 | 9900000 |  | 3960000 | 3960000 | 1980000 | [7 empty] | 9900000 | LIQUIDADO | SALOME GOMEZ CORRALES |  | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA EN EL ENFOQUE DE GENERO EN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA EL DISEÑO, PROMOCION E IMPLEMENTACION DE RUTAS INTERSETORIALES QUE PROMUEVAN UN ACCESO REAL Y EFECTIVO A LA JUSTICIA DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MUJER LIBRE DE VIOLENCIAS, RACISMO Y DISCRIMINACION | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA EN EL ENFOQUE DE GENERO EN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA EL DISEÑO, PROMOCION E IMPLEMENTACION DE RUTAS INTERSETORIALES QUE PROMUEVAN UN ACCESO REAL Y EFECTIVO A LA JUSTICIA DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MUJER LIBRE DE VIOLENCIAS, RACISMO Y DISCRIMINACION | 100 | 100
[8 empty] | 6 | 1080 06/11/2013 | FLOR DE MARIA ANACONA UNI | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADA EN EDUCACION PREESCOLAR EN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA PROMOVER Y FORTALECER LOS ESPACIOS AUTONOMOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE MUJERES INDIGENAS DEL CAUCA PARA CUALIFICAR LA PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL Y LA GARANTIA DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULURALES (DESC) DE LAS MUJERES INDIGENAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 Y EL PROYECTO "ASISTENCIA TECNICA PARA LA TRANSVERSALIDAD DEL ENFOQUE DIFERENCIAL DE GENERO EN EL CAUCA QUE GARANTICE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE MUJERES" | 6000000 | 1 MESE Y 25 DIAS | 2013-11-06 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 4228 15/10/2013 | 6000000 | 7668 06/11/2013 | 6000000 |  | 3000000 | 3000000 | [8 empty] | 6000000 | LIQUIDADO | SALOME GOMEZ CORRALES |  | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADA EN EDUCACION PREESCOLAR EN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA PROMOVER Y FORTALECER LOS ESPACIOS AUTONOMOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE MUJERES INDIGENAS DEL CAUCA PARA CUALIFICAR LA PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL Y LA GARANTIA DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULURALES (DESC) DE LAS MUJERES INDIGENAS | SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADA EN EDUCACION PREESCOLAR EN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA PROMOVER Y FORTALECER LOS ESPACIOS AUTONOMOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE MUJERES INDIGENAS DEL CAUCA PARA CUALIFICAR LA PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL Y LA GARANTIA DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULURALES (DESC) DE LAS MUJERES INDIGENAS | 100 | 100
[12 empty] | 52800000 | [7 empty] | 52800000 | [11 empty] | 52800000 | [5 empty] | 100 | 100
56 | GERENCIA PUBLICA | GESTION TRANSPARENTE Y EFICIENTE | 2013 | DESARROLLO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO DEL AREA DE CONTRATACION DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO , EN LA GOBERNACION DEL CAUCA | 140800000 | 2013-019000-0045 07-13-459 | 1 | 571 08/07/2013J1J13:N15 | DILIA ANGELICA SANCHEZ VASQUEZ | LA CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA EN LA TESORERIA DE LA GOBERNACION DEL CAUCA EN MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL AREA DE CONTRATACION DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO , EN LA GOBERNACION DEL CAUCA" CONFORME A ESTUDIOS PREVIOS | 18000000 | 6 MESES | 2013-07-08 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2541 28/06/2013 | 18000000 | 4092 08/07/2013 | 18000000 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 18000000 | LIQUIDADO | MARIA ESPERANZA COLINA HENAO |  |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 572 08/07/2013 | MAELVI ORTIZ MORENO | LA CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA OFICINA DE ASESORA JURIDICA EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL AREA DE CONTRATACION DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO , EN LA GOBERNACION DEL CAUCA" CONFORME A ESTUDIOS PREVIOS | 19800000 | 6 MESES | 2013-07-10 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2560 28/06/203 | 19800000 | 4091 08/07/2013 | 19800000 |  | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 |  |  |  |  | 19800000 | LIQUIDADO | ADRINA CONSTANZA RAMOS |  |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 3 | 804 05/09/2013 | ANCIZAR ZEMANATE JIMENEZ | LA CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA OFICINA DE ASESORA JURIDICA DE LA GOBERNACION DEL CAUCA EN EL AREA DE CONTRATACION EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL AREA DE CONTRATACION DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO , EN LA GOBERNACION DEL CAUCA" CONFORME A ESTUDIOS PREVIOS | 12000000 | 4 MESES | 2013-09-05 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 3497 28/08/2013 | 12000000 | 5811 05/09/2013 | 12000000 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | [6 empty] | 12000000 | LIQUIDADO | JORGE GRUESO ZUÑIGA |  |  |  | 100 | 100
[12 empty] | 49800000 | [7 empty] | 49800000 | [11 empty] | 49800000 | [5 empty] | 100 | 100
57 | GERENCIA PUBLICA |  |  | Apoyo en la Gestion y Ejecucion de Proyectos a Municipios Afectados por el Fenomeno de la NIÑA. | CONSTRUCCION OBRA COMPLEMENTARIAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUAREZ, CAUCA, OCCIDENTE | 231589000 | 2013-019000-0103 02-13-656 | [27 empty] | NO SE LE HAN ASIGNADO RECURSOS |  |  | 0 | 0
58 | GERENCIA PUBLICA | GESTION TRANSPARENTE Y EFICIENTE | 2013 | DESARROLLO INSTITUCIONAL | MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRADO DE GESTION SIG MECI CALIDAD DE LA GOBERNACION DEL CAUCA | $ 494.440.000 PARA TRES VIGENCIAS 2013 $ 49 725 000 | 2013-019000-0115 07-13-346 | 1 | 1211 15/11/2013 | WILLIAM ENRIQUE BERDUGO ROSERO | APOYAR LA SECRETARIA GENERAL- OFICINA GESTION ORGANIZACIONAL EN LA REORGANIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PARA LA GOBERNACION DEL CAUCA, EN EL MARCO DE LA NTCGP 1000: 2009 Y MECI: 1000: 2005 | 3000000 | 45 DIAS | 2013-12-15 | 2014-01-31 | 2014-01-31 | 4887 15/11/2013 | 3000000 | 8037 15/11/2013 | 3000000 |  | 3000000 | [9 empty] | 3000000 | LIQUIDADO | LUIS FELIPE PEÑA RIVERA |  | ACTUALIZACION DE COCUMENTOS MECI; ACTUALIZACION DE LISTADOS DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, | ACTUALIZACION DE COCUMENTOS MECI; ACTUALIZACION DE LISTADOS DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 1213 15/11/2013 | JESUS DAVID TORRES DELGADO | APOYAR LA SECRETARIA GENERAL- OFICINA GESTION ORGANIZACIONAL EN LA REORGANIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PARA LA GOBERNACION DEL CAUCA, EN EL MARCO DE LA NTCGP 1000: 2009 Y MECI: 1000: 2005 | 4500000 | 45 DIAS | 2013-11-15 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 4884 25/11/2013 | 4500000 | 8038 15/11/2013 | 4500000 |  | 3000000 | 1500000 | [8 empty] | 4500000 | LIQUIDADO | LUIS FELIPE PEÑA RIVERA |  | SOCIALIZAR Y SENSIBILIZAR A LOS RESPONSABLES Y LIDERES DE PROCESOS EL MARCO LEGAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ; APOYAR LA IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DE TIPO ADMINISTRATIVO Y LOS MAPEOS DE RIESGOS DE 8 PROCESOS DESIGNADOS POR LA OFICINA DE GESTION ORGANIZACIONAL |  | 100 | 100
[8 empty] | 3 | 1214 15/11/2013 | WILLIAM ANDREI GOMEZ GALINDEZ | APOYAR LA SECRETARIA GENERAL- OFICINA GESTION ORGANIZACIONAL EN LA REORGANIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PARA LA GOBERNACION DEL CAUCA, EN EL MARCO DE LA NTCGP 1000: 2009 Y MECI: 1000: 2005 | 4500000 | 45 DIAS | SIN ACTA INICIO |  |  | 4885 15/11/2013 | 4500000 | 8036 15/11/2013 | 4500000 |  | 3000000 | 1500000 | [8 empty] | 4500000 | LIQUIDADO |  | NO SE REGISTRA LA ACTA DE INICIO, LA ACTA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR Y LOS PAGOS |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 4 | 1212 15/11/2013 | SANDRA VICENTA HULTADO ULCHUR | APOYAR LA SECRETARIA GENERAL- OFICINA GESTION ORGANIZACIONAL EN LA REORGANIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PARA LA GOBERNACION DEL CAUCA, EN EL MARCO DE LA NTCGP 1000: 2009 Y MECI: 1000: 2005 | 4500000 | 45 DIAS | 2013-11-15 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 4886 15/11/2013 | 4500000 | 8035 15/11/2013 | 4500000 |  | 3000000 | 1500000 | [8 empty] | 4500000 | LIQUIDADO | YOVANNA SALAZAR RAMIRZ |  | SOCIALIZACION DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS, ACTUALIZACION Y SOCIALIZACION EL FORMATO DE USO COMUN EN LA SECRETARIA GENERAL ; APOYAR EL DIAGNOSTICO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL PIGA |  | 100 | 100
[12 empty] | 16500000 | [7 empty] | 16500000 | [11 empty] | 16500000
59 | GERENCIA PUBLICA | ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2013 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | SANEAMIENTO FINANCIERO Y CULMINACION DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES DE LA LIQUIDACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA | $ 650,700,000 PARA TRES VIGENCIAS 2013 $ 150.300.000 | 2013-019000-0110 07-13-355 | 1 | 1215 15/11/2013 | MARTHA LUCIA VALENCIA | APOYAR A LA OFICINA DE RECURSOS FISICOS DE LA GOBERNACION DEL CAUCA, EN LA CESION A TITULO GRATUITO A LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO ESE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES AFECTADOS A LA PRESTACION DEL SEERVICIO DE SALUD | 4500000 | 45 DIAS | 2013-11-15 | 2013-12-31 | 2013-12-31 |  |  | 8000 15/11/2013 | 4500000 |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | [7 empty] | 4500000 | LIQUIDADO | LUIS FELIPE PEÑA RIVERA | FALTA UN PAGO | REALIZAR ESTUDIO JURIDICO DE LA DOCUMENTACION ALLEGADA POR CADA ESE RESPECTO ALOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, REALIAR ACERCACION CON LAS ESE PENDIENTES PARA QUE SE ALLEGUE LA DOCUMETACION CORRESPONDIENTE DE LOS BIENES INMUEBLES; AGOTAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE CADA BIEN MUEBLE E INMUEBLE |  | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 1069 01/11/2013 | JHOAN MICHAEL CUELLAR ZULUAGA | PRESTAR SERVICIOS DE AOPYO A LA GESTION, ALA SECRETARIA E HACIENDA EN EL TEMA RELACIONADO CON EL PROESO DE SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA LIQUIDADA Y SUS 36 HOSPITALES Y UNIDADES DEPENDIENTES, EN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL OFICIO No 0150 DEL 21 DE ENERO DE 2013 | 4000000 | 2 MESES | 2013-11-01 | 2014-01-06 | 2014-01-06 | 4424 25/10/2013 | 4500000 | 7559 01/11/2013 | 4000000 |  | 2000000 | 2000000 | [8 empty] | 4000000 | LIQUIDADO | ASTRID YANETH PAREDES FUENTES | NO PARECEN PAGOS | APOYO EN LA ELABORACION DEL INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DE SALUD; ARCHIVACION Y ORGANIZACIÓN DE OFICIOS EMITIDOS POR LAS DIFERENTES ADMINITRADORAS DE SALUD SOCIAL OBJETO DE CONCILIACION DE APORTES |  | 100 | 100
[8 empty] | 3 | 816 06/09/2013 | CLAUDIA ELENA OTERO BURBANO | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL TEMA RELACIONADO CON EL PROCESO DE SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA LIQUIDDA, EN CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL OFICIO No 0150 DEL 21 DE ENERO DE 2013 | 4950000 | 1 MESES | 2013-09-06 | 2013-10-05 | 2013-10-20 | 3028 26/07/2013 4034 01/10/2013 | 4950000 | 5831 06/09/2013 6560 04/10/2013 | 4950000 |  | 3300000 | 1650000 | [8 empty] | 4950000 | LIQUIDADO | ASTRID YANETH PAREDES FUENTES |  | REALIZAR EL ANALISIS Y LA VALORACION DE LOS TEMAS RELACIONADOSCON EL SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES DE LA EXTINTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL CAUCA Y SUS 36 HOSPITALES Y UNIDADES DEPENDIENTES; APOYAR LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LA ELABORACION DE INFORMES Y PROYECTOS DE RESPUESTA A LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE LO REQUIERAN, EN EL TEMA DE SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES DE LA ENTIDAD LIQUIDADA; ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO QUE DETERMINE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES DE LA ENTIDAD LIQUIDADA |  | 100 | 100
[8 empty] | 4 | 1046 25/10/2013 | CLAUDIA ELENA OTERO BURBANO | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL TEMA RELACIONADO CON EL PROCESO DE SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA LIQUIDDA, EN CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL OFICIO No 0150 DEL 21 DE ENERO DE 2013 | 7260000 | 2 MESES Y 6 DIAS | 2013-10-25 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 4425 25/10/2013 | 7260000 | 7365 25/10/2013 | 7260000 |  | 3960000 | 3300000 | [8 empty] | 7260000 | LIQUIDADO | ASTRID YANETH PAREDES FUENTES |  | SE ELABORO INFORME SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE SALUD, REQUERIDO POR LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL EN TEMAS RELACIONADOS CON DDSCL, SE TRAMITARON LAS SOLICITUDES A LAS DIFERENTES ADMINISTRADORAS DE SEGURIDAD RELACIODAS CON LAS ACTAS DE CONCILIACION EN SU DEFECTO LAS ENTREGAS DE LOS ESTADOS DE CUENTAS PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE SANEAMIENTO |  | 100 | 100
[8 empty] | 5 | 1209 15/11/2013 | ERICK ALEJANDRO ARANGO FAJARDO | APOYAR LA LA CONSULTA DOCUMENTAL DE MANERA TECNICA Y BASADA EN LAS NORMAS DE ARCHIVISTA DENTRO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO FINANCIERO LA CULMINACION DE LAS ACTIVIADES PENDIENTES DE LA LIQUIDACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD | 3000000 | [6 empty] | 7984 15/11/2013 | 3000000 |  | 3000000 | [9 empty] | 3000000 | LIQUIDADO |  |  |  |  | 100 | 100
[12 empty] | 23710000 | [19 empty] | 23710000
60 | GERENCIA PUBLICA | ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2013 | MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA ADMINISTRACION PARA EL ARCHIVO DE LA GOBERNACION DEL CAUCA | 901824000 | 2013-019000-0039 07-13-414 | 1 | 456 27/06/2013 | IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA REPRESENTANTE: JUAN EDUARDO LOPEZ | EJECUCION DE LOS COMPONENTE UNO. SEIS Y ONCE DEL PROYECTO "DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA ADMINISTRACION PARA EL ARCHIVO DE LA GOBERNACION DEL CAUCA" | 763882000 | 3 MESES | 2013-06-24 | 31/11/2013 | 2013-12-31 | 1430 16/06/2013 4660 01/11/2013 | 763882000 | 2965 27/05/2013 7994 15/11/2013 | 763882000 |  | 102000000 | 102000000 | 102000000 | 102000000 | 102000000 | 126941000 | 126941000 |  |  |  | 763882000 | liquidado | PABLO FERNANDO ROSERO ALARCON | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. PARA LA EJECUCION DEL ´PROYECTO SE SOLICITARON $901.824.000, PERO CON $763.882.000 SE EJECUTO AL 100% | COMPILACION DE LA INFORMACION SOBRE LA EVOLUCION HISTORICA DE LA GOBERNACION; ELABORACION, APLICACIÓN, TABULACION DE ENCUESTAS]; ANALISIS DE DOCUMENTOS HISTORICOS; ELABORACION DE TABLAS RETENCION DOCUMENTAL; CAPACITACION Y SENSIBILIZACION | COMPILACION DE LA INFORMACION SOBRE LA EVOLUCION HISTORICA DE LA GOBERNACION; ELABORACION, APLICACIÓN, TABULACION DE ENCUESTAS]; ANALISIS DE DOCUMENTOS HISTORICOS; ELABORACION DE TABLAS RETENCION DOCUMENTAL; CAPACITACION Y SENSIBILIZACION | 100 | 100

## INDEPORTES (hidden)
No | PLAN DE DESARROLLO |  |  |  | PROYECTO |  |  | CONTRATO | [27 empty] | PROYECTO
| EJE ESTRATEGICO | COMPONENTE | VIGENCIA | PROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | VR. PROYECTO | REGISTRO SSEPI - CODIGO DE RADICACION | No | NUMERO | CONTRATISTA | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | DURACION | FECHA DE INICIO | FECHA VENCIMIENTO INICIAL | FECHA TERMINACION | CDP | VALOR CDP | RP | VALOR RP | ANTICIPO | PAGO 1 | PAGO 2 | PAGO 3 | PAGO 4 | PAGO 5 | PAGO 6 | PAGO 7 | PAGO 8 | PAGO 9 | PAGO 10 | TOTAL PAGADO | ESTADO | INTERVENTOR | OBSERVACIONES | PRODUCTO PROGRAMADO | PRODUCTO ENTREGADO | % FISICO | % FINANCIERO
1 | SOCIAL | DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACION FISICA | 2013 | ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR | APOYO A LA RECREACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES Y SECRETARIAS MUNICIPALES DEL DEPORTE EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO | 69400000 | 2013-019000-0052 15-13-426 | 1 | 106 04/06/2013 | LUCY CRISTINA REBELLON MENDEZ | PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR GENERAL (CAUCA) AL PROYECTO "APOYO DE ASISTENCIA DEPORTIVA A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA ELABORADA POR EL CONTRATISTA | 15000000 | 5 MESES | 2013-06-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 0202 30/05/2013 | 15000000 | 0249 04/06/2013 | 15000000 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | [5 empty] | 15000000 | LIQUIDADO |  |  | PRESTAR DE SERVICIOS COMO COORDINADOR GENERAL (CAUCA) AL PROYECTO "APOYO DE ASISTENCIA DEPORTIVA A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" | SERVICIOS COMO COORDINADOR GENERAL (CAUCA) AL PROYECTO "APOYO DE ASISTENCIA DEPORTIVA A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 105 04/06/2013 | ANGELA MARCELA DIAZ LOPEZ | PRESTACION DE SERVICIOS COMO SUB COORDINADOR REGIONAL ZONACENTRO, NORTE, ORIENTE Y PACIFICO AL PROYECTO "APOYO DE ASISTENCIA DEPORTIVA A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA ELABORADA POR EL CONTRATISTA | 12500000 | 5 MESES | 2013-06-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 198 30/05/2013 | 12500000 | 0260 04/06/2013 | 12500000 |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | [5 empty] | 12500000 | LIQUIDADO |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS COMO SUB COORDINADOR REGIONAL ZONACENTRO, NORTE, ORIENTE Y PACIFICO AL PROYECTO "APOYO DE ASISTENCIA DEPORTIVA A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" | SERVICIOS COMO SUB COORDINADOR REGIONAL ZONACENTRO, NORTE, ORIENTE Y PACIFICO AL PROYECTO "APOYO DE ASISTENCIA DEPORTIVA A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" | 100 | 100
[8 empty] | 3 | 119 12/06/2013 | GLORIA XIMENA GONZALES BARRERA | PRESTACION DE SERVICIOS COMO SUB COORDINADOR REGIONAL MACIZO Y BOTA CAUCANA AL PROYECTO "APOYO DE ASISTENCIA DEPORTIVA A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA ELABORADA POR EL CONTRATISTA | 12500000 | 5 MESES | 2013-06-13 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 203 30/05/2013 | 12500000 | 1279 12/06/2013 | 12500000 |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | [5 empty] | 12500000 | LIQUIDADO |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS COMO SUB COORDINADOR REGIONAL MACIZO Y BOTA CAUCANA AL PROYECTO "APOYO DE ASISTENCIA DEPORTIVA A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" | SERVICIOS COMO SUB COORDINADOR REGIONAL MACIZO Y BOTA CAUCANA AL PROYECTO "APOYO DE ASISTENCIA DEPORTIVA A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" | 100 | 100
[8 empty] | 4 | CONVENIO 20 26/06/2013 | FUNDACION REDES | ANUAR ESFUERZOS CON LA FUNDACION REDES PARA LLEVAR A CABO UN EVENTO DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPORTE DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "APOYO DE ASISTENCIA DEPORTIVA A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" LOS DIAS 9, 10, 11 Y 12 DE JULIO DEL 2013 | 29400000 | 20 DIAS | 2013-07-01 | 2013-07-20 | 2013-07-20 | 266 20/06/2013 | 29400000 | 307 26/06/2013 | 29400000 |  | 14700000 | 14700000 | [8 empty] | 29400000 | LIQUIDADO |  |  | ANUAR ESFUERZOS CON LA FUNDACION REDES PARA LLEVAR A CABO UN EVENTO DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPORTE DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "APOYO DE ASISTENCIA DEPORTIVA A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" LOS DIAS 9, 10, 11 Y 12 DE JULIO DEL 2013 | EVENTO DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPORTE DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, LOS DIAS 9, 10, 11 Y 12 DE JULIO DEL 2013 | 100 | 100
[12 empty] | 69400000 | [7 empty] | 69400000 | [11 empty] | 69400000 | [5 empty] | 100 | 100
2 | SOCIAL | DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACION FISICA | 2013 | PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA Y LA EDUCACION FISICA | PROGRAMA PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | $ 183.439.000 APORTE DEPARTAMENTO $ 30.453.000 | 2013-019000-0069 15-13-429 | 1 | 204 11/09/2013 | ASOCIACION DE FAMILIA DE COMUNIDADES DEL CAUCA AFCC Y/O VICTOR ALFONSO SOLANO | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON INDEPORTES CAUCA A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 1200000 | 2 MESES | 2013-09-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 0423 20/08/2013 | 1200000 | 0558 11/09/2013 | 1200000 |  | 1200000 | [9 empty] | 1200000 | LIQUIDADO |  |  | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON INDEPORTES CAUCA A PRESTAS SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 205 11/09/2013 | SILVESTRE CAMPOS MUÑOZ | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON INDEPORTES CAUCA A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 1200000 | 2 MESES | 2013-09-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 0430 20/08/2013 | 1200000 | 0566 11/09/2013 | 1200000 |  | 600000 | 600000 | [8 empty] | 1200000 | LIQUIDADO |  |  | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 100 | 100
[8 empty] | 3 | 208 11/09/2013 | OSCAR ANDRES SOLARTE ARTEAGA | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON INDEPORTES CAUCA A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 1200000 | 2 MESES | 2013-09-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 0427 20/08/2013 | 1200000 | 0568 11/09/2013 | 1200000 |  | 600000 | 600000 | [8 empty] | 1200000 | LIQUIDADO |  |  | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 4 | 209 11/09/2013 | FERNANDO ROJAS VALENCIA | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON IDEPORTES CAUCA A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 2000000 | 2 MESES | 2013-09-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 0425 20/08/2013 | 2000000 | 0569 11/09/2013 | 2000000 |  | 1000000 | 1000000 | [8 empty] | 2000000 | LIQUIDADO |  |  | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON IDEPORTES CAUCA A PRESTAS SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 5 | 210 11/09/2013 | DAVID BENIGNO RIOS YACUP | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON INDEPORTES CAUCA A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 1200000 | 2 MESES | 2013-09-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 0428 20/08/2013 | 1200000 | 0561 11/09/2013 | 1200000 |  | 600000 | 600000 | [8 empty] | 1200000 | LIQUIDADO |  |  | PRESTAS SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 100 | 100
[8 empty] | 6 | 212 11/09/2013 | EMPRENTA DEL CAUCA S.A Y/O MANUEL ANDRES SAA CAICEDO | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON INDEPORTES CAUCA A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 1200000 | 2 MESES | 2013-09-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 0424 20/08/2013 | 1200000 | 0563 11/06/2013 | 1200000 |  | 1200000 | [9 empty] | 1200000 | LIQUIDADO |  |  | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON INDEPORTES CAUCA A PRESTAS SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 7 | 214 11/09/2013 | MARIA DEL PILAR LOPEZ OCAMPO | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON IDEPORTES CAUCA A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 1200000 | 2 MESES | 2013-09-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 0431 20/08/2013 | 1200000 | 0564 11/09/2013 | 1200000 |  | 600000 | 600000 | [8 empty] | 1200000 | LIQUIDADO |  |  | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON IDEPORTES CAUCA A PRESTAS SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 8 | 216 11/09/2013 | JUAN DIEGO OVIEDO ALEGRIA | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON INDEPORTES CAUCA A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 2000000 | 2 MESES | 2013-09-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 0422 20/08/2013 | 2000000 | 0565 11/09/2013 | 2000000 |  | 1000000 | 1000000 | [8 empty] | 2000000 | LIQUIDADO |  |  | PRESTAS SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 9 | 217 11/09/2013 | INGRID PAOLA RIVERA ANTE | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON INDEPORTES CAUCA A PRESTAS SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 1200000 | 2 MESES | 2013-09-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 0426 20/08/2013 | 1200000 | 0571 11/09/2013 | 1200000 |  | 1200000 | [9 empty] | 1200000 | LIQUIDADO |  |  | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS, PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO A DICHAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 10 | CONVENIO 37 22/07/2013 | FUNDACION REDES | ANUAR ESFUERZOS CON LA FUNDACION REDES PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DEPARTAMENTAL DE ADULTO MAYOR A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE TIMBIO EL DIA 25 DE JULIO DEL 2013 | 14125000 | 5 DIAS | 2013-07-22 | 2013-07-28 | 2013-07-28 | [5 empty] | 11300000 | 2825000 | [8 empty] | 14125000 | LIQUIDADO |  |  | ANUAR ESFUERZOS CON LA FUNDACION REDES PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DEPARTAMENTAL DE ADULTO MAYOR A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE TIMBIO EL DIA 25 DE JULIO DEL 2013 |  | 100 | 100
[8 empty] | 11 | RESOLUCION 38 16/09/2013 | CAROLINA GARZON | APOYO LOGISTICO PARA EL ENCUENTRO DE ADULTO MAYOR EN SAN ANDRES ISLAS | 3928000 | [9 empty] | 3928000 | [9 empty] | 3928000 | LIQUIDADO |  |  | APOYO LOGISTICO PARA EL ENCUENTRO DE ADULTO MAYOR EN SAN ANDRES ISLAS |  | 100 | 100
[12 empty] | 30453000 | [7 empty] | 12400000 | [11 empty] | 30453000 | [5 empty] | 100 | 100
3 | SOCIAL | DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACION FISICA | 2013 | PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA Y LA EDUCACION FISICA | APOYO A LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA | 211673000 | 2013-019000-0070 15-13-430 | [24 empty] | 0 |  |  | CONVENIO 251 VALOR DEL CONVENIO $ 140.00.000 APORTE COLDEPORTES 100% APORTE DEPARTAMENTO $ 0 | PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA Y LA EDUCACION FISICA |  | 0 | 0
4 | SOCIAL | DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACION FISICA | 2013 | CAUCA EN MOVIMIENTO | APOYO AL PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE POPAYAN CAUCA, OCCIDENTE | $ 208.000.000 APORTE DEPARTAMENTO $ 47.551.550 | 2013-019000-0072 15-13-458 | 1 | RESOLUCION 33 13/08/2013 | ALEXANDER ARIAS NOREÑA | TRANSPORTE CAPACITACION BOGOTA | 2600000 |  |  |  |  | 0403 12/08/2013 | 2600000 |  |  |  | 2600000 | [9 empty] | 2600000 | LIQUIDADO |  |  | TRANSPORTE CAPACITACION BOGOTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 2 | CONVENIO 50 05/09/2013 | FUNDACION INTEGRACION DEL NORTE | ANUAR ESFUERZOS ECONOMICOS, LOGISTICOS Y OPERATIVOS CON LA FUNDACION INTEGRACION DEL NORTE PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE LOS CURSOS DE ACTIVIDAD FISICA MUSICALIZADA, ANATOMIA PUBLICITARIOY EDUCATIVO DEL PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, CAUCA EN MOVIMIENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE POPAYAN LOS DIAS 8, 14, 15, 20, 21 22, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | 30413750 | 1 MES | 2013-09-06 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | [5 empty] | 17922040 | 4808960 | 5682750 | [7 empty] | 28413750 | LIQUIDADO |  |  | ANUAR ESFUERZOS ECONOMICOS, LOGISTICOS Y OPERATIVOS CON LA FUNDACION INTEGRACION DEL NORTE PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE LOS CURSOS DE ACTIVIDAD FISICA MUSICALIZADA, ANATOMIA PUBLICITARIOY EDUCATIVO DEL PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, CAUCA EN MOVIMIENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE POPAYAN LOS DIAS 8, 14, 15, 20, 21 22, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013 |  | 100 | 100
[8 empty] | 3 | ACEPTACION DE LA OFERTA 011 20/09/2013 | LA NOTA MUSICAL | COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO QUE CONSTA DE 12 CABINAS DE 12´ DE 15´ CON USB AMPLIFICADOS DE 500 W, 12 TRIPODE PARA CABINA, 12 MICROFONOS DE SOLAPA Y DIADEMA BHT DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD | 3855000 | 10 DIAS | [8 empty] | 3855000 | [9 empty] | 3855000 | LIQUIDADO |  |  | COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO QUE CONSTA DE 12 CABINAS DE 12´ DE 15´ CON USB AMPLIFICADOS DE 500 W, 12 TRIPODE PARA CABINA, 12 MICROFONOS DE SOLAPA Y DIADEMA BHT DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD |  | 100 | 100
[8 empty] | 4 | 222 12/09/2013 | MARTIN GIL ACEVEDO | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON INDEPORTES CAUCA A PRESTAS SUS SERVICIOS APOYANDO EL PROCESO DE GESTOR DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD (PUBLICACIONES) EN EL PROYECTO " PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUBALE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD PROPUESTA Y/O PRESENTADA | 4000000 | 2 MESES | 2013-09-13 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 0458 30/08/2013 | 4000000 | 0576 12/09/2013 | 4000000 |  | 2000000 | 2000000 | [8 empty] | 4000000 | LIQUIDADO |  |  | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON INDEPORTES CAUCA A PRESTAS SUS SERVICIOS APOYANDO EL PROCESO DE GESTOR DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD (PUBLICACIONES) EN EL PROYECTO " PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUBALE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD PROPUESTA Y/O PRESENTADA |  | 100 | 100
[8 empty] | 5 | 221 12/09/2013 | DIANA MARCELA CASTILLO SERNA | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON INDEPORTES CAUCA A PRESTAS SUS SERVICIOS APOYANDO EL PROCESO DE GESTOR DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD (PRODUCCION) EN EL PROYECTO " PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUBALE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD PROPUESTA Y/O PRESENTADA | 4000000 | 2 MESES | 2013-09-13 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 0457 30/08/2013 | 4000000 | 0575 12/19/2013 | 4000000 |  | 2000000 | 2000000 | [8 empty] | 4000000 | LIQUIDADO |  |  | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON INDEPORTES CAUCA A PRESTAS SUS SERVICIOS APOYANDO EL PROCESO DE GESTOR DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD (PRODUCCION) EN EL PROYECTO " PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUBALE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD PROPUESTA Y/O PRESENTADA |  | 100 | 100
[8 empty] | 6 | RESOLUCION 40 14/10/2013 | ALEXANDER ARIAS NOREÑA | TRANSPORTE CAPACITACION IBUNDOY | 2604000 | 4 DIAS | [8 empty] | 2604000 | [9 empty] | 2604000 | LIQUIDADO |  |  | TRANSPORTE CAPACITACION IBUNDOY |  | 100 | 100
[8 empty] | 7 | 207 11/09/2013 | HERNAN DARIO QUINTERO GONZALES | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADAS A TRAVES DEL PROYECTO "HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARATAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO DE DICHAS ACTIVIDADES EN CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 1600000 | 2 MESES |  |  |  | 0418 20/08/2013 | 1600000 | 0560 11/09/2013 | 1600000 |  | 800000 | 800000 | [8 empty] | 1600000 | LIQUIDADO |  |  | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADAS A TRAVES DEL PROYECTO "HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARATAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO DE DICHAS ACTIVIDADES EN CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 8 | 211 11/092013 | EDGAR SALAMANCA BARRAGAN | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADAS A TRAVES DEL PROYECTO "HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARATAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO DE DICHAS ACTIVIDADES EN CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 1200000 | 2 MESES | 2013-09-13 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 0421 20/08/2013 | 1200000 | 0562 11/09/2013 | 1200000 |  | 600000 | 600000 | [8 empty] | 1200000 | LIQUIDADO |  |  | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADAS A TRAVES DEL PROYECTO "HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARATAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO DE DICHAS ACTIVIDADES EN CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 9 | 218 1109/2013 | LUIS CARLOS TORRES URUTIA | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADAS A TRAVES DEL PROYECTO "HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARATAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO DE DICHAS ACTIVIDADES EN CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 1200000 | 2 MESES | 2013-09-13 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 0417 20/08/2013 | 1200000 | 0559 11/09/2013 | 1200000 |  | 600000 | 600000 | [8 empty] | 1200000 | LIQUIDADO |  |  | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADAS A TRAVES DEL PROYECTO "HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARATAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO DE DICHAS ACTIVIDADES EN CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 10 | 215 11/09/2013 | EDGAR FERNANDO RENGIFO GOMEZ | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADAS A TRAVES DEL PROYECTO "HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARATAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO DE DICHAS ACTIVIDADES EN CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 800000 | 2 MESES | 2013-09-13 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 0459 30/08/2013 | 800000 | 0570 11/09/2013 | 800000 |  | 400000 | 400000 | [8 empty] | 800000 | LIQUIDADO |  |  | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADAS A TRAVES DEL PROYECTO "HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARATAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO DE DICHAS ACTIVIDADES EN CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 11 | 206 11/09/2013 | WALTER ADRIAN TINTINAGO BURBANO | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADAS A TRAVES DEL PROYECTO "HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARATAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO DE DICHAS ACTIVIDADES EN CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 800000 | 2 MESES | 2013-09-13 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 0460 30/08/2013 | 800000 | 0567 11/09/2013 | 800000 |  | 400000 | 400000 | [8 empty] | 800000 | LIQUIDADO |  |  | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADAS A TRAVES DEL PROYECTO "HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARATAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO DE DICHAS ACTIVIDADES EN CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 12 | 213 11/09/2013 | CAUCA 1040/ JESUS REYNEL SANTA CRUZ SOLARTE | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADAS A TRAVES DEL PROYECTO "HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARATAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO DE DICHAS ACTIVIDADES EN CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA | 1200000 | 2 MESES | 2013-09-13 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 0419 20/08/2013 | 1200000 | 0557 11/09/2013 | 1200000 |  | 1200000 | [9 empty] | 1200000 | LIQUIDADO |  |  | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADAS A TRAVES DEL PROYECTO "HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARATAMENTO DEL CAUCA Y EL CUBRIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERIODISTICO DE DICHAS ACTIVIDADES EN CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA |  | 100 | 100
[8 empty] | 13 | RESOLUCION | ALEXANDER ARIAS NOREÑA | TRANSPORTE CAPACITACION IPIALES | 1290000 | [9 empty] | 1290000 | [9 empty] | 1290000 | LIQUIDADO |  |  | TRANSPORTE CAPACITACION IPIALES |  | 100 | 100
[12 empty] | 55562750 | [7 empty] | 14800000 | [11 empty] | 52272750 | [5 empty] | 100 | 100
5 | SOCIAL | DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACION FISICA | 2013 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECREATIVA | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, DEPORTIVA CON LOS RECURSOS DE IVA TELEFONICA MOVIL EN LOS MUNICIPIOS DE PAEZ, ROSAS Y BUENOS AIRES CAUCA OCCIDENTE | $ 141.618.000 FINANCIACION: IVA TELEFONICA MOVIL: $ 92.537.767 PAEZ- BELALCAZAR: $ 31.939.406 ROSAS: $ 17.141.013 | 2013-019000-0108 15-13-649 | 1 | 1165 08/11/2013 | MUNICIPIO DE PAEZ | EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, DEPORTIVA CON LOS RECURSOS DE IVA TELEFONICA MOVIL EN LOS MUNICIPIOS DE PAEZ, ROSAS Y BUENOS AIRES CAUCA OCCIDENTE" | 44394058 | 1 MES 23 DIAS | 2013-11-08 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 4475 Y 4473 28/10/2013 | 44394058 | 7830 Y 7831 08/11/2013 | 44394058 |  | 44394058 | [9 empty] | 44394058 | LIQUIDADO | PAULA ANDREA PRADO FAJARDO |  | EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, DEPORTIVA CON LOS RECURSOS DE IVA TELEFONICA MOVIL EN LOS MUNICIPIOS DE PAEZ, ROSAS Y BUENOS AIRES CAUCA OCCIDENTE" |  | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 1177 08/11/2013 | MUNICIPIO DE ROSAS | EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, DEPORTIVA CON LOS RECURSOS DE IVA TELEFONICA MOVIL EN LOS MUNICIPIOS DE PAEZ, ROSAS Y BUENOS AIRES CAUCA OCCIDENTE" | 18143709 | 1 MES 23 DIAS | 2013-11-08 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 4476 28/10/2013 | 18143709 | 7828 08/11/2013 | 18143709 |  | 18143709 | [9 empty] | 18143709 | LIQUIDADO | PAULA ANDREA PRADO FAJARDO |  | EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, DEPORTIVA CON LOS RECURSOS DE IVA TELEFONICA MOVIL EN LOS MUNICIPIOS DE PAEZ, ROSAS Y BUENOS AIRES CAUCA OCCIDENTE" |  | 100 | 100
[8 empty] | 3 | 1181 08/11/2013 | MUNICIPIO DE BUENOS AIRES | EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, DEPORTIVA CON LOS RECURSOS DE IVA TELEFONICA MOVIL EN LOS MUNICIPIOS DE PAEZ, ROSAS Y BUENOS AIRES CAUCA OCCIDENTE" | 30000000 | 1 MES 23 DIAS | 2013-11-08 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 4474 Y 44777 28/10/2013 | 30124539 | 7822 Y 7823 08/11/2013 | 30124539 |  | 30000000 | [9 empty] | 30000000 | LIQUIDADO | PAULA ANDREA PRADO FAJARDO |  | EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, DEPORTIVA CON LOS RECURSOS DE IVA TELEFONICA MOVIL EN LOS MUNICIPIOS DE PAEZ, ROSAS Y BUENOS AIRES CAUCA OCCIDENTE" |  | 100 | 99.5866
[12 empty] | 92537767 | [7 empty] | 92662306 | [11 empty] | 92537767 | [5 empty] | 100 | 99.8622
6 | SOCIAL | DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACION FISICA | 2013 |  | RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE, POPAYAN, CAUCA OCCIDENTE | 587289000 | 2013-019000-0078 15-13-561 | 1 | 1200 13/11/2013 | JOSE RICARDO CELY MARIÑO | REHABILITACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA RECREACION Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN | 587288988 | 1 MES MAS UN PLAZO DE 2 MESES | 02/12/203 | 2013-12-31 | 2013-07-31 | 3098 02/08/2013 | 587288988 | 7926 13/11/203 | 587288988 | 234915595.2 | [10 empty] | 234915595.2 | EJECUCION | MILTON GUILLLERMO MUÑOZ |  | REHABILITACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA RECREACION Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN |  | 80 | 40

## Hoja3 (hidden)
No | PLAN DE DESARROLLO |  |  |  | PROYECTO |  |  | CONTRATO | [27 empty] | PROYECTO
| EJE ESTRATEGICO | COMPONENTE | VIGENCIA | PROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | VR. PROYECTO | REGISTRO SSEPI - CODIGO DE RADICACION | No | NUMERO | CONTRATISTA | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | DURACION | FECHA DE INICIO | FECHA VENCIMIENTO INICIAL | FECHA TERMINACION | CDP | VALOR CDP | RP | VALOR RP | ANTICIPO | PAGO 1 | PAGO 2 | PAGO 3 | PAGO 4 | PAGO 5 | PAGO 6 | PAGO 7 | PAGO 8 | PAGO 9 | PAGO 10 | TOTAL PAGADO | ESTADO | INTERVENTOR | OBSERVACIONES | PRODUCTO PROGRAMADO | PRODUCTO ENTREGADO | % FISICO | % FINANCIERO

## mujer- general (hidden)
No | PLAN DE DESARROLLO |  |  |  | PROYECTO |  |  | CONTRATO | [27 empty] | PROYECTO
| EJE ESTRATEGICO | COMPONENTE | VIGENCIA | PROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | VR. PROYECTO | REGISTRO SSEPI - CODIGO DE RADICACION | No | NUMERO | CONTRATISTA | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | DURACION | FECHA DE INICIO | FECHA VENCIMIENTO INICIAL | FECHA TERMINACION | CDP | VALOR CDP | RP | VALOR RP | ANTICIPO | PAGO 1 | PAGO 2 | PAGO 3 | PAGO 4 | PAGO 5 | PAGO 6 | PAGO 7 | PAGO 8 | PAGO 9 | PAGO 10 | TOTAL PAGADO | ESTADO | INTERVENTOR | OBSERVACIONES | PRODUCTO PROGRAMADO | PRODUCTO ENTREGADO | % FISICO | % FINANCIERO
1 | SOCIAL | MUJER | 2013 | SALUD INTEGRAL VIDA SANA MUJER LIBRE DE VIOLENCIA | ASISTENCIA TECNICA PARA LA TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DIFERENCIAL DE GENERO EN EL CAUCA QUE GARANTIZE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE LAS MUJERES | 284121000 | 2013-019000-0071 14-13-520 | 1 | 1019 18/10/2013 | LILIANA DANZABAL GARCIA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA PUBLICA ESPECIALIZADA EN LA SECRETARIA DE MUJER PARA PROMOVER LAS INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO ECONOMICO Y AUTOSOSTENIBLE DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE MUJERES QUE FORTALEZCAN LA SOBERANIA ALIMENTARIA Y LA AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJRES RURALES Y URBANAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 Y EL PROYECTO "ASISTENCIA TECNICA PARA LA TRANSVERSALIDAD DEL ENFOQUE DIFERENCIAL DE GENERO EN EL CAUCA QUE GARANTICE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE MUJERES" | 9900000 | 2 MESES | 2013-10-21 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 4026 11/10/2013 | 13200000 | 7178 18/10/2013 | 9900000 |  | 3960000 | 3960000 | 1980000 | [7 empty] | 9900000 | LIQUIDADO | SALOME GOMEZ CORRALES |  | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA PUBLICA ESPECIALIZADA EN LA SECRETARIA DE MUJER PARA PROMOVER LAS INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO ECONOMICO Y AUTOSOSTENIBLE DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE MUJERES QUE FORTALEZCAN LA SOBERANIA ALIMENTARIA Y LA AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJRES RURALES Y URBANAS | SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA PUBLICA ESPECIALIZADA EN LA SECRETARIA DE MUJER PARA PROMOVER LAS INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO ECONOMICO Y AUTOSOSTENIBLE DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE MUJERES QUE FORTALEZCAN LA SOBERANIA ALIMENTARIA Y LA AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJRES RURALES Y URBANAS | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 1021 21/10/2013 | DIANA MARCELA TOBAR FRANCO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO POLITOLOGA EN LA SECRETARIA DE MUJER PARA PROMOVER LA PARTICIPACION POLITICA, SOCIAL Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES DESDE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DIFERENCIAL DE GENERO Y LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE MUJERES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARTICIPACION POLITICA Y CIUDADANA DE LAS MUJERES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 Y EL PROYECTO "ASISTENCIA TECNICA PARA LA TRANSVERSALIDAD DEL ENFOQUE DIFERENCIAL DE GENERO EN EL CAUCA QUE GARANTICE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE MUJERES" | 9000000 | 2 MESES | 2013-10-21 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 3821 19/09/2013 | 12000000 | 7235 21/10/2013 | 9000000 |  | 3600000 | 3600000 | 1800000 | [7 empty] | 9000000 | PROCESO LIQUIDACION | SALOME GOMEZ CORRALES | FALTA REALIZAR EL ULTIMO PAGO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO POLITOLOGA EN LA SECRETARIA DE MUJER PARA PROMOVER LA PARTICIPACION POLITICA, SOCIAL Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES DESDE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DIFERENCIAL DE GENERO Y LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE MUJERES | SERVICIOS PROFESIONALES COMO POLITOLOGA EN LA SECRETARIA DE MUJER PARA PROMOVER LA PARTICIPACION POLITICA, SOCIAL Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES DESDE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DIFERENCIAL DE GENERO Y LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE MUJERES | 100 | 100
[8 empty] | 3 | 1022 21/10/2013 | DIANA CARDENAS POLO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANTROPOLOGA EN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA PROMOVER Y FORTALECER LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE MUJERES DEL CAUCA PARA EL EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACION DESDE EL ENFOQUE DIFERENCIAL SEGÚN AUTO 092 DE 2008 Y LA GARANTIA DE LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES ( DESC) DE LAS MUJERES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 Y EL PROYECTO "ASISTENCIA TECNICA PARA LA TRANSVERSALIDAD DEL ENFOQUE DIFERENCIAL DE GENERO EN EL CAUCA QUE GARANTICE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE MUJERES" | 9000000 | 2 MESES | 2013-10-21 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 3825 19/09/2013 | 12000000 | 7234 21/10/2013 | 9000000 |  | 3600000 | 3600000 | 1800000 | [7 empty] | 9000000 | LIQUIDADO | SALOME GOMEZ CORRALES |  | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANTROPOLOGA EN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA PROMOVER Y FORTALECER LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE MUJERES DEL CAUCA PARA EL EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACION DESDE EL ENFOQUE DIFERENCIAL SEGÚN AUTO 092 DE 2008 Y LA GARANTIA DE LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES ( DESC) DE LAS MUJERES EN EL MARCO DEL PROGRAMA | SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANTROPOLOGA EN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA PROMOVER Y FORTALECER LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE MUJERES DEL CAUCA PARA EL EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACION DESDE EL ENFOQUE DIFERENCIAL SEGÚN AUTO 092 DE 2008 Y LA GARANTIA DE LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES ( DESC) DE LAS MUJERES EN EL MARCO DEL PROGRAMA | 100 | 100
[8 empty] | 4 | 1023 21/10/2013 | LIBIA MARIA JOJOA TOBAR | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADORA SOCIAL EN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA TRANSFORMAR LOS IMAGINARIOS, DISCURSOS, VALORES Y PRACTICAS SOCIOCULTURALES QUE PROMUEVEN, TOLERAN Y PERPETUAN LA DISCRIMINACION Y LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL MARCO DEL PROGRAMA MUJER LIBRE DE VIOLENCIAS, RACISMO Y DISCRIMINACION DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 Y EL PROYECTO "ASISTENCIA TECNICA PARA LA TRANSVERSALIDAD DEL ENFOQUE DIFERENCIAL DE GENERO EN EL CAUCA QUE GARANTICE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE MUJERES" | 9000000 | 2 MESES | 2013-10-21 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 3823 19/09/2013 | 12000000 | 7236 21/10/2013 | 9000000 |  | 3600000 | 3600000 | 1800000 | [7 empty] | 9000000 | LIQUIDADO | SALOME GOMEZ CORRALES |  | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADORA SOCIAL EN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA TRANSFORMAR LOS IMAGINARIOS, DISCURSOS, VALORES Y PRACTICAS SOCIO CULTURALES QUE PROMUEVEN, TOLERAN Y PERPETUAN LA DISCRIMINACION Y LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL MARCO DEL PROGRAMA MUJER LIBRE DE VIOLENCIAS, RACISMO Y DISCRIMINACION | SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADORA SOCIAL EN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA TRANSFORMAR LOS IMAGINARIOS, DISCURSOS, VALORES Y PRACTICAS SOCIO CULTURALES QUE PROMUEVEN, TOLERAN Y PERPETUAN LA DISCRIMINACION Y LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL MARCO DEL PROGRAMA MUJER LIBRE DE VIOLENCIAS, RACISMO Y DISCRIMINACION | 100 | 100
[8 empty] | 5 | 1030 23/10/2013 | CLAUDIA ALEJANDRA COLL AGUDELO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA EN EL ENFOQUE DE GENERO EN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA EL DISEÑO, PROMOCION E IMPLEMENTACION DE RUTAS INTERSETORIALES QUE PROMUEVAN UN ACCESO REAL Y EFECTIVO A LA JUSTICIA DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MUJER LIBRE DE VIOLENCIAS, RACISMO Y DISCRIMINACION DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 Y EL PROYECTO "ASISTENCIA TECNICA PARA LA TRANSVERSALIDAD DEL ENFOQUE DIFERENCIAL DE GENERO EN EL CAUCA QUE GARANTICE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE MUJERES" | 9900000 | 2 MESES | 2013-10-23 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 3822 19/09/2013 | 13200000 | 7297 25/09/2013 | 9900000 |  | 3960000 | 3960000 | 1980000 | [7 empty] | 9900000 | LIQUIDADO | SALOME GOMEZ CORRALES |  | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA EN EL ENFOQUE DE GENERO EN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA EL DISEÑO, PROMOCION E IMPLEMENTACION DE RUTAS INTERSETORIALES QUE PROMUEVAN UN ACCESO REAL Y EFECTIVO A LA JUSTICIA DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MUJER LIBRE DE VIOLENCIAS, RACISMO Y DISCRIMINACION | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA EN EL ENFOQUE DE GENERO EN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA EL DISEÑO, PROMOCION E IMPLEMENTACION DE RUTAS INTERSETORIALES QUE PROMUEVAN UN ACCESO REAL Y EFECTIVO A LA JUSTICIA DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MUJER LIBRE DE VIOLENCIAS, RACISMO Y DISCRIMINACION | 100 | 100
[8 empty] | 6 | 1080 06/11/2013 | FLOR DE MARIA ANACONA UNI | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADA EN EDUCACION PREESCOLAR EN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA PROMOVER Y FORTALECER LOS ESPACIOS AUTONOMOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE MUJERES INDIGENAS DEL CAUCA PARA CUALIFICAR LA PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL Y LA GARANTIA DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULURALES (DESC) DE LAS MUJERES INDIGENAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 Y EL PROYECTO "ASISTENCIA TECNICA PARA LA TRANSVERSALIDAD DEL ENFOQUE DIFERENCIAL DE GENERO EN EL CAUCA QUE GARANTICE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE MUJERES" | 6000000 | 1 MESE Y 25 DIAS | 2013-11-06 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 4228 15/10/2013 | 6000000 | 7668 06/11/2013 | 6000000 |  | 3000000 | 3000000 | [8 empty] | 6000000 | LIQUIDADO | SALOME GOMEZ CORRALES |  | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADA EN EDUCACION PREESCOLAR EN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA PROMOVER Y FORTALECER LOS ESPACIOS AUTONOMOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE MUJERES INDIGENAS DEL CAUCA PARA CUALIFICAR LA PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL Y LA GARANTIA DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULURALES (DESC) DE LAS MUJERES INDIGENAS | SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADA EN EDUCACION PREESCOLAR EN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA PROMOVER Y FORTALECER LOS ESPACIOS AUTONOMOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE MUJERES INDIGENAS DEL CAUCA PARA CUALIFICAR LA PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL Y LA GARANTIA DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULURALES (DESC) DE LAS MUJERES INDIGENAS | 100 | 100
[12 empty] | 52800000 | [7 empty] | 52800000 | [11 empty] | 52800000 | [5 empty] | 100 | 100
| GERENCIA PUBLICA | GESTION TRANSPARENTE Y EFICIENTE | 2013 | DESARROLLO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO DEL AREA DE CONTRATACION DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO , EN LA GOBERNACION DEL CAUCA | 140800000 | 2013-019000-0045 07-13-459 | 1 | 571 08/07/2013J1J13:N15 | DILIA ANGELICA SANCHEZ VASQUEZ | LA CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA EN LA TESORERIA DE LA GOBERNACION DEL CAUCA EN MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL AREA DE CONTRATACION DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO , EN LA GOBERNACION DEL CAUCA" CONFORME A ESTUDIOS PREVIOS | 18000000 | 6 MESES | 2013-07-08 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2541 28/06/2013 | 18000000 | 4092 08/07/2013 | 18000000 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 18000000 | LIQUIDADO | MARIA ESPERANZA COLINA HENAO |  |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 572 08/07/2013 | MAELVI ORTIZ MORENO | LA CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA OFICINA DE ASESORA JURIDICA EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL AREA DE CONTRATACION DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO , EN LA GOBERNACION DEL CAUCA" CONFORME A ESTUDIOS PREVIOS | 19800000 | 6 MESES | 2013-07-10 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2560 28/06/203 | 19800000 | 4091 08/07/2013 | 19800000 |  | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 |  |  |  |  | 19800000 | LIQUIDADO | ADRINA CONSTANZA RAMOS |  |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 3 | 804 05/09/2013 | ANCIZAR ZEMANATE JIMENEZ | LA CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA OFICINA DE ASESORA JURIDICA DE LA GOBERNACION DEL CAUCA EN EL AREA DE CONTRATACION EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL AREA DE CONTRATACION DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO , EN LA GOBERNACION DEL CAUCA" CONFORME A ESTUDIOS PREVIOS | 12000000 | 4 MESES | 2013-09-05 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 3497 28/08/2013 | 12000000 | 5811 05/09/2013 | 12000000 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | [6 empty] | 12000000 | LIQUIDADO | JORGE GRUESO ZUÑIGA |  |  |  | 100 | 100
[12 empty] | 49800000 | [7 empty] | 49800000 | [11 empty] | 49800000 | [5 empty] | 100 | 100
| GERENCIA PUBLICA |  |  | Apoyo en la Gestion y Ejecucion de Proyectos a Municipios Afectados por el Fenomeno de la NIÑA. | CONSTRUCCION OBRA COMPLEMENTARIAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUAREZ, CAUCA, OCCIDENTE | 231589000 | 2013-019000-0103 02-13-656 | [27 empty] | NO SE LE HAN ASIGNADO RECURSOS |  |  | 0 | 0
| GERENCIA PUBLICA | GESTION TRANSPARENTE Y EFICIENTE | 2013 | DESARROLLO INSTITUCIONAL | MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRADO DE GESTION SIG MECI CALIDAD DE LA GOBERNACION DEL CAUCA | $ 494.440.000 PARA TRES VIGENCIAS 2013 $ 49 725 000 | 2013-019000-0115 07-13-346 | 1 | 1211 15/11/2013 | WILLIAM ENRIQUE BERDUGO ROSERO | APOYAR LA SECRETARIA GENERAL- OFICINA GESTION ORGANIZACIONAL EN LA REORGANIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PARA LA GOBERNACION DEL CAUCA, EN EL MARCO DE LA NTCGP 1000: 2009 Y MECI: 1000: 2005 | 3000000 | 45 DIAS | 2013-12-15 | 2014-01-31 | 2014-01-31 | 4887 15/11/2013 | 3000000 | 8037 15/11/2013 | 3000000 |  | 3000000 | [9 empty] | 3000000 | LIQUIDADO | LUIS FELIPE PEÑA RIVERA |  | ACTUALIZACION DE COCUMENTOS MECI; ACTUALIZACION DE LISTADOS DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, | ACTUALIZACION DE COCUMENTOS MECI; ACTUALIZACION DE LISTADOS DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 1213 15/11/2013 | JESUS DAVID TORRES DELGADO | APOYAR LA SECRETARIA GENERAL- OFICINA GESTION ORGANIZACIONAL EN LA REORGANIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PARA LA GOBERNACION DEL CAUCA, EN EL MARCO DE LA NTCGP 1000: 2009 Y MECI: 1000: 2005 | 4500000 | 45 DIAS | 2013-11-15 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 4884 25/11/2013 | 4500000 | 8038 15/11/2013 | 4500000 |  | 3000000 | 1500000 | [8 empty] | 4500000 | LIQUIDADO | LUIS FELIPE PEÑA RIVERA |  | SOCIALIZAR Y SENSIBILIZAR A LOS RESPONSABLES Y LIDERES DE PROCESOS EL MARCO LEGAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ; APOYAR LA IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DE TIPO ADMINISTRATIVO Y LOS MAPEOS DE RIESGOS DE 8 PROCESOS DESIGNADOS POR LA OFICINA DE GESTION ORGANIZACIONAL |  | 100 | 100
[8 empty] | 3 | 1214 15/11/2013 | WILLIAM ANDREI GOMEZ GALINDEZ | APOYAR LA SECRETARIA GENERAL- OFICINA GESTION ORGANIZACIONAL EN LA REORGANIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PARA LA GOBERNACION DEL CAUCA, EN EL MARCO DE LA NTCGP 1000: 2009 Y MECI: 1000: 2005 | 4500000 | 45 DIAS | SIN ACTA INICIO |  |  | 4885 15/11/2013 | 4500000 | 8036 15/11/2013 | 4500000 |  | 3000000 | 1500000 | [8 empty] | 4500000 | LIQUIDADO |  | NO SE REGISTRA LA ACTA DE INICIO, LA ACTA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR Y LOS PAGOS |  |  | 100 | 100
[8 empty] | 4 | 1212 15/11/2013 | SANDRA VICENTA HULTADO ULCHUR | APOYAR LA SECRETARIA GENERAL- OFICINA GESTION ORGANIZACIONAL EN LA REORGANIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PARA LA GOBERNACION DEL CAUCA, EN EL MARCO DE LA NTCGP 1000: 2009 Y MECI: 1000: 2005 | 4500000 | 45 DIAS | 2013-11-15 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 4886 15/11/2013 | 4500000 | 8035 15/11/2013 | 4500000 |  | 3000000 | 1500000 | [8 empty] | 4500000 | LIQUIDADO | YOVANNA SALAZAR RAMIRZ |  | SOCIALIZACION DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS, ACTUALIZACION Y SOCIALIZACION EL FORMATO DE USO COMUN EN LA SECRETARIA GENERAL ; APOYAR EL DIAGNOSTICO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL PIGA |  | 100 | 100
[12 empty] | 16500000 | [7 empty] | 16500000 | [11 empty] | 16500000
| GERENCIA PUBLICA | ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2013 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | SANEAMIENTO FINANCIERO Y CULMINACION DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES DE LA LIQUIDACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA | $ 650,700,000 PARA TRES VIGENCIAS 2013 $ 150.300.000 | 2013-019000-0110 07-13-355 | 1 | 1215 15/11/2013 | MARTHA LUCIA VALENCIA | APOYAR A LA OFICINA DE RECURSOS FISICOS DE LA GOBERNACION DEL CAUCA, EN LA CESION A TITULO GRATUITO A LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO ESE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES AFECTADOS A LA PRESTACION DEL SEERVICIO DE SALUD | 4500000 | 45 DIAS | 2013-11-15 | 2013-12-31 | 2013-12-31 |  |  | 8000 15/11/2013 | 4500000 |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | [7 empty] | 4500000 | LIQUIDADO | LUIS FELIPE PEÑA RIVERA | FALTA UN PAGO | REALIZAR ESTUDIO JURIDICO DE LA DOCUMENTACION ALLEGADA POR CADA ESE RESPECTO ALOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, REALIAR ACERCACION CON LAS ESE PENDIENTES PARA QUE SE ALLEGUE LA DOCUMETACION CORRESPONDIENTE DE LOS BIENES INMUEBLES; AGOTAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE CADA BIEN MUEBLE E INMUEBLE |  | 100 | 100
[8 empty] | 2 | 1069 01/11/2013 | JHOAN MICHAEL CUELLAR ZULUAGA | PRESTAR SERVICIOS DE AOPYO A LA GESTION, ALA SECRETARIA E HACIENDA EN EL TEMA RELACIONADO CON EL PROESO DE SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA LIQUIDADA Y SUS 36 HOSPITALES Y UNIDADES DEPENDIENTES, EN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL OFICIO No 0150 DEL 21 DE ENERO DE 2013 | 4000000 | 2 MESES | 2013-11-01 | 2014-01-06 | 2014-01-06 | 4424 25/10/2013 | 4500000 | 7559 01/11/2013 | 4000000 |  | 2000000 | 2000000 | [8 empty] | 4000000 | LIQUIDADO | ASTRID YANETH PAREDES FUENTES | NO PARECEN PAGOS | APOYO EN LA ELABORACION DEL INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DE SALUD; ARCHIVACION Y ORGANIZACIÓN DE OFICIOS EMITIDOS POR LAS DIFERENTES ADMINITRADORAS DE SALUD SOCIAL OBJETO DE CONCILIACION DE APORTES |  | 100 | 100
[8 empty] | 3 | 816 06/09/2013 | CLAUDIA ELENA OTERO BURBANO | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL TEMA RELACIONADO CON EL PROCESO DE SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA LIQUIDDA, EN CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL OFICIO No 0150 DEL 21 DE ENERO DE 2013 | 4950000 | 1 MESES | 2013-09-06 | 2013-10-05 | 2013-10-20 | 3028 26/07/2013 4034 01/10/2013 | 4950000 | 5831 06/09/2013 6560 04/10/2013 | 4950000 |  | 3300000 | 1650000 | [8 empty] | 4950000 | LIQUIDADO | ASTRID YANETH PAREDES FUENTES |  | REALIZAR EL ANALISIS Y LA VALORACION DE LOS TEMAS RELACIONADOSCON EL SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES DE LA EXTINTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL CAUCA Y SUS 36 HOSPITALES Y UNIDADES DEPENDIENTES; APOYAR LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LA ELABORACION DE INFORMES Y PROYECTOS DE RESPUESTA A LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE LO REQUIERAN, EN EL TEMA DE SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES DE LA ENTIDAD LIQUIDADA; ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO QUE DETERMINE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES DE LA ENTIDAD LIQUIDADA |  | 100 | 100
[8 empty] | 4 | 1046 25/10/2013 | CLAUDIA ELENA OTERO BURBANO | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL TEMA RELACIONADO CON EL PROCESO DE SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA LIQUIDDA, EN CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL OFICIO No 0150 DEL 21 DE ENERO DE 2013 | 7260000 | 2 MESES Y 6 DIAS | 2013-10-25 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 4425 25/10/2013 | 7260000 | 7365 25/10/2013 | 7260000 |  | 3960000 | 3300000 | [8 empty] | 7260000 | LIQUIDADO | ASTRID YANETH PAREDES FUENTES |  | SE ELABORO INFORME SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE SALUD, REQUERIDO POR LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL EN TEMAS RELACIONADOS CON DDSCL, SE TRAMITARON LAS SOLICITUDES A LAS DIFERENTES ADMINISTRADORAS DE SEGURIDAD RELACIODAS CON LAS ACTAS DE CONCILIACION EN SU DEFECTO LAS ENTREGAS DE LOS ESTADOS DE CUENTAS PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE SANEAMIENTO |  | 100 | 100
[8 empty] | 5 | 1209 15/11/2013 | ERICK ALEJANDRO ARANGO FAJARDO | APOYAR LA LA CONSULTA DOCUMENTAL DE MANERA TECNICA Y BASADA EN LAS NORMAS DE ARCHIVISTA DENTRO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO FINANCIERO LA CULMINACION DE LAS ACTIVIADES PENDIENTES DE LA LIQUIDACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD | 3000000 | [6 empty] | 7984 15/11/2013 | 3000000 |  | 3000000 | [9 empty] | 3000000 | LIQUIDADO |  |  |  |  | 100 | 100
[12 empty] | 23710000 | [19 empty] | 23710000
| GERENCIA PUBLICA | ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2013 | MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA ADMINISTRACION PARA EL ARCHIVO DE LA GOBERNACION DEL CAUCA | 901824000 | 2013-019000-0039 07-13-414 | 1 | 456 27/06/2013 | IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA REPRESENTANTE: JUAN EDUARDO LOPEZ | EJECUCION DE LOS COMPONENTE UNO. SEIS Y ONCE DEL PROYECTO "DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA ADMINISTRACION PARA EL ARCHIVO DE LA GOBERNACION DEL CAUCA" | 763882000 | 3 MESES | 2013-06-24 | 31/11/2013 | 2013-12-31 | 1430 16/06/2013 4660 01/11/2013 | 763882000 | 2965 27/05/2013 7994 15/11/2013 | 763882000 |  | 102000000 | 102000000 | 102000000 | 102000000 | 102000000 | 126941000 | 126941000 |  |  |  | 763882000 | liquidado | PABLO FERNANDO ROSERO ALARCON | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. PARA LA EJECUCION DEL ´PROYECTO SE SOLICITARON $901.824.000, PERO CON $763.882.000 SE EJECUTO AL 100% | COMPILACION DE LA INFORMACION SOBRE LA EVOLUCION HISTORICA DE LA GOBERNACION; ELABORACION, APLICACIÓN, TABULACION DE ENCUESTAS]; ANALISIS DE DOCUMENTOS HISTORICOS; ELABORACION DE TABLAS RETENCION DOCUMENTAL; CAPACITACION Y SENSIBILIZACION | COMPILACION DE LA INFORMACION SOBRE LA EVOLUCION HISTORICA DE LA GOBERNACION; ELABORACION, APLICACIÓN, TABULACION DE ENCUESTAS]; ANALISIS DE DOCUMENTOS HISTORICOS; ELABORACION DE TABLAS RETENCION DOCUMENTAL; CAPACITACION Y SENSIBILIZACION | 100 | 100

## comparacion (hidden)
[26 empty] | 1 | DOTACIÓN ESPECTRÓMETRO
eje economico | [7 empty] | avance ejecutado /contratado |  | ejecutado /aporte Dto | [10 empty] | con trato |  | proyecto |  |  | 2 | 7 LÍNEAS PRODUCTIVAS
No | vigencia | SECTOR | NOMBRE DEL PROYECTO | VR PROYECTO | VR APORTE DEPARTAMENTO | VALOR CONTRATADO | VALOR EJECUTADO | % fisico | % financiero | % fisico | % financiero |  | VR PROYECTO | VR APORTE DEPARTAMENTO | VALOR EJECUTADO |  | 2014 | 2015 | total |  | % fisico | % financiero |  |  |  | 3 | MOSOCO
54 | 2013 | INSTITUCIONAL | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL | 937479000 | 937479000 | 585645825 | 585645825 | 100 | 100 | 62 | 62.4703 | 62.4703
60 | 2013 | INSTITUCIONAL | DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA ADMINISTRACION PARA EL ARCHIVO DE LA GOBERNACION DEL CAUCA | 901824000 | 877180000 | 763882000 | 763882000 | 100 | 100 | 100 | 87.0838 | 87.0838
51 | 2014 | INSTITUCIONAL | ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION DE LA PLANTA FISICA DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DE LA LOTERIA DEL CAUCA, UBICADO EN POPAYAN CAUCA OCCIDENTE | 784963000 | 784963000 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 784963000 |  | 784963000
59 | 2013-2015 | INSTITUCIONAL | SANEAMIENTO FINANCIERO Y CULMINACION DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES DE LA LIQUIDACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA | 650700000 | 150300000 | 23710000 | 23710000 | 100 | 100 | 16 | 15.7751 | 15.7751 |  |  |  | 150300000 | 380700000 | 119700000 | 650700000
52 | 2013 | INSTITUCIONAL | INCREMENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE EJECUCION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENMTO INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACION DEL CAUCA | 621000000 | 621000000 | 512569440 | 491459846 | 96.34 | 95.8816 | 79.54 | 79.1401 | 82.5394
58 | 2013-2015 | INSTITUCIONAL | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG MECI CALIDAD DE LA GOBERNACION DEL CAUCA | 494440000 | 49725000 | 16500000 | 16500000 | 100 | 100 | 33 | 33.1825 | 33.1825 |  |  |  | 49725000 | 267915000 | 176800000 | 494440000
55 | 2013 | INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENRO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONOMICO | 470000000 | 470000000 | 242616666 | 242616666 | 100 | 100 | 52 | 51.6206 | 51.6206
40 | 2013 | INSTITUCIONAL | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DIFERENCIAL DE GENERO EN EL CAUCA QUE GARANTICE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE LAS MUJERES | 284121000 | 284121000 | 52800000 | 52800000 | 100 | 100 | 18 | 18.5836 | 18.5836
1 | 2014 | INSTITUCIONAL | DOTACIÓN DE LABORATORIO DE SUELOS AGRÍCOLAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA DE UN ESPECTRÓMETRO DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA | 239838000 | 239838000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | CORPORACIÓN MIXTA DE TURISMO
2 | 2013 | PRODUCCION | APOYO A LA ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA A 7 LÍNEAS PRODUCTIVAS | 599600000 | 59815000 | 31535000 | 31535000 | 100 | 100 | 52 | 52.7209 | 52.7209 | 100 | 9.9758 | 5.2593 |  |  |  |  | 2000000000 | 100 | 100 | 50 | 52.7209 |  | 5 | PANES
3 | 2013 | PRODUCCION | FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y DE LAS CAPACIDADES SOCIO EMPRESARIALES DE 34 FAMILIAS DEL RESGUARDO INDÍGENA DE MOSOCO, | 257405600 | 94040000 | 94040000 | 47020000 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 36.5338 | 18.2669 |  |  |  |  | 4000000000 | 100 | 50 | 100 | 50
4 | 2013 | TURISMO | IMPLEMENTACIÓN DE LA CORPORACIÓN MIXTA DE TURISMO DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 252630000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27.7085 | 27.7085 |  |  |  |  | 6000000000 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | 2013-2015 | PRODUCCION | PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PANES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 15321950000 | 5775300000 | 364760000 | 364760000 | 100 | 100 | 6 | 6.3159 | 6.3159 | 100 | 37.693 | 2.3806 | 5775300000 |  |  |  | 15000000000 | 100 | 100 | 19 | #REF!
6 | 2013 | CULTURA | ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MERCADERES | 284592000 | 265963236 | 265963236 | 53192647 | 90 | 20 | 90 | 20 | 100 | [8 empty] | 90 | 20 | 90 | 20
29 | 2013-2015 | EDUCACION | IMPLEMENTACÓN DE UNA ALIANZA PUBLICO PRIVADA PARA ACCESO CON EQUIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS MUNICIPIOS DE PATIA, SUCRE, MERCADERES, FLORENCIA, LA SIERRA, CAJIBIO Y TOTORÓ | 2226660345 | 709800000 |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  |  |  | 709800000 | 741741000 | 775119000 | 2226660000
45 | 2014 | EDUCACION | IMPLANTACION Y CONSTRUCCION CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL VULNERABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MERCADERES PUERTO TEJADA CAUCA | 1934866000 | 1934866000 | 1934866000 | 802726290.92 | 10 | 41.4874 | 10 | 41.4874 | 100 |  |  |  | 719439000 | 1215427000 |  | 1934866000
25 | 2013 | EDUCACION | APOYO PEGADOGICO PARA LA POBLACION CON NECESIDADES ESPECIALES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 845116000 | 845116000 | 843210753 | 124862153 | 50 | 14.8079 | 50 | 14.7746 | 99.7746 |  |  |  | 720253847 |  |  | 720253847
33 | 2013 | EDUCACION | CONSTRUCCION DE 7 AULAS ESCOLARES, 1 BATERIA SANITARIA, 1 RESTAURANTE ESCOLAR EN LA I.E VICTOR MANUEL CHAUX VILLAMIL, SEDE CDRM GABRIEL LOPEZ MUNICIPIO DE TOTORO DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 801656000 | 220270000 | 220270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
11 | 2013 | EDUCACION | CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN CENTRO DE RECURSOS EN EL INSTITUTO DE FORMACIÓN TORIBIO MAYA MUNICIPIO DE POPAYAN | 388861227 | 388861227 | 233074149.04 | 46614829.81 | 50 | 20 | 40 | 11.9875 | 59.9376
7 | 2013 | EDUCACION | REHABILITACION CENTRO EDUCATIVO EN EL ZARZAL SEDE PRINCIPAL MUNICPIO DEL EL TAMBO | 316875000 | 295550758.41 | 295550758.41 | 147775379 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | [8 empty] | 100 | 50 | 100 | 50 |  |  | LA CASA DE LA CULTURA
8 | 2013 | POBLACION VULNERABLE | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR " VIEJOS EN EXPERIENCIA JOVENES DE CORAZON " EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA " | 142360000 | 142360000 | 93758000 | 93758000 | 100 | 100 | 100 | 65.8598 | 65.8598 | [8 empty] | 100 | 65.8598 | 100 | 65.8598 |  |  | CENTRO EDUCATIVO EN EL ZARZAL
9 | 2013 | POBLACION VULNERABLE | IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PARA LA INFANCIA Y ADOLECENCIA EN EL DEPARTAMENTO, CAUCA, OCCIDENTE | 386530000 | 136912000 | 127079981 | 120479981 | 100 | 83.3 | 88 | 87.9981 | 92.8187 |  |  |  | 136912000 | 168605000 | 81013000 | 386530000 |  | 100 | 83 | 30 | 87.9981 |  |  | ADULTO MAYOR
10 | 2013 | INSTITUCIONAL | CONFORMACIÓN DE LA MESA DE DIVERSIDAD SEXUAL PARA LA GARANTIA Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, POPAYAN CAUCA | 236486000 | 40000000 | 9900000 | 9900000 | 100 | 100 | 25 | 24.75 | 24.75 |  |  |  | 40000000 | 98242000 | 98244000 | 236486000 |  | 100 | 24.75 | 4 | 24.75 |  |  | INFANCIA Y ADOLESCENCIA
32 | 2014-2015 | EDUCACION | CAPACITACIÓN EN INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN DE DOCENTES Y ENCUENTRO CON RECTORES, POPAYAN, CAUCA, OCCIDENTE | 288087000 | 288087000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 139284000 | 148803000 | 288087000 |  | 50 | #DIV/0! | 50 | 11.9875 |  |  | DIVERSIDAD SEXUAL LGTB
12 | 2013 | POBLACION VULNERABLE | IDENTIFICACION DE BENEFICIARIOS UNIDOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA COSTA PACIFICA | 249210000 | 109700000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 109700000 | [6 empty] | 50 |  | sin informacion |  | TORIBIO MAYA
21 | 2014 | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN 2013 | 10000000000 | 10000000000 | 727500000 | 2012272803 | 20 | 100 | 2 | 20.1227 | 7.275
22 | 2013 | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN 2013 | 2944008000 | 2944008000 | 2401500000 | 715949508 | 82 | 32 | 60 | 24.3189 | 81.5725
19 | 2013 | SALUD | MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LA POBLACIÓN CAUCANA, CAUCA SIN HAMBRE | 490000000 | 490000000 | 987000000 | 810000000 | 96 | 89 | 96 | 89 | 201.4286
14 | 2013 | SALUD | MEJORAR LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 369000000 | 479000000 | 443000000 | 158437500 | 44.4 | 44.4 | 41 | 33.0767 | 92.4843
16 | 2013 | SALUD | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL NIVEL 1 DE LOPEZ DE MICAY | 355000000 | 355000000 | 354999220 | 354999220 | 100 | 100 | 100 | 99.9998 | 99.9998
17 | 2013 | SALUD | ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CENTRO DE CAPACITACIONES Y DE POSITO TRANSITORIO DE CADAVERES DEL HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE TIMBIQUI CAUCA | 354799950 | 354799950 | 354128456 | 354128456 | 100 | 100 | 100 | 99.8107 | 99.8107 | [8 empty] | 53.7 | 52.8 | 35 | 53.7442 |  |  | BENEFICIARIOS UNIDOS
13 | 2013 | SALUD | MEJORAR LA SALUD INFANTIL | 225000000 | 632000000 | 570399992 | 339663035.936 | 54 | 53 | 48 | 53.7442 | 90.2532 | [8 empty] | 44.4 | 44.4 | 30 | 33.0767 |  |  | SALUD INFANTIL
15 | 2013 | SALUD | ENFERMEDADES CRONICAS PREVENIBLES Y NO PREVENIBLES Y LAS DISCAPACIDADES | 158300000 | 439500000 | 220950000 | 114887500 | 62 | 62.5 | 36 | 26.1405 | 50.273 | [8 empty] | 62.5 | 62.5 |  | 26.1405 |  |  | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
20 | 2013 | SALUD | MEJORAR LA SALUD EN EL TRABAJO Y DISMINUIR LAS ENFERMEDADES DE ORIGEN LABORAL | 96400000 | 96400000 | 96400000 | 78400000 | 100 | 81.3278 | 100 | 81.3278 | 100 | [8 empty] | 100 | 100 | 100 | 99.9998 |  |  | ENFERMEDADES CRONICAS
57 |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUAREZ | 231589000 | 35748000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
18 | 2013 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL HOSPITAL DE GUAPI | 75000000 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS
23 | 2013-2015 | EDUCACION | FORO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL UN EVENTO QUE MOVILIZA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LOS 41 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 167379000 | 53094000 | 15908721 | 15908721 | 100 | 100 | 30 | 29.9633 | 29.9633 |  |  |  | 53094000 | 55749000 | 58536000 | 167379000 |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | BAJA COMPLEJIDAD
26 | 2013 | EDUCACION | CAPACITACIÓN DIPLOMADO FORMATIVO PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 141316000 | 141316000 | 24072760 | 24072760 | 100 | 100 | 17 | 17.0347 | 17.0347 | [6 empty] | 0
30 | 2013 | EDUCACION | TODAS LAS OPORTUNIDADES PARA APRENDER INGLES EN EL CAUCA | 126102000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
24 | 2013-2014 | EDUCACION | CAPACITACION DE LA INDUCCION Y REINDUCCION DIRIGIDA A DOCENTES DIRECTIVOS DE LA COSTA PACIFICA DEL DEPARTAMENTO | 74007000 | 32824000 | 29268000 | 29268600 | 100 | 100.0021 | 89 | 89.1683 | 89.1665 |  |  |  | 32824000 | 41184000 |  | 74008000 |  |  | 89.1665 |  | 89.1665 |  |  | FORO EDUCATIVO
27 | 2013 | CULTURA | FORTALECIMIENTO Y DIVULGACIÓN MUSICAL DE MARIMBA Y CANTOS TRADICIONALES DEL PACIFICO SUR MUNICIPIO DE GUAPI | 86800000 | 86800000 | 86800000 | 86800000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 100 |  |  | DIPLOMADO
28 | 2013 | CULTURA | APOYO A LA REALIZACIÓN DEL XXIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA CLÁSICA EN SANTANDER DE QUILICHAO | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 15252751 | 100 | 84.7375 | 100 | 84.7375 | 100 | [6 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 100 |  |  | DIVULGACIÓN MUSICAL DE MARIMBA
31 | 2013 | CULTURA | APOYO IX ENCUENTRO DE COLONIAS AFRODESCENDIENTES HEMAISA 2013"UNIENDO NUESTRA GENTE" | 16845000 | 16845000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | INGLES
39 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE, POPAYAN, CAUCA OCCIDENTE | 587289000 | 587288988 | 587288988 | 234915595.2 | 80 | 40 | 80 | 40 | 100
36 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | APOYO A LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA | 211673000 | 211673000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | APOYO AL PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE POPAYAN CAUCA, OCCIDENTE | 208000000 | 47551550 | 47551550 | 47551550 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
35 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | PROGRAMA PERSONA MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 183439000 | 30453000 | 30453000 | 30453000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [14 empty] | 7 AULAS ESCOLARES MANUEL CHAUX
38 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, DEPORTIVA CON LOS RECURSOS DE IVA TELEFONICA MOVIL EN LOS MUNICIPIOS DE PAEZ, ROSAS Y BUENOS AIRES CAUCA OCCIDENTE | 141618000 | 92537767 | 92537767 | 92537767 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [14 empty] | SECRETARIAS MUNICIPALES DEL DEPORTE
34 | 2013 | RECREACION Y DEPORTE | APOYO A LA RECREACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES Y SECRETARIAS MUNICIPALES DEL DEPORTE EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO | 69400000 | 69400000 | 69400000 | 69400000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [14 empty] | PERSONA MAYOR
56 | 2013 | INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO DEL AREA DE CONTRATACION DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO , EN LA GOBERNACION DEL CAUCA | 140800000 | 140800000 | 49800000 | 49800000 | 100 | 100 | 35 | 35.3693 | 35.3693 | [14 empty] | RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS
42 | 2013 | VIAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 11 VIAS SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE BOLIVAR, ALMAGUER, EL TAMBO, PATIA, FLORENCIA, MERCADERES, TIMBIO, ARGELIA, CAUCA OCCIDENTE | 5288946000 | 5288946000 | 3984202638 | 2771352197.22 | 87.7 | 69.5585 | 70.5 | 52.399 | 75.3307
49 | 2013 | VIAS | ESTUDIOS Y DISEÑO PARA MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE ANILLOS VIALES EN MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 2298110000 | 2298110000 | 0 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 2013 | VIAS | REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS: PATIA, TORIBIO, JAMBALO, ROSAS, CALOTO, SILVIA, LA SIERRA, EL TAMBO Y SUCRE CAUCA OCCIDENTE | 1000000000 | 1000000000 | 987770718 | 642815379.8 | 88 | 65.0774 | 88 | 64.2815 | 98.7771
50 | 2013 | VIAS | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TRES VIAS RED SECUNDARIA (CON CODIGO 25CC12, 26CC01-1, 26CC03) PARA REHABILITACION Y PAVIMENTACION | 682083000 | 682083000 | 0 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 2013 | VIAS | MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIAL DE LA CARRETERA PUERTO TEJADA-PADILLA CODIGO 31CC02 PUERTO TEJADA CAUCA OCCIDENTE | 324897000 | 324897000 | 0 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 2013 | VIAS | CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA VIA 31CC04 CRUCE RUTA 3105 PR+175, SECTOR EL BARRANCO PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE PROTECCION CORINTO CAUCA OCCIDENTE | 145611000 | 145611000 | 135833216 | 54333286.4 | 100 | 40 | 93 | 37.314 | 93.285
44 | 2014 | ENERGIA | ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE LA PCH EL BUCO MUNICIPIO DE PAEZ CAUCA | 424731000 | 424731000 | 421898722 | 166444103 | 30 | 39.4512 | 30 | 39.1881 | 99.3332
46 | 2013 | VIAS | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PUENTE PORTUGAL Y PUENTE ZETA EN LA CARRETERA EL ESTANQUILLO LA FONDA MUNICIPIO DE PATIA CAUCA OCCIDENTE | 128774000 | 128774000 | 109091300 | 45261516 | 80 | 41.4896 | 74 | 35.148 | 84.7153
48 | 2013 | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO REGIONAL DEL NORTE DEL CAUCA | 135480000 | 135480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 2013 | INSTITUCIONAL | REALIZAR LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y PRESUPUESTOS REQUERIDOS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA Y EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL CAUCA UBICADO EN LA CALLE 5 NRO. 9-10 | 49355000 | 49355000 | 47647788 | 47647788 | 100 | 100 | 94 | 96.541 | 96.541
|  |  |  | 57867002122 | 43739273476.41 | 19675134644.45 | 13451791655.286 | 18.9524 | 13.6199 | 18.0476 | 12.9749 | 22.5072
4457461000
|  |  | SECTOR | APORTE DEPARTAMENTO | VR APORTE DEPARTAMENTO | VALOR CONTRATADO | VALOR EJECUTADO |  | % ejecutado
|  |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 306589000 | 110748000 | 0 | 0 | 0.2532% | 0%
|  |  | SALUD | 14992507950 | 15790707950 | 6155877668 | 4938738022.936 | 36.1% | 36.71%
|  |  | VIAS | 9868421000 | 9868421000 | 5216897872 | 3513762379.42 | 22.56% | 26.12%
|  |  | PRODUCCION | 16178955600 | 5929155000 | 490335000 | 443315000 | 13.56% | 3.296%
|  |  | EDUCACION | 7310925572 | 4949784985.41 | 4007905141.45 | 1191228733.73 | 11.32% | 8.856%
|  |  | INSTITUCIONAL | 5811006000 | 4644761000 | 2305071719 | 2283962125 | 10.62% | 16.98%
|  |  | RECREACION Y DEPORTE | 1401419000 | 1038904305 | 827231305 | 474857912.2 | 2.375% | 3.53%
|  |  | ENERGIA | 424731000 | 424731000 | 421898722 | 166444103 | 0.9711% | 1.237%
|  |  | POBLACION VULNERABLE | 778100000 | 388972000 | 220837981 | 214237981 | 0.8893% | 1.593%
|  |  | CULTURA | 406237000 | 387608236 | 370763236 | 155245398 | 0.8862% | 1.154%
|  |  | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | 135480000 | 135480000 | 0 | 0 | 0.3097% | 0%
|  |  | TURISMO | 252630000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 0.16% | 0.5204%
|  |  | TOTAL AVANCE | 57867002122 | 43739273476.41 | 20086818644.45 | 13451791655.286 | 100% | 100%
[5 empty] | 27.71% |  | 100%
|  |  | SECTOR | No
|  |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 2 | 5
|  |  | CULTURA | 4 | 35
|  |  | EDUCACION | 11 | 21
|  |  | ENERGIA | 1 | 61
|  |  | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | 1
|  |  | INSTITUCIONAL | 12
|  |  | POBLACION VULNERABLE | 3
|  |  | PRODUCCION | 3
|  |  | RECREACION Y DEPORTE | 6
|  |  | SALUD | 9
|  |  | TURISMO | 1
|  |  | VIAS | 7
60

## Hoja1 (hidden)
1 | 2014 | DOTACIÓN ESPECTRÓMETRO
2 | 2013 | 7 LÍNEAS PRODUCTIVAS
3 | 2013 | MOSOCO
4 | 2013 | CORPORACIÓN MIXTA DE TURISMO
5 | 2013-2015 | PANE
1 |  | DOTACIÓN ESPECTRÓMETRO
2 |  | 7 LÍNEAS PRODUCTIVAS
3 |  | MOSOCO
4 |  | CORPORACIÓN MIXTA DE TURISMO
5 |  | PANES
SECTOR | NOMBRE DEL PROYECTO | VR PROYECTO | VR APORTE DEPARTAMENTO | VALOR EJECUTADO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE SUAREZ | 231589000 | 35748000 | 0
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL HOSPITAL DE GUAPI | 75000000 | 75000000 | 0