## Hoja1
ID | Nombre de tarea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
1 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2 | ETAPA DE PREDISEÑO
3 | Planeación y estudios preliminares
4 | ESTABLECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
5 | convocatoria de prensa | bar: 3
6 | entrevista y selección de personal | bar: 5
7 | Nombramiento de cargos dentro del proyecto | bar: 6
8 | ELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA | bar: 4
9 | visita a fabricantes de equipos | bar: 3
10 | estudio y construcción de especificaciones técnicas requeridas | bar: 9
11 | PREPARACIÓN DE LICITACIONES | bar: 4
12 | licitación de equipos | bar: 10
13 | licitación obras civiles y montaje de equipos | bar: 10
14 | Licitación construcción de líneas 34,5 kV | bar: 10
15 | EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS | bar: 4
16 | contrato equipos | bar: 12
17 | contrato obras civiles y montaje de equipos | bar: 13
18 | contrato construcción de líneas 34,5 kV | bar: 14
19 | FINANCIACIÓN DEL PROYECTO | bar: 4
20 | gestión con entidades bancarias | bar: 3
21 | gestión con socios del proyecto | bar: 3
22 | ETAPA DE DISEÑO Y PRECONSTRUCCIÓN | bar: 3
23 | Diseño civil y electromecánico | bar: 17
24 | ESTUDIOS TÉCNICOS DETALLADOS
25 | Estudio de suelos | bar: 23
26 | ingeniería de detalle subestación | bar: 23
27 | ingeniería de detalle líneas 34,5 kV | bar: 23
28 | ADQUISICIÓN DE TERRENOS | bar: 19
29 | medición de terrenos | bar: 23
30 | gestiones notariales | bar: 23
31 | adquisición de terrenos | bar: 19
32 | APROBACIONES REQUERIDAS
33 | obtener licencia de uso de suelo | bar: 23
34 | aprobación proyecto | bar: 23
35 | obtener licencia ambiental | bar: 23
36 | INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN | bar: 34
37 | interventoría suministro e instalación de equipos
38 | interventoría obras civiles y montaje de obras electromecanicas
39 | Pago de anticipos | bar: 19; 34
40 | ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
41 | Organización laboral del contratista | bar: 15; 19; 35 to 36
42 | Adecuación de instalaciones provisionales y de almacenamiento de materiales | bar: 41
43 | Construcción y/o adecuación de accesos | bar: 42
44 | Adecuación de terreno (remoción vegetal, descapote, explanación y excavación) | bar: 43
45 | EJECUCION DE CONTRATOS | bar: 44
46 | Subestacion nueva 34,5kV (Punto de Reflexion) | bar: 24; 39
47 | Construccion de 6 bahias de línea reducidas (reconectador) 34,5kV | bar: 24; 39
48 | Contruccion de barraje 34,5kV de la subestación | bar: 24; 39
49 | Contruccion de obras comunes, malla a tierra y serv. aux. de la subestación | bar: 24; 39
50 | Nuevas Líneas y Tramos 34,5kV | bar: 46
51 | Construcción Línea de S/E Nueva a Campo 3, calibre 4/0, longitud 1 Km | bar: 24; 39
52 | Construcción Línea de S/E Nueva a Campo 2, calibre 4/0, longitud 1 Km | bar: 24; 39
53 | Construcción Tramo de línea de S/E Nueva a Pto tejada, calibre 4/0, longitud 1 Km | bar: 24; 39
54 | Construcción Tramo de línea de S/E Nueva a Paraiso, calibre 4/0, longitud 3 Km | bar: 24; 39
55 | Construcción Tramo de línea de S/E Santander a Peaje, calibre 4/0, longitud 18 Km | bar: 24; 39
56 | Construcción Tramo de línea de Cabaña-Corinto2, calibre 4/0, longitud 0,5 Km | bar: 24; 39
57 | Construcción Línea entre S/E Santander y S/E Nueva, calibre 266,8, longitud 30 Km | bar: 24; 39
58 | Construcción Línea entre S/E Cabaña y S/E Nueva, calibre 266,8, longitud 7 Km | bar: 24; 39
59 | Repotenciación de Lineas | bar: 46
60 | Construcción Línea Santander-Japio 4/0, calibre 266,8, longitud 8 Km | bar: 24; 39
61 | Construcción Línea Corinto-Miranda 2/0, calibre 4/0, longitud 16 Km | bar: 24; 39
62 | LIQUIDACION DE CONTRATOS | bar: 45