## Arbol de Problemas
ARBOL DE PROBLEMAS - CLUSTER AGROINDUSTRIAL DE LA QUINUA DEL CAUCA
EFECTOS | Las empresas no accedan a nuevos mercados potenciales y sus productos no lleguen a nuevos compradores.
| Los productos elaborados a base de quinua tengan poca visibilidad para los compradores. | Los clientes no adquieran los productos desconociendo beneficios nutritivos y otros productos derivados. | Los clientes potenciales desconocen los productos elaborados a base de quinua presentes en el mercado. | Los actuales mensajes publicitarios no son del interés de los clientes potenciales | No se logra el resultado de publicaciones existentes que ayudan para identificar y conocer el producto.
| Las empresas no logren incrementar su participación en el mercado local y regional y sus productos hacen baja presencia en el mercado nacional |  |  | No se crea una relación comercial entre el publico objetivo y las empresas, los mensajes publicitarios no son percibidos por los clientes. |  | Los excedentes del grano de quinua que no se emplean en la agroindustria no encuentren mercado nacional y/o internacional
PROBLEMA CENTRAL | Aunque la quinua es un alimento con importantes características saludables, es un producto desconocido en el departamento del Cauca
CAUSAS | El mercado desconoce los productos que en el departamento del Cauca se han desarrollado a base de quinua |  |  | Poca utilización de medios publicitarios para presentar los productos y falta de una estrategia de comunicación efectiva para capturar nuevos clientes |  | El mercado conocedor de alimentos saludables a nivel nacional, requiere quinua orgánica, mientras que el grano del departamento del Cauca es convencional
| En los actuales canales de comercialización existe poca presencia de productos transformados a base de quinua | Falta de promoción de cualidades nutritivas de la Quinua, por lo cual, los clientes no conocen los beneficios nutritivos del consumo del pseudo cereal. | No hay hábitos de consumo de productos de Quinua en los hogares colombianos, en consecuencia las personas no perciben la necesidad de comprarlos. | Los medios de comunicación no se aprovechan de forma adecuada y no conducen a los clientes a decidir por adquirir los productos. | Falta de recursos para el adecuado manejo de publicidad por parte de las empresas productoras de Quinua. | Desconocimiento por parte de los productores de los agro insumos permitidos, prohibidos y de las normas de certificación justa, limpia u orgánica
| Las empresas productoras de quinua no han diversificado su comercialización incursionado en nuevos canales de venta. |  |  | No se realizan actividades de promoción para mejorar la comunicación, impactando a posibles compradores de forma efectiva

## Arbol de Objetivos
ARBOL DE OBJETIVOS - CLUSTER AGROINDUSTRIAL DE LA QUINUA DEL CAUCA
FINES O PRODUCTOS | Presentación del trabajo desarrollado con la quinua del cauca así mismo la promoción de los productos elaborados por las agroindustrias. | Los empresarios que hacem parte del clúster agroindustrial de la quinua del Cauca, reciben una capacitación con panel de expertos en tema de clúster |  | Exhibidores promocionando el producto alimenticio de Quinua | Se han diseñado, impreso y entregado al mercado, folletos y boletines que contienen información de los beneficios del consumo de la quinua
| Se han aperturado nuevos mercados conquistando otros segmentos y ampliando el numero de canales de comercializacion actuales. | Una rueda de negocios que permite a los empresarios ampliar su base de contactos comerciales y su red de venta. | Informes de visitas con la información que pueda mejorar las actividades en el clúster de la quinua | Los productos alimenticios elaborados por las empresas del clúster agroindustrial de la quinua del Cauca, son promocionados haciendo uso de diversas estrategias de publicidad. | Se ha realizado una campaña promocional " Quinua semilla del futuro", la cual ha sido presentada al resto del país.
| Estudio de mercadeo que permite analizar el mercado local de productos alimenticios elaborados a base de quinua. | Se establecen alianzas que permiten incluir los productos de quinua en los programas de alimentación escolar. | Realización de jornadas con niños que les permita reconocer y diferenciar productos en particular a través de sus logotipos o dibujos alusivos | Mensaje publicitario que presente de forma adecuada los productos elaborados a base de quinua. | En los diferentes puntos de venta se desarrollan actividades para promocionar los productos. | Los productores de quinua con tendencia a desarrollar cultivos orgánicos o limpios reciben capacitaciones en temas de certificación de cultivos con fines comerciales. | Encuentros entre productores y transformadores de la Quinua a nivel regional.
RESULTADOS | Lograr una mayor cobertura de los productos de quinua en el mercado local . |  |  | La quinua del Cauca y sus subproductos son promocionados a través de diferentes medios de comunicación a nivel departamental. |  | Se han identificado y caracterizado las asociaciones y/o agrupaciones que cultivan quinua bajo los lineamientos de la normatividad orgánica o con bajo uso de agro químicos
OBJETIVO GENERAL | Dar a conocer en el departamento del Cauca a la quinua como un alimento con características nutricionales y sus diferentes formas de consumo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS | Fortalecer la imagen comercial de productos de quinua en el mercado local. |  |  | Utilizar los medios publicitarios para presentar los productos, diseñando e implementando una estrategia efectiva para llegar a nuevos clientes |  | Identificar grupos o asociaciones proveedoras de quinua orgánica o con baja incidencia de agro insumos
ACTIVIDADES | Realizar un estudio de mercado buscando identificar oportunidades para el desarrollo de nuevos productos alimenticios que contengan quinua. | Buscar y establecer una alianza entre las instituciones locales que trabajan con proyectos alimenticios y las empresas productoras de quinua con el fin de incluir los productos en los programas de alimentación. | Diseñar una estrategia de inclusión con niños que permita presentarles los productos de quinua. | Diseñar un mensaje publicitario que conduzca a los compradores a inclinarse por conocer y adquirir los productos de quinua. | Organizar y/o participar en actividades de promoción de productos de quinua en los puntos de venta. | Capacitación de los productores en temas de agro insumos permitidos, prohibidos y de las normas de certificación justa, limpia u orgánica. | Realización de encuentros entre productores y transformadores de la quinua a nivel regional
| Identificar, explorar y acceder a nuevos canales de venta y sus beneficios comerciales. | Realizar una rueda de negocios entre empresarios y productores para coordinar ventas y establecer posibles alianzas. | Realizar una visita a una experiencia de clúster de industrias alimenticias que se encuentre activa en el país. | Establecer conjuntamente con las empresas productoras la destinación de recursos financieros para mejorar temas comerciales (promoción publicitaria). | Continuar impulsando la campaña promocional "Quinua del Cauca, semilla del futuro"
| Realizar charlas informativas en planteles educativos, organizaciones locales para dar a conocer el trabajo desarrollado con la quinua en el cauca. | Realizar una capacitación con panel de expertos en temas de clúster. |  | Ubicar exhibidores promocionando los productos de la quinua en entidades publicas y privadas del departamento del Cauca. | Diseñar e imprimir folletos informativos incluyendo la oferta de productos, su forma de preparación, y los aportes nutricionales de su consumo.

## MML
MARCO LOGICO
NOMBRE DEL PROYECTO
Fortalecimiento del clúster agroindustrial de la quinua del Cauca
OBJETIVO GENERAL
Dar a conocer en el Cauca la quinua como alimento con características nutricionales y sus diferentes formas de consumo.
OBJETIVO 1:Fortalecer la imagen comercial de productos de quinua en el mercado local.
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | RECURSO | PRODUCTO/RESULTADO
A1 | Realizar un estudio de mercado buscando identificar oportunidades para el desarrollo de nuevos productos alimenticios que contengan quinua. | Un (1) estudio de mercadeo. | Un estudio de mercadeo. | Recurso financiero. Recursos humanos. | Estudio de mercadeo que permite analizar el mercado local de productos alimenticios elaborados a base de quinua.
A2 | Buscar y establecer una alianza entre las instituciones locales que trabajan con proyectos alimenticios y las empresas productoras de quinua con el fin de incluir los productos en los programas de alimentación. | N° de convenios entre instituciones locales y empresas pertenecientes al clúster. | Al menos un alianza establecido. | Recurso humano Recurso financiero | Se establecen alianzas que permiten incluir los productos de quinua en los programas de alimentación escolar.
A3 | Diseñar una estrategia de inclusión con niños que permita presentarles los productos de quinua. | Una (1) estrategia de inclusión de niños. | Contar con una estrategia adecuado diseñado para niños. | Recurso humano y Recurso financiero | Realización de jornadas con niños que les permita reconocer y diferenciar productos en particular a través de sus logotipos o dibujos alusivos
A4 | Identificar, explorar y acceder a nuevos canales de venta y sus beneficios comerciales. | N ° de canales de comercialización posibles para comercializar productos | Al menos 3 nuevos mercados para comercializar productos | Recurso humano, Recursos financieros | Se han aperturado nuevos mercados conquistando otros segmentos y ampliando el numero de canales de comercializacion actuales.
A5 | Realizar una rueda de negocios entre empresarios y productores para coordinar ventas y establecer posibles alianzas. | N ° de participantes a la rueda de negocios | Realización de la rueda de negocios. | Recurso humano, Recursos financieros | Una rueda de negocios que permite a los empresarios ampliar su base de contactos comerciales y su red de venta.
A6 | Realizar una visita a una experiencia de clúster de industrias alimenticias que se encuentre activa en el país. | N ° de visitas realizadas a los diferentes clúster | Visitar al menos 1 clúster productivos, obteniendo información para mejorar el clúster de la quinua. | Recurso humano. Recurso financiero | Informes de visitas con la información que pueda mejorar las actividades en el clúster de la quinua
A7 | Realizar charlas informativas en planteles educativos, organizaciones locales para dar a conocer el trabajo desarrollado con la quinua en el cauca. | N° de organizaciones donde se realizan las charlas informativas | Al menos 3 charlas informativas en organizaciones presentando el trabajo realizado con la quinua del cauca. | Recurso humano. Recurso financiero | Presentación del trabajo desarrollado con la quinua del cauca así mismo la promoción de los productos elaborados por las agroindustrias.
A8 | Realizar una capacitación con panel de expertos en temas de clúster. | Una capacitación con panel de expertos | Una (1) jornada de capacitación con panel de expertos. | Recurso humano. Recurso financiero | Los empresarios que hacem parte del clúster agroindustrial de la quinua del Cauca, reciben una capacitación con panel de expertos en tema de clúster
OBJETIVO 2: Adelantar una campaña promocional para presentar los productos, diseñando e implementando una estrategia efectiva para llegar a nuevos clientes
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META/ MODO DE VERIFICACION | RECURSO | PRODUCTO/RESULTADO
B1 | Diseñar un mensaje publicitario que conduzca a los compradores a inclinarse por conocer y adquirir los productos de quinua | N° de mensajes publicitarios en vallas publicitarias, cuñas radiales, televisión y medios tecnológicos | 1.) Mensaje publicitario para utilizar | Recurso humano | Mensaje publicitario que presente de forma adecuada los productos elaborados a base de quinua.
B2 | Organizar y/o participar en actividades de promoción de productos de quinua en los puntos de venta. | N° de actividades de promoción en puntos de venta | Actividades de promoción innovadoras que se puedan realizar en los puntos de venta | Recurso humano. Recurso financiero | En los diferentes puntos de venta se desarrollan actividades para promocionar los productos.
B3 | Establecer conjuntamente con las empresas productoras la destinación de recursos financieros para mejorar temas comerciales (promoción publicitaria). | Rubro con el total de recursos destinados | Recursos financieros para la publicidad | Recurso humano . Recurso financiero | Los productos alimenticios elaborados por las empresas del cluster agroindustrial de la quinua del Cauca, son promocionados haciendo uso de diversas estrategias de publicidad.
B4 | Continuar impulsando la campaña promocional "Quinua del Cauca, semilla del futuro" | Una (1) campaña promocional. | Realizar una jornada promocional utilizando la campaña en un lugar estratégico. | Recurso humano y Recurso financiero | Se ha realizado una campaña promocional " Quinua semilla del futuro", la cual ha sido presentada al resto del país.
B5 | Ubicar exhibidores promocionando los productos de la quinua en entidades aliadas a agroinnova del departamento del Cauca. | N° de exhibidores de promoción de productos de quinua instaladas. | Al menos 3 exhibidores de quinua en diferentes entidades publicas y privadas del departamento del Cauca. | Recurso financiero. | Exhibidores promocionando el producto alimenticio de Quinua
B6 | Diseñar e imprimir folletos informativos incluyendo la oferta de productos, su forma de preparación, y los aportes nutricionales de su consumo. | Presentación folleto con información a suministrar. | Folletos con la información requerida de los productos ofertados de Quinua. | Recurso financiero | Se han diseñado, impreso y entregado al mercado, folletos y boletines que contienen información de los beneficios del consumo de la quinua
OBJETIVO 3: Identificar grupos o asociaciones proveedoras de quinua orgánica con baja incidencia de agroindustria.
| ACTIVIDADES | INDICADOR | META | RECURSO | PRODUCTO/RESULTADO
C1 | Capacitación de los productores en temas de agro insumos permitidos, prohibidos y de las normas de certificación justa, limpia u orgánica. | N° capacitaciones ofrecidas a productores de quinua limpia u orgánica. | 2 jornadas de capacitación en las que han participado al menos 4 organizaciones de productore que no hacen uso de agro quimicos de alto imapcto en el desarrollo de sus cultivos. | Recurso humano, recurso financiero | Los productores de quinua con tendencia a desarrollar cultivos orgánicos o limpios reciben capacitaciones en temas de certificación de cultivos con fines comerciales.
C2 | Realización de encuentros entre productores y transformadores de la quinua a nivel regional | N° de encuentros de actores de la cadena productiva de la Quinua del Cauca. | Un (1) encuentro regional de actores de la cadena productiva de la Quinua del Cauca | Recurso humano. Recurso financiero | Encuentros entre productores y transformadores de la Quinua a nivel regional.

## Cronograma
CRONOGRAMA
AÑO 1
| ACTIVIDADES | Profesional | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Tiempo meses | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Tiempo meses
A1 | Realizar un estudio de mercado buscando identificar oportunidades para el desarrollo de nuevos productos alimenticios que contengan quinua. | Profesional en administracion de empresas o afines (con perfil comercial) n°1 | [12 empty] | 3 | 2500000 | 2500000 | [10 empty] | 5000000 | bar: AÑO 1 M1 to AÑO 1 M3
A2 | Buscar y establecer una alianza entre las instituciones locales que trabajan con proyectos alimenticios y las empresas productoras de quinua con el fin de incluir los productos en los programas de alimentación. | Profesional en administracion de empresas o afines (con perfil comercial) n°1 | [12 empty] | 9 | [5 empty] | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 |  | 7500000 | bar: AÑO 1 M3 to AÑO 1 M11
A3 | Diseñar una estrategia de inclusión con niños que permita presentarles los productos de quinua. | Profesional en administracion de empresas o afines (con perfil comercial) n°1 | [12 empty] | 3 |  |  |  | 2500000 | 2500000 | [7 empty] | 5000000 | bar: AÑO 1 M3 to AÑO 1 M5
A4 | Identificar, explorar y acceder a nuevos canales de venta y sus beneficios comerciales. | Profesional en administracion de empresas o afines (con perfil comercial) n°1 | [12 empty] | 7 | [5 empty] | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 |  | 7500000 | bar: AÑO 1 M6 to AÑO 1 M12
A5 | Realizar una rueda de negocios entre empresarios y productores para coordinar ventas y establecer posibles alianzas. | Profesional en administracion de empresas o afines (con perfil comercial) n°2 | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 2500000 | 2500000 | bar: AÑO 1 M7 to AÑO 1 M12
A6 | Realizar una visita a una experiencia de clúster de industrias alimenticias que se encuentre activa en el país. | Profesional en administracion de empresas o afines (con perfil comercial) n°2 | [12 empty] | 8 |  |  | 2500000 | [9 empty] | 2500000 | bar: AÑO 1 M3 to AÑO 1 M10
A7 | Realizar charlas informativas en planteles educativos, organizaciones locales para dar a conocer el trabajo desarrollado con la quinua en el cauca. | Profesional en administracion de empresas o afines (con perfil comercial) n°1 | [12 empty] | 4 |  |  | 2500000 | [8 empty] | 2500000 | 5000000 | bar: AÑO 1 M3; AÑO 1 M6; AÑO 1 M9; AÑO 1 M12
A8 | Realizar una capacitación con panel de expertos en temas de clúster. | Externo | [12 empty] | 4 |  |  | 1500000 |  |  | 1500000 |  |  | 1500000 |  |  | 1500000 | 6000000 | bar: AÑO 1 M3; AÑO 1 M6; AÑO 1 M9; AÑO 1 M12
B1 | Diseñar un mensaje publicitario que conduzca a los compradores a inclinarse por conocer y adquirir los productos de quinua | Externo | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 0 | bar: AÑO 1 M1 to AÑO 1 M3
B2 | Organizar y/o participar en actividades de promoción de productos de quinua en los puntos de venta. | Profesional en administracion de empresas o afines (con perfil comercial) n°2 | [12 empty] | 12 |  | 2500000 |  |  |  | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 |  | 10000000 | bar: AÑO 1 M1 to AÑO 1 M12
B3 | Establecer conjuntamente con las empresas productoras la destinación de recursos financieros para mejorar temas comerciales (promoción publicitaria). | Profesional en administracion de empresas o afines (con perfil comercial) n°2 | [12 empty] | 3 |  |  |  | 2500000 | [8 empty] | 2500000 | bar: AÑO 1 M4 to AÑO 1 M6
B4 | Continuar impulsando la campaña promocional "Quinua del Cauca, semilla del futuro" | Profesional en administracion de empresas o afines (con perfil comercial) n°2 | [12 empty] | 12 | [5 empty] | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 |  | 7500000 | bar: AÑO 1 M1 to AÑO 1 M12
B5 | Ubicar exhibidores promocionando los productos de la quinua en entidades aliadas a agroinnova del departamento del Cauca. | Profesional en administracion de empresas o afines (con perfil comercial) n°2 | [12 empty] | 6 |  |  |  |  | 2500000 | [7 empty] | 2500000 | bar: AÑO 1 M3 to AÑO 1 M8
B6 | Diseñar e imprimir folletos informativos incluyendo la oferta de productos, su forma de preparación, y los aportes nutricionales de su consumo. | Externo | [12 empty] | 4 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | [8 empty] | 3920000 | bar: AÑO 1 M1 to AÑO 1 M4
C1 | Capacitación de los productores en temas de agro insumos permitidos, prohibidos y de las normas de certificación justa, limpia u orgánica. | Externo | [12 empty] | 3 |  |  |  | 1100000 |  |  |  | 1100000 |  |  |  | 1100000 | 3300000 | bar: AÑO 1 M4; AÑO 1 M8; AÑO 1 M12
C2 | Realización de encuentros entre productores y transformadores de la quinua a nivel regional | Profesional en administracion de empresas o afines (con perfil comercial) n°2 | [12 empty] | 6 | 2500000 | [11 empty] | 2500000 | bar: AÑO 1 M1 to AÑO 1 M2; AÑO 1 M5 to AÑO 1 M6; AÑO 1 M9 to AÑO 1 M10
Listado de profesionales, consultores y no profesionales
| Componente | Tipo de profesional o Personal requerido. | AÑO 1 M1: #; AÑO 1 M2: Actividades
| Comercial | Profesional en administracion de empresas o afines n°1 | AÑO 1 M1: 1; AÑO 1 M2: A1; AÑO 1 M4: A4; AÑO 1 M5: B1
| Comercial | Encuestadores | AÑO 1 M1: 3; AÑO 1 M2: A1
| comercial | moderador actividad | AÑO 1 M1: 3; AÑO 1 M2: A3
| comercial | Diseñador grafico | AÑO 1 M2: A5; AÑO 1 M3: B1; AÑO 1 M4: B6
| Capacitación | profesionales programa de cluster | AÑO 1 M1: 3; AÑO 1 M2: A8
| Comercial | Impulsadores | AÑO 1 M1: 5; AÑO 1 M2: B2
| comercial | Implusadores exhibidores ubicados en entidades | AÑO 1 M1: 3; AÑO 1 M2: B5
| Capacitación | Capacitadores | AÑO 1 M1: 2; AÑO 1 M2: C1

## Presupuesto
Objetivo General | Dar a conocer en el Cauca la quinua como alimento con características nutricionales y sus diferentes formas de consumo. | [6 empty] | FUENTE DE FINANCIACION
[8 empty] | COFINANCIACION | VALOR DE CONTRAPARTIDA
Objetivos Específicos | Actividades | NOMBRE DEL RECURSO (Descripción del gasto) | RUBRO (Tipo de gasto) | Unidad de medida | # personas | Valor Unitario | Valor Total |  | EFECTIVO | ESPECIE | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Sub total / actividad
OBJETIVO 1:Fortalecer la imagen comercial de productos de quinua en el mercado local. | Realizar un estudio de mercado buscando identificar oportunidades para el desarrollo de nuevos productos alimenticios que contengan quinua. | Profesional en administracion de empresas o afines (con perfil comercial) n°1 | R01 - Honorarios profesionales | $/mes | 2 | 2500000 | 5000000 |  | 5000000 |  | Mes 1: 2500000; Mes 2: 2500000; Mes 3: 0 | 5000000
|  | Encuestadores | R02 - Mano de obra no calificada | $/encuestador | 3 | 300000 | 900000 | 900000 |  |  | Mes 1: 300000; Mes 2: 300000; Mes 3: 300000 | 900000
|  | Papelería | R05 - Material didactico y/o papeleria | Global | 1 | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | Mes 1: 50000; Mes 2: 50000; Mes 3: 50000 | 150000
|  | Combustible, medios de transporte | R04 - Gastos de Transporte | Global | 1 | 300000 | 300000 | 300000 |  |  | Mes 1: 100000; Mes 2: 100000; Mes 3: 100000 | 300000
|  | Puesto de trabajo | R07 - Otros gastos | $/mes | 1 | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | Mes 1: 100000; Mes 2: 100000; Mes 3: 100000 | 300000
| Buscar y establecer una alianza entre las instituciones locales que trabajan con proyectos alimenticios y las empresas productoras de quinua con el fin de incluir los productos en los programas de alimentación. | Profesional en administracion de empresas o afines (con perfil comercial) n°1 | R01 - Honorarios profesionales | $/mes | 1 | 1250000 | 7500000 |  | 7500000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 |  | 7500000
|  | Transporte | R04 - Gastos de Transporte | $/mes | 9 | 50000 | 450000 | 450000 |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  | 450000
|  | Puesto de trabajo | COEF 01: Inv. Capital Semilla | $/mes | 9 | 300000 | 2700000 |  |  | 2700000 |  |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |  | 2700000
| Diseñar una estrategia de inclusión con niños que permita presentarles los productos de quinua. | Profesional en administracion de empresas o afines (con perfil comercial) n°1 | R01 - Honorarios profesionales | $/mes | 2 | 2500000 | 5000000 |  | 5000000 |  | Mes 3: 0; Mes 4: 2500000; Mes 5: 2500000 | 5000000
|  | Medios de transporte | R04 - Gastos de Transporte | Global | 1 | 150000 | 150000 | 150000 |  |  | Mes 3: 50000; Mes 4: 50000; Mes 5: 50000 | 150000
|  | Papeleria | R05 - Material didactico y/o papeleria | Global | 1 | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | Mes 3: 50000; Mes 4: 50000; Mes 5: 50000 | 150000
| Identificar, explorar y acceder a nuevos canales de venta y sus beneficios comerciales. | Profesional en administracion de empresas o afines (con perfil comercial) n°1 | R01 - Honorarios profesionales | $/mes | 6 | 1250000 | 7500000 |  | 7500000 |  | Mes 6: 1250000; Mes 7: 1250000; Mes 8: 1250000; Mes 9: 1250000; Mes 10: 1250000; Mes 11: 1250000; Mes 12: 0 | 7500000
|  | Papeleria | R05 - Material didactico y/o papeleria | Global | 1 | 350000 | 350000 |  | 350000 |  | Mes 6: 50000; Mes 7: 50000; Mes 8: 50000; Mes 9: 50000; Mes 10: 50000; Mes 11: 50000; Mes 12: 50000 | 350000
|  | Computadores, memorias, planes corporativos | R06- Equipo y software | Global | 1 | 2800000 | 2800000 | 2800000 |  |  | Mes 6: 400000; Mes 7: 400000; Mes 8: 400000; Mes 9: 400000; Mes 10: 400000; Mes 11: 400000; Mes 12: 400000 | 2800000
|  | Medios de transporte | R04 - Gastos de Transporte | Global | 1 | 350000 | 350000 | 350000 |  |  | Mes 6: 50000; Mes 7: 50000; Mes 8: 50000; Mes 9: 50000; Mes 10: 50000; Mes 11: 50000; Mes 12: 50000 | 350000
| Realizar una rueda de negocios entre empresarios y productores para coordinar ventas y establecer posibles alianzas. | Profesional en administracion de empresas o afines (con perfil comercial) n°2 | R01 - Honorarios profesionales | $/mes | 1 | 2500000 | 2500000 |  | 2500000 |  | Mes 7: 0; Mes 8: 0; Mes 9: 0; Mes 10: 0; Mes 11: 0; Mes 12: 2500000 | 2500000
|  | Transporte | R04 - Gastos de Transporte | Global | 1 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  | Mes 12: 500000 | 500000
|  | Folletos y publicidad | R05 - Material didactico y/o papeleria | Global | 1 | 200000 | 200000 | 200000 |  |  | Mes 12: 200000 | 200000
|  | Papeleria | R05 - Material didactico y/o papeleria | Global | 1 | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | Mes 12: 100000 | 100000
|  | Locación | Auditorios y equipos de capacitación (mes) | $/hora | 3 | 120000 | 360000 |  |  | 360000 | Mes 12: 360000 | 360000
| Realizar una visita a una experiencia de clúster de industrias alimenticias que se encuentre activa en el país. | Profesional en administracion de empresas o afines (con perfil comercial) n°2 | R01 - Honorarios profesionales | R01 - Honorarios profesionales | 1 | 2500000 | 2500000 |  | 2500000 |  |  | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2500000
|  | Medios de transporte | R04 - Gastos de Transporte | Global | 1 | 2500000 | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 |  |  |  | 2500000
| Realizar charlas informativas en planteles educativos, organizaciones locales para dar a conocer el trabajo desarrollado con la quinua en el cauca. | Profesional en administracion de empresas o afines (con perfil comercial) n°1 | R01 - Honorarios profesionales | R01 - Honorarios profesionales | 2 | 2500000 | 5000000 |  | 5000000 |  | Mes 3: 2500000; Mes 6: 0; Mes 9: 0; Mes 12: 2500000 | 5000000
|  | Medios de transporte | R04 - Gastos de Transporte | Global | 1 | 1200000 | 1200000 | 1200000 |  |  | Mes 3: 300000; Mes 6: 300000; Mes 9: 300000; Mes 12: 300000 | 1200000
| Realizar una capacitación con panel de expertos en temas de clúster. | Externo | R01 - Honorarios profesionales | Global | 4 | 1500000 | 6000000 |  | 6000000 |  | Mes 3: 1500000; Mes 4: 0; Mes 5: 0; Mes 6: 1500000; Mes 9: 1500000; Mes 12: 1500000 | 6000000
|  | Locación | Auditorios y equipos de capacitación (mes) | $/hora | 4 | 120000 | 480000 |  |  | 480000 | Mes 3: 120000; Mes 6: 120000; Mes 9: 120000; Mes 12: 120000 | 480000
OBJETIVO 2: Adelantar una campaña promocional para presentar los productos, diseñando e implementando una estrategia efectiva para llegar a nuevos clientes | Diseñar un mensaje publicitario que conduzca a los compradores a inclinarse por conocer y adquirir los productos de quinua | Externo | R01 - Honorarios profesionales | Global | 1 |  | 0 | 0 |  |  | Mes 1: 0; Mes 2: 0; Mes 3: 0 | 0
|  | Medios tecnológicos (Creación de blog, publicaciones en redes sociales) | R05 - Material didactico y/o papeleria | $/año | 1 | 2500000 | 2500000 | 2500000 |  |  | Mes 3: 2500000 | 2500000
|  | Vallas publicitarias | R05 - Material didactico y/o papeleria | $/año | 1 | 36000000 | 36000000 | 36000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000000 | 36000000
|  | Cuñas radiales (am, fm) | R05 - Material didactico y/o papeleria | $/año | 12 | 87000 | 1044000 | 1044000 |  |  | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 1044000
|  | Periodico (Extra, El liberal) | R05 - Material didactico y/o papeleria | $/mes | 6 | 620000 | 3720000 | 3720000 |  |  | Mes 1: 620000; Mes 2: 620000; Mes 3: 620000; Mes 4: 620000; Mes 5: 620000; Mes 6: 620000 | 3720000
|  | Televisión local | R05 - Material didactico y/o papeleria | $/mes | 1 | 450000 | 450000 | 450000 |  |  | Mes 1: 450000 | 450000
| Organizar y/o participar en actividades de promoción de productos de quinua en los puntos de venta. | Profesional en administracion de empresas o afines (con perfil comercial) n°2 | R01 - Honorarios profesionales | $/mes | 7 | 1428571.4286 | 10000000 | 10000000 |  |  | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 10000000
|  | Impulsadores | R03 - Honorarios no profesionales | $/mes | 11 | 680000 | 7480000 | 7480000 |  |  |  | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 7480000
|  | Transporte | R04 - Gastos de Transporte | Global | 12 | 50000 | 600000 | 600000 |  |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 600000
| Establecer conjuntamente con las empresas productoras la destinación de recursos financieros para mejorar temas comerciales (promoción publicitaria). | Profesional en administracion de empresas o afines (con perfil comercial) n°2 | R01 - Honorarios profesionales | $/mes | 1 | 2500000 | 2500000 |  | 2500000 |  | Mes 4: 2500000; Mes 5: 0; Mes 6: 0 | 2500000
| Continuar impulsando la campaña promocional "Quinua del Cauca, semilla del futuro" | Profesional en administracion de empresas o afines (con perfil comercial) n°2 | R01 - Honorarios profesionales | $/mes | 6 | 1250000 | 7500000 |  | 7500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 7500000
| Ubicar exhibidores promocionando los productos de la quinua en entidades aliadas a agroinnova del departamento del Cauca. | Profesional en administracion de empresas o afines (con perfil comercial) n°2 | R01 - Honorarios profesionales | $/mes | 1 | 2500000 | 2500000 |  | 2500000 |  | Mes 2: 0; Mes 3: 0; Mes 4: 0; Mes 5: 2500000; Mes 6: 0; Mes 7: 0; Mes 8: 0 | 2500000
|  | Impulsadores | R03 - Honorarios no profesionales | $/mes | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Mes 2: 0; Mes 3: 0; Mes 4: 0; Mes 5: 0; Mes 6: 0; Mes 7: 0; Mes 8: 0 | 0
|  | Transporte | R04 - Gastos de Transporte | $/mes | 1 | 280000 | 280000 | 280000 |  |  | Mes 2: 40000; Mes 3: 40000; Mes 4: 40000; Mes 5: 40000; Mes 6: 40000; Mes 7: 40000; Mes 8: 40000 | 280000
| Diseñar e imprimir folletos informativos incluyendo la oferta de productos, su forma de preparación, y los aportes nutricionales de su consumo. | Externo | R01 - Honorarios profesionales | $/mes | 4 | 980000 | 3920000 | 3920000 |  |  | Mes 1: 980000; Mes 2: 980000; Mes 3: 980000; Mes 4: 980000 | 3920000
|  | Papeleria | Materiales | Global | 1 | 350000 | 350000 |  | 350000 |  | Mes 4: 350000 | 350000
OBJETIVO 3: Identificar grupos o asociaciones proveedoras de quinua orgánica con baja incidencia de agroindustria. | Capacitación de los productores en temas de agro insumos permitidos, prohibidos y de las normas de certificación justa, limpia u orgánica. | Externo | R01 - Honorarios profesionales | Global | 3 | 1100000 | 3300000 |  | 3300000 |  | Mes 4: 1100000; Mes 8: 1100000; Mes 12: 1100000 | 3300000
|  | Medios de transporte | R04 - Gastos de Transporte | Global | 1 | 360000 | 360000 | 360000 |  |  | Mes 4: 120000; Mes 8: 120000; Mes 12: 120000 | 360000
|  | Locación | Auditorios y equipos de capacitación (mes) | $/hora | 3 | 120000 | 360000 |  |  | 360000 | Mes 4: 120000; Mes 8: 120000; Mes 12: 120000 | 360000
| Realización de encuentros entre productores y transformadores de la quinua a nivel regional | Profesional en administracion de empresas o afines (con perfil comercial) n°2 | R01 - Honorarios profesionales | $/mes | 1 | 2500000 | 2500000 |  | 2500000 |  | Mes 1: 2500000; Mes 2: 0; Mes 5: 0; Mes 6: 0; Mes 9: 0; Mes 10: 0 | 2500000
|  | Externo | R01 - Honorarios profesionales | Global | 6 | 1100000 | 6600000 | 6600000 |  |  | Mes 1: 1100000; Mes 2: 1100000; Mes 5: 1100000; Mes 6: 1100000; Mes 9: 1100000; Mes 10: 1100000 | 6600000
|  | Folletos y publicidad | R05 - Material didactico y/o papeleria | Global | 6 | 250000 | 1500000 | 1500000 |  |  | Mes 1: 250000; Mes 2: 250000; Mes 5: 250000; Mes 6: 250000; Mes 9: 250000; Mes 10: 250000 | 1500000
|  | Locación | Auditorios y equipos de capacitación (mes) | $/hora | 6 | 120000 | 720000 |  |  | 720000 | Mes 1: 120000; Mes 2: 120000; Mes 5: 120000; Mes 6: 120000; Mes 9: 120000; Mes 10: 120000 | 720000
OBJETIVO 4: Coordinacion, administración, seguimiento y sistematizacion de actividades y resultados del proyecto | Coordinacion del proyecto | Director del proyecto | Mano de obra calificada | $/mes | 12 | 4200000 | 50400000 | 50400000 |  |  | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 50400000
| Seguimiento y sistematizacion | Profesional en administración de empresas o afines | Mano de obra calificada | $/mes | 12 | 2500000 | 30000000 | 30000000 |  |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 30000000
| Actividades de administracion y contabilidad | Contador publico | Mano de obra calificada | $/mes | 12 | 1000000 | 12000000 | 12000000 |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 12000000
| Retefuente | - | R07 - Otros gastos | Global | 1 | 4305500 | 4305500 |  | 4305500 |  | 358791.6667 | 358791.6667 | 358791.6667 | 358791.6667 | 358791.6667 | 358791.6667 | 358791.6667 | 358791.6667 | 358791.6667 | 358791.6667 | 358791.6667 | 358791.6667 | 4305500
| Gastos financieros chequera impuestos | - | R07 - Otros gastos | Global | 1 | 500000 | 500000 |  | 500000 |  | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 500000
| Poliza | - | R07 - Otros gastos | Global | 1 | 600000 | 600000 |  | 600000 |  | Mes 1: 600000 | 600000
[6 empty] | TOTAL | 246929500 | 176204000 | 65805500 | 4920000 | 17907458.3333 | 17889958.3333 | 21289958.3333 | 18009958.3333 | 16809958.3333 | 19129958.3333 | 15119958.3333 | 16459958.3333 | 18469958.3333 | 16237458.3333 | 14767458.3333 | 54837458.3333 | 246929500 | 246929500
[7 empty] | 100% | 71.36% | 26.65% | 1.992%
246929500

## Rubros
RUBROS | Cofinanciable | No Cofinanciable
R01 - Honorarios profesionales | X
R02 - Mano de obra no calificada | X
R03 - Honorarios no profesionales | X
R04 - Gastos de Transporte | X
R05 - Material didactico y/o papeleria | X
R05 - Maquinaria y equipo | X
R05 - Mobiliario | X
R06- Equipo y software | x
R07 - Otros gastos | X
| Contrapartidas efectivo | Cont. Especie
COEF 01: Inv. Capital Semilla | X
COEF 02: Adquisicion Activos Fijos | X
COEF 03: Rubros Cofinanciables | X
COEF 04: Poliza Contrato | X
COEF 05: IVA | X
COEF 06: Impuestos y gastos financieros | X
COES 01: Aportes de Salarios |  | X
Valores - Rubros Específicos
Profesionales - Equipo Ejecutor
Promedio transporte mes - Equipo Ejecutor
Promedio transporte mes - Beneficiarios
Auditorios y equipos de capacitación (mes)
Material didáctico (mes)
Estudiante en practica

## Personal
PRESENCIA EN ACTIVIDADES
PROFESIONAL REQUERIDO | CANTIDAD | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C1 | C2 | C3 | VALOR UNIDAD | VALOR TOTAL DEL TRABAJO
Profesional en administracion de empresas o afines (con perfil comercial) n°1 | 1 | X |  |  | X |  |  |  |  | X | [8 empty] | 3500000 | 3500000
Profesional en administracion de empresas o afines (con perfil comercial) n°2
Encuestadores | 3 | X | [16 empty] | 300000 | 900000
Moderador Actividad | 3 |  |  | X | [14 empty] | 200000 | 600000
Diseñador grafico | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | 2600000 | 2600000
Profesionales programa de cluster | 3 | [7 empty] | X | [9 empty] | 1800000 | 5400000
Impulsadores | 5 | [9 empty] | X | [7 empty] | 800000 | 4000000
Implusadores exhibidores ubicados en entidades | 3 | [12 empty] | X |  |  |  |  | 750000 | 2250000
Capacitadores | 2 | [14 empty] | X |  |  | 1800000 | 3600000